Утверждено Постановлением

Администрации города Реутов

от__ .__.2012г.  № ___-ПА

Приложение №2

4. Механизм реализации программы

Реализация программы будет осуществляться посредством последовательного выполнения запланированных мероприятий:

- создание комиссии при Администрации города Реутов по реализации вышеуказанной программы;

- определение участков города, где целесообразна установка видеокамер и средств экстренной связи "Гражданин-полиция", систем видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения "Поток";

- объединение установленных видеокамер, средств экстренной связи и систем видеофиксации в единую сеть под управлением Системы мониторинга, анализа и оперативной связи;

- объединение в единую сеть имеющихся в городе средств ограничения доступа (домофонов, видеодомофонов) под управлением Системы мониторинга,  анализа и оперативной связи;

- подключения к ИС «Безопасный город»  уже имеющихся в городе средств пожарной сигнализации и оповещения, средств охранной сигнализации;

- подготовка персонала для работы с ИС "Безопасный город";

- предпроектное исследование, проектирование;

- закупка необходимого оборудования, его монтаж, настройка каналов связи, тестирование системы;

- отработка взаимодействия соответствующих служб по использованию Интегрированной системы "Безопасный город";

- размещение в СМИ города Реутов информации о ходе реализации данной программы.

Предлагаемая система позволяет вести автоматизированный контроль мест массового скопления людей, загруженности дорог, фактов нарушения ПДД с фиксацией номеров транспортных средств.

Для достижения целей программы планируется:

Создание центра обработки данных ИС «Безопасный город» при Администрации г. Реутов и отдела полиции по городскому округу Реутов.

Установка 109 видеокамер на участках города с повышенным криминогенным показателем, на оживленных перекрестках, участках автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах массового скопления граждан:

- 2012 год, 1-2 полугодие – 27 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, привокзальная площадь) и 42 камеры (социально-значимые объекты);

- 2013 год, 1-2 полугодие – 28 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, социально-значимые объекты, мемориал Славы, Дома Культуры, Парк);

- 2014 год, 1-2 полугодие – 12 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, социально-значимые объекты).

Подключение к системе видеонаблюдения видеокамер, в том числе имеющихся ведомственных, в количестве до 64:

- 2012 год, 1 полугодие – 32 видеокамеры (средние школы);

- 2013 год, 1 полугодие – 16 видеокамер (банки, торговые центры, ТСЖ);

- 2014 год, 1 полугодие – 16 видеокамер (банки, торговые центры, ТСЖ).