Утверждено Постановлением

Администрации города Реутов

от__ .__.2012г.  № ___-ПА

Приложение №4

4.Мероприятие: Ввод в действие системы видеонаблюдения: подготовка помещения, поставка и монтаж комплекса технических средств, в том числе аппаратуры связи и видеонаблюдения, прокладка каналов связи, организация процесса эксплуатации, сопровождение и развитие программного обеспечения.

1 этап – 2012 год:

- подготовка помещения для размещения технических средств ИС «Безопасный город» при Администрации г. Реутов;

- создание пункта наблюдения и оперативного реагирования при дежурной части отдела полиции по городскому округу Реутов;

- организация процесса эксплуатации ИС «Безопасный город»;

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений на въездах и местах массового скопления граждан.

2 этап – 2013 год:

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений в местах массового скопления граждан;

- установка средств экстренной связи «Гражданин-Дежурная часть».

3 этап – 2014 год:

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений в местах массового скопления граждан;

- подключение к ИС «Безопасный город» существующих систем видеонаблюдения и средств ограничения доступа.

Ответственный за исполнение: Победитель открытого конкурса

Срок исполнения: 2012-2014г.г.

Предполагаемые расходы: 30 млн. руб.

Источники финансирования: Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет.