Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Безопасный город (2012-2014 годы)».

- Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы направленной на профилактику правонарушений и борьбу с уличной преступностью в городском округе Реутов Московской области «Безопасный город (2012-2014 годы)».

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Безопасный город (2012-2014 годы». |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Поручение Президента Российской Федерации "О создании государственной системы профилактики правонарушений", указание ГУВД Московской области N 1/2072 от 07.10.2005 "О создании государственной системы профилактики правонарушений в ГУВД Московской области" |
| Разработчик | Информационно-аналитический отдел Администрации г. Реутов, отдел полиции по г.о. Реутов, отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации г. Реутов. |
| Цель и задачи программы | Цель: формирование организационных условий, способствующих повышению эффективности использования патрульно-постовых нарядов комплексных сил полиции общественной безопасности. Задача: создание материально-технической базы для повышения эффективности использования нарядов патрульно-постовой службы. |
| Исполнители программы | Администрация города Реутов, отдел территориальной безопасности и антикризисной деятельности Администрации г. Реутов, отдел полиции по г.о. Реутов. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования по программе составляет – 21000 тыс. рублей: 1. Из бюджета Московской области -2000 тыс. рублей 2. Из местного бюджета – 17000 тыс. рублей 3. Из иных источников финансирования – 2000 тыс. рублей |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Повышение эффективности использования нарядов патрульно-постовойслужбы комплексных сил полиции общественной безопасности. Своевременное реагирование на возможное осложнение оперативной обстановки на ключевых узлах и улицах г. Реутов. |
| Управление и порядок осуществления контроля над реализацией программы | Координацию работы по реализации программы осуществляют заместитель Руководителя Администрации г. Реутов, начальник отдела полиции по г.о. Реутов. Контрольза реализацией программы осуществляют Глава города Реутов и Совет депутатов города Реутов. |

- Анализ современного состояния проблемы

В городе Реутов проживает более 88 тыс. граждан. В соответствии с генеральным планом развития города в настоящее время ведутся работы по созданию наиболее благоприятной среды для жизнедеятельности населения и устойчивого развития города, наращиваются объемы производства и строительства новых жилых микрорайонов.

Таким образом, перспективы развития города на ближайшие годы предполагают значительный рост общественно-политической активности жителей, проведение различных культурно-массовых мероприятий.

В связи с этим возникает острая необходимость поддержания на должном уровне обеспечения общественной безопасности на территории города Реутов.

За 9 месяцев 2011 в городе зарегистрировано 1336 преступлений, что на 11,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1197. Приостановлено 874, расследовано 474, что составило +24,4% по сравнению АППГ.

Рост числа зарегистрированных преступлений произошел в основном за счет выявления преступлений экономической направленности по линии криминальной милиции (+111% по сравнению АППГ), что составило +370%. По этой же причине произошел и рост числа зарегистрированных тяжких преступлений +24,5%.

Как положительный момент в отчетном периоде можно отметить снижение особо тяжких преступлений с 39 зарегистрированных в прошлом году до 28 в текущем (-28,2%), в том числе произошло снижение убийств – с 6 до 4 (-33,3%). Кроме того, по итогам полугодия было зафиксировано снижение количества грабежей с 189 до 130 (-31,2%), в том числе грабежей по линии криминальной милиции с 77 до 46 (-40,3%). Меньше в отчетном периоде зарегистрировано и квартирных краж – со 105 до 76 (-27,6%).

При этом количество раскрытых и расследованных преступлений в категории особо тяжких выросло на 8,3%, а раскрываемость убийств составила 100%. Раскрываемость разбойных нападений составила 58,3% (АППГ-10,5%), количество расследованных преступлений увеличилось на 250%.

За девять месяцев 2011 года на территории города Реутов выявлено 84 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что на 18,3% выше уровня прошлого года. А из общего числа зарегистрированных преступлений данной категории раскрыто 28, что так же больше АППГ на 3,7%.

Штатная численность отдела полиции по г.о. Реутов составляет 71 человек, по списку 63. Таким образом наблюдается некомплект кадров, что так же отрицательно сказывается на результатах оперативно-служебной деятельности отдела.

Экономически и физически невозможно увеличивать до бесконечности штат нарядов патрульно-постовой службы, призванных обеспечить общественный порядок на улицах города. К тому же, наличие подразделения патрульно-постовой службы в штате отдела полиции по г.о. Реутов не предусмотрено. Поэтому решение вопроса обеспечения безопасности требует поиска новых путей.

Одним из таких решений является применение технических средств обеспечения безопасности, а именно: средств видеонаблюдения и охраны, средств контроля и ограничения доступа, средств оповещения и пожарной безопасности, средств оперативной связи. Важнейшей составляющей технических средств обеспечения безопасности являются системы мониторинга и анализа поступающей информации, а в подсистемах средств видеонаблюдения – устройства искусственного интеллекта.

Организационно реализовать данные решения позволит создание при дежурной части отдела полиции по г.о. Реутов Информационной Системы "Безопасный город", представляющей собой интегрированный организационно-технический комплекс, который включает в себя ряд перечисленных компонентов, в том числе: средств видеонаблюдения, средств оперативной связи, средств ограничения доступа – объединенных системой мониторинга и анализа информации, на которую будут поступать также данные о пожарной обстановке и чрезвычайных ситуациях.

Создание Информационной Системы «Безопасный город» позволит повысить эффективность работы, оптимизировать и скоординировать деятельность подразделений отдела полиции по г.о. Реутов, МУ МВД России «Балашихинское» и других заинтересованных территориальных органов государственной власти.

В ходе разработки настоящей программы были изучены основные аспекты применения технических средств обеспечения безопасности в местах проживания людей.

Это, в первую очередь, системы видеонаблюдения. Мировой опыт создания систем видеонаблюдения городского масштаба показывает, что на улицах практически всех крупных городов Европы установлены видеокамеры, которые используются полицией для поддержания правопорядка, анализа, раскрытия и документирования совершенных преступлений. Такие крупные города России как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,используя положительный европейский опыт,так же создали свои городские системы видеонаблюдения.

Это, во вторую очередь,  средства ограничения доступа. Практически во всех крупных городах Европы, России подъезды жилых домов,  входы на предприятия оборудованы средствами ограничения доступа, как с использованием видеокамер, так и без них. Пользу от этих средств в полной мере ощущают жители многоэтажных домов, которые уже даже не представляют отсутствие домофонов и видеодомофонов. В Европе эти системы в последние годы стали активно объединять в единые системы – с целью  контроля за техническим состоянием, анализа и управления.

Важнейшая составляющая - системы оперативной связи. Практически во всех городах Европы, на всех трассах, в том числе во всех местах скопления граждан, а при необходимости – даже на каждой остановке общественного транспорта устанавливаются телефоны прямой связи с полицией. В ситуациях, когда секундное замешательство может стоить жизни, а также в ситуациях массового отключения мобильной связи, которые появляются все чаще, такие средства связи могут иметь определяющее значение.

Необходимо иметь в виду, что на оперативную обстановку оказывают влияние не только криминальные элементы, но и иные аспекты жизнедеятельности, такие как пожары, катастрофы и т.д. Поэтому Информационная Система "Безопасный город" должна иметь  устройства и линии, которые обеспечивают выход на системы пожарной сигнализации и оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также на средства сигнализации (в основном вневедомственной охраны).

Анализ работы всех этих устройств с технической точки зрения не выявил практически никаких сложностей с внедрением вышеописанной ИС «Безопасный город» в городе Реутов. Все этапы ее создания – предпроектное исследование, проектирование, монтаж, наладка и передача в эксплуатацию, на нынешнем этапе развития указанных средств обеспечения безопасности не представляют технической сложности.

Конечно, такая широко интегрированная система имеет свои особенности в части коммутации разветвленной сети различных устройств безопасности и связи, в особенности удаленных друг от друга на значительные расстояния. Данная система должна быть также уникальная в части создания системы мониторинга, анализа, документирования и интеллекта. Эти два аспекта могут вызвать определенные технические сложности в реализации программы, и именно они, будучи реализованы не в полной  мере, как правило, или останавливают реализацию подобных программ еще на начальных этапах, или сводят к минимуму эффективность создаваемых интегрированных систем.

В городе Реутов имеются все предпосылки, чтобы указанные в предыдущем абзаце сложности были решены в полной мере. Во-первых, в городе имеется разветвленная оптико-волоконная сеть, которая имеет коммутационные устройства на каждом здании города, а в многоподъездных жилых домах – даже системы коммутационных устройств. Во-вторых, в процессе реализации программы развития города Реутов, как Наукограда Российской Федерации вновь созданы или адаптированы к городским условиям уже имеющиеся программно-аппаратные способы и методы анализа и мониторинга. Кроме этого, в городе уже имеется  значительное (более 800) количество видеокамер, которые установлены на торговых центрах, банках, общественных зданиях, которые также пригодны к использованию в ИС «Безопасный город».

- Цель и задачи программы

Главной целью программы является обеспечение общественной безопасности города Реутов.

Программа рассчитана на 3 года и предполагает решение следующих задач:

- обеспечение оперативного контроля криминогенной обстановки в городе;

- обеспечение оперативного контроля безопасности жителей и гостей города;

- оперативный контроль безопасности дорожного движения;

- своевременное выявление, предупреждение и пресечение преступлений;

- формирование базы данных правонарушений;

-обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов при расследовании уголовных преступлений, а также других нарушений общественного порядка;

- создание необходимых условий для предотвращения в городе  несчастных случаев, дорожно-транспортных и иных происшествий, способных повлечь причинение вреда здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества;

- оперативная информационная поддержка служб охраны правопорядка всех уровней;

- обеспечение оперативности информирования о возникновении чрезвычайных ситуаций соответствующих служб и организаций города;

- контроль соблюдения чистоты территории города (выброс мусора в неустановленных местах);

- контроль за системами ограничения доступа, оперативный контроль за перемещениями в пределах жилой застройки и жилых домов;

-  анализ полученной видеоинформации, в том числе оперативный анализ для принятия экстренных решений с применением элементов искусственного интеллекта (компьютерная идентификация номеров автомашин, распознавание подозрительных предметов, распознавание  подозрительных перемещений, и так далее) ;

- оперативное информирование органов правопорядка с мест нарушений порядка по прямым линиям связи, а также оперативный вызов сотрудников отдела полиции на места правонарушений.

Выполнение задач программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результативности раскрытия преступлений, а также более надежную защиту общественного порядка в городе Реутов.

- Механизм реализации программы

Реализация программы будет осуществляться посредством последовательного выполнения запланированных мероприятий:

- создание комиссии при Администрации города Реутов по реализации вышеуказанной программы;

- определение участков города, где целесообразна установка видеокамер и средств экстренной связи "Гражданин-полиция", систем видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения "Поток";

- объединение установленных видеокамер, средств экстренной связи и систем видеофиксации в единую сеть под управлением Системы мониторинга, анализа и оперативной связи;

- объединение в единую сеть имеющихся в городе средств ограничения доступа (домофонов, видеодомофонов) под управлением Системы мониторинга,  анализа и оперативной связи;

- подключения к ИС «Безопасный город»  уже имеющихся в городе средств пожарной сигнализации и оповещения, средств охранной сигнализации;

- подготовка персонала для работы с ИС "Безопасный город";

- предпроектное исследование, проектирование;

- закупка необходимого оборудования, его монтаж, настройка каналов связи, тестирование системы;

- отработка взаимодействия соответствующих служб по использованию Интегрированной системы "Безопасный город";

- размещение в СМИ города Реутов информации о ходе реализации данной программы.

Предлагаемая система позволяет вести автоматизированный контроль мест массового скопления людей, загруженности дорог, фактов нарушения ПДД с фиксацией номеров транспортных средств.

Для достижения целей программы планируется:

Создание центра обработки данных ИС «Безопасный город» при Администрации г. Реутов и отдела полиции по городскому округу Реутов.

Установка 68 видеокамер на участках города с повышенным криминогенным показателем, на оживленных перекрестках, участках автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах массового скопления граждан:

- 2012 год, 1-2 полугодие – 28 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, привокзальная площадь, мемориал Славы, Дома Культуры, Парк);

- 2013 год, 1-2 полугодие – 28 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, социально-значимые объекты);

- 2014 год, 1-2 полугодие – 12 видеокамер (въезды и выезды, перекрестки, социально-значимые объекты).

Подключение к системе видеонаблюдения имеющихся в городе видеокамер, в том числе ведомственных, в количестве до 64:

- 2012 год, 1 полугодие – 32 видеокамеры (средние школы);

- 2013 год, 1 полугодие – 16 видеокамер (банки, торговые центры, ТСЖ);

- 2014 год, 1 полугодие – 16 видеокамер (банки, торговые центры, ТСЖ);

- Необходимые ресурсы и источники финансирования

Источник финансирования: планируется предусмотреть средства в бюджете города Реутов на 2012, 2013 и 2014 годы.

Общий объем финансирования.

Этапы и объемы финансирования: из всех источников:

2012 год - 11 млн. рублей;

2013 год - 7 млн. рублей;

2014 год - 3 млн. рублей;

Финансирование данных этапов программы будет осуществляться в соответствии с технико-экономическими обоснованиями.

- Ожидаемый результат от реализации программы

Предполагается, что реализация программы позволит:

- Своевременно реагировать на возможное осложнение оперативной обстановки на ключевых узлах и улицах города Реутов, что существенно повысит эффективность работы отдела полиции по городскому округу Реутов.

- Существенно сократить количество совершаемых преступлений и правонарушений в городе;

- Существенно сократить количество нарушений правил дорожного движения на участках дорог, оборудованных системой видеонаблюдения;

- Сократить время реакции на ЧС, что позволит значительно уменьшить последствия чрезвычайных ситуаций;

- Повысить эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, увеличить количество раскрытых преступлений "по горячим следам";

- Улучшить работу городских коммунальных служб и повысить качество благоустройства города.

- Основные организационные мероприятия

- Мероприятие: Создание комиссии из числа сотрудников отдела полиции по городскому округу Реутов и Администрации городу Реутов для урегулирования вопросов по реализации программы.

Ответственный за исполнение: Администрация города Реутов, отдел полиции по городскому округу Реутов.

Срок исполнения: 2012 год

Предполагаемые расходы: Финансирование не требуется

- Мероприятие: Проведение системно-аналитического обследования криминогенного показателя на различных участках города, создание и утверждение схемы установки аппаратура видеонаблюдения на участках города;

Ответственный за исполнение: Администрация городаРеутов, отдел полиции по городскому округу Реутов.

Срок исполнения: 2012 год

Предполагаемые расходы: Финансирование не требуется

- Мероприятие: Обработка результатов обследования, создание проектно-сметной документации по монтажу аппаратуры;

Ответственный за исполнение: Победитель открытого конкурса

Срок исполнения: 2012 год

Предполагаемые расходы: Финансирование проводится в рамках проведения первого этапа мероприятия 4.

- Мероприятие: Ввод в действие системы видеонаблюдения: подготовка помещения, поставка и монтаж комплекса технических средств, в том числе аппаратуры связи и видеонаблюдения, прокладка каналов связи, организация процесса эксплуатации, сопровождение и развитие программного обеспечения.

1 этап – 2012 год:

- подготовка помещения для размещения технических средств ИС «Безопасный город» при Администрации г. Реутов;

- создание пункта наблюдения и оперативного реагирования при дежурной части отдела полиции по городскому округу Реутов;

- организация процесса эксплуатации ИС «Безопасный город»;

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений на въездах и местах массового скопления граждан.

2 этап – 2013 год:

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений в местах массового скопления граждан;

- установка средств экстренной связи «Гражданин-Дежурная часть».

3 этап – 2014 год:

- прокладка каналов связи, монтаж технических средств видеофиксации правонарушений в местах массового скопления граждан;

- подключение к ИС «Безопасный город» существующих систем видеонаблюдения и средств ограничения доступа.

Ответственный за исполнение: Победитель открытого конкурса

Срок исполнения: 2012-2014г.г.

Предполагаемые расходы: 21млн. руб.

Источники финансирования: Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет.

- Мероприятие: Проработка и согласование вопроса об обязательном наличии систем видеонаблюдения при строительстве жилых домов, поселков, торговых комплексов;

Ответственный за исполнение: Администрациягорода Реутов

Срок исполнения: Весь период

Источники финансирования: За счет средств застройщика

Мероприятие: Организация взаимодействия отдела полиции по городскому округу Реутов со службами безопасности и ЧОП, осуществляющими видеоконтроль за прилегающей территорией охраняемого объекта, по  незамедлительному информированию дежурной части ОВД при выявлении правонарушения.

Ответственный за исполнение:отдел полиции по городскому округу Реутов.

Срок исполнения: Весь период

Предполагаемые расходы: Финансирование не требуется

- Мероприятие: Размещение в СМИ информации о ходе реализации комплексной целевой программы «Безопасный город» для информирования населения и профилактики правонарушений в городском округе Реутов.

Ответственный за исполнение: отдел по СМИ и рекламе Администрации города Реутов

Срок исполнения: Весь период реализации программы

Предполагаемые расходы: Финансирование не требуется