## Приложение № 1

## к постановлению Главы города

## от 25.12.2014 № 383-ПГ

Объёмы финансирования муниципальной программы городского округа Реутов

## «Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы»

| Источники финансирования | Годы / объем финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Бюджет города: | 8342 | 1354 | 500 | 1920 | 1068 | 3500 |
| Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | 6481 | 1354 | 500 | 670 | 857 | 3100 |
| Отдел мобилизационной работы и секретного делопроизводства Администрации города | 411 | - | - | 200 | 211 | - |
| МАУ «Центральная городская клиническая больница города Реутов» | 1450 | - | - | 1050 | - | 400 |
| ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ: | 8342 | 1354 | 500 | 1920 | 1068 | 3500 |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Реутов                                                                                   О.В. Нечукин

## Приложение № 2

## к постановлению Главы города

## от 25.12.2014 № 383-ПГ

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## муниципальной программы «Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятий и объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| - Повышение эффективности системы обучения населения города Реутов, подготовки руководящего состава и специалистов органов управления, нештатных аварийно-спасательных формирований организаций и предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в городе Реутов системы учебно-консультативных пунктов по ГО, ЧС и ПБ при жилищно-коммунальных органах, оборудование учебных классов ГО и ЧС в образовательных учреждениях (ремонт помещений УКП, учебных классов, поставки стендов, мебели, средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, первичных средств пожаротушения, мультимедийного оборудования, средств связи, переносных мегафонов, вычислительной, фото, видео техники и оргтехники, электрооборудования, средств измерения, учебно-методической литературы, учебных макетов) | Бюджет города Реутов | 1014 | 504 | 100 | 200 | 100 | 110 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города ООО «УК «Жилсервис», ООО УК «ЦС-Сервис» | Совершенствование качества подготовки неработающего населения города Реутов. Оборудование в 2013 году – 2 УКП, в 2014 году – 1 УКП, в 2015 году – 1 УКП |
| 1.2. | Изготовление стендов «Уголок гражданской защиты (обороны)» для обеспечения муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы и городских организаций, предприятий, обслуживающих жилой фонд города | Бюджет города Реутов | 310 |  |  | 100 | 100 | 110 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Повышение эффективности подготовки населения в области гражданской обороны. Изготовление стендов: в 2013 году – 20 шт., в 2014 году – 20 шт., в 2015 году – 22 шт. |
| 1.3. | Приобретение методических материалов и литературы, брошюр для подготовки и проведения командно-штабных, тактико-специальных учений, приобретение учебных пособий по гражданской обороне | Бюджет города Реутов | 230 | 150 |  |  |  | 80 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Улучшение методического уровня подготовки и проведения тренировок, учений по гражданской обороне на 20% |
| - | Итого по разделу: | - | 1554 | 654 | 100 | 300 | 200 | 300 | - | - |
| 2. Совершенствование системы обеспечения мероприятий гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение для Администрации города Реутов имущества, приборов радиационной и химической разведки, средств индивидуальной защиты | Бюджет города Реутов | 960 | 650 |  | 100 | 100 | 110 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Обеспечение Администрации города приборами и средствами индивидуальной защиты до норм положенности |
| 2.2. | Обеспечение замены существующих проводных телефонных линий связи для подключения электросирен на пары металлических жил кабеля |  | 100 | - | - | - | 100 |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Обеспечение постоянной готовности системы оповещения |
| - | Итого по разделу: | - | 1060 | 650 |  | 100 | 200 | 110 |  |  |
| 3. Совершенствование эвакуационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переработка нормативных и методических документов по вопросам эвакуации населения города Реутов (План эвакуации, документация сборных эвакуационных пунктов) | Бюджет города Реутов | 50 | 50 |  |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Создание комплекта нормативных и методических документов по организации эвакуации в современных условиях |
| 3.2. | Создание запасов имущества, оборудования и средств защиты для оснащения сборных эвакуационных пунктов (закупка стендов, мебели, средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, первичных средств пожаротушения, мультимедийного оборудования, средств связи, переносных мегафонов, вычислительной, фото, видео техники и оргтехники, электрооборудования, средств измерения, инструментов и принадлежностей, учебно-методической литературы) | Бюджет города Реутов | 330 |  |  | 120 | 100 | 110 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, ООО «УК «Жилсервис» | Повышение готовности эвакуационных органов |
| 3.3. | Создание резерва материально-технических средств для обеспечения маршрутов эвакуации населения города Реутов | Бюджет города Реутов | 100 |  | 100 |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Повышение готовности эвакуационных органов |
|  | Итого по разделу: |  | 480 | 50 | 100 | 120 | 100 | 110 |  |  |
| 4. Совершенствование инженерной защиты населения города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка паспортов защитных сооружений гражданской обороны | Бюджет города Реутов | 80 |  |  |  |  | 80 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Создание эффективной системы мониторинга состояния защитных сооружений граждан- ской обороны, обеспечение готовности к приёму укрываемых |
| 4.2. | Разработка Плана размещения населения города Реутов в защитных сооружениях и укрытиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Бюджет города Реутов | 157 |  |  |  | 77 | 80 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города |  |
|  | Итого по разделу: |  | 237 |  |  |  | 77 | 160 |  |  |
| 5. Повышение эффективности радиационной, химической и биологической защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка типовых проектов объектов, приспосабливаемых для проведения санитарной обработки, дезактивации и дегазации | Бюджет города Реутов | 400 |  |  |  |  | 400 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, Управление по архитектуре и градостроительству Администрации города | Обеспечение готовности к развёртыванию объектов гражданской обороны |
| 5.2. | Разработка Паспортов объектов гражданской обороны, приспосабливаемых для санитарной обработки, проведения дезактивационных и дегазационных работ | Бюджет города Реутов | 200 |  |  |  |  | 200 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Создание системы мониторинга состояния объектов гражданской обороны, приспосабливаемых для санитарной обработки, ведения дезактивационных и дегазационных работ |
| 5.3. | Создание городского резерва средств индивидуальной защиты (закупка противогазов, респираторов, приборов радиационной и химической разведки, моющих средств, дегазирующих дезинфицирующих, дезактивирующих веществ и растворов для обеспечения муниципальных организаций, предприятий и учреждений) | Бюджет города Реутов | 860 |  | 300 | 150 | 200 | 210 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города | Обеспечение сотрудников муниципаль-ных организаций и предприятий СИЗ в соответствии с нормами положенности |
|  | Итого по разделу: |  | 1460 |  | 300 | 150 | 200 | 810 |  |  |
| 6. Совершенствование медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и накопление резерва средств индивидуальной защиты, средств медицинской защиты для обеспечения медицинской спасательной службы гражданской обороны города Реутов | Бюджет города Реутов | 600 |  |  | 200 | - | 400 | МАУ «ЦГКБ г. Реутов» | Доведение резерва средств СИЗ и средств медицинской защиты до установленных норм |
|  | Итого по разделу: |  | 600 |  |  | 200 | - | 400 |  |  |
| - Повышение готовности к первоочередному жизнеобеспечению населения города Реутов пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паспортизация артезианских скважин на территории города Реутов | Бюджет города Реутов | 200 |  |  |  |  | 200 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, МУП «Реутовский водоканал» | Создание системы мониторинга состояния артезианских скважин, разработка паспортов |
| 7.2. | Выполнение работ по обеспечению резервного водоснабжения города в чрезвычайных ситуациях военного времени | Бюджет города Реутов | 390 |  |  |  |  | 390 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, МУП «Реутовский водоканал» | Повышение устойчивого функционирования системы водоснабжения города |
| 7.3. | Совершенствование системы жизнеобеспечения учебного класса гражданской обороны, его ремонт и материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, отдел мобилизационной работы и секретного делопроизвод-ства Администрации города Реутов | Совершенствование системы жизнеобеспечения городского запасного пункта управления, обеспечение его постоянной готовности к развёртыва-нию |
| 7.3.1. | Приобретение материально-технических средств, оборудования. (Тележки для шланга 100 HG Classic Gardena, торцовочной пилы Metabo KS 216M LASERCUT , дисков пильных универсальных 216×30 мм. Bosch, дисков пильных по древесине 216×30 мм. Dewalt DT 4286, дисков пильных (216×30 мм. 60 T) по алюминию Prorab PR 0990, зарядного устройства ELIECH Y350/30, компрессора масляного Fubag AIR MASTER KIT, масла компрессионного Fubag (Ravenol Kompressorenoel VDL 100), удлинителя силового УХ316-004, электрических проводов, розеток и выключателей, тепловентиляторов (3 кВТ), вентиляторов электрических напольных (TEF F16 FC2 0,4 кВТ), лако-красочных изделий и отделочных материалов, проводов «прикуривания» Т-26, краскопультов, шлангов, расходных материалов (сгонов, переходников, хомутов, крепежей, анкерных болтов, саморезов, дюбелей, дюбель-гвоздей), инструментов и принадлежностей | Бюджет города Реутов | 110 |  |  | 110 | - |  |  |  |
| 7.3.2. | Поставки материально-технических средств и оборудования для обеспечения учебного класса гражданской обороны | Бюджет города Реутов | 301 |  |  | 90 | 211 |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, отдел мобилизационной работы и секретного делопроизвод-ства Администрации города Реутов | Совершенствование системы жизнеобеспечения городского запасного пункта управления, обеспечение его постоянной готовности к развёртыванию |
| 7.3.3. | Приобретение форменной одежды (в комплекте) для обеспечения дежурной смены МКУ «ЕДДС г. Реутов» | Бюджет города Реутов | 80 |  |  |  | 80 |  | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, МКУ «ЕДДС г. Реутов» | Создание резерва форменной одежды дежурной смены ЕДДС |
| 7.4. | Обеспечение муниципальных учреждений резервными источниками электроснабжения | Бюджет города Реутов | 1802 |  |  | 850 |  | 952 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города МАУ «ЦГКБ г. Реутов» | Повышение устойчивого функционирования городских систем электро-, теплоснабжения |
| 7.5. | Обеспечение организаций брошюрами и методическими рекомендациями по способам защиты работников в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, созданию запасов материальных ресурсов | Бюджет города Реутов | 68 |  |  |  |  | 68 | Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города, отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Повышение готовности специалистов организаций к проведению мероприятий по защите запасов продовольствия пищевого сырья и товаров первой необходимости |
|  | Итого по разделу: |  | 2951 | - | - | 1050 | 291 | 1610 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 8342 | 1354 | 500 | 1920 | 1068 | 3500 |  |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Реутов                                                                                                     О.В. Нечукин

## Приложение № 3

## к постановлению Главы города

## от  25.12.2014 № 383-ПГ

## Планируемые результаты реализации муниципальной программы

## «Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели муниципальной программы | Планируемый объём финансирования |  | Колич., качеств. показа- тели | Единицы измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемые значения показателя по годам реализации (сумма/показатели) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| - Повышение эффективности системы обучения населения города Реутов, подготовки руководящего состава и специалистов органов управления, нештатных аварийно-спасательных формирований организаций и предприятий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в городе Реутов системы учебно-консультативных пунктов по ГО, ЧС и ПБ при жилищно-коммунальных органах, оборудование учебных классов ГО и ЧС в образовательных учреждениях (ремонт помещений УКП, учебных классов, закупка стендов, мебели, средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, первичных средств пожаротушения, мультимедийного оборудования, средств связи, переносных мегафонов, вычислительной, фото, видео техники и оргтехники, электрооборудования, средств измерения, учебно-методической литературы) | 1014 | - | 4 | Шт. | 0 | 504 | 100 | 200/2 | 100/1 | 110/1 | Совершенствование качества подготовки неработающего населения города Реутов. Оборудование в 2013 году – 2 УКП, в 2014 году – 1 УКП, в 2015 году – 1 УКП |
| 1.2. | Изготовление стендов «Уголок гражданской защиты (обороны)» для обеспечения муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы и городских организаций, предприятий, обслуживающих жилой фонд города | 310 | - | 62 | Шт. | 0 | - | - | 100/20 | 100/20 | 110/22 | Повышение эффективности подготовки населения в области гражданской обороны на 20%. Изготовление стендов: в 2013 году – 20 шт., в 2014 году – 20 шт., в 2015 году – 22 шт. |
| 1.3. | Приобретение методических материалов и литературы, брошюр для подготовки и проведения командно-штабных, тактико-специальных учений, приобретение учебных пособий по гражданской обороне | 230 | - | 800 | Шт. | 0 | 150/- | - | - | - | 80/800 | Улучшение методического уровня подготовки и проведения тренировок, учений по гражданской обороне на 20 % |
| - | Итого по разделу: | 1554 |  |  |  | - | 654 | 100 | 300 | 200 | 300 |  |
| 2. Совершенствование системы обеспечения мероприятий гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение для Администрации города Реутов имущества, приборов радиационной и химической разведки, средств индивидуальной защиты | 960 | - | 858 | Шт. | 0 | 650/ Противогаз ГП-7- 218 шт., респиратор Р-2 - 208 шт., Л-1-20 шт., ИМД-21С – 1 шт., ИУ ГО-32 – 1 шт., ИД-1 – 1 шт., Метеоком-плект (МК-3М) – 1 шт., КЗО-1 – 1 шт., ИДК-1 – шт., Дозиметр радиации бытовой – 1 шт., ДП-64 – 1 шт., ГСА-3 – 1шт., ИДПС-69 – 21 шт., ИПП-11 - 208 шт. Индикатор-сигнализатор – 1 шт. | - | 100/ Противогаз ГП-7- 60 шт., Респиратор Р-2 - 60 шт. | 100/ Противогаз ГП-7- 70 шт., Респиратор Р-2 -70 шт. | 110/ Противогаз ГП-7- 70 шт., Респиратор Р-2 -70 шт. | Доведение обеспечения сотрудников Администрации города приборами РХБ разведки и средствами индивидуальной защиты до 100% |
| 2.2. | Обеспечение замены существующих проводных телефонных линий связи для подключения электросирен на пары металлических жил кабеля | 100 | - | 20 | пар | 0 | - | - | - | 100 | - | Обеспечение постоянной готовности системы оповещения |
|  | Итого по разделу: | 1060 | - | - | - | - | 650 |  | 100 | 200 | 110 | - |
| 3. Совершенствование эвакуационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переработка нормативных и методических документов по вопросам эвакуации населения города Реутов (План эвакуации) | 50 | - | 1 | Шт. | 0 | 50/1 | - | - | - | - | Повышение готовности эвакуационных органов |
| 3.2. | Создание запасов имущества, оборудования и средств защиты для оснащения сборных эвакуационных пунктов (закупка стендов, мебели, средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, первичных средств пожаротушения, мультимедийного оборудования, средств связи, переносных мегафонов, вычислительной, фото, видео техники и оргтехники, электрооборудования, средств измерения, инструментов и принадлежностей, учебно-методической литературы) | 330 | - | 283 | Шт. | 0 | - | - | 120 Противогаз ГП-7- 50 шт., Респиратор Р-2 - 50 шт., мегафон – 5 шт., плакаты – 2 шт. | 100 Противогаз ГП-7- 40 шт., Респиратор Р-2 - 40 шт., мегафон – 5 шт., плакаты – 2 шт. | 110 Противогаз ГП-7- 43 шт., Респиратор Р-2 - 43 шт., мегафон – 5 шт., плакаты – 2 шт. | Повышение готовности эвакуационных органов, обеспечение готовности к развертыванию и организации работы в особый период |
| 3.3. | Создание резерва материально-технических средств для обеспечения маршрутов эвакуации населения города Реутов | 100 | - | - | - | 0 | - | 100 | - | - | - |  |
| - | Итого по разделу: | 480 | - | - | - | - | 50 | 100 | 120 | 100 | 110 |  |
| 4. Совершенствование инженерной защиты населения города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка паспортов защитных сооружений гражданской обороны | 80 | - | 1 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 80/1 | Создание эффективной системы мониторинга состояния защитных сооружений гражданской обороны, обеспечение готовности к развёртыванию и приёму укрываемых |
| 4.2. | Разработка Плана размещения населения города Реутов в защитных сооружениях и укрытиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 157 | - | 2 | Шт. | 0 | - | - | - | 77/1 | 80/1 |  |
| - | Итого по разделу: | 237 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 160 | - |
| 5. Повышение эффективности радиационной, химической и биологической защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка типовых проектов объектов, приспосабливаемых для проведения санитарной обработки, дезактивации и дегазации | 400 | - | 11 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 400/11 | Обеспечение готовности к развёртыванию объектов гражданской обороны |
| 5.2. | Разработка Паспортов объектов гражданской обороны, приспосабливаемых для санитарной обработки, проведения дезактивационных и дегазационных работ | 200 | - | 4 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 200/4 | Создание системы мониторинга состояния объектов гражданской обороны, приспосабливаемых для санитарной обработки, ведения дезактивационных и дегазационных работ |
| 5.3. | Создание городского резерва средств индивидуальной защиты (закупка противогазов, респираторов, приборов радиационной и химической разведки, моющих средств, дегазирующих дезинфицирующих, дезактивирующих веществ и растворов для обеспечения муниципальных организаций, предприятий и учреждений) | 860 | - | 233 | Шт. | 0 | - | 300/- | 150 Противогаз ГП-7- 25 шт., респиратор Р-2 - 25 шт., бытовой дозиметр – 1 шт. | 200/ Противогаз ГП-7- 40 шт., респиратор Р-2 - 40 шт., бытовой дозиметр – 1 шт. | 210/ Противогаз ГП-7- 50 шт., респиратор Р-2 - 50 шт., бытовой дозиметр – 1 шт. | Обеспечение сотрудников муниципальных организаций и предприятий СИЗ в соответствии с нормами положенности |
| - | Итого по разделу: | 1460 | - | - | - | - | - | 300 | 150 | 200 | 810 | - |
| 6. Совершенствование медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и накопление резерва средств индивидуальной защиты, средств медицинской защиты для обеспечения медицинской спасатель-ной службы гражданской обороны города Реутов | 600 | - | 50 | % | - | - | - | 200 (по решению нач. мед. спасательной службы) | - | 400 (по решению нач. мед. спасательной службы) | Доведение резерва средств СИЗ и средств медицинской защиты до установленных норм |
|  | Итого по разделу: | 600 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 400 |  |
| - Повышение готовности к первоочередному жизнеобеспечению населения города Реутов пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Паспортизация артезианских скважин на территории города Реутов | 200 | - | 2 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 200/2 | Создание системы мониторинга состояния артезианских скважин, разработка паспортов |
| 7.2. | Выполнение работ по обеспечению резервного водоснабжения города в чрезвычайных ситуациях военного времени | 390 | - | 1 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 390/ Работы по договору | Повышение устойчивого функционирования системы водоснабжения города |
| 7.3. | Совершенствование системы жизнеобеспечения учебного класса гражданской обороны, его ремонт и материально-техническое обеспечение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Совершенствование системы жизнеобеспечения городского запасного пункта управления, обеспечение его постоянной готовности к развёртыванию |
| 7.3.1. | Приобретение материально-технических средств, оборудования. (Тележки для шланга 100 HG Classic Gardena, торцовочной пилы Metabo KS 216M LASERCUT , дисков пильных универсальных 216×30 мм. Bosch, дисков пильных по древесине 216×30 мм. Dewalt DT 4286, дисков пильных (216×30 мм. 60 T) по алюминию Prorab PR 0990, зарядного устройства ELIECH Y350/30, компрессора масляного Fubag AIR MASTER KIT, масла компрессионного Fubag (Ravenol Kompressorenoel VDL 100), удлинителя силового УХ316-004, электрических проводов, розеток и выключателей, тепловентиляторов (3 кВТ), вентиляторов электрических напольных (TEF F16 FC2 0,4 кВТ), лако-красочных изделий и отделочных материалов, проводов «прикуривания» Т-26, краскопультов, шлангов, расходных материалов (сгонов, переходников, хомутов, крепежей, анкерных болтов, саморезов, дюбелей, дюбель-гвоздей), Инструментов и принадлежностей | 110 | - | 16 | Шт. | 0 | - | - | 110 Тележка для шланга 100 HG Classic Gardena - 1 шт., торцовочная пила Metabo -1 шт., диск пильный универс. – 1 шт., диск пильный по древесине – 1 шт., диск пильный по алюминию – 1 шт., зарядное устройство ELIECH Y350/30 – 1 шт., компрессор масляный Fubag в комплекте – 1шт., масло компрессион-ное (1 л.) – 1 шт., удлинитель силовой – 1шт., тепловентиля-тор 3 кВТ– 4 шт., вентилятор электрический напольный - 1 шт., провода «прикурива-ния» Т-26 – 2 шт., расходные и лакокрасоч-ные материалы, инструменты | 0 |  | Совершенствование системы жизнеобеспечения городского запасного пункта управления, обеспечение его постоянной готовности к развёртыванию |
| 7.3.2. | Ремонт и техническое обслуживание системы вентиляции учебного класса гражданской обороны (приобретение фильтров и средств регенерации) | 301 | - | 21 | Шт. | 0 | - | - | 90/ ФЯР-1 шт. ФП 10У- 3 шт. ГК-1.2-9 – 9 шт., ДК-1 – 1 шт., ДК-2 – 1 шт., УЗС-1 – 1 шт., МЗС- 2 шт. | 211/ ФПУ-200Т- 3 шт. | - | Совершенствование системы жизнеобеспечения городского запасного пункта управления, обеспечение его постоянной готовности к развёртыванию |
| 7.3.3. | Приобретение форменной одежды (в комплекте) для обеспечения дежурной смены МКУ «ЕДДС г. Реутов» | 80 | - | 17 | Шт. | 0 | - | - | - | 80/17 компл. | - | Создание резерва форменной одежды дежурной смены ЕДДС |
| 7.4. | Обеспечение муниципальных учреждений резервными источниками электроснабжения | 1802 | - | 2 | Шт. | 0 | - | - | 850/1 | - | 952/1 | Повышение устойчивого функционирования городских систем электро-, теплоснабжения |
| 7.5. | Обеспечение организаций брошюрами и методическими рекомендациями по способам защиты работников в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, созданию запасов материальных ресурсов | 68 | - | 680 | Шт. | 0 | - | - | - | - | 68/680 | Повышение готовности специалистов организаций к проведению мероприятий по защите запасов продовольствия пищевого сырья и товаров первой необходимости |
|  | Итого по разделу: | 2951 | - | - | - | - | - | - | 1050 | 291 | 1610 | - |
|  | ИТОГО: | 8342 |  |  |  |  | 1354 | 500 | 1920 | 1068 | 3500 |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Реутов                                                                                            О.В. Нечукин