Приложение

к Постановлению Руководителя

Администрации города Реутов

от «____»___________2014 года №_______

Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Реутов на 2015 - 2019 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности и удовлетворение потребности жителей города Реутов в занятиях физической культурой и спортом. Увеличение числа людей ведущих здоровый образ жизни, путем привлечения их к занятиям спортом в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями. Повышение уровня спортивной подготовки населения города Реутов. Создание правовых, социально – организационных условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей. Обеспечение эффективного информационного и методического сопровождения деятельности учреждений физической культуры и спорта, подведомственных отделу по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов. Обеспечение доступности занятий по физической культуре и спорту для социально-незащищенных слоев населения. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - развитие физической культуры в дошкольных учреждениях; - развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях; - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; - развитие физической культуры по месту жительства горожан; - развитие любительского и профессионального спорта; - повышение качества оказываемых муниципальных услуг путем модернизации и переоснащения оборудованием муниципальных спортивных учреждений; - обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; - обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг; - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; - укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодёжной среде; - организация и проведение городских молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям; - обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов; - организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя Администрации города Реутов, курирующий данное направление |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация города Реутов Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах». - Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений». - Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». - Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015 – 2019 годы». - Подпрограмма V «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов». - Подпрограмма VI «Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Итого | 374 635,4 | 73 718,6 | 74 636,7 | 75 018,9 | 75 422,4 | 75 838,8 |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 325 000,7 | 64 965,9 | 65 008,7 | 65 008,7 | 65 008,7 | 65 008,7 |
| Внебюджетные средства | 49 634,7 | 8 752,7 | 9 628,0 | 10 010,2 | 10 413,7 | 10 830,1 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Важнейшими результатами реализации Программы должны стать: увеличение количества детей дошкольного возраста, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно не менее, чем на 3 процента; увеличение количества учащихся общеобразовательных школ, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно на 3 процента; увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом до: 2015- 3,0 процентов, 2016- 4,0 процентов, 2017- 5,0 процентов, 2018- 6,0 процентов, 2019- 7,0 процентов; увеличение числа людей, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников на 1,5 процента ежегодно; увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом до 26,65 процентов от общей численности жителей города в 2015 году, до 27,0 процентов – в 2016 году, до 27,3 процентов – в 2017 году, до 27,6 процентов – в 2018 году, до 28 процентов – в 2019 году; увеличение количества участников городских спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта, ежегодно на 1,5 процента; увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов, ежегодно на 3 процента; повышение качества оказываемых услуг, ежегодное повышение среднего балла рейтинга учреждений на 3 балла; увеличение количества потребителей муниципальных услуг, ежегодно на 1 процент; увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью от общего числа специалистов с 45 процентов до 55 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 4,5 процентов, 2016 – 5,0 процентов, 2017 – 5,5 процентов, 2018 – 6,0 процентов, 2019 – 7,0 процентов; увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 1,3 процентов, 2016 – 1,4 процентов, 2017 – 1,5 процентов, 2018 – 1,6 процентов, 2019 – 1,7 процентов; увеличение числа участников мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде, ежегодно не менее, чем на 7 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 66 процентов, 2016 – 67 процентов, 2017 – 68 процентов, 2018 – 69 процентов, 2019 – 70 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 56 процентов, 2016 – 57 процентов, 2017 – 58 процентов, 2018 – 59 процентов, 2019 – 60 процентов; обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд; увеличение количества льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей, ежегодно не менее, чем на 1 процент по отношению к предыдущему. |  |  |  |  |  |

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Основополагающими задачами государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и повышения качества жизни. Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанных задач. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи важной составной частью социальной политики государства является развитие физической культуры и спорта.

Основой для определения приоритетов, целей и задач концепции Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2015 - 2019 годы" является Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Программа состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы управления физкультурно-спортивной работой в городе Реутов; формирование потребности горожан в физическом совершенствовании образовательными, информационно-пропагандистскими средствами; развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов и повышение эффективности их использования; совершенствование системы проведения городских и районных физкультурно-спортивных мероприятий; улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования; повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования; развитие физической культуры на производстве; совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; развитие физической культуры и спорта среди людей старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями.

Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения, характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе, а также ее долей в общей структуре населения. В последние годы физкультурно-спортивная активность населения области возрастает: по итогам 2013 года численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 24,3 тыс. человек, или 26,59 % от общей численности населения.

Несмотря на положительную динамику роста численности населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2015 года: приобщения каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-спортивным занятиям. В этой связи можно сделать вывод о том, что сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта целям развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. Решить указанные проблемы призвана Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2015 - 2019 годы".

В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий по этапам программы.

В целом предлагается руководствоваться тем, что акцент будет сделан на развитие массового спорта в городском округе Реутов. Основным направлением работы будет развитие массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан; финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни; будет проводиться постоянное наблюдение за степенью удовлетворенности населения в городе физической культурой и за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа людей, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, что позволит укрепить здоровье горожан, снизить количество простудных заболеваний, предупредить заболевания или осложнения при заболеваниях, повысить эффективность процесса реабилитации инвалидов, предотвратить вовлечение подростков и молодежи в преступную деятельность и употребление наркотиков.

Осуществление мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей:

увеличение количества детей дошкольного возраста, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно не менее, чем на 3 процента;

увеличение количества учащихся общеобразовательных школ, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно на 3 процента;

увеличение доли  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом до: 2015- 3,0 процентов,  2016- 4,0 процентов, 2017- 5,0 процентов, 2018- 6,0 процентов, 2019- 7,0 процентов;

увеличение числа людей, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников, на 1,5 процента ежегодно;

увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом до 26,65 процентов от общей численности жителей города в 2015 году, до 27,0 процентов – в 2016 году, до 27,3 процентов – в 2017 году, до 27,6 процентов – в 2018 году, до 28 процентов – в 2019 году;

увеличение количества участников городских спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта, ежегодно на 1,5 процента;

увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов, ежегодно на 3 процента;

повышение качества оказываемых услуг, ежегодное повышение среднего балла рейтинга учреждений на 3 балла;

увеличение количества потребителей муниципальных услуг, ежегодно на 1 процент;

увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью от общего числа специалистов с 45 процентов до 55 процентов;

увеличение доли  молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 4,5 процентов, 2016 – 5,0 процентов, 2017 – 5,5 процентов, 2018 – 6,0 процентов, 2019 – 7,0 процентов;

увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 1,3 процентов, 2016 – 1,4 процентов, 2017 – 1,5 процентов, 2018 – 1,6 процентов, 2019 – 1,7 процентов;

увеличение числа участников мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде, ежегодно не менее, чем на 7 процентов;

увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 66 процентов,  2016 – 67 процентов, 2017 – 68 процентов, 2018 – 69 процентов, 2019 – 70 процентов;

увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 56 процентов, 2016 – 57 процентов, 2017 – 58 процентов, 2018 – 59 процентов, 2019 – 60 процентов;

обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;

увеличение количества льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей, ежегодно не менее, чем на 1 процент по отношению к предыдущему.

3. Муниципальный заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Реутов.

4. Координатор Программы

Координатор Программы – Заместитель Руководителя  Администрации города Реутов, курирующий данное направление.

5.Разработчик Программы

Разработчик Программы – Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

6. Цели Программы

Обеспечение доступности и удовлетворение потребности жителей города Реутов в занятиях физической культурой и спортом.

Увеличение числа людей ведущих здоровый образ жизни, путем привлечения их к занятиям спортом в муниципальных учреждениях физической                     культуры и спорта.

Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Повышение уровня спортивной подготовки населения города Реутов.

Создание правовых, социально – организационных условий  для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей.

Обеспечение эффективного информационного и методического сопровождения деятельности  учреждений физической культуры и спорта, подведомственных отделу по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

Обеспечение доступности занятий по физической культуре и спорту для социально-незащищенных слоев населения.

7. Задачи Программы

- развитие физической культуры в дошкольных учреждениях;

- развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;

- развитие физической культуры по месту жительства горожан;

- развитие любительского и профессионального спорта;

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными спортивными учреждениями;

- обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;

- обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг;

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;

- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;

- профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодёжной среде;

-  организация и проведение городских  молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям;

- обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов;

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности.

8. Перечень Подпрограмм, их задачи и цели

- Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах».

Цель Подпрограммы: Пропаганда здорового образа жизни среди населения городского округа Реутов. Обеспечение доступности и удовлетворение потребности жителей города Реутов в занятиях физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями. Повышение уровня спортивной подготовки населения города Реутов.

Задачи Подпрограммы:

- развитие физической культуры в дошкольных учреждениях;

- развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;

- развитие физической культуры по месту жительства горожан;

- развитие любительского и профессионального спорта.

- Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений».

Цель подпрограммы: создание условий для привлечения  большего числа людей к занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Подпрограммы:

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

3.   Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

Цель подпрограммы: увеличение числа людей ведущих здоровый образ жизни, путем привлечения их к занятиям спортом в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта.

4.    Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015 – 2019 годы».

Цель подпрограммы: создание правовых, социально – организационных условий  для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг;

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;

- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;

- профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодёжной среде;

-  организация и проведение городских  молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям.

5.    Подпрограмма V  «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов».

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного информационного и методического сопровождения деятельности  учреждений физической культуры и спорта, подведомственных отделу по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

Задача: Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

6.     Подпрограмма VI  « Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности».

Цель подпрограммы: обеспечение доступности занятий по физической культуре и спорту для социально-незащищенных слоев населения.

Задача: организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности.

9. Паспорта Подпрограмм

| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Пропаганда здорового образа жизни среди населения городского округа Реутов. Обеспечение доступности и удовлетворение потребности жителей города Реутов в занятиях физической культурой и спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями. Повышение уровня спортивной подготовки населения города Реутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - развитие физической культуры в дошкольных учреждениях; - развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях; - создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом; - развитие физической культуры по месту жительства горожан; - развитие любительского и профессионального спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах» | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Всего: в том числе: | 5 845,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 29 345,0 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 5 845,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 5 875,0 |  | 29 345,0 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | увеличение количества детей дошкольного возраста, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно не менее, чем на 3 процента; увеличение количества учащихся общеобразовательных школ, принимающих участие в спортивных мероприятиях, ежегодно на 3 процента; увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом до: 2015- 3,0 процентов, 2016- 4,0 процентов, 2017- 5,0 процентов, 2018- 6,0 процентов, 2019- 7,0 процентов; увеличение числа людей, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников, на 1,5 процента ежегодно; увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом до 26,65 процентов от общей численности жителей города в 2015 году, до 27,0 процентов – в 2016 году, до 27,3 процентов – в 2017 году, до 27,6 процентов – в 2018 году, до 28 процентов – в 2019 году; увеличение количества участников городских спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта, ежегодно на 1,5 процента; увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов, ежегодно на 3 процента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | создание условий для приобщения большего числа людей к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | повышение качества оказываемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений». | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Всего: в том числе: | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 1 591,6 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 526,6 |  | 1 591,6 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | обновление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта: ремонт помещений, приобретение спортивного инвентаря и оборудования; повышение качества оказываемых услуг, ежегодное повышение среднего балла рейтинга учреждений на 3 балла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | повышение числа людей ведущих здоровый образ жизни, путем привлечения их к занятиям спортом в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Всего: в том числе: | 39 334,6 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 196 717,8 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 39 334,6 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 39 345,8 |  | 196 717,8 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | увеличение количества потребителей муниципальных услуг, ежегодно на 1 процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015 – 2019 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | создание правовых, социально – организационных условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и реализации ими конституционных прав и обязанностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; - укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи; - профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодёжной среде; - организация и проведение городских молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Молодежь города Реутов на 2015 – 2019 годы» | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Всего: в том числе: | 15 956,6 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 79 791,4 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 15 956,6 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 15 958,7 |  | 79 791,4 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | увеличение количества потребителей муниципальных услуг, ежегодно на 1 процент; увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью от общего числа специалистов с 45 процентов до 55 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 4,5 процентов, 2016 – 5,0 процентов, 2017 – 5,5 процентов, 2018 – 6,0 процентов, 2019 – 7,0 процентов; увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 1,3 процентов, 2016 – 1,4 процентов, 2017 – 1,5 процентов, 2018 – 1,6 процентов, 2019 – 1,7 процентов; увеличение числа участников мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде, ежегодно не менее, чем на 7 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 66 процентов, 2016 – 67 процентов, 2017 – 68 процентов, 2018 – 69 процентов, 2019 – 70 процентов; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан до: 2015 – 56 процентов, 2016 – 57 процентов, 2017 – 58 процентов, 2018 – 59 процентов, 2019 – 60 процентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма V «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение эффективного информационного и методического сопровождения деятельности учреждений физической культуры и спорта, подведомственных отделу по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов» | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Всего: в том числе: | 3 303,1 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 16 513,5 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области | 3 303,1 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 3 302,6 |  | 16 513,5 |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма VI « Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  | обеспечить доступность занятий по физической культуре и спорту для социально-незащищенных слоев населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого |  |
|  | «Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности» |  | Всего: в том числе: | 8 752,7 |  | 9 628,0 |  | 10 010,2 |  | 10 413,7 |  | 10 830,1 |  | 49 634,7 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 8 752,7 |  | 9 628,0 |  | 10 010,2 |  | 10 413,7 |  | 10 830,1 |  | 49 634,7 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | увеличение количества льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей, ежегодно не менее, чем на 1 процент по отношению к предыдущему. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  | 73 718,6 |  | 74 636,7 |  | 75 018,9 |  | 75 422,4 |  | 75 838,8 |  | 374 635,4 |

10. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта   в городском округе Реутов на 2015-2019 годы»

Показатели для оценки эффективности реализации программы, необходимые для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлены в следующей таблице:

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области |  | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях; | 700,0 |  |  | Количество детей-дошкольников, участвующих в спортивных мероприятиях | чел. | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 180 |
| 2. | Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях | 3 435,0 |  |  | Количество учащихся общеобразовательных школ, принимающих участие в соревнованиях | человек | 500 | 517 | 532 | 548 | 565 | 581 |
| 3. | Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 3 150,0 |  |  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом | процентов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Развитие физической культуры по месту жительства горожан | 7 600,0 |  |  | Количество людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом | человек | 24330 | 26182 | 27485 | 27736 | 28179 | 28655 |
|  |  |  |  |  | Количество человек, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников | человек | 1150 | 1160 | 1190 | 1290 | 1240 | 1265 |
| 5. | Развитие любительского и профессионального спорта | 14 460,0 |  |  | Количество участников спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта | человек | 1300 | 1374 | 1395 | 1415 | 1437 | 1462 |
|  |  |  |  |  | Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов | человек | 389 | 400 | 412 | 424 | 436 | 449 |
| Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными спортивными учреждениями. | 2 633,0 |  |  | Баллы, полученные учреждением при проведении независимой оценки качества работы | баллы | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | 196 717,8 |  |  | Количество потребителей муниципальных услуг | человек | 55290 | 55850 | 56410 | 56974 | 57544 | 58120 |
| Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг | 76 216,4 |  |  | Количество потребителей муниципальных услуг | человек | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|  |  |  |  |  | Доля высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью от общего числа специалистов | процентов | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 2. | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 1 700,0 |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | процентов | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан | процентов | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 3. | Профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. | 550,0 |  |  | Количество участников мероприятий | человек | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 |
| 4. | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | 150,0 |  |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан | процентов | 4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан | процентов | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 5. | Организация и проведение городских молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям | 1 175,0 |  |  | Количество участников мероприятий | человек | 350 | 400 | 448 | 474 | 500 | 541 |
| Подпрограмма V «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | 16 513,5 |  |  | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма VI « Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности |  | 49 637,7 |  | Количество льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей | единиц | 14500 | 14936 | 15346 | 15798 | 16218 | 16628 |

11. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях; | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 700,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015-150 чел., 2016-160 чел., 2017-165 чел., 2018-170 чел.; 2019-180 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 700,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и проведение соревнований среди ДОУ «Веселые старты» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 700,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015-150 чел., 2016-160 чел., 2017-165 чел., 2018-170 чел.; 2019-180 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 700,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |
| 2. | Задача 2 Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 645,0 28,0 |  | 3 125,0 310,0 |  | 625,0 38,0 |  | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Кол-во участников 2015-517 чел., 2016-532чел., 2017-548 чел., 2018-565 чел; 2019-581 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 645,0 28,0 |  | 3 125,0 310,0 |  | 625,0 38,0 |  | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 | 625,0 68,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Проведение зимней и летней спартакиад призывной и допризывной молодежи, обеспечение участия городской команды допризывной молодежи на областных учебно-тренировочных сборах (в т.ч. транспорт, питание, проживание) | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 260,0 28,0 |  | 1 300,0 310,0 |  | 260,0 38,0 |  | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Кол-во участников 2015-143 чел., 2016-147 чел., 2017-151 чел., 2018-156 чел.; 2019-160 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 260,0 28,0 |  | 1 300,0 310,0 |  | 260,0 38,0 |  | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 | 260,0 68,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Организация и проведение соревнований по минифутболу среди команд общеобразовательных учреждений, с последующим их участием в первенстве Московской области | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 130,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015-244 чел., 2016-251 чел., 2017-259 чел., 2018-267 чел.; 2019-275 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 130,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 2.3. | Шахматный турнир среди общеобразовательных школ | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 110,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015- 40 чел., 2016- 41 чел., 2017- 42 чел., 2018- 44 чел.; 2019- 45 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 110,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 2.4. | Открытый новогодний турнир по баскетболу | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 145,0 |  | 725,0 |  | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015- 90 чел., 2016- 93 чел., 2017- 96 чел., 2018- 98 чел.; 2019- 101 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 145,0 |  | 725,0 |  | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  |  |
| 3. | Задача 3 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 500,0 |  | 3 150,0 |  | 630,0 |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | МУ «СОКИ «Риск-М» | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом 2015-3 %, 2016-4 %, 2017-5 %, 2018-6 %, 2019-7 % |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 500,0 |  | 3 150,0 |  | 630,0 |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для горожан старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 100,0 |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУ «СОКИ «Риск-М» | Количество городских мероприятий, проводимых для людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 100,0 |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Обеспечение участия лиц с ограниченными физическими возможностями в соревнованиях разного ранга (в т.ч. транспорт, питание, проживание, страховой взнос) | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 400,0 |  | 2 650,0 |  | 530,0 |  | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | МУ «СОКИ «Риск-М» | Количество выездов для участия в соревнованиях различного ранга 2015-15, 2016-17, 2017-19, 2018-21, 2019-23 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 400,0 |  | 2 650,0 |  | 530,0 |  | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |  |  |
| 4. | Задача 4 Развитие физической культуры по месту жительства горожан | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 549,0 |  | 7 600,0 |  | 1 520,0 |  | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015-1160 чел., 2016-1190 чел., 2017-1210 чел., 2018-1240 чел., 2019-1265 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 1 164,0 |  | 7 600,0 |  | 1 520,0 |  | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 | 1 520,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Соревнования в осенне-зимние каникулы (хоккей, детская развлекательная программа и др.) | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 196,0 |  | 750,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Кол-во участников 2015-70 чел., 2016-80 чел., 2017-80 чел., 2018-80 чел., 2019-80 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 196,0 |  | 750,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Спортивные мероприятия проводимые в Праздник труда | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 180,0 |  | 900,0 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-160 чел., 2016-165 чел., 2017-170 чел., 2018-175 чел.. 2019-180 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 180,0 |  | 900,0 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3. Спортивные мероприятия проводимые в День Победы | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 250,0 |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-270 чел., 2016-275 чел., 2017-280 чел., 2018-280 чел.. 2019-280 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 250,0 |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4. Спортивные мероприятия, проводимые в День защиты детей | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 130,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-80чел., 2016-85 чел., 2017-90 чел., 2018-95 чел.. 2019-100 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 130,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 5. Спортивные мероприятия, проводимые в День молодежи | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 140,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-80 чел., 2016-80 чел., 2017-80 чел., 2018-85 чел.. 2019-85 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 140,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 4.6. | Мероприятие 6. Спортивные мероприятия, проводимые в День города. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 268,0 |  | 1100,0 |  | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-300 чел., 2016-300 чел., 2017-300 чел., 2018-310 чел.. 2019-320 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 268,0 |  | 1100,0 |  | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |
| 4.7. | Мероприятие 7. Спортивные мероприятия, проводимые в День физкультурника | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 185,0 |  | 750,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-200 чел., 2016-205 чел., 2017-210 чел., 2018-215 чел.. 2019-220 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 185,0 |  | 750,0 |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 4.8. | Мероприятие 8. Дежурство на мероприятиях бригады скорой помощи | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 200,0 |  | 2 000,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество часов дежурства бригады скорой помощи: 2015-200 час., 2016-200 час., 2017-200 час., 2018-200 час., 2019-200 час. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 200,0 |  | 2 000,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 5. | Задача 5. Развитие любительского и профессионального спорта | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 427,0 1 166,0 |  | 8 630,0 5 830,0 |  | 1 726,0 1 166,0 |  | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество участников: 2015-1374 чел., 2016-1395 чел., 2017-1415 чел., 2018-1437чел.. 2019-1462 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 1 427,0 1 166,0 |  | 8 630,0 5 830,0 |  | 1 726,0 1 166,0 |  | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 | 1 726,0 1 166,0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение Традиционной легкоатлетической эстафеты по городу Реутов | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 376,0 |  | 1496,0 |  | 376,0 |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-410 чел., 2016-415 чел., 2017-420 чел., 2018-425 чел.. 2019-430 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 376,0 |  | 1496,0 |  | 376,0 |  | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение соревнований по восточным единоборствам (самбо, тактическая борьба, айкидо и т.д.) | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 299,0 |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-350 чел., 2016-355 чел., 2017-360 чел., 2018-365 чел.. 2019-370 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 299,0 |  | 1 500,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 5.3. | Мероприятие 3. Проведение турнира по баскетболу памяти В.И.Зенкина и В.А.Марьина | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 214,0 |  | 900,0 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-144 чел., 2016-144 чел., 2017-148 чел., 2018-148 чел.. 2019-150 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 214,0 |  | 900,0 |  | 180,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |
| 5.4. | Мероприятие 4. Проведение спортивных мероприятий памяти героев России. | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 65,0 |  | 325,0 |  | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество участников 2015-280 чел., 2016-283 чел., 2017-286 чел., 2018-290 чел.. 2019-295 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 65,0 |  | 325,0 |  | 65,0 |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |
| 5.5. | Мероприятие 5. Прочие спортивные мероприятия (бадминтон, настольный теннис и другие) | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 200,0 |  | 2 290,0 |  | 458,0 |  | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-120 чел., 2016-125 чел., 2017-125 чел., 2018-129 чел.. 2019-132 чел. |
|  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 400,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 200,0 |  | 2 290,0 |  | 458,0 |  | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
|  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 400,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |
| 5.6. | Мероприятие 6. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивного оборудования и других товаров | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 300,0 |  | 2 154,0 |  | 354,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 300,0 |  | 2 154,0 |  | 354,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| 5.7. | Мероприятие 7. Турнир по футболу ДЮСШ «Приалит» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 38,0 |  | 290,0 |  | 58,0 |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Количество участников 2015-70 чел., 2016-73 чел., 2017-76 чел., 2018-80 чел.. 2019-85 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 38,0 |  | 290,0 |  | 58,0 |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |  |
| 5.8. | Мероприятие 8. Обеспечение участия любительских и профессиональных команд города в соревнованиях различного ранга (в т.ч. транспорт, питание, проживание, стартовый взнос) | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 823,0 |  | 4 100,0 |  | 820,0 |  | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество участников 2015-70 чел., 2016-73 чел., 2017-76 чел., 2018-80 чел.. 2019-85 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 823,0 |  | 4 100,0 |  | 820,0 |  | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |  |  |
| 5.9. | Мероприятие 9. Аренда спортивных залов. | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 198,0 |  | 805,0 |  | 201,0 |  | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество часов аренды помещений: 2015-67 час, 2016-67 час, 2017-67 час, 2018-67 час, 2019-67 час. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 200,0 |  | 800,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Итого Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  | 5 545,0 |  | 29 345,0 |  | 5 845,0 | 5 875,0 | 5 875,0 | 5 875,0 | 5 875,0 | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными спортивными учреждениями | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 591,6 |  | 2 633,0 |  | 526,6 |  | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Повышение качества оказываемых услуг, ежегодное повышение среднего балла рейтинга учреждений на 3 балла |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 1 591,6 |  | 2 633,0 |  | 526,6 |  | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы МУ «СОКИ «Риск-М» | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 920,0 |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 920,0 |  | 1 000,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 671,6 |  | 1 633,0 |  | 326,6 |  | 326,6 | 326,6 | 326,6 | 326,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 671,6 |  | 1 633,0 |  | 326,6 |  | 326,6 | 326,6 | 326,6 | 326,6 |  |  |
| Итого Подпрограмма II |  |  |  |  | 1 591,6 |  |  |  | 2 633,0 |  | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение выполнения функций по оказанию муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 38 535,0 |  | 196 717,8 |  | 39 334,6 |  | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество потребителей муниципальных услуг: 2015 – 55850 2016 – 56410 2017 – 56974 2018 – 57544 2019 – 58120 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 335,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 38 199,8 |  | 196 717,8 |  | 39 334,6 |  | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение финансирования муниципального казенного учреждения «СОКИ «Риск-М» | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждения (ежемесячно). Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 5 301,3 |  | 27 046,3 |  | 5 408,7 |  | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество потребителей муниципальных услуг: 2015 – 82 2016 – 83 2017 – 85 2018 – 86 2019 – 88 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг.. |  | 5 250,5 |  | 27 046,3 |  | 5 408,7 |  | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 20 708,4 |  | 105 819,3 |  | 21 154,5 |  | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество потребителей муниципальных услуг: 2015 – 55735 2016 – 56294 2017 – 56856 2018 – 57425 2019 – 57999 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 162,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг.. |  | 20 546,3 |  | 105 819,3 |  | 21 154,5 |  | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ГОРОДА РЕУТОВ «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ПРИАЛИТ РЕУТОВ» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 12 525,3 |  | 63 852,2 |  | 12 771,4 |  | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество потребителей муниципальных услуг: 2015 – 33 2016 – 33 2017 – 33 2018 – 33 2019 - 33 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 122,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 12 403,0 |  | 63 852,2 |  | 12 771,4 |  | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 |  |  |
| Итого Подпрограмма III |  |  |  |  |  | 38 535,0 |  | 196 717,8 |  | 39 334,6 |  | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 | 39 345,8 |  |  |
| Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью и повышение качества оказываемых муниципальных услуг | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 15 150,3 |  | 76 216,4 |  | 15 241,6 |  | 15 243,7 | 15 243,7 | 15 243,7 | 15 243,7 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Отсутствие жалоб потребителей муниципальных услуг |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 15 050,2 |  | 76 216,4 |  | 15 241,6 |  | 15 243,7 | 15 243,7 | 15 243,7 | 15 243,7 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 14 350,3 |  | 72 216,4 |  | 14 441,6 |  | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Количество потребителей муниципальных услуг: 2015 – 1800 2016 – 1850 2017 – 1900 2018 – 1950 2019 - 2000 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 14 250,2 |  | 72 216,4 |  | 14 441,6 |  | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ) и приобретения оборудования. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 800,0 |  | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 800,0 |  | 4 000,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 310,0 |  | 1 700,0 |  | 340,0 |  | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан 2015 – 66% 2016 – 67% 2017 – 68%. 2018 – 69% 2019 – 70% Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан 2015 – 56% 2016 – 57% 2017 – 58% 2018 – 59% 2019 – 60% |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 310,0 |  | 1 700,0 |  | 340,0 |  | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок патриотической тематики в различных жанрах художественного творчества | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 50,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 3 мер. 2017 – 4 мер. 2018 – 5 мер. 2019 – 6 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 50,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение тематических вечеров, встреч с ветеранами и участниками локальных войн и военных конфликтов | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 75,0 |  | 375,0 |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 3 мер. 2017 – 3 мер. 2018 – 4 мер. 2019 – 4 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 75,0 |  | 375,0 |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение туристических походов, поездок, экспедиций и экскурсий по историческим местам Подмосковья и России | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 75,0 |  | 375,0 |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 1 мер. 2016 – 2 мер. 2017 – 2 мер. 2018 – 3 мер. 2019 – 3 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 75,0 |  | 375,0 |  | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Организация и проведение патриотических акций: - «Георгиевская ленточка»; - «Мы – граждане России»; - «Российская ленточка». | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 15,0 |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 300 чел. 2016 – 320 чел. 2017 – 350 чел. 2018 – 370 чел. 2019 – 400 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 15,0 |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Организация участия молодежи в областных мероприятиях патриотической тематики | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 15,0 |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 10 чел. 2016 – 12 чел. 2017 – 14 чел. 2018 – 16 чел. 2019 – 18 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 15,0 |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Проведение торжественных мероприятий проводов призывников на военную службу | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 2 мер. 2017 – 2 мер. 2018 – 2 мер. 2019 – 2 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 30,0 |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства, фестивалей народного творчества, конкурсов молодых семей. | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 50 чел. 2016 – 55 чел. 2017 – 60 чел. 2018 – 65 чел. 2019 – 70 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 8. Организация участия в областных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проводимых Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 50,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 20 чел. 2016 – 22 чел. 2017 – 24 чел. 2018 – 26 чел. 2019 – 28 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 50,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Профилактика алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 365,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 67 чел. 2016 – 74 чел. 2017 – 81 чел. 2018 – 88 чел. 2019 – 95 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 365,0 |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение молодежных акций в поддержку борьбы против употребления алкогольных и наркотических средств и асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни. | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 155,0 |  | 100,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 45 чел. 2016 – 50 чел. 2017 – 55 чел. 2018 – 60 чел. 2019 – 65 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 155,0 |  | 100,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Изготовление и размещение социальных рекламных роликов и буклетов по вопросу профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних, конкурс сценариев роликов социальной рекламы | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 120,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 2 мер. 2017 – 3 мер. 2018 – 3 мер. 2019 – 4 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 120,0 |  | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Проведение фестивалей «Дворовое творчество» по микрорайонам города, тематических городских праздников о вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков. | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 90,0 |  | 200,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 22 чел. 2016 – 24 чел. 2017 – 26 чел. 2018 – 28 чел. 2019 – 30 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 90,0 |  | 200,0 |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | - |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан: 2015 – 4,5 %. 2016 – 5,0 %. 2017 – 5,5%. 2018 – 6,0 %. 2019 – 7,0 % Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан 2015 – 1,3 %. 2016 – 1,4 % 2017 – 1,5 %. 2018 – 1,6 %. 2019 – 1,7 %. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | - |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Обеспечение участия молодежных общественных организаций и объединений в областных и муниципальных конкурсах молодежных программ, возможности получения грантов и обучения в лагерях молодежного актива. | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 2 мер. 2017 – 2 мер. 2018 – 2 мер. 2019 – 2 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2. Организация встреч молодежного актива с Главой города, руководителями администрации города, с депутатами Реутовского городского Совета депутатов | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество проведенных мероприятий: 2015 – 2 мер. 2016 – 2 мер. 2017 – 2 мер. 2018 – 2 мер. 2019 – 2 мер. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3. Создание банка данных молодежи, нуждающейся в трудоустройстве. Организация работы сезонной подростковой биржи труда | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | - |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Приобретение расходных материалов для работы по организации биржи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | - |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 5. | Задача 5. Организация и проведение городских молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на иные цели 2015-2019 гг. Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для проведения мероприятий. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 40,0 |  | 1 175,0 |  | 235,0 |  | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 400 чел. 2016 – 448 чел. 2017 – 474 чел. 2018 – 500 чел. 2019 – 541 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 40,0 |  | 1 175,0 |  | 235,0 |  | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. «Татьянин день» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 350,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 100 чел. 2016 – 110 чел. 2017 – 115 чел. 2018 – 120 чел. 2019 – 130 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов и | 2015-2019 гг. |  |  |  | 350,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 2. «Масленница» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 125,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 100 чел. 2016 – 110 чел. 2017 – 115 чел. 2018 – 120 чел. 2019 – 130 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  | 125,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 5.3. | Мероприятие 3. «День защиты детей» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 50 чел. 2016 – 60 чел. 2017 – 65 чел. 2018 – 70 чел. 2019 – 75 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  | 150,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 5.4. | Мероприятие 4. «День молодежи» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 40,0 |  | 400,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 100 чел. 2016 – 110 чел. 2017 – 115 чел. 2018 – 120 чел. 2019 – 130 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 40,0 |  | 400,0 |  | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 5.5. | Мероприятие 5. «День памяти и скорби» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 20 чел. 2016 – 24 чел. 2017 – 26 чел. 2018 – 28 чел. 2019 – 30 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 5.6. | Мероприятие 6. «Всероссийский день семьи, любви и верности» | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  |  |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Количество участников мероприятий: 2015 – 30 чел. 2016 – 34 чел. 2017 – 38 чел. 2018 – 42 чел. 2019 – 46 чел. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  | 75,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Итого Подпрограмма IV |  |  |  |  | 15 865,3 |  |  |  | 79 791,4 |  | 15 956,6 | 15 958,7 | 15 958,7 | 15 958,7 | 15 958,7 |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма V «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 3 107,3 |  | 16 513,5 |  | 3 303,1 |  | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 3 107,3 |  | 16 513,5 |  | 3 303,1 |  | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты муниципальным служащим (ежемесячно). Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов Московской области (согласно плана закупок) Уплата налогов в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области (ежеквартально) | Итого | 2015-2019 гг. |  | 3 037,3 |  | 16 163,6 |  | 3 233,1 |  | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда и гарантирован- ных выплат муниципальным служащим и лицам, замещающих; обеспечение выполнения функций отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов Московской области; уплата налога на имущество в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 3 037,3 |  | 16 163,6 |  | 3 233,1 |  | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение объектов, относящихся к основным средствам | Проведение процедур закупок для муниципальных нужд города Реутов Московской области в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов (согласно плана закупок) | Итого | 2015-2019 гг. |  | 70,0 |  | 350,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Обеспечение выполнения функций отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  | 70,0 |  | 350,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| Итого Подпрограмма V |  |  |  |  |  | 3 107,3 |  | 16 513,5 |  | 3 303,1 |  | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма VI «Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 7 957,0 |  | 49 637,7 |  | 8 752,7 |  | 9 628,0 | 10 010,2 | 10 413,7 | 10 830,1 | ООО «Спорт-Сервис» | Количество льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей: 2015-14936 2016-15346 2017-15798 2018-16218 2019-16628 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 7 957,0 |  | 49 637,7 |  | 8 752,7 |  | 9 628,0 | 10 010,2 | 10 413,7 | 10 830,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение уроков плавания со школьниками 3-4х классов школ города | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 3 645,0 |  | 22 739,1 |  | 4 009,5 |  | 4 410,5 | 4 584,1 | 4 770,6 | 4 961,4 | ООО «Спорт-Сервис» | Кол-во занятий с учениками младших классов: 2015-750 2016-750 2017-750 2018-750 2019-750 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 3 45,0 |  | 22 739,1 |  | 4 009,5 |  | 4 410,5 | 4 584,1 | 4 70,6 | 4 961,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Проведение уроков плавания со школьниками старших классов школ города | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 050,0 |  | 6 549,6 |  | 1 155,0 |  | 1 270,5 | 1 321,2 | 1 374,0 | 1 428,9 | ООО «Спорт-Сервис» | Кол-во занятий со старшеклассниками: 2015-630 2016-640 2017-650 2018-670 2019-680 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 1 050,0 |  | 6 549,6 |  | 1 155,0 |  | 1 270,5 | 1 321,2 | 1 374,0 | 1 428,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1111111111111 | Мероприятие 3. Проведение оздоровительных мероприятий с инвалидами ЦСО города Реутов | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 266,0 |  | 1 659,6 |  | 292,6 |  | 321,9 | 334,8 | 348,2 | 362,1 | ООО «Спорт-Сервис» | Кол-во занятий с инвалидами: 2015-756 2016-756 2017-798 2018-798 2019-798 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 266,0 |  | 1 659,6 |  | 292,6 |  | 321,9 | 334,8 | 348,2 | 362,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Организация бесплатных посещений бассейна для социально-незащищенного населения города | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 036,0 |  | 6 462,3 |  | 1 139,6 |  | 1 253,5 | 1 303,6 | 1 355,7 | 1 409,9 | ООО «Спорт-Сервис» | Кол-во бесплатных посещений: 2015-2800 2016-3000 2017-3200 2018-3400 2019-3600 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 1 036,0 |  | 6 462,3 |  | 1 139,6 |  | 1 253,5 | 1 303,6 | 1 355,7 | 1 409,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Предоставление льготных посещений бассейна пенсионерам, работникам бюджетной сферы, другим малообеспеченным гражданам города | 2015-2019 гг. | Итого | 2015-2019 гг. |  | 1 960,0 |  | 12 227,1 |  | 2 156,0 |  | 2 371,6 | 2 466,5 | 2 565,2 | 2 667,8 | ООО «Спорт-Сервис» | Кол-во льготных посещений: 2015-10000 2016-10200 2017-10400 2018-10600 2019-10800 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 гг. |  | 1 960,0 |  | 12 227,1 |  | 2 156,0 |  | 2 371,6 | 2 466,5 | 2 565,2 | 2 667,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов | 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Подпрограмма VI |  |  |  |  | 7 957,0 |  |  |  | 49 634,7 |  | 8 752,7 | 9 628,0 | 10 010,2 | 10 413,7 | 10 830,1 |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  | 72 601,2 |  |  |  | 374 635,4 |  | 73 718,6 | 74 636,7 | 75 018,9 | 75 422,4 | 75 838,8 |  |  |

12. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. по годам | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Подпрограмма I «Организация и проведение спортивных мероприятий в городском округе Реутов в 2015 - 2019 годах» |  |  | 29 345,0 | 5 845,0 | 5 875,0 | 5 875,0 | 5 875,0 | 5 875,0 |  |
| Организация и проведение соревнований среди ДОУ «Веселые старты» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| Проведение зимней и летней спартакиад призывной и допризывной молодежи, обеспечение участия городской команды допризывной молодежи на областных учебно-тренировочных сборах (в т.ч. транспорт, питание, проживание) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 1 610,0 | 298,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 |  |
| Организация и проведение соревнований по минифутболу среди команд общеобразовательных учреждений, с последующим их участием в первенстве Московской области | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| Шахматный турнир среди общеобразовательных школ | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| Открытый новогодний турнир по баскетболу | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 725,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |  |
| Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для горожан старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и нужд учреждений | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение участия лиц с ограниченными физическими возможностями в соревнованиях разного ранга (в т.ч. транспорт, питание, проживание, страховой взнос) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 2 650,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |  |
| Соревнования в осенне-зимние каникулы (хоккей, детская развлекательная программа и др.) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| Спортивные мероприятия проводимые в Праздник труда | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| Спортивные мероприятия проводимые в День Победы | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| Спортивные мероприятия, проводимые в День защиты детей | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и нужд учреждений | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| Спортивные мероприятия, проводимые в День молодежи | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| Спортивные мероприятия, проводимые в День города. | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 1 100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |
| Спортивные мероприятия, проводимые в День физкультурника | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| Дежурство на мероприятиях бригады скорой помощи | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| Организация и проведение Традиционной легкоатлетической эстафеты по городу Реутов | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 1 496,0 | 376,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |
| Организация и проведение соревнований по восточным единоборствам (самбо, тактическая борьба, айкидо и т.д.) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и нужд учреждений | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Проведение турнира по баскетболу памяти В.И.Зенкина и В.А.Марьина | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 900,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| Проведение спортивных мероприятий памяти героев России. | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 325,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| Прочие спортивные мероприятия (бадминтон, настольный теннис и другие) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 2 690,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 | 538,0 |  |
| Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивного оборудования и других товаров | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 2 154,0 | 354,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| Турнир по футболу ДЮСШ «Приалит» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 290,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |
| Обеспечение участия любительских и профессиональных команд города в соревнованиях различного ранга (в т.ч. транспорт, питание, проживание, стартовый взнос) | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 4 100,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |  |
| Аренда спортивных залов | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 805,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |  |
| Подпрограмма II «Модернизация и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» |  |  | 2 633,0 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 | 526,6 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| Укрепление материально-технической базы МУ «СОКИ «Риск-М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 1 633,0 | 326,6 | 326,6 | 326,6 | 326,6 | 326,6 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  | 196 717,8 | 39 334,6 | 39435,8 | 39435,8 | 39435,8 | 39435,8 |  |
| Обеспечение финансирования муниципального казенного учреждения «СОКИ «Риск-М» | Средства бюджета городского округа Реутов | РNмз = Σ(NМУ х Ку) + РNи - О, где: РNмз – размер субсидии на выполнение муниципального задания NМУ – нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги учреждением; Ку – натуральный показатель объема муниципальной услуги в соответствующем году РNи – нормативные затраты на содержание имущества, необходимого учреждениям О – затраты на охрану и обслуживание пожарной сигнализации | 27 046,3 | 5 408,7 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 | 5 409,4 |  |
| Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Средства бюджета городского округа Реутов | РNмз = Σ(NМУ х Ку) + РNи - О, где: РNмз – размер субсидии на выполнение муниципального задания NМУ – нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги учреждением; Ку – натуральный показатель объема муниципальной услуги в соответствующем году РNи – нормативные затраты на содержание имущества, необходимого учреждениям О – затраты на охрану и обслуживание пожарной сигнализации | 105 819,3 | 21 154,5 | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 | 21 166,2 |  |
| Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ГОРОДА РЕУТОВ «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ПРИАЛИТ РЕУТОВ» | Средства бюджета городского округа Реутов | РNмз = Σ(NМУ х Ку) + РNи - О, где: РNмз – размер субсидии на выполнение муниципального задания NМУ – нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги учреждением; Ку – натуральный показатель объема муниципальной услуги в соответствующем году РNи – нормативные затраты на содержание имущества, необходимого учреждениям О – затраты на охрану и обслуживание пожарной сигнализации | 63 852,2 | 12 771,4 | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 | 12 770,2 |  |
| Подпрограмма IV «Молодежь города Реутов на 2015-2019 годы» |  |  | 79 791,4 | 15 956,6 | 15 958,7 | 15 958,7 | 15 958,7 | 15 958,7 |  |
| Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Средства бюджета городского округа Реутов | РNмз = Σ(NМУ х Ку) + РNи - О, где: РNмз – размер субсидии на выполнение муниципального задания NМУ – нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги учреждением; Ку – натуральный показатель объема муниципальной услуги в соответствующем году РNи – нормативные затраты на содержание имущества, необходимого учреждениям О – затраты на охрану и обслуживание пожарной сигнализации | 72 216,4 | 14 441,6 | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 | 14 443,7 |  |
| Укрепление материально-технической базы МУ по работе с молодежью «Подростково-молодежный центр» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 4 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, выставок патриотической тематики в различных жанрах художественного творчества | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Организация и проведение тематических вечеров, встреч с ветеранами и участниками локальных войн и военных конфликтов | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Организация и проведение туристических походов, поездок, экспедиций и экскурсий по историческим местам Подмосковья и России | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 375,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Организация и проведение патриотических акций: - «Георгиевская ленточка»; - «Мы – граждане России»; - «Российская ленточка» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Организация участия молодежи в областных мероприятиях патриотической тематики | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Проведение торжественных мероприятий проводов призывников на военную службу | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства, фестивалей народного творчества, конкурсов молодых семей. | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Организация участия в областных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проводимых Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Организация и проведение молодежных акций в поддержку борьбы против употребления алкогольных и наркотических средств и асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни. | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Изготовление и размещение социальных рекламных роликов и буклетов по вопросу профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних, конкурс сценариев роликов социальной рекламы | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Проведение фестивалей «Дворовое творчество» по микрорайонам города, тематических городских праздников о вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков. | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| Создание банка данных молодежи, нуждающейся в трудоустройстве. Организация работы сезонной подростковой биржи труда | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| «Татьянин день» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| «Масленница» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| «День защиты детей» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| «День молодежи» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 400,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| «День памяти и скорби» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| «Всероссийский день семьи, любви и верности» | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов» |  |  | 16 513,5 | 3 303,1 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 | 3 302,6 |  |
| Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | Средства бюджета городского округа Реутов | Ро = Рфот + Рмз , где: Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью; Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников отдела и начисления на выплаты по оплате труда (30,2%), а также гарантированные выплаты муниципальным служащим. Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности отдела, определенные с учетом индексации расходов на увеличение стоимости материальных запасов. | 16 163,6 | 3 233,1 | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 | 3 232,6 |  |
| Приобретение объектов, относящихся к основным средствам | Средства бюджета городского округа Реутов | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| Подпрограмма VI «Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности» |  |  | 49 634,7 | 8 752,7 | 9 628,0 | 10 010,2 | 10 413,7 | 10 830,1 |  |
| Проведение уроков плавания со школьниками 3-4х классов школ города | Средства ООО «Спорт-Сервис» | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 22 739,1 | 4 009,5 | 4 410,5 | 4 584,1 | 4 770,6 | 4 961,4 |  |
| Проведение уроков плавания со школьниками старших классов школ города | Средства ООО «Спорт-Сервис» | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 6 549,6 | 1 155,0 | 1 270,5 | 1 321,2 | 1 374,0 | 1 428,9 |  |
| Проведение оздоровительных мероприятий с инвалидами ЦСО города Реутов | Средства ООО «Спорт-Сервис» | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 1 659,6 | 292,6 | 321,9 | 334,8 | 348,2 | 362,1 |  |
| Организация бесплатных посещений бассейна для социально-незащищенного населения города | Средства ООО «Спорт-Сервис» | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 6 462,3 | 1 139,6 | 1 253,5 | 1 303,6 | 1 355,7 | 1 409,9 |  |
| Предоставление льготных посещений бассейна пенсионерам, работникам бюджетной сферы, другим малообеспеченным гражданам города | Средства ООО «Спорт-Сервис» | Расчет финансовых ресурсов производился на основании статистического анализа расходов предыдущего периода и согласно плану мероприятий | 12 227,1 | 2 156,0 | 2 371,6 | 2 466,5 | 2 565,2 | 2 667,8 |  |
| Итого по программе | Средства бюджета городского округа Реутов Средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 271 769,0 49 634,7 | 54 329,8 8 752,7 | 54 359,8 9 628,0 | 54 359,8 10 010,2 | 54359,8 10 413,7 | 54 359,8 10 830,1 |  |

13. Методика расчета значений показателей эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Расчет показателя и единицы измерения | Статистические источники | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества детей дошкольного возраста, принимающих участие в спортивных мероприятиях, по отношению к предыдущему году | Удд = Кддог/Кддпг * 100%, где Кддог – количество детей дошкольников, участвовавших в мероприятиях в отчетном году Кддпг – количество детей дошкольников, участвовавших в мероприятиях в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 2 | Увеличение количества учащихся, принимающих участие в спортивных мероприятиях, по отношению к предыдущему году | Уд = Куог/Купг * 100%, где Кдог – количество учащихся, участвовавших в мероприятиях в отчетном году Кдпг – количество учащихся, участвовавших в мероприятиях в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 3 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом | Дисзфкс = Кисзфкс/Кипзфкс * 100%, где Кугпог – количество инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в отчетном году Кугппг – количество инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом, в отчетном году | Статистическая форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 №562 | ежегодно |
| 4 | Увеличение числа людей, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников | Уугп = Кугпог/Кугппг * 100%, где Кугпог – количество участвующих в мероприятиях в дни городских праздников, в отчетном году Кугппг – количество участвующих в мероприятиях в дни городских праздников в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 5 | Увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом | Укз = Ккзог/Ккзпг * 100%, где Ккзог – количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, в отчетном году Ккзпг – количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в предыдущем, к отчетному, году | Статистическая форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 №562 | ежегодно |
| 6 | Увеличение количества участников спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта | Уус = Кусог/Куспг * 100%, где Кусог – количество участвующих в спортивных мероприятиях для любителей и профессионалов спорта, в отчетном году Куспг – количество участвующих в спортивных мероприятиях для любителей и профессионалов спорта в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 7 | Увеличение количества подготовленных спортсменов массовых разрядов | Усмр= Ксмрог/Ксмрпг * 100%, где Кпуог – количество подготовленных спортсменов массовых разрядов, в отчетном году Кпупг – количество подготовленных спортсменов массовых разрядов в предыдущем, к отчетному, году | Статистическая форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 №562 | ежегодно |
| 8 | Рост среднего балла оценки качества работы учреждений | Уб= Кбог/Ксмрпг * 100%, где Кпуог – количество баллов полученных при оценки качества работы учреждений, в отчетном году Кпупг – количество баллов полученных при оценки качества работы учреждений в предыдущем, к отчетному, году | Отчет Общественного совета о результатах оценки качества работы учреждений | ежеквартально |
| 9 | Увеличение количества потребителей муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | Упу= Кпуог/Кпупг * 100%, где Кпуог – количество потребителей услуг, в отчетном году Кпупг – количество потребителей услуг в предыдущем, к отчетному, году | Отчет о выполнении муниципального задания | ежеквартально |
| 10 | Доля высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью от общего числа специалистов | Дтм = Ктм/Ком * 100%, где Ктм – количество высококвалифицированных* специалистов, в отчетном году Ком – общее число специалистов на начало отчетного года *к высококвалифицированным специалистам относятся руководители и специалисты, имеющие высшее профессиональное или послевузовское образование (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 21 февраля 2013 г. № 70 "Об утверждении методик расчета показателей оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности") | Сведения об учреждении по работе с молодежью. Форма N 1-молодежь (регион), утверждена Постановлением Правительства Московской области от 16 августа 2006 г. N 798/31 | ежегодно |
| 11 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | Дмп = Кмп/Ком* 100%, где Кугпог – количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, в отчетном году Ком – общее количество молодежи на начало отчетного года | Отчет в Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | ежеквартально |
| 12 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив, к общему числу молодых граждан | Дтм = Ктм/Ком * 100%, где Ктм – количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, в отчетном году Ком – общее количество молодежи на начало отчетного года | Отчет в Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | ежеквартально |
| 13 | Увеличение количества потребителей муниципальных услуг в сфере молодежной политики | Упу= Кпуог/Кпупг * 100%, где Кпуог – количество потребителей услуг, в отчетном году Кпупг – количество потребителей услуг в предыдущем, к отчетному, году | Отчет о выполнении муниципального задания | ежеквартально |
| 14 | Увеличение количества участников мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, правонарушений, использования наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. | Уупм = Купмог/Купмпг * 100%, где Купмог – количество участников профилактических мероприятий, в отчетном году Купмпг – количество участников профилактических мероприятий в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 15 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан | Дмдд = Кмдд/Ком * 100%, где Кмдд – количество молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в отчетном году Ком – общее количество молодежи на начало отчетного года | Отчет в Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | ежеквартально |
| 16 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан | Дмоо = Кмоо/Ком * 100%, где Кмоо – количество молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций, в отчетном году Ком – общее количество молодежи на начало отчетного года | Отчет в Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | ежеквартально |
| 17 | Увеличение количества участников городских молодежных мероприятий и мероприятий, посвященных памятным датам и событиям | Умумм = Кмуммог/Кмуммпг * 100%, где Кмуммог – количество молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях и мероприятиях, посвященных памятным датам, в отчетном году Кмуммпг – количество молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях и мероприятиях, посвященных памятным датам в предыдущем, к отчетному, году | Ежегодный отчет, предоставляемый отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью заместителю Руководителя Администрации, курирующему вопросы спорта | ежегодно |
| 18 | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где: Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чпз – общее число проведенных процедур закупок | Внутренняя документация отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | ежегодно |
| 19 | Увеличение количества льготных и бесплатных посещений плавательного бассейна социально-незащищенной категорией людей | Уклп = Клпог/Клппг * 100%, где Кусог – количество льготных посещений бассейна, в отчетном году Куспг – количество льготных посещений бассейна в предыдущем, к отчетному, году | Отчет ООО «Спорт-Сервис» в отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов Московской области | раз в полгода |

14. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей муниципальных услуг в сфере молодежной политики | 2015 | 1800 | 2015 | 2137 | 2015 | Ремонт помещений МУ «ПМЦ», оснащение оборудованием | 2728,3 |
|  | 2016 | 1850 | 2016 | 2107 | 2016 | Ремонт помещений МУ «ПМЦ», оснащение оборудованием | 2050,4 |
|  | 2017 | 1900 | 2017 | 2270 | 2017 | Ремонт помещений МУ «ПМЦ», оснащение оборудованием | 2850,4 |
|  | 2018 | 1950 | 2018 | 2330 | 2018 | Ремонт помещений МУ «ПМЦ», оснащение оборудованием | 2860,4 |
|  | 2019 | 2000 | 2019 | 2390 | 2019 | Ремонт помещений МУ «ПМЦ», оснащение оборудованием | 2860,4 |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом | 2015 | 3 | 2015 | 4 | 2015 | Приобретение спортивного оборудования и спорт.инвентаря, адаптированного для лиц с ограниченными возможностями | 520,0 |
|  | 2016 | 4 | 2016 | 7 | 2016 | Ремонт помещения «МУ «СОКИ «Риск-М», расположенного по адресу: ул.Советская д.24 | 1200,0 |
|  | 2017 | 5 | 2017 | 9 | 2017 | Приобретение спортивного оборудования и спорт.инвентаря, адаптированного для лиц с ограниченными возможностями | 400,0 |
|  | 2018 | 6 | 2018 | 12 | 2018 | Увеличение штатного расписания МУ «СОКИ «Риск-М» на ставку тренера-инструктора | 390 |
|  | 2019 | 7 | 2019 | 15 | 2019 | Увеличение штатного расписания МУ «СОКИ «Риск-М» на ставку тренера-инструктора | 390 |

- Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые не будут реализованы в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы |  | Объем сэкономленных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество человек, принимающих участие в спортивных мероприятий, проводимых в дни городских праздников | 2015 | 1160 | 2015 | 0 | 2015 | Не будут проведены спортивные мероприятия для жителей города в дни городских праздников | 1520,0 |
|  | 2016 | 1190 | 2016 | 0 | 2016 | Не будут проведены спортивные мероприятия для жителей города в дни городских праздников | 1520,0 |
|  | 2017 | 1290 | 2017 | 0 | 2017 | Не будут проведены спортивные мероприятия для жителей города в дни городских праздников | 1520,0 |
|  | 2018 | 1240 | 2018 | 0 | 2018 | Не будут проведены спортивные мероприятия для жителей города в дни городских праздников | 1520,0 |
|  | 2019 | 1265 | 2019 | 0 | 2019 | Не будут проведены спортивные мероприятия для жителей города в дни городских праздников | 1520,0 |
| Количество участников спортивных мероприятий для любителей и профессионалов спорта | 2015 | 1374 | 2015 | 0 | 2015 | Не будут проведены спортивные мероприятия для любителей и профессионалов спорта | 1728,3 |
|  | 2016 | 1395 | 2016 | 144 | 2016 | Не будут проведены спортивные мероприятия для любителей и профессионалов спорта, кроме турнира по баскетболу памяти В.И. Зенкина и В.А. Марьина | 1730,4 |
|  | 2017 | 1415 | 2017 | 148 | 2017 | Не будут проведены спортивные мероприятия для любителей и профессионалов спорта, кроме турнира по баскетболу памяти В.И. Зенкина и В.А. Марьина | 1730,4 |
|  | 2018 | 1437 | 2018 | 148 | 2018 | Не будут проведены спортивные мероприятия для любителей и профессионалов спорта, кроме турнира по баскетболу памяти В.И. Зенкина и В.А. Марьина | 1730,4 |
|  | 2019 | 1462 | 2019 | 150 | 2019 | Не будут проведены спортивные мероприятия для любителей и профессионалов спорта, кроме турнира по баскетболу памяти В.И. Зенкина и В.А. Марьина | 1730,4 |

- 15. Управление реализацией муниципальной программы

- Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);

4) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период заключает с Правительством Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о порядке ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

5) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

6) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

8) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

9) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое  управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;

10) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

11) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

12) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- 16. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

- Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое  управление оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 7 к Постановлению Руководителя Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

3. Финансовое управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Экономическое управление отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Реутов.

4. Экономическое управление с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

5. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Экономическое  управление готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

7. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к Постановлению Руководителя Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 8 и N 9 к Постановлению Руководителя Администрации города Реутов от 29.07.2013 № 468-ПА «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов».