УТВЕРЖДЁН

распоряжением Главы города

от _______________ № _______

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Реутов

в осенне-зимний пожароопасный период 2014 – 2015 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с повесткой дня: «О задачах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории городского округа Реутов Московской области». | Сентябрь | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 2. | Подготовка приказов и распоряжений «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2014 – 2015 г.г.» | До 03.10.2014 | Начальник Управления образования Администрации города Розанов В.Л., Начальник отдела культуры Администрации города Кошкина А.С., Начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации города Апарина Н.О., Главный врач МАУ «Реутовская городская клиническая больница» Лакунин К.Ю. |  |
| 3. | Оказание методической помощи руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Реутов в проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности | До 17.10.2014 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., начальник отдела надзорной деятельности по городу Реутов ГУ МЧС по Московской области Пузына А.М. |  |
| 4. | Подготовка информационного материала «Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период» и его размещение в газете «Реут»; размещение на городских рекламных щитах (наружная социальная реклама) баннеров по противопожарной тематике в осенне – зимний пожароопасный период; распространение в учреждениях, на предприятиях и среди жителей города памяток по противопожарной тематике в осенне – зимний пожароопасный период; ежедневная (по будням) трансляция роликов по противопожарной безопасности на местном телеканале «Реутов – ТВ» | Октябрь с ноября 2014 – по февраль 2015 Ноябрь Постоянно | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. Начальник отдела по работе со СМИ и рекламе Администрации города Коваль А.Л. Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. Начальник отдела надзорной деятельности по городу Реутов ГУ МЧС по Московской области Пузына А.М. |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная и профилактическая работа по обеспечению безопасности рабочих и служащих в условиях возникновения пожара на объекте; по соблюдению мер пожарной безопасности | Октябрь | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., руководители предприятий и учреждений города |  |
| 6. | Проведение ремонтных работ по устранению неисправных источников противопожарного водоснабжения закреплённых за объектами, а также принятие мер по их утеплению | Октябрь | Руководители предприятий и учреждений города |  |
| 7. | Приведение в исправное состояние всей имеющейся пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, обеспечение необходимым запасом горюче - смазочных материалов | Октябрь | Руководители предприятий и учреждений города |  |
| 8. | Проверка водопроводных сетей, внутренних пожарных кранов, пожарных гидрантов, автоматических средств тушения пожаров, молниезащиты, систем дымоудаления и оповещения о пожаре, средств связи, пожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения | Октябрь | Руководители предприятий и учреждений города, руководители предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и председатели товариществ собственников жилья |  |
| 9. | Организация очистки территорий, подвалов, чердаков от сгораемого мусора, уделяя особое внимание состоянию основных и запасных путей эвакуации | Октябрь | Руководители предприятий и учреждений города, руководители предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и председатели товариществ собственников жилья |  |
| 10. | Проведение служебного совещания с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны организаций и предприятий Реутовского городского звена МОСЧС с повесткой дня: «О готовности сил Реутовского городского звена МОСЧС к действиям в условиях возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Реутов в осенне – зимний пожароопасный период» | 23 октября | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 11. | Проведение тренировки с оперативными дежурными МКУ «ЕДДС города Реутов» по действиям в условиях возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Реутов | Ежемесячно | Директор МКУ «ЕДДС г.Реутов» Несвит В.А. |  |
| 12. | Уточнение плана действий, состава сил и средств Реутовского городского звена МОСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Реутов | 31 октября | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 13. | Техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения города | Ежемесячно (3-ий четверг) | Директор МКУ «ЕДДС г.Реутов» Несвит В.А. |  |
| 14. | Контроль выполнения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в осенне – зимний пожароопасный период | октябрь - март | Начальник отдела надзорной деятельности по городу Реутов ГУ МЧС по Московской области Пузына А.М |  |
| 15. | Поддержание в готовности к действиям по предназначению служб экстренного реагирования в условиях возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Реутов в осенне – зимний пожароопасный период | октябрь – март | ООО «Реутовская сетевая компания» Красноцветов М.В., МУП «Реутовский водоканал» Глабай Д.Б., ООО «УК «Жилсервис» Иванов С.В., Реутовская районная эксплуатационная служба филиала ГУП Московской области «Мособлгаз» Балашихамежрайгаз» Коровина Н.И., Реутовский участок ЗАО «Электросеть эксплуатация» Акимов А.Н. |  |
| 16. | Обеспечение пожарной безопасности в местах, отведённых для компактного проживания трудовых мигрантов | Постоянно | Директор МУП «Озеленение и благоустройство» Чинихин Д.Ю. |  |
| 17. | Мониторинг оперативной обстановки на территории городского округа Реутов | Постоянно | Директор МКУ «ЕДДС г.Реутов» Несвит В.А. |  |

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ

Администрации города Реутов								                                                             О.В. Нечукин