|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением  Территориальной избирательной комиссии  от 09.06.2018 № 210/41 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Московской области,**

**назначенных на 9 сентября 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата официального опубликования Постановления Московской областной Думы от 7 июня 2018 года № 2/54-П** | **- 7 июня 2018 года** |
| **День голосования** | **-9 сентября 2018 года** |

| **№**  **пп** | **Содержание мероприятия** | **Норма закона** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные участки** | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | п.2, 2.1, 2.2 ст. 19 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования **(30.06.2018)** | Глава города Реутов по согласованию с территориальной избирательной комиссией города Реутов |
|  | **Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий** | | | |
| Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избираткельных комиссий | п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | **с 20.07.2018 по 09.08.2018**  начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
| Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | п.22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 | **не позднее 24.08.2018**  не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | п.7 ст. 19 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | **не позднее 30.07.2018**  *(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)* | Глава города Реутов |
| **Списки избирателей** | | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | ч. 5 ст. 21 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **после назначения выборов** | Глава города Реутов |
|  | Составление списков избирателей | ч.2 ст. 21 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 28.08.2018**  *(Не позднее чем за 11 дней до дня голосования)* | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковую избирательную комиссию | ч.8 ст. 21 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **29.08.2018**  *(за 10 дней до дня голосования)* | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | ч.1 ст. 23 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **29.08.2018**  *(за 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка позднее этого срока*  *непосредственно после составления списка избирателей)* | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Устранение ошибок или неточностей в списке избирателей в связи с поступлением заявления избирателя, либо принятие решения об отклонении заявления избирателя | ч.2 ст. 23 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Подписание и заверение печатью выверенных и уточненных списков избирателей | ч.11 ст. 21 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 08.09.2018**  *(не позднее дня, предшествующего дню голосования)* | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов Губернатора Московской области, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | ч. 9 ст. 37 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | в день голосования до момента окончания голосования |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Московской области, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | ч. 3 ст. 38 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **с 04.09.2018 по 09.09.2018**  *(В течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в день голосования)* |  |
|  | Информирование членов УИК и наблюдателей и размещение на информационном стенде в помещении для голосования:  - о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке,  - о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на ином участке,  - а также о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке. | п.3 ст. 64 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | в день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Агитационный период (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях):  - для избирательного объединения  - для кандидата | ч. 1 ст. 41 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | со дня принятия решения избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и прекращается **в 00.00 часов 08.09.2018**  со дня представления кандидатом в Избирательную комиссию Московской области заявления о согласии баллотироваться и прекращается **в 00.00 часов 08.09.2018** | Избирательное объединение, кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | ч. 2 ст. 41 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **с 11.08.2018 и до 00:00 часов 08.09.2018**  *(начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования)* |  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | ч. 6 ст. 46 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 09.08.2018**  не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Орган местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии города Реутов |
|  | Подача заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в день голосования, а также в помещениях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов | п. 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации, утвержденного Постановлением ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7 | **с 10.07.2018 по 05.09.2018**  начинается за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования | Главный редактор средства массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Перечислении средств выделенных на подготовку и проведение выборов территориальной избирательной комиссии города Реутов | п. 1.4. Инструкции о порядке открытия и ведения счетов | **не позднее 09.08.2018**  не позднее чем за 30 дней доня дня голосования | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Распределение выделенных средств на подготовку и проведение выборов Губернатора Московской области участковым избирательным комиссиям | п. 1.4. Инструкции о порядке открытия и ведения счетов | **не позднее 19.08.2018**  не позднее чем за 20 дней доня дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Представление участковой избирательной комиссией в территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Московской области. | ч. 12 ст. 48 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 19.09.2018**  не позднее чем через десять дней со дня голосовани | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Представление территориальной избирательной комиссией в Избирательную комиссию Московской области отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Московской области | ч. 12 ст. 48 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 09.10.2018**  не позднее чем через 30 дней со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
| **РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»** | | | | |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в любую территориальную комиссию | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **с 25.07.2018 по 05.09.2018**  за 45-3 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в любую участковую избирательную комиссию | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **с 29.08.2018 по 05.09.2018**  за 10-3 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Подача специального заявления в УИК по месту жительства избирателя | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **с 06.09.2018 по 08.09.2018**  за 2-0 дней до дня голосвания | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **с 25.07.2018 по 05.09.2018**  за 45-3 дней до дня голосования | МФЦ города Реутов |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **с 25.07.2018 по 05.09.2018**  за 45-3 дней до дня голосования | Избиратели |
|  | Определение графика приема заявлений в территориальной, участковой избирательной комиссии. | Порядок, утвержденный Постановлением ЦИК России от 06.06.2018 № 161/1316-7 | **не позднее 10.07.2018**  не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Московской области |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальную избирательную комиссию | ч. 12 ст. 56 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | сроки устанавливаются Избирательной комиссией Московской области | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | ч. 12 ст. 56 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 07.09.2018**  не позднее чем за один день до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Проведение голосования на выборах губернатора Московской области | ч. 1 ст. 58 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **с 08.00 до 20.00 часов по московскому времени 09.09.2018г.** | Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | ч. 2 ст. 58 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 29.08.2018**  не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов и Участковые избирательные комиссии города Реутов |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосовании | ч. 3 ст. 59 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **с 30.08.2018 до 14.00 часов 09.09.2018**  в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратели, лица, оказавшие содействие в передаче обращения |
|  | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | ч. 6 ст. 59 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | ч. 2 ст. 61 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией | ч. 1 ст. 62 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 11.09.2018**  протоколов не позднее чем на третий день со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Реутов |
|  | Определение результатов выборов Губернатора Московской области | ч. 1 ст. 63 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 15.09.2018**  не позднее чем через пять дней после дня голосования | Избирательная комиссия Московской области |
|  | Официальное опубликование результатов выборов Губернатора Московской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | ч. 3 ст. 66 ЗМО «О выборах Губернатора Московской области» | **не позднее 10.10.2018**  не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательной комиссией Московской области |