## Приложение 1 (перечень МКД)
Приложение № 1 к краткосрочному плану от _____________________№____________________
Перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Плановая дата завершения работ
[6 empty] | Всего | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [5 empty] | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
г.о. Реутов
Итого по г.о.Реутов
1 | Юбилейный пр-т, д.2 | 1988 | ж/б панели | 16 | 1 | 111 |  |  |  | 6162.4 | 5158.3 |  | 225 | 8762680 |  |  | 2014-12-31
2 | ул. Молодежная, д.5 | 1988 | кирпичные | 9 | 1 | 142 |  |  |  | 5829.6 | 4946.1 |  | 343 | 4628980 |  |  | 2014-12-31
3 | Юбилейный пр-т, д.54 | 1992 | кирпичные | 9 | 5 | 164 |  |  |  | 11301.1 | 8916 |  | 457 | 9650960 |  |  | 2014-12-31
4 | ул. Советская, д.21 | 1968 | ж/б панели | 5 | 4 | 60 |  |  |  | 2490.2 | 1686.2 |  | 134 | 9362000 |  |  | 2014-12-31
5 | ул. Советская, д.23 | 1969 | ж/б панели | 5 | 4 | 60 |  |  |  | 2510 | 1731 |  | 143 | 9362000 |  |  | 2014-12-31
6 | ул. Южная д.2 | 1987 | ж/б панели | 9 | 7 | 250 |  |  |  | 15329.1 | 7496.5 |  | 662 | 3400000 |  |  | 2014-12-31
7 | ул. Октября д.8 | 1984 | ж/б панели | 9 | 10 | 360 |  |  |  | 18339.7 | 10712.5 |  | 905 | 3600000 |  |  | 2014-12-31
8 | ул. Ашхабадская д.25 | 1995 | кирпичные | 10 | 1 | 136 |  |  |  | 5619.1 | 4954.4 |  | 235 | 7278000 |  |  | 2014-12-31
9 | Юбилейный пр-т д.6 | 1990 | кирпичные | 9 | 4 | 216 |  |  |  | 11544.7 | 6526 |  | 526 | 14655000 |  |  | 2014-12-31
10 | Мира пр-т, д.37 | 1962 | кирпичные | 5 | 4 | 81 |  |  |  | 3373.9 | 2209.2 |  | 191 | 1536000 |  |  | 2014-12-31
11 | ул. Некрасова, д.2 | 1979 | кирпичные | 9 | 1 | 208 |  |  |  | 6467.1 | 5605.8 |  | 358 | 8048650 |  |  | 2014-12-31
12 | ул. Советская, д.8 | 1966 | кирпичные | 5 | 4 | 80 |  |  |  | 3392.4 | 2200.2 |  | 167 | 3846529 |  |  | 2014-12-31
13 | ул. Комсомольская, д.7 | 1963 | железобетонные | 5 | 4 | 60 |  |  |  | 2531.7 | 1840.1 |  | 136 | 6666989 |  |  | 2014-12-31
14 | ул. Ленина, д.18а | 1966 | Крупно-блочные панели | 5 | 4 | 80 |  |  |  | 4266.1 | 2306 |  | 179 | 6590076 |  |  | 2014-12-31

## Приложение 2 (виды ремонта)
Приложение № 2 к краткосрочному плану от _____________________№____________________
Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Год завершение последнего капитального ремонта |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные Законом Московской области
|  | год | Вид конструктивного элемента |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и (или) ремонт фасада |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |  | ремонт фундамента многоквартирного дома
|  |  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по г.о.Реутов |  |  |  | 97387864 | 115115869 | 5 | 9000000 | 11080 | 17728000 | 0 | 3700000 | 0 | 17600000 | 0 | 4573230 | 0 | 0
1 | г.о. Реутов, Юбилейный пр-т, д.2 |  |  | 8762680 | 9634680 |  |  | 545 | 872000 | [5 empty] | 435000
2 | г.о. Реутов, ул. Молодежная, д.5 |  |  | 4628980 | 5835380 |  |  | 754 | 1206400 | [5 empty] | 384780
3 | г.о. Реутов, Юбилейный пр-т, д.54 |  |  | 9650960 | 12386960 |  |  | 1710 | 2736000 | [5 empty] | 568780
4 | г.о. Реутов, ул. Советская, д.21 |  |  | 9362000 | 10546000 |  |  | 740 | 1184000 |  | 1850000 |  | 2650000 |  | 378000
5 | г.о. Реутов, ул. Советская, д.23 |  |  | 9362000 | 10546000 |  |  | 740 | 1184000 |  | 1850000 |  | 2650000 |  | 378000
6 | г.о. Реутов, ул. Южная д.2 |  |  | 3400000 | 3400000 | [7 empty] | 3400000
7 | г.о. Реутов, ул. Октября д.8 |  |  | 3600000 | 3600000 | [7 empty] | 3600000
8 | г.о. Реутов, ул. Ашхабадская д.25 |  |  | 7278000 | 8193201 | 1 | 1800000 | 572 | 915200 | [5 empty] | 320000
9 | г.о. Реутов, Юбилейный пр-т д.6 |  |  | 14655000 | 16575004 | 4 | 7200000 | 1200 | 1920000 | [5 empty] | 540000
10 | г.о. Реутов, Мира пр-т, д.37 |  |  | 1536000 | 3072000 |  |  | 960 | 1536000
11 | г.о. Реутов, ул. Некрасова, д.2 |  |  | 8048650 | 10048650 |  |  | 1250 | 2000000 | [5 empty] | 450670
12 | г.о. Реутов, ул. Советская, д.8 |  |  | 3846529 | 5150529 |  |  | 815 | 1304000 | [5 empty] | 385000
13 | г.о. Реутов, ул. Комсомольская, д.7 |  |  | 6666989 | 8102189 |  |  | 897 | 1435200 |  |  |  | 2650000 |  | 383000
14 | г.о. Реутов, ул. Ленина, д.18а |  |  | 6590076 | 8025276 |  |  | 897 | 1435200 |  |  |  | 2650000 |  | 350000
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 4573230

## Приложение 3 (реквизиты пост)
Не утверждается постановлением |  |  |  |  | Приложение № 3
Реквизиты
№ п/п | Наименование муниципального образования | Вид документа (постановление, решение и т.д. | Наименование постановления, решения и т.д. | Дата | Номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6