ГЛАВА ГОРОДА РЕУТОВ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 14.04.2015 | № | 161-ПГ |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года

В целях обеспечения своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг., устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения постановляю:

Всем руководителям предприятий и организаций города независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности:

- Комиссией под председательством заместителя руководителя (главного инженера) организации провести весенний осмотр подведомственных объектов. В комиссию включить руководителей структурных подразделений организации, а также ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений и систем, в срок до 21 апреля 2015 г. приказы о создании комиссии представить в Администрацию города.

- До 27 апреля 2015 – провести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составить акты технического состояния (рекомендуемая форма - приложение №1).

- До 28 апреля 2015 – составить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утвердить их на основе планов – графиков подготовки конкретных объектов и систем, утвержденные планы представить в Администрацию города.

- До 30 апреля 2015 – отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (Кашуба О.И.), представить на утверждение комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Реутов  к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

- В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ приказом по предприятию (организации) назначить  ответственных руководителей, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на данном объекте, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

- Выполнение основного объема работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики к отопительному периоду рекомендуется организовать в сроки, указанные в приложении №2.

- Начальнику управления образования Администрации г. Реутов обеспечить 100 % готовность подведомственных объектов до 1 августа 2015 г. В срок до 1 сентября 2015 года представить план работы детских лагерей в летний период 2016 г.

- Руководителям теплоснабжающих организаций (Диденко В.А., Шура В.В.,      Хохлов Б.М.) разработать графики пробных топок, согласовать с потребителями коммунальных услуг и поставщиками топливно-энергетических ресурсов, и представить в Администрацию города на утверждение в срок до 1 сентября 2015 года. Акты пробных топок (приложение №3) представить в Администрацию города. С 15 сентября 2015 года  до 1 октября 2015 года, провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива. Назначить должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем, приказы о назначении ответственных представить в Администрацию города в срок – до 1 сентября 2015 года.

- Для осуществления контроля за ходом подготовки к работе в зимних условиях, оперативного решения возникающих вопросов, координации деятельности всех
организаций создать городской штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (далее «штаб»). Утвердить состав штаба (Приложение №4). Заседания штаба проводить еженедельно по пятницам.

- В целях проверки готовности и приемки жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к работе в предстоящий осенне-зимний период создать городскую выездную комиссию по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года (далее - «городская выездная комиссия»). Приемку готовности подведомственных объектов осуществлять при участии членов городской выездной комиссии. Утвердить состав городской выездной комиссии (Приложение №5).

10.1. Комиссия в ходе работы на коммунальных объектах и инженерных сетях должна:

- проверить на функционирование основные и резервные источники электроснабжения и водоснабжения, все резервное оборудование коммунальных объектов;

- проверить наличие планов обеспечения потребителей электроэнергией, теплом и водой в аварийных ситуациях;

- проверить обеспеченность приборного учета предоставляемых коммунальных услуг;

- убедиться в проведении противоаварийных тренировок;

- непосредственно на объектах и системах комиссия должна проверить полноту выполнения планов-графиков подготовки к отопительному периоду и оценить качество ремонтных работ;

- наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

- наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- наличие на котельных нормативных запасов основного и резервного топлива;

- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования;

- наличие графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур отопительного периода;

- готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания;

- выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.

- окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений;

- наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

- выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;

- соблюдение водно-химического режима работы котельных и тепловых сетей;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

- оценить состояние зеленых насаждений на прилегающей территории;

10.2. Комиссия проверяет также следующую документацию:

- акты гидравлических испытаний, пробных топок, акты и паспорта готовности жилищного фонда, электро- и теплоснабжающих организаций к отопительному периоду;

результаты экспертизы промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов;

- акты чистки и дезинфекции резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- записи в ремонтных журналах и журналах учета технического состояния зданий, оборудования и систем о  проведенных ремонтно-восстановительных работах и техническом обслуживании;

- акты на промывку тепловых сетей, систем отопления жилищного фонда;

- результаты полного анализа питьевой воды;

- ведомости запасов основного и резервного топлива;

- ведомости наличия запасов ТМС для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в ходе отопительного период;

- сведения о закреплении оборудования коммунальных объектов за ответственными лицами;

- наличие у персонала коммунальных объектов удостоверений на право эксплуатации оборудования;

- акты о готовности уборочной техники и инвентаря для обслуживания жилищного фонда;

- акты о готовности к отопительному периоду с оценкой качества подготовки жилых домов;

- акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления жилищного фонда.

- порядок (план) взаимодействия с энерго-, тепло-, водо-, газоснабжающими организациями, а также со сторонними потребителями топливно-энергетических ресурсов, при возникновении и устранении аварийных ситуаций.

- Приемка внутренних инженерных систем объектов жилищного фонда и социальной сферы после выполнения работ по подготовке к отопительному периоду осуществляется совместно с теплоснабжающими организациями с оформлением акта готовности систем теплоснабжения здания. Форма акта готовности приведена в приложении №6 . Системы теплоснабжения здания, не принятые по акту, считаются не подготовленными к отопительному периоду и подлежат повторному освидетельствованию в течение 10 дней. Без оформления акта готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы отопления не допускается.

- Готовность объекта к отопительному периоду подтверждается паспортами готовности, которые оформляются до 15 сентября на основании актов готовности внутренних инженерных систем и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем. Форма паспорта готовности жилого дома приведена в приложении №7.

- Осуществлять подготовку объектов в соответствии с: Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду”.

- Утвердить график остановки котельных города Реутов на профилактический ремонт в 2014 году (Приложение №8).

- Директору ЗАО «ЭЛЭКС» Кретову А.А., рекомендовать:

15.1. Провести опиловку деревьев создающих угрозу повреждения линий электропередач.

15.2. Провести анализ работы сетевой компании за период 2014/2015 и разработать план мероприятий по предотвращению нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий.

15.3. В срок до 1 сентября 2015 года провести тренировку аварийно восстановительных бригад по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

15.4. Совместно с директором МУП «Озеленение и благоустройство» организовать работу по проверке объектов уличного освещения; принять меры по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки в срок до 1 сентября 2015 года.

15.5. Произвести подключение абонентов имеющих вторую и первую категорию электроснабжения от двух независимых трансформаторов.

15.6. Восстановить работу всех АВР и производить регулярную их проверку во всех трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

15.7. Произвести проверку отключающей способности, чувствительности и быстродействия защитных и отключающих аппаратов (автоматических выключателей, предохранителей) отходящих линий 0,4 кВ, а так же их селективности по отношению к аналогичным аппаратам защиты на вводах абонентов.

15.8. Произвести покраску и ремонт (где требуется) зданий ТП 10/0,4 кВ.

15.9. Нанести необходимую маркировку, как снаружи трансформаторных подстанций, так и внутри.

15.10. Произвести полное техническое обслуживание трансформаторных подстанций и кабельных линий.

- Отделу  жилищно-коммунального   хозяйства  Администрации   города  Реутов (Кашуба О.И.):

16.1. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 30 апреля 2015 года утвержденный комплексный план  мероприятий по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Реутов к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.

  - Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 10 сентября 2015 года реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

  - Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 20 сентября 2015 года реестр паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

  - Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 октября 2015 года реестр актов проведения пробных топок.

  - Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 ноября 2015 года акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

- Комитету по управлению имуществом города Реутов (Букреев Г.В.) продолжить работы по инвентаризации объектов коммунального комплекса. Все выявленные бесхозяйные объекты в срок до 1 сентября 2015 года принять в муниципальную собственность.

- Финансовому управлению  (Бабалова Л.В.) - обеспечить   финансирование   всех   запланированных мероприятий   в   необходимые   сроки,   утвержденные   настоящим   постановлением, в пределах, предусмотренных бюджетом. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями города потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

- Осуществить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории города Реутов до 1 сентября 2015 года.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Реут», и разместить на официальном сайте Администрации города Реутов.

- Постановление Администрации города от 14.04.2014 №231-ПА «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чинихина Д.Ю.

Глава города										        С.Г. Юров

Приложение №1

к Постановлению Главы города Реутов

- от 14.04.2015 №161-ПГ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________

(наименование организации ЖКХ)

_____________________

( подпись, Инициалы, Фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Акт

общего осмотра _______________________________________________

(наименование здания, объекта, системы)

_______________________________________________________________

(наименование муниципального образования, поселения, населенного пункта)

| № п/п | Место обнаружения дефекта (конструктивные элементы, инженерные системы, с указанием помещений или наимено-вания оборудования) | Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ) | Предложения о принятии мер по устранению выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Члены комиссии: ______________________

______________________

______________________

(подписи, Инициалы, Фамилии)

Приложение №2

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

Сроки выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики 
к отопительному периоду

а) Объекты жилищного фонда и социальной сферы:

- приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток – до 15 сентября;

- ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей – до 1 сентября;

- ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов – 
до 1 сентября;

- очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях – до 1 сентября;

- ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями – до 1 сентября;

- очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов – 
до 1 сентября;

- ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- испытания и наладка тепловых узлов – до 15 сентября;

- укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения - до 15 сентября;

- остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров, или их заменителей – до 15 сентября;

- опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов – до 15 сентября.

б) Котельные установки:

- техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов пара и горячей воды с составлением актов – до 20 августа;

- экспертное техническое диагностирование котлов, экономайзеров, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов пара и горячей воды, выслуживших нормативные сроки службы, а также с истекшими сроками разрешений на дальнейшую эксплуатацию – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт котлов, экономайзеров, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры – до 15 августа;

- обслуживание и ремонт оборудования солевого хозяйства – до 15 июля;

- ликвидация проливов мазута, ремонт мазутоловушек – до 15 июня;

- чистка и ремонт резервуаров хранения жидкого топлива и оборудования топливного хозяйства  – до 15 июля;

- чистка и ремонт газоходов – до 1 августа;

- обслуживание, ремонт и наладка оборудования химводоподготовки, досыпка реагентов – до 1 августа;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) котлов, экономайзеров,– 
до 15 августа;

- ремонт строительных конструкций зданий, павильонов (камер переключения) – до 1 сентября;

- укомплектование котельно-вспомогательного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 10 сентября;

- ремонт и наладка автоматики безопасности и регулирования, режимная наладка котлов – до 1 сентября;

- укомплектование химических лабораторий посудой и реактивами, оборудования ХВО и котлов – пробоотборниками для организации химического контроля в полном объеме – до 1 сентября;

- создание при котельных нормативных запасов топлива и химреагентов – 
до 15 сентября. В том числе:

- твердого топлива – не менее 45-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- жидкого топлива - по наличию складов, но не менее 30-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- технической соли – в объеме шестимесячного запаса по зимним нормам расхода;

- восстановление 2-х независимых вводов по воде и электроэнергии – 
до 15 сентября.

в) Тепловые сети и тепловые пункты:

- гидравлические испытания тепловых сетей до узлов ввода давлением равным 1,25 рабочего с составлением актов – до 1 сентября;

- гидропневматические промывки тепловых сетей – до 1 сентября;

- шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб, испытания на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, разработка эксплуатационных режимов и наладка тепловых сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловых (элеваторных) узлах - до 1 сентября;

- ремонт (ревизия) трубопроводов, тепловых камер и колодцев, а также запорно-регулирующей арматуры – до 1 сентября;

- восстановление утеплительного слоя трубопроводов до проектных значений, ремонт покровного слоя тепловой изоляции, ремонт и утепление лотков, камер переключения и колодцев, утепление запорно-регулирующей арматуры – до 15 сентября;

- техническое освидетельствование теплообменников индивидуальных, групповых и центральных тепловых пунктов с проверкой на прочность и гидравлическую плотность – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт оборудования, запорно-регулирующей арматуры, емкостных водонагревателей и баков-аккумуляторов горячего водоснабжения, а также наладка систем автоматического регулирования – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, установленных в тепловых пунктах - до 1 сентября.

г). Системы водоснабжения и водоотведения:

- создание нормативных запасов реагентов в объеме трехмесячной потребности – до 15 сентября;

- восстановление ограждения санитарных зон водозаборных сооружений –  до 15 мая;

- полный анализ воды для хозяйственно-питьевых нужд – до 1 июня, 
до 15 сентября;

- промывка (прочистка, эрлифт, раскальматация и др.) артезианских скважин в целях восстановления их проектной производительности – до 15 июня;

- чистка и хлорирование резервуаров запаса воды на водозаборных узлах, с оформлением актов – до 15 июня;

- прочистка канализационных сетей, откачка и хлорирование септиков, очистка отстойников и иловых площадок – до 1 августа;

- укомплектование насосного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- ремонт оборудования артезианских скважин, насосных станций водоснабжения и водоотведения, очистных станций (сооружений) водоснабжения, канализационных очистных сооружений – до 1 сентября;

- ремонт водопроводных и канализационных сетей, колодцев и камер, дюкерных переходов, ревизия запорно-регулирующей арматуры, обслуживание пожарных гидрантов – до 1 сентября;

- проверка сопротивления изоляции электродвигателей артезианских скважин, замеры дебита, статического и динамического уровней, с составлением актов – до 1 сентября;

- утепление павильонов и технологических сооружений артезианских скважин, колодцев и люков резервуаров систем водоснабжения и пожарных водоемов – до 15 сентября.

д) Системы электроснабжения:

- осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией – до 1 мая;

- скрытие и проверка заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20% от общего количества); замена пораженных коррозией элементов (при уменьшении площади их поперечного сечения более чем на 25%) – до 1 мая;

- восстановление осветительных сетей и осветительной арматуры – 
до 15 июля;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) распределительных устройств и трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи – до 1 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание) электродвигателей, электрооборудования, электрических сетей и сетей заземления – до 15 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание, поверка) контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов, систем управления и сигнализации – до 1 сентября;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) штатных, автономных источников электроснабжения – до 1 сентября;

- создание нормативных запасов топлива для штатных, автономных источников электроснабжения в объеме, обеспечивающем их непрерывную восьмичасовую работу, или имеющихся емкостей – до 15 сентября.

е) Системы газоснабжения:

- устранение дефектов газопроводов, восстановление окраски, ремонт колодцев и кюверов, запорной арматуры и компенсаторов, проверка герметичности соединений, конденсатосборников и гидрозатворов, устранение неплотностей – до 1 августа;

- проверка и наладка предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов и приборов учета расхода газа - до 15 августа;

- обслуживание и ремонт зданий и помещений газораспределительных пунктов, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры - до 1 сентября;

- обследование, обслуживание, ремонт и техническое освидетельствование резервуаров и головок резервуарных установок – до 1 августа.

Приложение №3

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

__________________________________

(Наименование должности руководителя

тепловырабатывающего предприятия)

_______________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20   года

Акт

по результатам проведения пробной топки на системах теплоснабжения

___________________________________________________________________

(наименование котельной, тепловых сетей и объектов жилищного фонда, адрес)

__________________________________________________________________

(наименование поселения)

Пробная топка проведена с _______по_______ , с опробованием систем

(даты проведения)

отопления жилищного фонда,  эксплуатируемого __________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве ______строений.

Данные о давлении и температуре воды в теплосети при проведении пробной топки _________________________________________________________________

Выявленные дефекты  в работе системы теплоснабжения  отопления и меры по устранению:

1. Котельная_________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.Тепловые сети и теплопункты_________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Жилищный фонд

| № п/п | Адрес дома, наименование помещений | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:

1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Реестр

актов проведения пробных топок теплоснабжающими организациями

городского округа Реутов Московской области в 2014 году.

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование объектов | Даты провед. пробных топок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.о. Реутов |  |  |  |

Заместитель Главы Администрации						Д.Ю. Чинихин

«___» ____________ 2015 года

Приложение №4

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

СОСТАВ

городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов

к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

| Начальник штаба | - Первый заместитель Главы Администрации Н.Н. Ковалев. |
| --- | --- |
| Заместитель начальника штаба | -заместитель Главы Администрации В.М. Покамин. |
| Заместитель начальника штаба | -заместитель Главы Администрации Д.Ю. Чинихин. |
| Секретарь штаба | - ведущий специалист отделка ЖКХ О.Н. Смаль. |
| Члены штаба: |  |
| А.Л. Коваль | - заместитель Главы Администрации; |
| О.И. Кашуба | - начальник отдела ЖКХ в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка; |
| К.Д. Кудряшов | - генеральный директор ООО «УК «Жилсервис»; |
| В.А. Диденко | - директор ООО «Р-сетевая компания»; |
| В.В. Шура | - генеральный директор ЗАО «Мособлэнергогаз» |
| Д.Б. Глабай | - директор МУП «Реутовский водоканал»; |
| А.Н. Репин | - директор МУП «Озеленение и благоустройство»; |
| И.А. Милохин | - директор МУП «Сервисный центр городского хозяйства»; |
| А.П. Исайкин | - начальник Реутовского района ЗАО «ЭЛЭКС»; |
| А.А. Загрядский | - начальник Реутовского филиала ГУП «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»; |
| В.Л. Розанов | - начальник управления образования Администрации г. Реутов; |
| К.Ю. Лакунин Б.М. Хохлов | - главный врач ГАУЗ МО «ЦГКБ г. Реутов»; - заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»; |
| А.Н. Аничкин | - начальник Реутовского участка ЗАО «Подъем-1»; |
| Г.Ф. Радаева Б.З. Шаповалов | - генеральный директор ООО «УК «Центрстрой»; - генеральный директор ООО "Эксперт Эксплуатация" |
| О.С. Прохорова | - начальник территориального отдела №39 территориального управления №2 старший государственный административно-технический инспектор Московской области. |

Приложение №5

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

СОСТАВ

городской выездной комиссии по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года

| Председатель городской комиссии | - заместитель Главы Администрации Д.Ю. Чинихин. |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя городской комиссии | - начальник отдела ЖКХ в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка О.И. Кашуба; |
| Секретарь городской комиссии | - ведущий специалист отдела ЖКХ О.Н. Смаль |
| Члены городской комиссии: |  |
|  | - директор ООО «Р-сетевая компания» В.А. Диденко; |
|  | - Начальник управления образования Администрации г. Реутов В.Л. Розанов - начальник Реутовского сетевого района ЗАО «ЭЛЭКС» А.Н. Акимов; |
|  | - Представитель территориального отдела Роспотребнадзора (по согласованию); |
|  | - директор ООО «Реутовский водоканал» А.В. Смышляев; |
|  | - представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК; - представитель МУП «Озеленение и благоустройство»; |
|  | -представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию); |
|  | -представитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию); |
|  | -представитель Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Центральному Федеральному округу (по согласованию); |
|  | -представитель Государственного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию). |

Приложение №6

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

г.о.Реутов                            "__" _________________ 2015 г.

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

_________

_________

_________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №7

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2015 | / | 2016 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение №8

к Постановлению Главы города Реутов

от 14.04.2015 №161-ПГ

ГРАФИК

остановки котельных города Реутов на

профилактический ремонт в 2015 году

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 1 ул. Новогиреевская, 3 | 06.07.15 | 19.07.15 | 20.07.15 |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 2 ул. Победы, 14-а | 20.07.15 | 02.08.15 | 03.08.15 |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 4 ул. Кирова 4-а | 18.05.15 | 31.05.15 | 01.06.15 |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 5 пр. Юбилейный д. 5-а | 03.08.15 | 16.08.15 | 17.08.15 |
| ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Котельная № 6 ул. Победы, 13 | 12.05.15 | 25.05.15 | 26.05.15 |
| Котельная ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» ул. Гагарина, 33 | 18.05.15 | 31.05.15 | 01.06.15 |
| ЗАО «Мособлэнергогаз» Котельная БМК-140 ул. Челомея, 6 | 25.06.15 | 08.07.15 | 09.07.15 |
| ЗАО «Мособлэнергогаз» Котельная № 7 ул. Головашкина, 2 | 14.05.15 | 27.05.15 | 28.05.15 |
| Котельная «ФКУ ЦОБХР МВД России» | 14.07.15 | 27.07.15 | 28.07.15 |