- Приложение

к Постановлению Администрации

города Реутов

от     22.08.2016     №   168-ПА

«УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации города Реутов

от    29.07.2013    №  468-ПА

Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Реутов

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа Реутов, основные принципы, механизмы и этапы их разработки, утверждения и реализации в условиях перехода бюджет города Реутов на трехлетний период по программно-целевому принципу.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) Муниципальная программа городского округа Реутов (далее - муниципальная программа) – документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых Администрацией города Реутов целях достижения целей и задач   социально-экономического развития городского округа Реутов в определенной сфере деятельности;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) координатор муниципальной программы - Первый Заместитель Руководителя Администрации, Заместители Руководителя Администрации городского округа Реутов в соответствии с распределением обязанностей между Первым Заместителем и Заместителями Руководителя Администрации городского округа Реутов;

4) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) - муниципальный орган Администрации городского округа Реутов (структурное подразделение Администрации) осуществляющий в пределах своих полномочий разработку муниципальной программы, ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных исполнителей по подготовке проекта программы и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий;

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы.

5) ответственный исполнитель – структурное подразделение, ответственное за соответствующее направление деятельности, орган Администрации городского округа Реутов или муниципальное учреждение городского округа Реутов, сформированное для реализации отдельных функций, иные организации, в случаях привлечения внебюджетных средств.

В случае, если разработка Программы направлена на решение проблемы в сфере, относящейся к предметам совместного ведения Правительства Московской области и Администрации городского округа Реутов, ответственным за выполнение мероприятия подпрограммы может быть орган Администрации городского округа Реутов на основании соответствующего соглашения о передаче осуществления части полномочий;

6) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат социально-экономического развития городского округа Реутов посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

7) задача - совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

8) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);

9) целевой показатель – показатель, позволяющий в количественном и (или) качественном выражении оценить результат достижения поставленных целей (задач)

10) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

11) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых, в рамках муниципальной программы, задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.4. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации городского округа Реутов не позднее, чем за месяц до внесения проектов решений о бюджете на рассмотрение Совета депутатов городского округа Реутов.

1.5. Принципы формирования и корректировки муниципальных программ:

1) преемственность мероприятий (завершение мероприятий, начатых в предыдущих годах);

2) оптимизация количества показателей муниципальных программ (основное – Указы Президента, Обращения Губернатора);

3) корректировка сроков и объемов финансирования мероприятий с учетом итогов реализации муниципальных программ в 1 полугодии текущего года и ожидаемого исполнения.

1.6. Постановления об утверждении муниципальных программ размещаются на официальном сайте Администрации города Реутов в разделе «Муниципальные программы».

- II. Требования к структуре муниципальной программы

2. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

описание целей и задач муниципальной программы;

целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

перечень мероприятий муниципальной программ направленных на достижение целей и задач в сфере реализации программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку

ресурсное обеспечение муниципальной программы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы;

методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы;

состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

- III. Разработка муниципальных программ

3. Разработка муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется структурным подразделением Администрации, определенным в качестве муниципального заказчика муниципальной программы (подпрограммы).

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ городского округа Реутов, утверждаемого Администрацией городского округа Реутов (далее - Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется Экономическим управлением Администрации городского округа Реутов (далее – Экономическое управление) в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и Правительством Московской области и предложениями органов Администрации городского округа Реутов.

Сформированный Экономическим управлением проект Перечня подлежит согласованию с органами Администрации городского округа Реутов.

3.3. Внесение изменений в Перечень осуществляется на основании решения Администрации городского округа Реутов не позднее 1 сентября текущего финансового года на основании предложений Экономического управления.

3.4. Указанное положение не распространяется на внесение изменений в Перечень, в части включения новой муниципальной программы, подлежащей разработке, финансовое обеспечение которой осуществляется исключительно за счет вышестоящих бюджетов или внебюджетных источников

3.5. Перечень содержит:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

координаторов муниципальных программ;

муниципальных заказчиков муниципальных программ.

3.6. Координатор муниципальной программы предлагает муниципальных заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий.

3.7. До 20 июля  текущего финансового года Финансовое управление Администрации городского округа Реутов (далее – Финансовое управление) определяет и направляет главным распорядителям средств бюджета городского округа Реутов и в Экономическое  управление (в разрезе главных распорядителей) проектировки предельных объемов расходов бюджета городского округа Реутов (за исключением расходов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Реутов, субсидий бюджету городского округа Реутов на капитальные вложения, бюджетных инвестиций на формирование и увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий городского округа Реутов и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями) с указанием предельных объемов расходов бюджета городского округа Реутов на оплату труда муниципальных служащих городского округа Реутов.

3.8. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в заинтересованные органы Администрации городского округа Реутов  и Контрольно-счетную палату города Реутов в срок не позднее 1 августа текущего финансового года.

3.9. Муниципальный заказчик согласовывает показатели (целевые индикатора) муниципальной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по соответствующим направлениям не позднее 15 сентября текущего финансового года.

3.10. В перечень мероприятий муниципальной программы включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами муниципальных программ (подпрограмм).

3.11. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности городского округа Реутов, включаются в муниципальную программу при соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик;

- включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учетом заключений государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской области;

- по вновь начинаемым объектам капитального строительства проектную документацию по объектам, строительство и реконструкцию которых планируется осуществить полностью с использованием средств бюджета городского округа Реутов, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского округа Реутов в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в собственности Московской области с учетом постановления Правительства Московской области от 29 мая 2006 года №458/20 «О мерах по определению статуса объектов, строительство, реконструкция или приобретение которых предусматриваются с привлечением средств бюджета Московской области»;

влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов Администрации городского округа Реутов, установленных указами Президента Российской Федерации;

предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского округа Реутов не завершены;

- по объектам капитального строительства, проектные работы по которым начаты либо выполнены без участия средств бюджета городского округа Реутов, права на которые в установленном порядке переданы городскому округу Реутов, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского округа Реутов в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в собственности Московской области с учетом постановления Правительства Московской области от 29 мая 2006 года №458/20 «О мерах по определению статуса объектов, строительство, реконструкция или приобретение которых предусматриваются с привлечением средств бюджета Московской области»;

влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов Администрации города Реутов, установленных указами Президента Российской Федерации;

предполагаемые сроки строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (при наличии);

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского округа Реутов не завершены;

- по объектам, имеющим утвержденную проектную документацию и начатым строительством без участия средств городского округа Реутов, вне зависимости от степени готовности, права на которые в установленном порядке передаются городскому округу Реутов, характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности городского округа Реутов в соответствующих объектах капитального строительства);

возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в собственности Московской области с учетом постановления Правительства Московской области от 29 мая 2006 года N 458/20 «О мерах по определению статуса объектов, строительство, реконструкция или приобретение которых предусматриваются с привлечением средств бюджета Московской области»;

влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов городского округа Реутов, установленных указами Президента Российской Федерации;

предполагаемые сроки завершения строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

копию разрешения на строительство;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (при их наличии);

справку о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам;

оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета городского округа Реутов не завершены.

3.12. Проект муниципальной программы согласовывается с Экономическим управлением, Финансовым управлением и иными заинтересованными органами Администрации городского округа Реутов, Контрольно-счетной палатой городского округа Реутов и представляется на утверждение Администрации городского округа Реутов.

Вместе с проектом муниципальной программы муниципальный заказчик в обязательном порядке направляет в Экономическое управление, Финансовое управление Администрации города обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограмм по форме согласно Приложению 4 к настоящему порядку.

3.13. Финансовое управление в срок до трех недель готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых ресурсов за счет средств бюджета городского округа Реутов;

соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета городского округа Реутов на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3.14. Экономическое управление в срок до трех недель готовит заключение по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком и Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития городского округа Реутов;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных задач в подпрограммах;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы);

влияния мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации.

3.15. Экономическое управление и Финансовое управление вправе запросить у муниципального заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

3.16. В случае подготовки Экономическим управлением или Финансовым управлением отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Экономическое управление и Финансовое управление для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.

3.17. За месяц до внесения проектов решений о бюджете на рассмотрение Совета депутатов городского округа Реутов муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Администрацией городского округа Реутов.

3.18. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Совета депутатов города Реутов о бюджете городского округа не позднее двух месяцев со дня вступления в силу Решения.

- IV. Внесение изменений в муниципальную программу

4. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Реутов;

2) исключения отдельных полномочий органа Администрации городского округа Реутов или их передачи другому органу Администрации городского округа Реутов, а также наделения органа Администрации городского округа Реутов дополнительными полномочиями, если орган Администрации городского округа Реутов является муниципальным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятий подпрограмм;

3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка»;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного бюджета средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Московской области;

7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в порядке, установленном законодательством.

4.1. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.2 Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с Экономическим управлением, Финансовым управлением, заинтересованными органами Администрации городского округа Реутов, Контрольно-счетной палатой городского округа Реутов

Согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

4.3. В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответствующего решения Совета депутатов городского округа Реутов.

4.4. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе муниципального заказчика и без рассмотрения Совета депутатов городского округа Реутов могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.5. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

4.6. При внесении изменений в части дополнения подпрограммы мероприятием, реализация которого запланирована на текущий финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывается план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечивающий исполнение мероприятия.

4.7. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов городского округа Реутов о бюджете городского округа Реутов на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Реутов в соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

- V. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

5. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Реутов в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Реутов о бюджете городского округа Реутов на текущий финансовый год и плановый период, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники).

5.1.Финансирование из бюджета городского округа Реутов муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов городского округа Реутов о бюджете городского округа Реутов на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Реутов о бюджета городского округа Реутов.

5.3.Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение координатору муниципальной программы предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ.

5.4. По результатам рассмотрения предложений муниципальных заказчиков по увеличению объемов финансирования муниципальных программ координатором муниципальной программы определяются муниципальные программы, и направляются Руководителю Администрации для принятия решения о направлении дополнительных финансовых ресурсов.

5.5. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей муниципальных программ;

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей программ.

5.6. На основании принятого решения Руководителем Администрации городского округа Реутов, муниципальный заказчик готовит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

5.7. Объемы расходов на финансирование конкретного мероприятия обеспечиваемого за счет средств бюджета городского округа Реутов, определяются исходя из расчетов, обоснований и иных данных, представляемых субъектами бюджетного планирования в соответствии с Постановлением Администрации «О порядке составления проекта бюджета городского округа Реутов на очередной год и плановый период».

Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальных программ определяются с учетом основных принципов формирования начальных (максимальных) цен, установленных требованиями федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных гражданско-правовых договоров.

5.8. Проект муниципальной программы должен учитывать положения, обеспечивающие проведения по размещению заказа на выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

5.9. В случае предоставления средств из федерального бюджета, бюджета Московской области на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности, осуществлять планирование и закупки за счет указанных средств посредством единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

- VI. Управление реализацией муниципальной программы

6. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

6.1. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов  об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

6.2. Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

8) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

10) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные 6.2., за исключением подпункта 11.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Реутов и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

6.5. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

- VII. Участие городского округа Реутов

в реализации государственной программы

7.1. При наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей, городской округ Реутов может участвовать в государственной программе, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования программных мероприятий за счет средств местных бюджетов или в случае передачи отдельных полномочий государственного заказчика государственной программы (подпрограммы) органам местного самоуправления городского округа Реутов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

7.2. При разработке проекта государственной программы, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, государственный заказчик государственной программы направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Городского округа Реутов, на территории которых предполагается реализовывать соответствующие программные мероприятия, предложения по их возможному участию в реализации государственной программы.

7.3. В случае принятия решения об участии в реализации государственной программы орган Администрации городского округа Реутов, наделенный соответствующими полномочиями, и государственный заказчик государственной программы заключают соглашение (договор) о намерениях по софинансированию указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы).

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на основании заключенных соглашений (договоров) вносит изменения в муниципальную программу (подпрограмму) с указанием источников финансирования.

7.4. Распределение субвенций бюджету городского округа Реутов из бюджета Московской области в случае наделения органов Администрации городского округа Реутов отдельными государственными полномочиями Московской области по реализации государственной программы утверждается законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

- VIII. Контроль и отчетность при реализации

муниципальной программы

8.1 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

8.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое управление оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

8.3. Финансовое управление ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Экономическое управление отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Реутов.

8.4. Экономическое управление с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

8.5. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

8.6. Не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, Экономическое управление готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Реутов в сети Интернет.

8.7. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в орган Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

8.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 и №7 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к настоящему Порядку.

8.9. Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ ежеквартально направляются по установленной форме приложение № 10 к настоящему Порядку) экономическим управлением в Министерство экономики Московской области, структурными подразделениями Администрации в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности

- IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

9.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

9.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Экономическим управлением на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком по итогам отчетного финансового года.

9.3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Экономическим управлением в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

9.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к настоящему Порядку.

9.5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Экономическое управление подготавливает соответствующее заключение и направляет координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

9.6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией городского округа Реутов не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта бюджета городского округа Реутов на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов города Реутов,  может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

9.7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете городского округа Реутов предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Х. Показатели муниципальной программы

10.1. При разработке муниципальной программы должны учитываться показатели в соответствии с целями социально-экономического развития, а также:

Показателями Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №569-601, №761, №1866 и от 10.09.2012 №1276 и планов мероприятий «дорожных карт», направленных на их реализацию;

программные обращения Губернатора Московской области;

показатели, предусмотренные государственными программами Московской области;

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

10.2. Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность – показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс достижения цели или решения задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

точность – погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

достоверность – способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы (подпрограммы);

сопоставимость – выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;

экономичность – получение отчетных данных должно проводится с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

своевременность и регулярность – отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментами сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

10.3. Показатели муниципальной программы (подпрограммы) должны характеризовать достижение цели муниципальной программы и обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения и решения целей и задач.

10.4. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные и (или) качественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Для каждого показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную даты и т.д.).

Для показателей, определяемых исходя из данных государственного (статистического) наблюдения, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

Пояснения к показателю должны отражать его наименование, единицу измерения, рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Значение базового показателя рекомендуется определять, в том числе на основе статистических показателей по отчетному финансовому году на момент формирования программы.

10.5. При описании основных ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Х1. Перечень мероприятий муниципальной программы

11.1 Наименования мероприятий формулируются как дробные действия определенного содержания и масштаба.

Перечень мероприятий должен отражать наиболее экономичный способ решения задачи.

11.2. Наименование мероприятия должно быть конкретным и содержать количественные характеристики.

11.3. В качестве мероприятий в муниципальную программу(подпрограмму) могут включаться:

проведение либо участие в различных выставках, фестивалях, конкурсах, семинарах;

приобретение оборудования, оргтехники, расходных материалов т.п.

строительство, реконструкция и капитальный ремонт;

обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений;

научно-исследовательские работы и другие мероприятия.

11.4. Включаются в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятия предусматривающие:

бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, осуществляется при наличии решения Администрации о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, принятыми в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности осуществляется при наличии заключения об эффективности использования средств бюджета городского округа Реутов, направляемых на капитальные вложения, подготавливаемого в соответствии с правовым актом, регламентирующим порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет использования бюджетных средств.

11.5. В перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы (либо раздел «Обеспечение деятельности» муниципальной программы включаются следующие мероприятия:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

уплата налогов на имущество организаций и земельного налога;

проведение текущего ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

проведение капитального ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

приобретение объектов, относящихся к основным средствам;

страхование автогражданской ответственности;

проведение единовременных мероприятий (при необходимости);

другие мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности.

- Приложение № 1

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

городского округа Реутов

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММЫ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы) городского округа Реутов

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Реутов | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджет городского округа Реутов; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий (метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод); при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

__________________________________________

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Реутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ городского округа Реутов.

- Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет городского округа Реутов, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Реутов | Другие источники | Бюджет городского округа Реутов | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель  					                                                  Подпись

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет городского округа Реутов, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Реутов (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Реутов (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальной программы (программ) городского округа Реутов, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р         п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых

значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых

значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего

п

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым

затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э     ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная

оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм,

перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:  запланированный      уровень

эффективности.

Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов

ОТЧЕТ

О достижении значения показателей (индикаторов)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода ( при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель _____________________________________________ (ФИО)

Контактный телефон