## Лист1
Приложение 1
Сроки завершения работ после зимних раскопок
№ ордера | Адрес | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ООО "Р-Сетевая компания"
20 | Носовихинское шоссе , вл.25В | 2015-04-27 | Диденко В.А.
21 | Носовихинское шоссе , вл.25Б
40 | Носовихинское шоссе ,д.14
124 | ул.Молодежная ,д.2а
144 | ул.Некрасова,д.2
145 | ул.Ленина,д.10
8 | ул.Комсомольская,д.5-д.13
10 | пр-т Мира д.1- ул.Гагарина, д.2
ООО "Реутовский водоканал"
41 | ул.Советская - ул.Победы,д.14 | 2015-04-27 | Глабай Д.Б.
59 | Юбилейный пр-т мкр.10-10а
67 | ул.Новая,д.19 ВНС-ул.Победы,д.4
97 | ул.Котовского,д.12
117 | Носовихинское шоссе,д.23
122 | Носовихинское шоссе,д.25б
149 | Носовихинское шоссе ,д.25а
2 | ул.Гагарина,д.2
6 | ул.Головашкина,д.3
7 | Юбилейный пр-т ,д.17
ООО "Фаскон"
96 | ул.Молодежная,д.1 -Юбилейный пр-т-ул.Челомея | 2015-04-27 | Говричев Н.И.
30 | Москва -Нижний-Новгород д.11
36 | Проектируемый проезд №2342
53 | Юбилейный пр-т,д.5а
62 | ул.Победы,д.2
111 | Носовихинское шоссе,вл.25
ЗАО "БЭЛС-Энергосервис"
128 | ул.Октября,д.1 | 2015-04-27 | Акопян В.А.
1 | ул.Некрасова ,д.6
9 | Садовый проезд,д.3
16 | ул.Победы,д.23
ООО "Континент"
65 | ул.Комсомольская,14 (планировка территории,фундамент) | 2015-04-27 | Волотов В.И.
76 | пр-т Мира,вл.38,д.2 ( прокладка газопровода)
88 | Юбилейный пр-т,д.44а ( ООО"Развитие") водопровод | 2015-04-27 | Волотов В.И.
89 | Юбилейный пр-т,д.44а (прокладка ливневой канализации)
90 | Юбилейный пр-т,д.44 а (фекальная канализация)
113 | Юбилейный пр-т,д.44а (прокладка э/кабеля)
121 | ул.Парковая (прокладка теплосети на гаражи) ООО"Платинус"
130 | ул.Кирова (прокладка водопровода)