Приложение

к Постановлению Главы города Реутов

от «_06_»__07___2015  года №__258_

План мероприятий («дорожная карта») по реализации

«умной социальной политики» в сфере культуры городского округа Реутов

на 2015 – 2018 годы

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории городского округа Реутов.

Задачи:

– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;

– повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;

– увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;

– повышение эффективности использования муниципального имущества;

– переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы культуры.

- Общие положения

- В структуру Отдела культуры Администрации города Реутов входят 3 учреждения культуры:

Муниципальное учреждение культуры «Музейно – выставочный центр»;

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

Муниципальное учреждение «Молодежный культурно - досуговый центр».

А также четыре учреждения дополнительного образования:

МАУДО «Детская музыкальная школа № 1»;

МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 2»;

МАУ ДО «Детская художественная школа»;

МАУ ДО «Школа искусств – детский музыкальный театр».

- В МУК «Музейно – выставочный центр» регулярно проводятся экскурсии, лекции, постоянно меняется экспозиция музея. Проводятся занятия с детьми, ведется кружковая работа.  Отдельные залы посвящены истории развития города Реутов с момента первого упоминания до наших дней. Количество посетителей в 2014 году – 6200 человек.  В 2015 году ожидается увеличение посещаемости на 10 процентов.

Библиотечная система располагается по 8 адресам в обеих частях города Реутов. В МУК «Централизованная библиотечная система» на учете состоит   12600  читателей. Их численность будет расти, в связи с ростом населения и строительством нового жилого фонда. Помимо предоставления непосредственно библиотечной услуги населению, ведется масштабная кружковая работа, регулярно проводятся мероприятия, посвященные праздникам и памятным датам.

Новое здание МУ «Молодежный культурно - досуговый центр» открыло свои двери в конце 2012 года по адресу: ул. Победы, д. 6 и сразу одним из главных зданий города, в котором ведется не только кружковая деятельность, но и проводятся многочисленные городские мероприятия. По субботам около здания открывается пешеходная зона, где проводятся развлекательные мероприятия для жителей города. В целях оптимизации расходов бюджета, в 2015 году 70 процентов средств, направленных на оплату коммунальных услуг, оплачивается из доходов, полученных от предпринимательской деятельности. В 2016 году планируется стопроцентная оплата коммунальных расходов за счет внебюджетных средств.

- Количество работающих, внешних совместителей, численность АУП (по состоянию на 01.01.2015) см. Приложение 1.

- Ежегодно проводится инвентаризация имущества учреждений культуры (см. Приложение 3). Помещений, требующих капитального ремонта нет. Но в некоторых помещениях, находящихся в оперативном управлении МУ «Централизованная библиотечная система», требуется ремонт и замена оборудования.

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры в 2014 году составила 33532 рубля, это 85,9 процентов от среднемесячной заработной платы по Московской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов в учреждениях дополнительного образования, подведомственных отделу культуры составила 38738 рублей, это 88,3 процента от среднемесячной заработной платы учителей в Московской области.

- Оптимизация сети

- План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реструктуризация учреждений (сетевых единиц) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация учреждений | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Юридических лиц, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость) | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | по иным причинам (указать) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Сетевых единиц (филиалов), всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | по иным причинам (указать) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Оптимизация численности, всего, в том числе: | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация единиц АУП МУК «ЦБС» |
| 3.1 | Списочной численности, в том числе: | - | - | - | - | - | Ликвидация единиц АУП МУК «ЦБС» |
| 3.1.1 | АУП | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ликвидация единиц АУП МУК «ЦБС». 5 ставок «Руководитель структурного подразделения» будут сокращены, в штатное расписание будут включены пять ставок «Ведущий библиотекарь» |
| 3.2 | Внешних совместителей | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Выведено за штат, единиц | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Сокращено, единиц, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 | За счет аутсорсинга, единиц | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс. руб., всего, в том числе: | 161,6 | 161,6 | - | - | - | Разница между ставками «Руководитель структурного подразделения» и «Ведущий библиотекарь». Мероприятие по оптимизации запланировано с 01.06.2015 |
| 5.1 | За счет аутсорсинга, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МУ «МКДЦ» МУК «МВЦ» МУК «ЦБС» МАУ ДО «ДМШ1» МАУДО «ДМШ2» МАУДО «ДХШ» МАУДО «ДШИ» |
| 7 | Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Доход от продажи имущества, тыс. руб. (см.раздел IV) | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. (см.раздел IV) | - | - | - | - | - | - |

- Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (указывается месяц 2015 года) | Примечание (указывается номер и дата документа, если он уже принят) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка порядка утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг | май - июнь 2015 | Постановление Главы города Реутов от 25.05.2015 № 190-ПГ «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Реутов» |
| 2 | Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг | октябрь – ноябрь 2015 | - |
| 3 | Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы) | июнь – август 2015 | - |
| 4 | Разработка и утверждение типовых штатных расписаний | октябрь – декабрь 2015 | - |
| 5 | Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг | октябрь – декабрь 2015 | - |
| 6 | Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ) | сентябрь – ноябрь 2015 | - |
| 7 | Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня | ноябрь – декабрь 2015 | - |
| 8 | Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе: | - | - |
| 8.1 | Подготовка и утверждение перечней платных услуг | октябрь – декабрь 2015 | - |
| 9 | Развитие дополнительных услуг (указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе: | - | - |
| 9.1 | установка вендинговых аппаратов | Сентябрь-декабрь (2 штуки) | Планируется установка аппаратов на территории МУ «ЦБС» |
| 9.2 | установка указателей | - | Указатели установлены (Музейно-выставочный центр) |
| 9.3 | размещение рекламных плакатов | - | - |
| 9.4 | размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях | - | Кафе организовано в МУ «МКДЦ» |
| 9.5 | создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями |  | Все учреждения культуры доступны для лиц с ограниченными возможностями, оборудованы пандусами и поручнями. МУ «МКДЦ» оборудовано лифтом и санузлом для лиц с ограниченными возможностями |
| 9.6 | создание зон Wi-Fi | Сентябрь-декабрь (2 учреждения) |  |
| 9.7 | организации продажи сувениров, изделий народных промыслов, печатной продукции | Сентябрь-декабрь | Планируется разработка и производство сувенирной продукции с символикой города |
| 9.8 | организация парковок | - | 1 в наличии (на территории МКДЦ) |

- Мероприятия по повышению эффективности использования имущества

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (указывается месяц 2015 года) | Примечание (указывается номер и дата документа, если мероприятие уже проведено) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации имущества муниципальных учреждений: | - | - |
| 1.1 | Недвижимого имущества | октябрь 2015 | Запланирована инвентаризация по всем муниципальным учреждениям |
| 1.2 | Движимого имущества | октябрь 2015 | Запланирована инвентаризация по всем муниципальным учреждениям |
| 1.3 | Земельных участков | - | - |
| 1.4 | Арендуемого имущества | - | - |
| 1.5 | Сдаваемого в аренду имущества | - | - |
| 2 | Проведение мероприятий по неэффективному имуществу (указать какие) | - | - |
| 2.1 | Перепрофилирование | - | - |
| 2.2 | Приватизация | - | - |
| 2.3 | Продажа | - | - |
| 2.4 | Иные (указать какие) | - | - |

- Мероприятия по переводу руководителей и работников на эффективные контракты

5.1.Мероприятия по независимой оценке качества.

| № П№ п/п | Наименование сфер оказания социальных услуг населению | Количество учреждений, у которых имеется официальный сайт в сети Интернет, единиц | Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества, единиц | Доля учреждений, охваченных независимой оценкой качества, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культуры | 3 | 3 | 100 | - |
| 2 | Образования в сфере культуры | 4 | 4 | 100 | - |

  - Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам)  с руководителями муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – типовая форма).

| № п/п | Учреждения | Общее количество муниципальных учреждений, единиц*) | Из них количество учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, единиц | Доля муниципальных учреждений, с руководителями которых заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культуры | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Образования в сфере культуры | 4 | 4 | 100 |

* Количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2015.

  - Мероприятия по применению примерной формы трудового договора

| № п/п | Учреждения | Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, человек | Число учреждений, в которых применяется примерная форма трудового договора для заключения трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками, единиц | Среднесписочная численность работников данных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с использованием примерной формы трудового договора, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культуры | 89 | 3 | 47 |
| 2 | Образования в сфере культуры | 106 | 4 | 40 |

  - Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений культуры, планируемое на 2015 год:

|  | Всего учрежде- ний | Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | менее 2 | от 2,01 до 4 | от 4,01 до 6 | от 6,01 до 8 | от 8,01 до 10 | свыше 10 |
| Число учреждений культуры, единиц: | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Число учреждений образования сферы культуры, единиц | 4 | 4 | - | - | - | - | - |

Учреждения культуры:

| Наименьшее соотношение | МУК «ЦБС» 1,5 |  | Наибольшее соотношение | МУ «МКДЦ» 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Учреждения образования сферы культуры:

| Наименьшее соотношение | МАУДО «ДХШ» 1,5 |  | Наибольшее соотношение | МАУДО «ШИ-ДМТ» 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.5.	 Сведения об информационном сопровождении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры.

Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры (проведение семинаров, конференций с участием объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах.

| № п/п | Период | Наименование мероприятий | Количество мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 год | 1. Еженедельные совещания с руководителями учреждений | 45 |
|  |  | 2. Размещение информации на официальных сайтах учреждений и официальном сайте Администрации города Реутов | По мере поступления информации |
| 2 | 2016 год | 1. Еженедельные совещания с руководителями учреждений | 45 |
|  |  | 2. Размещение информации на официальных сайтах учреждений и официальном сайте Администрации города Реутов | По мере поступления информации |
| 3 | 2017 год | 1. Еженедельные совещания с руководителями учреждений | 45 |
|  |  | 2. Размещение информации на официальных сайтах учреждений и официальном сайте Администрации города Реутов | По мере поступления информации |
| 4 | 2018 год | 1. Еженедельные совещания с руководителями учреждений | 45 |
|  |  | 2. Размещение информации на официальных сайтах учреждений и официальном сайте Администрации города Реутов | По мере поступления информации |

VI.  Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий «(дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа Реутов".

| № п/п | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа Реутов (по сравнению с предыдущим годом), % | 67,6 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, единиц | 28523 | 35706 | 42847 | 51417 | 61700 |
| 3 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % | 9,5 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 4 | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, единиц | 324 | 349 | 352 | 352 | 355 |
| 5 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), % | 8,8 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 7 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий, человек | 123600 | 128544 | 134971 | 143069 | 153084 |
| 8 | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев городского округа Реутов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Реутов, человек | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Увеличение количества выставочных проектов, в процентах по отношению к 2012 году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Количество выставочных проектов, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, человек (получившие документ установленного образца) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городском округе Реутов, процентов (информация по показателю предоставляется независимо от ведомственной принадлежности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры), % | 3,3 | 5,1 | 6,0 | 7,1 | 8,0 |
| 14 | Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек | 358 | 553 | 651 | 770 | 868 |
| 15 | Число детей от 5 лет до 17 лет (включительно), по данным Росстата (на 01.01.2014) | 10848 | 10848 | 10848 | 10848 | 10848 |
| 16 | Количество заключенных эффективных контрактов с руководителями учреждений, единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 17 | Увеличение посещаемости учреждений культуры, % | 12 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| 18 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, % | 8 | 10 | 17 | 23 | 30 |
| 19 | Оптимизация численности работников учреждений культуры, % | - | - | - | - | - |
| 20 | Доля расходов, направленных на заработную плату, от общего объема средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Реутов, % | 84,6 | 55 | 56 | 57 | 58 |

- Проведение мониторинга исполнения  городским округом Реутов

Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 – 2018 годы

| Наименование мероприятий | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры и дополнительного образования детей на 2015 – 2018 годы | Ежеквартально, в соответствии с прилагаемыми формами |  |  |  | - |

Ответственный за выполнение мероприятий «дорожной карты» Николаенко Анастасия Владимировна 8 495 528 20 27

Ответственный исполнитель Морозова Анна Игоревна 8 495 528 41 08 glavbuh_80@mail.ru