УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Руководителя Администрации

от 06.05.2013 № 272-ПА

Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на 2012-2014 годы»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

города РЕУТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГРОЗЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

1.Паспорт

долгосрочной целевой программы города Реутов Московской области

«Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости

на 2012-2014 годы»

| Объемы и источники финансирования Программы(тыс.руб.) | 2012 год; 2013 год; 2014 год; всего. ВСЕГО:; 0; 465,0; 975,0; 1 440,0. Источником финансирования Программы является бюджет города Реутов. |
| --- | --- |

1.8 Объемы и источники финансирования Программы

| Средства | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 0 | 80,0 | 80,0 | 160,0 |
| Муниципального учреждения «Подростково-молодежного центра» | 0 | 0 | 360,0 | 360,0 |
| Отдел культуры | 0 | 335,0 | 385,0 | 720,0 |
| МУ «МКДЦ» | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
| Управление образования | 0 | 30,0 | 130,0 | 160,0 |
| ВСЕГО: | 0 | 465,0 | 975,0 | 1440,0 |

Источником финансирования Программы  является бюджет города Реутов.

2 .Мероприятия  реализации  Программы

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения мероприятий Программы.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. |  |  |
|  | 2.1 Профилактика алкогольной зависимости несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Изучение досуга несовершеннолетних, состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, детей из не благополучных семей, с целью вовлечения их в занятия кружков, секций, работающих в МОУ СОШ и учреждениях дополнительного образования города | Без затрат финансовых средств | 2012-2014 гг. ежемесячно в ходе реализации Программы запланировано мероприятий: 2012г.-12 2013г.- 12 2014г.- 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов |
| 2.1.2 | Создание социального паспорта семей с несовершеннолетними детьми находящихся в социально-опасном положении и создание компьютерного банка данных о семьях с несовершеннолетними детьми находящихся в социально –опасном положении | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. Постоянное обновление данных | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, заведующий отделением участковой социальной службы (УСС) |
| 2.1.3 | Мониторинг занятости несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города | Без затрат финансовых средств | 2012 2014гг. запланировано мероприятий: 2012г.-4 2013г.- 4 2014г.- 4 Количество участников: 2012г.-6500 2013г.- 6500 2014г.- 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.1.4 | Проведение межведомственных мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних (семинары, круглые столы, конференции, акции и др.) | Без затрат финансовых средств | 2012-2014 гг. запланировано мероприятий: 2012г.-2 2013г.- 2 2014г.- 2 Количество участников: 2012г.-250 2013г.- 260 2014г.- 270 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.1.5 | Внедрение профилактических программ в образовательные учреждения города по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике детского алкоголизма среди несовершеннолетних (Твое здоровье»; Все цвета, кроме черного»; «Мой выбор»; «Разговор о правильном питании») | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: программ 2012г.-3 2013г.- 3 2014г.- 3 Количество участников: 2012г.-6500 2013г.- 6500 2014г.- 6500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.1.6 | На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе города Реутов проводить мониторинг ситуации употребления несовершеннолетними спиртосодержащей продукции | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано мероприятий: 2012г.-12 2013г.- 12 2014г.- 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов |
| 2.1.7 | Организация и проведение циклов лекций с использованием наглядных пособий о вреде алкоголизма в библиотеках города. | (Средства отдела культуры) | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-16 мер., оказано услуг-480 чел., 2013г.-18 мер., оказано услуг-540 чел., 2014г.-20 мер., оказано услуг- 550 чел. | 40,0 | 0 | 20,0 |  | 20,0 |  | Отдел культуры МУК «Центральная библиотечная система» (МУК «ЦБС» |
| 2.1.8 | Изготовление и размещение социальных рекламных роликов по вопросу профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних, конкурс сценариев роликов социальной рекламы | (Средства МУ «ПМЦ») (Средства отдела культуры) | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-1 мер., оказано услуг-600 чел., 2013г.-1 мер., оказано услуг-630 чел., 2014г.-1 мер., оказано услуг- 650 чел. | 20, 30,0 | 0 0 | 0 15,0 |  | 20,0 15,0 |  | Отдел по работе со СМИ и рекламе Администрации города Реутов, МУ «ПМЦ» Управление образования Администрации города Реутов, Отдел культуры Администрации города Реутов Городской молодежный парламент |
| 2.1.9 | Индивидуальные собеседования и консультации с родителями по проблемам воспитания в семье | Без затрат финансовых средств | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-4 мер., 30 чел., 2013г.-4 мер., 30 чел., 2014г.-4 мер., 30 чел. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | МУ «ПМЦ» Управление образования Администрации города Реутов, отдел культуры Администрации города Реутов, классные руководители, психолог МУ «МКДЦ» |
|  | 2.2 Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение мероприятий (встречи, семинары, беседы, конференции и т.д.) направленных на антиалкогольное воспитание, пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-4 мер., 100 уч., 2013г.-4 мер., 100уч., 2014г.-4 мер., 100 уч. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов, Отдел полиции по городскому округу Реутов, Управление образования Администрации города Реутов, Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, Директор ГКУСО МО СРЦН «Преодоление», Заведующие отделениями УСС, консультативным, отделением дневного пребывания (ОДП) |
| 2.2.2 | Создание в учебных заведениях информационных стендов с целью пропаганды здорового образа жизни | (Средства управления образования) | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-0 2013г.-6стендов 2014г.-6 стендов | 100,0 | 0 |  | 0 |  | 100,0 | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.2.3 | Организация родительского всеобуча для семей «группы риска» | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-2 мер., 2013г.-4 мер., 2014г.-4 мер., | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, Заведующие отделениями УСС, консультативным, ОДП |
| 2.2.4 | Проведение психологических консультаций для подростков и их родителей, коммуникативных тренингов для подростков в возрасте 11-13 лет для восстановления детско-родительских отношений | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-500 мер., 2013г.-2400 мер., 2014г.-2500 мер., | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, Психологи центра ГКУСО МО СРЦН «Преодоление» |
| 2.2.5 | Проведение соревнований «Веселые старты» с участием родителей и детей | (Средства управления образования) | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-2 мер., 2013г.-2 мер., 2014г.-2 мер., Количество участников: 2012г.-1200 2013г.- 1200 2014г.- 1200 | 60,0 | 0 |  | 30,0 |  | 30,0 | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.2.6 | Проведение акций, посвященных запрету продажи спиртосодержащих напитков несовершеннолетним | (Средства МУ «ПМЦ») | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-1 мер., 2013г.-1 мер., 2014г.-1 мер., | 10,0 | 0 |  | 0 |  | 10,0 | МУ «ПМЦ» Городской молодежный парламент, Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.2.7 | Проведение в образовательных учреждениях: Родительские собрания отцов и детей; Социальное проектирование; Групповые дискуссии и ролевые игры; Классные часы на антиалкогольную тему и др. | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: мероприятий 2012г.-250 2013г.- 250 2014г.- 250 Количество участников: 2012г.-6250 2013г.- 6250 2014г.- 6250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.2.8 | Проведение антинаркотического марафона «Молодежь Реутова за здоровый образ жизни» | (Средства МУ «ПМЦ») Средства МУ «МКДЦ» | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-1 мер., 50 чел., 2013г.-1 мер., 100 чел., 2014г.-1 мер., 150 чел. запланировано: 2012г.-1 мер., оказано услуг - 30 чел., 2013г.-1 мер., оказано услуг - 35 чел., 2014г.-1 мер., оказано услуг - 38 чел. | 40,0 40,0 | 0 0 |  | 0 20,0 |  | 40,0 20,0 | МУ «Подростково-молодежный центр» Городской молодежный парламент МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» |
| 2.2.9 | Подготовка и размещение в городских средствах массовой информации тематических информационных материалов о профилактике алкоголизма, о формах культурно-досуговой деятельности | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-ТВ-5публ., газета- 8 публ. 2013г.-ТВ-5публ., газета- 8 публ. 2014г.-ТВ-5публ., газета- 8 публ. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по работе со СМИ и рекламе Городские средства массовой информации, |
| 2.2.10 | Работа по пропаганде здорового образа жизни через СМИ | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: мероприятий 2012г.-3 2013г.- 12 2014г.- 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, Директор ГКУСО МО СРЦН «Преодоление», заведующие отделениями УСС, консультативным, ОДП |
| 2.2.11 | Участие творческих коллективов города, муниципальных учреждений культуры в проведении городских и других мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. | (Средства отдела культуры) (Средства МУ «ПМЦ») | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-11 мер., оказано услуг-2300 чел., 2013г.-15 мер., оказано услуг-3100 чел., 2014г.-16 мер., оказано услуг- 3500 чел. запланировано: 2012г.-2 мер., 100 чел., 2013г.-3 мер., 150 чел., 2014г.-5 мер., 300 чел. | 650,0 100,0 | 0 0 |  | 300,0 0 |  | 350,0 100,0 | Отдел культуры Администрации города Реутов МУ «Подростково-молодежный центр» Городской молодежный парламент |
| 2.2.12 | Проведение фестивалей «Дворовое творчество» по микрорайонам города, тематических городских праздников «Остановись и оглянись» (о вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков), | (Средства МУ «ПМЦ») | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-2 мер., 100 чел., 2013г.-3 мер., 200 чел., 2014г.-3 мер., 300 чел. | 90,0 | 0 |  | 0 |  | 90,0 | МУ «Подростково-молодежный центр» |
| 2.2.13 | Проведение во дворах соревнований по уличному баскетболу и футболу | (Средства отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью) | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-2 мер., 80 чел., 2013г.-2 мер., 80 чел., 2014г.-2 мер., 80 чел. | 160,0 | 0 |  | 80,0 |  | 80,0 | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
| 2.2.14 | Организация и проведение тематических мастер-классов профессионалов для детей и подростков | Без финансовых затрат | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-2 мер., 300 чел., 2013г.-2 мер., 350 чел., 2014г.-2 мер., 400 чел. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов Отдел культуры Администрации города Реутов |
| 2.2.15 | Приобретение и распространение памяток, буклетов и плакатов по профилактике алкоголизма среди детей и молодежи. | (Средства МУ «ПМЦ») | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-1 мер., 50 чел., 2013г.-1 мер., 100 чел., 2014г.-2 мер., 150 чел. | 100,0 | 0 |  | 0 |  | 100,0 | МУ «Подростково-молодежный центр» Городской молодежный парламент Управление образования Администрации города Реутов, МАУ «ЦГКБ г.Реутов», |
|  | 2.3 Защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение профилактических рейдов в вечернее время по месту жительства подростков, состоящих на учете и нуждающихся в медицинском наркологическом обследовании. | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-4 мер. 2013г.-4 мер. 2014г.-4 мер. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов, МАУ «ЦГКБ г.Реутов» |
| 2.3.2 | Проведение рейдов с целью выявления фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-2 мер. 2013г.-2 мер. 2014г.-2 мер. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов, Отдел полиции по городскому округу Реутов Управление образования Администрации города Реутов |
| 2.3.3 | Проведение персонифицированных сверок для своевременного оказания медицинской и реабилитационной помощи подросткам, употребляющих спиртосодержащую продукцию | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-4 мер. 2013г.-4 мер. 2014г.-4 мер. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Реутов, МАУ «ЦГКБ г.Реутов» |
| 2.3.4 | Патронаж семей с несовершеннолетними детьми, состоящих на учете в ГКУСО МО СРЦН «Преодоление», КДН | Без затрат финансовых средств | 2012-2014гг. запланировано: 2012г.-600 посещ.. 2013г.-2400 просещ. 2014г.-2400 посещ. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Реутовское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения МО, заведующий отделением УСС, |
| 2.3.5 | Организация регулярного информирования населения через средства массовой информации о мерах по защите несовершеннолетних от опасности потребления алкоголесодержащих веществ. | Без финансовых затрат | 2012-2014 гг. запланировано: 2012г.-ТВ-4 публ., газета- 7 публ. 2013г.-ТВ-4 публ., газета- 7 публ. 2014г.-ТВ-4 публ., газета- 7 публ. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел по работе со СМИ и рекламе, Городские средства массовой информации |
|  |  |  | Итого: | 1440,0 | 0 |  | 465,0 |  | 975,0 |  |