УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города

от__________________ № __________

ПЛАН

проведения месячника гражданской обороны на территории городского округа Реутов Московской области

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный за проведение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города «О проведении месячника гражданской обороны на территории городского округа Реутов Московской области» | До 23.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 2. | Инструктаж сотрудников отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации, по вопросу подготовки и проведения месячника ГО | 20.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 3. | Занятия с работниками организаций и предприятий города, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны по теме: «Методика подготовки и проведения месячника гражданской обороны на предприятии» | 29.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 4. | Подготовка информационного материала о целях и задачах проводимого на территории городского округа Реутов месячника ГО для последующего размещения в средствах массовой информации | До 30.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 5. | Подготовка проектов распоряжений Администрации города: «О проведении смотра-конкурса на лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты на территории городского округа Реутов Московской области»; «О проведении смотра-конкурса на лучшее оснащение кабинетов, классов по предмету ОБЖ в образовательных учреждениях городского округа Реутов Московской области»; «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение городского округа Реутов Московской области» | До 12.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 6. | Разработка, согласование с отделом по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города и утверждение планов проведения месячника ГО руководителями организаций и предприятий города | До 30.09.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., руководители организаций и предприятий города |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне | 04.10.2016 | Заместитель Главы Администрации Турапин Н.Д., начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 2. | Показ пожарной, специальной техники, практических действий подразделений пожарной охраны и спасателей для населения городского округа Реутов (при проведении ТСУ) | 04.10.2016 (По согласованию) | Начальник ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской области» Киселев Д.В. |  |
| 3. | Организация посещения учащимися образовательных учреждений города пожарно-спасательной выставки на территории ФГКУ «СПСЧ ФПС по Московской области» | Октябрь | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., начальник управления образования Администрации города Гетман И.С. |  |
| 4. | Смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение городского округа Реутов Московской области | Октябрь | Заместитель Главы Администрации Турапин Н.Д., начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 5. | Смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинетов по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях | Октябрь | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., начальник управления образования Администрации города Гетман И.С. |  |
| 6. | Организация и проведение тематических бесед с учащимися образовательных учреждений в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - «Гражданская оборона Российской Федерации на современном этапе, ее роль и место в системе национальной безопасности» | Октябрь | Начальник управления образования Администрации города Гетман И.С. |  |
| 7. | Размещение информационного материала о месячнике ГО в рубрике «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» газеты «Реут» | До 10.10.2016 | Начальник отдела по работе со СМИ и рекламе Администрации города Ханина Д.Е. |  |
| 8. | Тактико-специальное учение со сводной командой городского округа Реутов по теме: «Действия сводной команды при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на коммунально-энергетических сетях городского округа Реутов» | Октябрь (по согласованию) | Заместитель Главы Администрации Турапин Н.Д., начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В., руководители организаций и предприятий, комплектующие сводную команду |  |
| 9. | Объектовые тренировки по действиям органов управления, персонала и нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, предприятий и учреждений города в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (пожара); | По плану руководителей организаций и предприятий города | Руководители организаций и предприятий города |  |
| 10 | Тренировки по эвакуации и тушению условного пожара с персоналом и учащимися образовательных учреждений города | 19.10.2016 | Начальник управления образования Администрации города Гетман И.С. |  |
| 11. | Беседы по тематике безопасности жизнедеятельности с неработающим населением городского округа Реутов, проводимые на базе учебно-консультационных пунктов гражданской обороны организаций по обслуживанию жилого фонда | В течение месяца | Уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны организаций и предприятий, обслуживающих жилой фонд города |  |
| 12. | Демонстрация роликов социальной рекламы по тематике предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на телеканале «Реутов ТВ», информационных табло и экранах в местах массового пребывания людей, крупных торговых центрах города | В течение месяца | Руководители объектов |  |
| 13. | Оказание методической помощи организациям, предприятиям и образовательным учреждениям городского округа Реутов в проведении мероприятий месячника ГО | Октябрь | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов месячника гражданской обороны | 09.11.2016 | Заместитель Главы Администрации Турапин Н.Д., начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетов о проведенных мероприятиях в рамках месячника ГО заместителю Главы Администрации города Турапину Н.Д. и в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай- ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области | До 15.11.2016 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации города Нечукин О.В. |  |