УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы города Реутов

от____________________  № _______

Долгосрочная целевая Программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015 годы»

Паспорт Программы

Наименование: Долгосрочная целевая Программа (далее - программа) - «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011- 2015 годы».

Основание для разработки Программы – Федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Губернатора Московской области от 9 февраля 1998 № 31-ПГ «Об организации и проведении аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Московской области».

Разработчик Программы - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Реутова (далее - отдел по делам ГО и ЧС Администрации города).

Цель и задачи Программы:

1. Основными целями долгосрочной целевой Программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015               годы» являются:

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Реутов;

обеспечение устойчивого функционирования городских объектов и инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях;

обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

2. Основными задачами долгосрочной целевой Программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015                       годы» являются:

совершенствование научно-методических основ и развитие механизмов координации управления при снижении рисков чрезвычайных ситуаций, повышении защиты населения, критически важных и потенциально опасных объектов города от угроз  природного и техногенного характера;

прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных и потенциально опасных объектах города и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их безопасности;

укрепление материально-технической базы городской противопожарной службы;

создание комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории городского округа Реутов;

совершенствование организационной и технической основы сил постоянной готовности Реутовского городского звена МОСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и выполнения мероприятий гражданской обороны;

повышение надежности и поддержание в постоянной готовности системы автоматизированного централизованного оповещения населения города в чрезвычайных ситуациях;

развитие системы прогнозирования и контроля за деятельностью опасных производственных объектов;

совершенствование системы управления и экстренного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях на городском и объектовом уровнях;

внедрение системы обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации

опасных объектов на территории городского округа Реутов;

концентрация организационно-технических, финансовых, материальных и информационных ресурсов Администрации города, организаций и предприятий при решении проблемы снижения рисков в чрезвычайных ситуациях.

Сроки и этапы реализации Программы: 2011-2015 годы.

1 этап - 2011-2012 годы;

2 этап - 2013-2014 годы;

3 этап - 2015 год.

Перечень основных мероприятий Программы:

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

пожарная безопасность;

безопасность людей на водных объектах;

развитие автоматизированной информационно-управляющей системы;

создание комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

повышение надежности и поддержание в постоянной готовности системы автоматизированного централизованного оповещения  населения города в чрезвычайных ситуациях;

развитие системы прогнозирования и контроля за деятельностью опасных производственных объектов.

Мероприятия программы, финансируемые за счет средств местного бюджета и бюджетов предприятий и организаций.

Исполнители основных мероприятий Программы:

Комитет по управлению имуществом Администрации города Реутов;

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Реутов;

Управление по архитектуре и градостроительству Администрации города Реутов;

Управление образования Администрации города Реутов;

Отдел торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Реутов;

Отдел мобилизационной работы и секретного делопроизводства Администрации города Реутов;

ООО УК «Жилсервис» города Реутов;

МУП «Реутовский водоканал» города Реутов;

МУП «Реутовская теплосеть» города Реутов;

МУ «Центральная городская больница города Реутов».

Финансовое обеспечение Программы.

| Источники финансирования | Годы / объем финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Бюджет города: | 21950 | 930 | 2330 | 3530 | 8130 | 7030 |
| Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города; | 19950 | 805 | 2205 | 3530 | 7130 | 6280 |
| МУ «Центральная городская больница города Реутов»; | 2000 | 125 | 125 | - | 1000 | 750 |
| Внебюджетные средства (средства собственников предприятий, инвесторов застройщиков) | 46250 | 550 | 18850 | 19750 | 1800 | 5300 |
| ИТОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | 68200 | 1480 | 21180 | 23280 | 9930 | 12330 |

Ожидаемые конечные результаты Программы.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, последствий террористических акций, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности со стороны Администрации города;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически-важных и потенциально-опасных объектов;

повысить эффективность применения сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;

обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;

повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

Введение в полном объеме к 2015 году комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей позволит гарантированно доводить до населения городского округа Реутов информацию по вопросам защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, террористическими акциями.

В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски возникновения и последствия чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных террористическими акциями.

Реализация программных мероприятий позволит, по предварительным оценкам, в 2-3 раза сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать их, а также снизить на 40-50 % риски для населения, проживающего в районах, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов. Повышение уровня противопожарной защиты промышленных объектов позволит сократить на 10 % количество пострадавших при пожарах, уменьшить на 20 % число пожаров и материальный ущерб от них.

Организация контроля и оценка эффективности реализации Программы.

Контроль и оценку эффективности реализации Программы осуществляют Администрация города Реутов.

Система организации контроля и оценки эффективности Программы включает:

мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе их периодической отчетности;

контроль за целевым использованием выделяемых финансовых средств;

контроль за проведением открытых и закрытых конкурсов на получение заказа и сроки выполнения контрактов (договоров);

оценку качества реализуемых мероприятий Программы;

представление отчетов об оценке исполнения Программы при планировании бюджета города на очередной финансовый год;

представление отчетов об исполнении Программы при анализе исполнения  бюджета города за отчетный финансовый год.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожары, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности населения и экономики городского округа               Реутов Московской области. В связи с этим обеспечение защиты населения и территории от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является одной из важнейших задач.

Существо проблемы состоит в том, что, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, необходимо создать в городском округе Реутов Московской области условия для ее устойчивого развития путем координации совместных усилий и финансовых средств бюджета муниципального образования и организаций.

В настоящее время в городе Реутове состояние дел в области снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности вызывает серьезные опасения.

Современное состояние социально-экономического развития городского округа Реутов характеризуется высокими рисками в экономической сфере. К числу наиболее значимых рисков относятся имущественные (ущерб имуществу города в результате аварий, пожаров, взрывов и стихийных бедствий), инфраструктурные (связанные с энергетическими, транспортными и инженерными системами жизнеобеспечения), экологические (связанные с загрязнением окружающей среды).

Это обусловлено наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве потенциально-опасных объектов.

Так на территории нашего города расположены и функционируют 33 потенциально опасных объекта и объектов жизнеобеспечения города, которые внесены в перечень потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения Московской области по классам опасности, утвержденный решением заседания комиссии по потенциально опасным объектам Московской области. Потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения  по степени опасности подразделяются на пять классов. В нашем городе объектам присвоены 4 и 5 класс опасности (это объекты которые могут являться источниками локальных и муниципальных чрезвычайных ситуаций).

Кроме того по территории города проложены магистральные трубопроводы (протяженностью 3300 метров, диаметром  900 мм), проходящие в одном техническом коридоре и имеющие 6 пересечений:

Нефтепровод обслуживает ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», газопровод - АПК ОАО «Газпромрегионгаз».

Этим объектам присвоен 3 класс опасности (они являются источниками межмуниципальной чрезвычайной ситуации). При аварийном разрыве нефтепровода на участке проходящем по территории нашего города объем вышедшей нефти может составить около 3500 куб.м. за 2- 3 часа после аварии, площадь разлива около 70000 кв.м.(зона разлива радиусом 200-250 м, с учетом поражающих факторов 600-700 м). Поражающими факторами будут:

загрязнение окружающей природной среды;

термическое воздействие горящей нефти;

токсическое поражение парами нефти (в основном летом) на площади дополнительно 200 метров от края разлива;

токсическое поражение продуктами горения на площади дополнительно 300 метров от края разлива;

тепловое поражение на площади дополнительно 150 метров от края разлива.

Учитывая то, что землепользователи в собственность которых входят участки, расположенные в охранной и санитарной зоне магистральных трубопроводов, не соблюдают требования Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», действующих строительных правил, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций увеличивается. Увеличивается и величина возможного ущерба и жертв в результате этих аварий (на территории охранной и санитарной зоны построены и возводятся объекты с массовым пребыванием людей, автомобильной техники)

По территории города и вдоль его границ проходят автомобильные и железнодорожные магистрали по которым перевозятся опасные грузы (активные химические отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты). Аварии и катастрофы с участием транспорта, перевозящего опасные грузы могут стать источником чрезвычайных ситуаций связанных с:

разливом нефти и нефтепродуктов;

химическим заражением местности (перевозятся хлор, аммиак, серная кислота и другие вещества, используемые в промышленности (только в Москве таких предприятий около 250, в области на порядок больше, можно представить интенсивность перевозок).

В непосредственной близости расположены опасные производственные и исследовательские объекты, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с радиоактивным и химическим заражением территории города Реутов:

восточная водопроводная станция расположена в 5-х километрах от города Реутов на северо-восток, 340 тонн хлора и 30 тонн аммиака (70% территории города будет находиться в зоне возможного заражения);

Российский ядерный центр имени Курчатова, на территории  которого расположены 9 исследовательских реакторов, временные хранилища радиоактивных отходов (площадью 2 га, за время работы центра в них скопилось около 2000 тонн радиоактивных отходов). В случае аварии с выбросом радиоактивных веществ, максимальная глубина распространения радиоактивного облака составит до 60 км, а это означает, что вся площадь нашего города попадает в зону сильного радиоактивного заражения (зона - Б, экспозиционная доза облучения 3 рентген/час, в течении суток население может получить дозу облучения свыше 50 рентген, находясь вне укрытий, что в перспективе приведет к развитию лучевой болезни различной степени);

Научно исследовательский институт приборов г. Лыткарино, 3 исследовательских реактора, в случае аварии с выбросом радиоактивных веществ, глубина распространения  радиоактивного облака составит до 30 км, вся площадь нашего города попадает в зону сильного радиоактивного заражения (в зону - Б) с теми же последствиями.

Всего в московском регионе сегодня эксплуатируется около 100 объектов атомной энергетики. К этому следует добавить 1500 предприятий, использующих источники ионизирующих излучений и радиоактивные материалы.

В последние годы сложилась не благоприятная обстановка на территории города в области пожарной безопасности.

В 2008 году произошло 53 пожара, материальные потери составили более 40 млн. рублей, на пожарах погибли 2 человека. Это обусловлено наличием комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера, накапливавшихся десятилетиями и не получивши своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны, отсутствует специальная техника для ведения первоочередных аварийно-спасательных работ. Имеющаяся численность подразделений Государственной противопожарной службы обслуживающих город недостаточна для обеспечения эффективной работы по профилактике и тушению пожаров, особенно в жилом секторе, южная часть города находится вне радиуса обслуживания имеющихся в городе подразделений пожарной охраны.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов государственной власти города, государственной противопожарной службы, объединений, предприятий и организаций.

Происходит дальнейшее сокращение сетей проводного вещания, в результате чего снижается уровень охвата оповещением населения.

Абонентские радиоточки городской радиотрансляционной сети являются одним из основных источников информации об угрозе и возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, однако на сегодняшний день городские радиотрансляционные сети охватывают своим вещанием всего 20% жилого сектора и 25% предприятий и организаций города. В результате чего охват оповещением населения по сигналу «Внимание всем» не превышает 25%.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в области снижения рисков на базе единых методических подходов.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений Программы:

системные исследования и совершенствование нормативных правовых, методических и организационных основ государственного управления в области повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных опасными природными процессами и явлениями;

создание общегородской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и опасных производственных объектов;

развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций;

развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций;

развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Программа будет востребована не только в сфере городского регулирования и управления, но и обеспечит прозрачные механизмы и процедуры взаимодействия с бизнесом и общественностью.

## Мероприятия долгосрочной целевой программы

## «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

## обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение | Источники финансирования | Сроки выполнения и размер финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011-2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и осуществление профилактики пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие системы прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Создание городского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 1000 |  |  |  | 1000 |  | Снижение потерь при возникновении ЧС на 5-10% |
|  | б) Оснащение объектов города (пунктов управления, пунктов выдачи воды, пунктов временного размещения населения, защитных сооружений гражданской обороны) установками для обеззараживания питьевой воды и помещений серии «ЭЛМА-1в» | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Собственные средства предприятий | 1400 |  | 300 | 300 |  | 800 | Уменьшение затрат на обеспечение питьевой водой в условиях чрезвычайных ситуаций на 25-30% |
|  | в) Оборудование специальных пунктов обработки автомобильной техники | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Собственные средства предприятий | 1000 |  |  | 200 |  | 800 | Снижение затрат на спец. обработку на 10-15% |
| 1.2. | Декларирование безопасности производств, лицензирование и страхование опасных видов деятельности | Руководители потенциально опасных объектов | Собственные средства предприятий | 1300 |  | 600 |  | 700 |  | Уменьшение затрат на обеспечение питьевой водой в условиях ЧС на 25-30% |
| 1.3. | Проведение учений, тренировок и проверок готовности органов управления, сил и средств Реутовского городского звена МОСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В рамках реализации планов основных мероприятий городского округа Реутов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки жилых домов, а также ремонт неисправного электрооборудования | ООО УК «Жилсервис», эксплуатирующие организации | Собственные средства ООО УК «Жилсервис», эксплуатирующих организаций | 600 | 200 | 200 | 200 |  |  | Снижение вероятности возникновения пожаров в результате замыкания электропроводки на 10-15% |
| 1.5. | Разработка, изготовление и распространение в жилом секторе города памяток и листовок на противопожарную тематику | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Снижение вероятности возникновения пожаров на 3-5% |
| 1.6. | Разработка, изготовление и установка на территории города баннеров и плакатов на противопожарную тематику | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 250 |  |  |  | 200 | 50 | Снижение вероятности возникновения пожаров на 3-5% |
| 1.7. | Разработка и изготовление рекламных роликов на противопожарную тематику | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Снижение вероятности возникновения пожаров на 3-5% |
| 1.8. | Ремонт и восстановление противопожарных гидрантов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение ущерба при возникновении пожаров на 15-20% |
|  | а) Городских | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города, МУП «Реутовский водоканал» | Бюджет города | 900 | 400 |  | 250 |  | 250 |  |
|  | б) Ведомственные | Собственники предприятий и организаций | Собственные средства предприятий | 500 | 200 |  | 150 |  | 150 |  |
| 1.9. | Ремонт системы противопожарной защиты и внутреннего противопожарного водоснабжениям | ООО УК «Жилсервис», эксплуатирующие организации | Собственные средства ООО УК «Жилсервис», эксплуатирующих организаций | 700 |  | 300 |  | 400 |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  | 7800 | 830 | 1430 | 1130 | 2330 | 2080 |  |
| - Развитие системы управления, связи и оповещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание подвижного пункта управления (ППУ) Главы города | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 1500 |  |  |  |  | 1500 | Сократит время на принятие решения на 20-25% |
| 2.2. | Оборудование стационарного пункта управления для размещения оперативного штаба ликвидации ЧС (оснащение комплексом технических средств и мебелью) | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 600 |  | 600 |  |  |  | Сократит время между принятием решения и применением сил и средств в условиях ЧС на 10-15% |
| 2.3. | Совершенствование объединенной системы оперативного диспетчерского управления (ОСОДУ) г. Реутов с учетом ее функционирования в особый период | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 1100 |  |  | 300 | 500 | 300 | Сократит время оперативного реагирования в условиях ЧС на 10-15% |
| 2.4. | Развитие и совершенствование системы связи Реутовского городского звена МОСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 800 |  |  |  | 800 |  | Увеличит степень надежности связи на 15-20% |
| 2.5. | Развитие и совершенствование системы оповещения населения города Реутов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Реконструкция системы оповещения населения г. Реутов | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 100 |  |  | 100 |  |  | Повысится надежность. Охват населения города звуковым сигналом увеличится на 20% |
|  | б) Создание узла проводного вещания города Реутов | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 2.6. | Развитие системы документального обеспечения аварийных спасательных работ на базе страхового фонда документации (СФД-ЧС) | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 1300 |  | 200 | 250 | 250 | 600 | Показатель работы спасателей увеличится на 5-10% |
| 2.7. | Создание локальных систем оповещения | Руководители потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей | Собственные средства предприятий | 650 |  |  | 150 | 200 | 300 |  |
| 2.8. | Оборудование прямой телефонной связи учреждений образования, социальной защиты и здравоохранения с круглосуточным пребыванием населения, потенциально-опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей с ближайшим пожарным подразделением | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации, управление образования Администрации города, МУ «ЦГБ г. Реутов» | Бюджет города | 8000 | 500 | 500 |  | 4000 | 3000 | Время оперативного реагирования пожарных подразделений снизится на 3-5 минут. Увеличится надежность своевременного вызова пожарных. |
| Итого по разделу: |  |  |  | 14850 | 500 | 1300 | 1600 | 5750 | 5700 |  |
| 3. Развитие группировки сил ликвидации ЧС (Реутовского городского звена МОСЧС), укрепление подразделений пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение готовности сил и средств Реутовского городского звена МОСЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Оснащение городских органов управления и нештатных аварийных спасательных формирований СИЗ и приборами | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 2100 |  |  | 800 |  | 1300 | Повышение эффективности городской объектовой системы управления при ликвидации последствий ЧС |
|  | б) Совершенствование технического оснащения объектовых органов управления и нештатных аварийно-спасательных формирований | Собственники предприятий и организаций | Собственные средства предприятий и организаций | 500 |  | 100 | 150 | 250 |  |  |
| 3.2. | Создание городского резерва сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности обеспечения мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС. |
|  | а) Обеспечение группировки сил Реутовского городского звена МОСЧС | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 500 |  | 150 |  | 350 |  |  |
|  | б) Обеспечение пострадавшего населения |  | Бюджет города | 1300 |  | 500 |  | 800 |  |  |
|  | в) ремонт складских помещений | Собственники предприятий и организаций | Собственные средства предприятий | 700 | 150 | 150 | 150 | 250 |  |  |
| 3.3. | Создание дружин юных пожарных в общеобразовательных учреждениях города | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города, управление образования Администрации города | Бюджет города | 500 |  |  | 500 |  |  | Организация первичной подготовки молодежи |
| 3.4. | Создание добровольных пожарных дружин на крупных предприятиях города | Собственники предприятий | Собственные средства предприятий | 3900 |  |  | 900 |  | 3000 | Усиление группировки сил пожарной охраны, доведение их до норм положенности |
| 3.5. | Строительство пожарного депо | Застройщики микрорайонов 9,10,10а | Собственные средства | 34000 |  | 17000 | 17000 |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  |  | 43500 | 150 | 17900 | 19500 | 1650 | 4300 |  |
| - Совершенствование городской системы обучения населения и подготовки руководящего состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и реализация городской программы совершенствование системы обучения населения не занятого в сфере производства | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города | Бюджет города | 450 |  | 100 | 150 | 200 |  | Повышение качества подготовки населения, учащихся в области пожарной безопасности, ГО и защиты от ЧС. |
| 4.2. | Совершенствование системы подготовки учащейся молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Разработка и реализация городской программы совершенствование подготовки по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города, управление образования Администрации города | Бюджет города | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  | б) Разработка и реализация городской программы «Юный спасатель» | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города, управление образования Администрации города | Бюджет города | 350 |  |  | 350 |  |  |  |
| 4.3. | Развитие учебно-материальной базы ГО и ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультативных по ГО и ЧС | Руководители управляющих компаний ЖКХ | Собственные средства управляющих компаний | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |
|  | б) Переоснащение существующих классов современными техническими средствами обучения | Руководители организаций и предприятий города | Собственные средства предприятий | 500 |  |  | 250 |  | 250 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  | 2050 | - | 550 | 1050 | 200 | 250 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 68200 | 1480 | 21180 | 23280 | 9930 | 12330 |  |

Заместитель Главы Администрации                                                                                          Н.Д. Турапин