Приложение

к Постановлению Главы города Реутов

от «26» декабря 2014 года №411-ПГ

Муниципальная  программа

«Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Реутов на 2014 - 2016 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Концепция федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2006 - 2015 годы», утверждена распоряжением Правительства РФ № 1433 от 15.09.2005 г. Концепция областной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в Московской области на период 2007 - 2015 годы», утверждена коллегией Мособлспорткомитета № 6/2 от 27.12.2006 г. Постановление Правительства Московской области от 04.05.2008г. № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования, утверждения и реализации»; Постановление Администрации города Реутов от 12.12.2011г. № 684-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Реутов, их формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности их реализации» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Реутов Московской области |
| Разработчик Программы | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |
| Цели Программы | повышение роли физической культуры и спорта в жизни города; сохранение и укрепление здоровья горожан, формирование потребности в здоровом образе жизни; создание условий для занятий физической культурой и спортом горожан, особенно детей и молодежи; обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью и подведомственных учреждений физической культуры и спорта. |
| Задачи Программы | развитие физической культуры в дошкольных учреждениях; развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях; развитие физической культуры людей старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями; развитие физической культуры по месту жительства горожан; развитие любительского и профессионального спорта; укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений; обеспечение деятельности подведомственных учреждений; организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности; обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью. |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Исполнители Программы | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов, Управление образования Администрации города Реутов, отдел по работе со СМИ и рекламе |
| Источники финансирования Программы | Бюджет города Реутов, внебюджетные средства |
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс.руб. | Участники программы; Год; Всего; Бюджет городского округа Реутов; Внебюджетные средства; Областной бюджет. 2014; 2015; 2016. Отдел по физической культуре, спорту и работ с молодежью; 2543,7; 3 341,1; 3 370,6; 9 255,4; 9 255,4. МУ «СОКИ «Риск-М»; 6 721,3; 5732,2; 5732,2; 18 185,7; 18 134,9; 50,8. МАУ «Спортивный комплекс «Старт»; 39 004,7; 24043,2; 24043,2; 87 091,1; 86 929,0; 162,1. МАУ «ФК «ПРИАЛИТ РЕУТОВ»; 12 525,3; 12070,3; 12070,3; 36665,9; 36 543,6; 122,3. ООО «Спорт-Сервис»; 7957,0; 8752,7; 9628,0; 26337,7; 26337,7. Всего; 68752,0; 53939,5; 54844,3; 177535,8; 150862,9; 26337,7; 335,2. |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Важнейшими результатами реализации Программы должны стать: увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом до 26,25 процентов от общей численности жителей города в 2014 году, до 26,35 процентов – в 2015 году, до 27,0 процентов – в 2016 году.; создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовка спортивного резерва, увеличение количества оформленных спортивных разрядов на 14,4 процента в 2016 году, на 9,0 процентов в 2015 году, на 3,7 процентов в 2014 году; увеличение учащихся, посещающих бесплатно уроки плавания на 1 процент ежегодно, по отношению к предыдущему году; увеличение количества граждан, бесплатно посещающих бассейн, ежегодно на 1 процент по отношению к предыдущему году; увеличение количества граждан, посещающих бассейн на льготных условиях, ежегодно на 1 процент по отношению к предыдущему году; (см. раздел 8 Программы) |

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы

Основополагающими задачами государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и повышения качества жизни. Создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанных задач. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В этой связи важной составной частью социальной политики государства является развитие физической культуры и спорта.

Основой для определения приоритетов, целей и задач концепции Муниципальная программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014 - 2016 годы" является Концепция (основные направления) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, Московской области до 2015 года.

Программа состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы управления физкультурно-спортивной работой в городе Реутов; формирование потребности горожан в физическом совершенствовании образовательными, информационно-пропагандистскими средствами; развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов и повышение эффективности их использования; совершенствование системы проведения городских и районных физкультурно-спортивных мероприятий; улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования; повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования; развитие физической культуры на производстве; совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; развитие физической культуры и спорта среди людей старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями.

Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере физической культуры и спорта является уровень физкультурно-спортивной активности населения, характеризуемый численностью граждан, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе, а также ее долей в общей структуре населения. В последние годы физкультурно-спортивная активность населения области возрастает: по итогам 2012 года численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 23,6 тыс. человек, или 26,18 % от общей численности населения.

Несмотря на положительную динамику роста численности населения области, активно занимающегося физической культурой и спортом, не в полной мере соответствуют решению общенациональной задачи на период до 2015 года: приобщения каждого третьего жителя страны к регулярным физкультурно-спортивным занятиям. В этой связи можно сделать вывод о том, что сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта целям развития массового спорта в городе, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; не в полной мере развитая инфраструктура спорта высших достижений; недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. Решить указанные проблемы призвана Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014 - 2016 годы".

В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий по этапам программы.

В целом предлагается руководствоваться тем, что акцент будет сделан на развитие массового спорта в городском округе Реутов. Основным направлением работы будет развитие массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жительства граждан; финансовые ресурсы будут направляться в первую очередь на организацию пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни; будет проводиться постоянное наблюдение за степенью удовлетворенности населения в городе физической культурой и за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение числа людей, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни, что позволит укрепить здоровье горожан, снизить количество простудных заболеваний, предупредить заболевания или осложнения при заболеваниях, повысить эффективность процесса реабилитации инвалидов, предотвратить вовлечение подростков и молодежи в преступную деятельность и употребление наркотиков.

Предполагается, что в результате реализации Программы показатель доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигнет не менее 27,0 % в 2016 году от общего количества населения, количество спортсменов, подтвердивших спортивное мастерство в 2016 году увеличится на 14,4 % по сравнению с 2012 годом.

3. Муниципальный заказчик Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Реутов.

4. Разработчик Программы

Разработчик Программы – Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

5. Исполнители Программы

Исполнители программы:

Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов;

Управление образования города Реутов;

Отдел по работе со СМИ и рекламе.

6. Цели Программы

- повышение роли физической культуры и спорта в жизни города;

- сохранение и укрепление здоровья горожан, формирование потребности в здоровом образе жизни;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом горожан, особенно детей и молодежи.

7. Задачи Программы

- развитие физической культуры в дошкольных учреждениях;

- развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях;

- развитие физической культуры людей старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями;

- развитие физической культуры по месту жительства горожан;

- развитие любительского и профессионального спорта;

- укрепление материально-технических баз учреждений, подведомственных отделу по физической культуре, спорту, туризму и  работе с молодежью Администрации города Реутов;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности;

- обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы»

Показатели для оценки эффективности реализации программы, необходимые для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач с целью информирования о результатах деятельности, представлены в следующей таблице:

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Показателя, характеризующие выполнение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях | 110,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | Количество городских спортивных мероприятий | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях | 2066,9 | 670,9 | 683,0 | 713,0 | Количество городских спортивных мероприятий | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Развитие физической культуры людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Количество городских спортивных мероприятий | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Развитие физической культуры по месту жительства горожан | 3492,0 | 1164,0 | 1164,0 | 1164,0 | Количество городских спортивных мероприятий | ед. | 11 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 23602 | 24860 | 25200 | 26244 |
| 5 | Развитие любительского и профессионального спорта | 5136,0 | 1612,0 | 1762,0 | 1762,0 | Количество городских спортивных мероприятий | ед. | 24 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  |  | Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов | чел. | 376 | 390 | 410 | 430 |
| 6 | Укрепление материально-технических баз подведомственных учреждений | 16658,5 | 15765,3 | 446,6 | 446,6 | Количество потребителей муниципальных услуг | чел. | 54865 | 55800 | 56800 | 57800 |
| 7 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 112534,7 | 37958,2 | 37288,1 | 37288,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности | 26337,7 | 7957,0 | 8752,7 | 9628,0 | Количество школьников, посетивших бесплатные уроки плавания | чел. | 1350 | 1364 | 1378 | 1392 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, относящихся к социально незащищенному населению, бесплатно посещающих бассейн. | Чел. | 752 | 760 | 768 | 776 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, посещающих бассейн на льготных условиях | чел. | 2772 | 2800 | 2828 | 2856 |
| 9 | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов | 9123,5 | 2517,8 | 3303,1 | 3302,6 | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется:

численностью населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

количеством спортсменов, подтвердивших спортивное мастерство;

количеством городских спортивных мероприятий.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом -  показатель, значение которого берется из статистической формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», ежегодно предоставляемой отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов. Единица измерения – чел.

Количество спортсменов, подтвердивших спортивное мастерство – показатель, значение которого берется из статистической формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», ежегодно предоставляемой отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов. Единица измерения – чел.

Количество городских спортивных мероприятий – показатель, информация о котором, ежеквартально представляется отделом по физической культуре, спорту и работе с молодежью в отдел социального развития и здравоохранения Администрации города Реутов.

Количество граждан, относящихся к социально незащищенному населению, бесплатно посещающих бассейн и количество граждан, посещающих бассейн на льготных условиях – показатели, информация о которых, ежегодно предоставляется ООО «Спорт-Сервис» в отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок определяется как соотношение числа процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями к общему числу проведенных процедур закупок, умноженное на 100 процентов.

Базовое значение показателей определяется из отчетов за 2012 год.

10. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) |  |  | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Развитие физической культуры в дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплексных массовых городских мероприятий совместно с Методическим советом по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях | Без финансовых затрат Без финансовых затрат |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 1.2 | Соревнования среди ДОУ «Весёлые старты» | Без финансовых затрат Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 110,0 |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | Управление образования Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 1.3 | Подготовка и предоставление в СМИ информации для создания специальных передач и публикаций, посвященных физическому воспитанию детей дошкольного возраста, здоровому образу жизни в семье | Без финансовых затрат |  |  | 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
|  | Итого по разделу 1: | Бюджет городского округа Реутов |  |  |  | 110,0 |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 2 | Развитие физической культуры в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в городском конкурсе: «Учитель года по физической культуре». | Без финансовых затрат Без финансовых затрат |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 2.2 | Организация работы спортивных секций, физкультурно-оздоровительных и спортивно-туристических групп на базе общеобразовательных учреждений города | Без финансовых затрат Без финансовых затрат |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 2.3 | Проведение зимней и летней спартакиад призывной и допризывной молодежи памяти воина интернационалиста Андрея Лысенко | Без финансовых затрат Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  | 780,0 |  |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  | 260,0 |  | Управление образования, Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 2.4 | Обеспечение участия городской команды допризывной молодежи на областных учебно-тренировочных сборах допризывников Московской области (в т.ч. транспорт, питание, проживание) | Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. |  | 131,9 |  |  | 25,9 |  | 38,0 |  |  | 68,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 2.5 | Организация и проведение соревнований по минифутболу среди команд общеобразовательных учреждений, с последующим их участием в первенстве Московской области | Без финансовых затрат Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  | 390,0 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Управление образования, Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 2.6 | Шахматный турнир среди общеобразовательных школ | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  | 330,0 |  |  | 110,0 |  | 110, |  |  | 110,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 2.7 | Открытый новогодний турнир по баскетболу | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  | 435,0 |  |  | 145,0 |  | 145,0 |  |  | 145,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
|  | Итого по разделу 2: | Бюджет городского округа Реутов |  |  |  | 131,9 1935,0 |  |  | 25,9 645,0 |  | 38,0 645,0 |  |  | 68,0 645,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 3 | Развитие физической культуры людей старшего возраста и лиц с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в создании цикла телепередач, посвященных физической культуре лиц среднего и пожилого возраста | Без финансовых затрат Без финансовых затрат |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по работе со СМИ и рекламе Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 3.2 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для горожан старшего возраста и людей с ограниченными физическими возможностями | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М» |  |
| 3.3 | Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями в областных, общероссийских и международных соревнованиях (в т.ч. транспорт, питание, проживание, стартовый взнос) | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. | 1200,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М» |  |
|  | Итого по разделу 3: | Бюджет городского округа Реутов |  |  |  | 1500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М» |  |
| 4 | Развитие физической культуры по месту жительства горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные мероприятия, проводимые в Праздник труда | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 540,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 4.2 | Спортивные мероприятия, проводимые в День Победы | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 750,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 4.3 | Спортивные мероприятия, проводимые в День защиты детей | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 390,0 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 4.4 | Спортивные мероприятия, проводимые в День молодежи | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 420,0 |  |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  | 140,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 4.5 | Спортивные мероприятия, проводимые в День города | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 804,0 |  |  | 268,0 |  | 268,0 |  |  | 268,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 4.6 | Соревнования в 13сеннее-зимние каникулы (хоккей, бадминтон, детская развлекательная программа) | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 588,0 |  |  | 196,0 |  | 196,0 |  |  | 196,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
|  | Итого по разделу 4: | Бюджет городского округа Реутов |  |  |  | 3492,0 |  |  | 1164,0 |  | 1164,0 |  |  | 1164,0 |  | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5 | Развитие любительского и профессионального спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение Традиционной легкоатлетической эстафеты по городу Реутов | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 1128,0 |  | 376,0 |  | 376,0 |  |  |  | 376,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.2 | Организация и проведение соревнований по восточным единоборствам (самбо, тактическая борьба и т.д.) | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 897,0 |  | 299,0 |  | 299,0 |  |  |  | 299,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.3 | Проведение турнира по баскетболу памяти В.И.Зенкина и В.А.Марьина | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 642,0 |  | 214,0 |  | 214,0 |  |  |  | 214,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.4 | Спортивные мероприятия, проводимые в честь Дня физкультурника | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 555,0 |  | 185,0 |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.5 | Турнир по футболу ДЮСШ «Приалит» памяти В. Кобзева | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 114,0 |  | 38,0 |  | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.6 | Прочие спортивные мероприятия (настольный теннис, бадминтон и другие) | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 660,0 |  | 200,0 |  | 230,0 |  |  |  | 230,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 5.7 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивного оборудования и других товаров | Без финансовых затрат Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. 2014-2016гг. | 1140,0 |  | 300,0 |  | 420,0 |  |  |  | 420,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
|  | Итого по разделу 5: | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. | 5136,0 |  | 1612,0 |  | 1762,0 |  |  |  | 1762,0 |  | МАУ «Спортивный комплекс «Старт» |  |
| 6. | Укрепление материально-технических баз подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление материально-технической базы МУ «СОКИ «Риск-М» | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. | 1160,0 |  |  | 920,0 |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 6.2 | Укрепление материально-технической базы МАУ «Спортивный комплекс «Старт» | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. | 1324,8 |  |  | 671,6 |  |  |  | 326,6 | 326,6 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы МАУ «Футбольный клуб «Приалит Реутов» | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 6.4 | Капитальный ремонт футбольного поля | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014 г. | 14102,5 |  |  | 14102,5 |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 6.5 | Экспертиза проектно-сметной документации | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2014 г. | 71,2 |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
|  | Итого по разделу 6: | Бюджет городского округа Реутов |  |  |  | 16658,5 |  |  | 15765,3 |  |  |  | 446,6 | 446,6 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |  |
| 7. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М» |  | Бюджет городского округа Реутов Областной бюджет |  | 2014-2016гг. | 15525,7в т.ч. областные – 50,8 | 5301,3 из них 5250,5 местный бюджет, в –т.ч. софинансирование повышения з/пл – 138,3 50,8-областные |  |  |  |  |  | 5112,2 |  | 5112,2 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
| 7.2 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Старт» |  | Бюджет городского округа Реутов Областной бюджет |  | 2014-2016гг. | 60919,6 в т.ч. областные - 162,1 | 20708,4 из них 20546,3 – местный бюджет, в т.ч. софинансирование повышения з/пл – 440,7 162,1 - областные |  |  |  |  |  | 20105,6 |  | 20105,6 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
| 7.3 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения города Реутов Московской области «Футбольный клуб «Приалит Реутов» |  | Бюджет городского округа Реутов Областной бюджет |  | 2014-2016гг. | 36665,9 в т.ч. областные – 122,3 | 12525,3 из них 12403,0 – местный бюджет, в т.ч. софинансирование на повышение з/пл – 332,7 122,3 - областные |  |  |  |  |  | 12070,3 |  | 12070,3 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
|  | Итого по разделу 7: |  | Бюджет городского округа Реутов Областной бюджет |  |  | 112534,7 в т.ч. 335,2 - областные | 37958,5 из них 37623,3 – местный бюджет, 335,2 – областной бюджет |  |  |  |  |  | 37288,1 |  | 37288,1 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
| 8 | Организация спортивно-оздоровительных мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение уроков плавания со школьниками 3-4х классов школ города |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 2014-2016гг. | 3645,0 |  | 4009,5 |  |  |  | 4410,5 |  |  | 12065,0 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
| 8.2 | Проведение уроков плавания со школьниками старших классов школ города |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 2014-2016гг. | 1050,0 |  | 1155,0 |  |  |  | 1270,5 |  |  | 3475,5 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
| 8.3 | Проведение оздоровительных занятий с инвалидами ЦСО города Реутов |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 2014-2016гг. | 266,0 |  | 292,6 |  |  |  | 321,9 |  |  | 880,5 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
| 8.4 | Организация бесплатных посещений бассейна для социально незащищенного населения города |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 2014-2016гг. | 1036,0 |  | 1139,6 |  |  |  | 1253,5 |  |  | 3429,1 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
| 8.5 | Предоставление льготных посещений бассейна пенсионерам, работникам бюджетной сферы, другим малообеспеченным гражданам города |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  | 2014-2016гг. | 1960,0 |  | 2156,0 |  |  |  | 2371,6 |  |  | 6487,6 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
|  | Итого по разделу 8 |  | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |  |  | 7957,0 |  | 8752,7 |  |  |  | 9628,0 |  |  | 26337,7 |  | ООО «Спорт-Сервис» |
| 9 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов |  | Бюджет городского округа Реутов |  | 2014-2016гг. | 2 517,8 |  | 3 303,1 |  |  |  | 3 302,6 |  |  | 9 123,8 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
|  | Итого по разделу 9 |  | Бюджет городского округа Реутов |  |  | 2 517,8 |  | 3 303,1 |  |  |  | 3 302,6 |  |  | 9 123,8 |  | Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |

11. Финансирование программы (тыс.руб.)

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,9 | 38,0 | 68,0 | 131,9 | Средства городского бюджета, выделяемые Отделу по физической культуре, спорту и работе с молодёжью на финансирование спортивных мероприятий |
| 2 517,8 | 3 303,1 | 3 302,6 | 9 123,8 | Средства городского бюджета, выделяемые Отделу по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50,8 6670,5 5250,5 500,0 920,0 | 5732,2 5112,2 500,0 120,0 | 5732,2 5112,2 500,0 120,0 | 50,8 18134,9 15474,9 1500,0 1190,0 | Средства областного бюджета на повышение заработной платы Средства городского бюджета, выделяемые на финансирование МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск-М», из них: на выполнение муниципального задания; на мероприятия; на укрепление материально-технической базы. |

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162,1 38842,6 20546,3 671,6 3451,0 | 24043,2 20105,6 326,6 3611,0 | 24043,2 20105,6 326,6 3611,0 | 162,1 86929,0 60757,5 1324,8 10673,0 | Средства областного бюджета на повышение заработной платы Средства городского бюджета, выделяемые на финансирование МАУ «Спортивный комплекс «Старт», из них: на выполнение муниципального задания; на укрепление материально-технической базы; спортивные мероприятия. |

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122,3 12403,0 12403,0 | 12070,3 12070,3 | 12070,3 12070,3 | 122,3 36543,6 36543,6 | Средства областного бюджета на повышение заработной платы Средства городского бюджета, выделяемые на финансирование МАУ города Реутов Московской области «Футбольный клуб «Приалит Реутов», из них: на выполнение муниципального задания; на укрепление материально-технической базы |

| 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7957,0 | 8752,7 | 9628,0 | 26337,7 | Собственные средства ООО «Спорт-Сервис» |

12. Контроль и отчетность при реализации программы

- Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации городского округа Реутов, курирующим соответствующее направление.

- Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов.

- С целью контроля за реализацией Программы отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью представляет в Экономическое управление Администрации города Реутов годовой отчет о реализации Программы, согласованный с заместителем Главы Администрации города Реутов, курирующим соответствующее направление, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

- Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью представляет годовой отчет о реализации Программы с заключением Экономического управления Администрации города Реутов от оценке эффективности реализации Программы на рассмотрение Главы города Реутов.

- После окончания реализации срока программы отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации города Реутов не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы готовит и представляет на утверждение Главы города Реутов итоговый отчет о ее реализации, согласованный с заместителем Главы Администрации города Реутов, курирующим соответствующее направление.

- Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

- оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Реутов по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

-  по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, и причины их невыполнения.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины не выполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 4 и № 7 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Реутов, их формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Реутов от 12.12.2011 № 684-ПА.

- Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 4 и № 7 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Реутов, их формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Реутов от 12.12.2011 № 684-ПА.

- В соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами городского округа Реутов контрольный орган городского округа Реутов может осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.

Начальник отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью                                                     В.А. Каширин