Приложение

к Постановлению Администрации

от  31.12.2013г. 2013 № 997-ПА

- Механизм реализации программы

Реализация программы будет осуществляться посредством последовательного выполнения запланированных мероприятий:

- создание комиссии при Администрации города Реутов по реализации вышеуказанной программы;

- определение участков города, где целесообразна установка видеокамер и средств экстренной связи "Гражданин-полиция", систем видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения "Поток";

- объединение установленных видеокамер, средств экстренной связи и систем видеофиксации в единую сеть под управлением Системы мониторинга, анализа и оперативной связи;

- объединение в единую сеть имеющихся в городе средств ограничения доступа (домофонов, видеодомофонов) под управлением Системы мониторинга, анализа и оперативной связи;

- подключения к ИС «Безопасный город» уже имеющихся в городе средств пожарной сигнализации и оповещения, средств охранной сигнализации;

- подготовка персонала для работы с ИС "Безопасный город";

- предпроектное исследование, проектирование;

- закупка необходимого оборудования, его монтаж, настройка каналов связи, тестирование системы;

- отработка взаимодействия соответствующих служб по использованию Интегрированной системы "Безопасный город";

- размещение в СМИ города Реутов информации о ходе реализации данной программы.

Предлагаемая система позволяет вести автоматизированный контроль мест массового скопления людей, загруженности дорог, фактов нарушения ПДД с фиксацией номеров транспортных средств.

Для достижения целей программы планируется:

Создание центра обработки данных ИС «Безопасный город» при Администрации г. Реутов и отдела полиции по городскому округу Реутов.

Установка 400 видеокамер на участках города с повышенным криминогенным показателем, на оживленных перекрестках, участках автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах массового скопления граждан:

- 2012 год – видеокамеры на въездах и выездах из города, мемориале Славы;

- 2013 год – разработка проекта размещения камер видеонаблюдения на социально-значимых объектах;

- 2014 год – видеокамеры на перекрестках, привокзальной площади, социально-значимых объектах, а также подключение к системе видеонаблюдения имеющихся в городе видеокамер, в том числе ведомственных.

- Необходимые ресурсы и источники финансирования

Источник финансирования: планируется предусмотреть средства в бюджете города Реутов на 2012, 2013 и 2014 годы и федеральном бюджете на 2014 год.

Общий объем финансирования – 44 000 тысяч рублей.

Этапы и объемы финансирования: из всех источников:

2012 год – 20 000 тыс. рублей из средств местного бюджета;

2013 год – 377,112 тыс. рублей из средств местного бюджета;

2014 год – 21 980,3 тыс. рублей из средств местного бюджета и 1 642,6 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Финансирование данных этапов программы будет осуществляться в соответствии с технико-экономическими обоснованиями.