Администрация города Реутов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2013 №203-ПА

О подготовке объектов

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

В целях обеспечения своевременной подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г., устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения постановляю:

Всем руководителям предприятий и организаций города независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчиненности:

- Комиссией под председательством заместителя руководителя (главного инженера) организации провести весенний осмотр подведомственных объектов. В комиссию включить руководителей структурных подразделений организации, а также ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений и систем, в срок до 1 апреля 2013 г. приказы о создании комиссии представить в Администрацию города.

- До 23 апреля – провести общий весенний осмотр, дефектацию жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составить акты технического состояния (рекомендуемая форма - приложение №1).

- До 27 апреля – составить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утвердить их на основе планов – графиков подготовки конкретных объектов и систем, утвержденные планы представить в Администрацию города.

- До 30 апреля – отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (Чинихин Д.Ю.), представить на утверждение комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Реутов  к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

- В целях обеспечения безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ приказом по предприятию (организации) назначить  ответственных руководителей, на которых возлагается обеспечение и контроль соблюдения требований безопасности персоналом и ремонтными бригадами, привлекаемыми для выполнения работ на данном объекте, а также правил безопасной эксплуатации аппаратов, машин и механизмов, задействованных в ремонтном процессе.

- Выполнение основного объема работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики к отопительному периоду рекомендуется организовать в сроки, указанные в приложении №3.

- Начальнику управления образования Администрации г. Реутов обеспечить 100 % готовность подведомственных объектов до 1 августа 2013 г. В срок до 1 сентября 2013 года представить план работы детских лагерей в летний период 2014 г.

- Руководителям теплоснабжающих организаций (Красноцветов М.В., Шура В.В., Хохлов Б.М.,) разработать графики пробных топок, согласовать с потребителями коммунальных услуг и поставщиками топливно-энергетических ресурсов, и представить в Администрацию города на утверждение в срок до 1 сентября 2013 года. Акты пробных топок (приложение №4) представить в Администрацию города. С 15 сентября 2013 года  до 1 октября 2013 года, провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива. Назначить должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем, приказы о назначении ответственных представить в Администрацию города в срок – до 1 сентября 2013 года.

- В целях проверки готовности и приемки жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к работе в предстоящий осенне-зимний период создать городскую выездную комиссию по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (далее- «городская выездная комиссия»). Приемку готовности подведомственных объектов осуществлять при участии членов городской выездной комиссии. Утвердить состав городской выездной комиссии (Приложение №5).

9.1. Комиссия в ходе работы на коммунальных объектах и инженерных сетях должна:

- проверить на функционирование основные и резервные источники электроснабжения и водоснабжения, все резервное оборудование коммунальных объектов;

- проверить наличие планов обеспечения потребителей электроэнергией, теплом и водой в аварийных ситуациях;

- проверить обеспеченность приборного учета предоставляемых коммунальных услуг;

- убедиться в проведении противоаварийных тренировок;

- непосредственно на объектах и системах комиссия должна проверить полноту выполнения планов-графиков подготовки к отопительному периоду и оценить качество ремонтных работ;

- наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

- наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- наличие на котельных нормативных запасов основного и резервного топлива;

- проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования;

- наличие графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур отопительного периода;

- готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского и технологического управления, систем гарантированного электропитания;

- выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.

- окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений;

- наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

- выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;

- соблюдение водно-химического режима работы котельных и тепловых сетей;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

- оценить состояние зеленых насаждений на прилегающей территории;

9.2. Комиссия проверяет также следующую документацию:

- акты гидравлических испытаний, пробных топок, акты и паспорта готовности жилищного фонда, электро и теплоснабжющих организаций к отопительному периоду;

результаты экспертизы промышленной безопасности оборудования опасных производственных объектов;

- акты чистки и дезинфекции резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- записи в ремонтных журналах и журналах учета технического состояния зданий, оборудования и систем о  проведенных ремонтно-восстановительных работах и техническом обслуживании;

- акты на промывку тепловых сетей, систем отопления жилищного фонда;

- результаты полного анализа питьевой воды;

- ведомости запасов основного и резервного топлива;

- ведомости наличия запасов ТМС для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в ходе отопительного период;

- сведения о закреплении оборудования коммунальных объектов за ответственными лицами;

- наличие у персонала коммунальных объектов удостоверений на право эксплуатации оборудования;

- акты о готовности уборочной техники и инвентаря для обслуживания жилищного фонда;

- акты о готовности к отопительному периоду с оценкой качества подготовки жилых домов и квартир;

- акты на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления жилищного фонда.

- порядок (план) взаимодействия с энерго-, тепло-, водо-, газоснабжающими организациями, а также со сторонними потребителями топливно-энергетических ресурсов, при возникновении и устранении аварийных ситуаций.

9.3. По итогам проверки комиссия представляет руководителю Администрации г. Реутов на утверждение акт готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Реутов к отопительному периоду для утверждения. Форма акта приведена в приложении №7.

- Потребителям коммунальных услуг до 15 апреля 2013 г. согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления вводов в здания, индивидуальных тепловых пунктов и внутридомовых систем на готовность к отопительному периоду. Согласованные графики представить в Администрацию г. Реутов. До 1 сентября 2013 года обеспечить подключение систем диспетчеризации индивидуальных тепловых пунктов к системе диспетчеризации ООО «Реутовская теплосеть».

- Приемка внутренних инженерных систем объектов жилищного фонда и социальной сферы после выполнения работ по подготовке к отопительному периоду осуществляется совместно с теплоснабжающими организациями с оформлением акта готовности систем теплоснабжения здания. Форма акта готовности приведена в приложении №6 . Системы теплоснабжения здания, не принятые по акту, считаются не подготовленными к отопительному периоду и подлежат повторному освидетельствованию в течение 10 дней. Без оформления акта готовности объекта теплоснабжающей организацией включение системы отопления не допускается.

- Готовность объекта к отопительному периоду подтверждается паспортами готовности, которые оформляются до 15 сентября на основании актов готовности внутренних инженерных систем и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем. Форма паспорта готовности жилого дома приведена в приложении №8.

- Осуществлять подготовку объектов в соответствии с: Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», приказом Госстроя России от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»

- Для осуществления контроля за ходом подготовки к работе в зимних условиях, оперативного решения возникающих вопросов, координации деятельности всех
организаций создать городской штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (далее «штаб»). Утвердить состав штаба (Приложение №6). Заседания штаба проводить еженедельно по пятницам.

- Утвердить график остановки котельных города Реутов на профилактический ремонт в 2013 году (Приложение №9).

- Директору ЗАО «ЭЛЭКС» Кретову А.А., рекомендовать:

16.1. Провести опиловку деревьев создающих угрозу повреждения линий электропередач.

16.2. Провести анализ работы сетевой компании за период 2012/2013 и разработать план мероприятий по предотвращению нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий.

16.3. В срок до 1 сентября 2013 года провести тренировку аварийно восстановительных бригад по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

16.4. Совместно с директором МУП «Озеленение и благоустройство» организовать работу по проверке объектов уличного освещения; принять меры по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки в срок до 1 сентября 2013 года.

16.5. Произвести подключение абонентов имеющих вторую и первую категорию электроснабжения от двух независимых трансформаторов.

16.6. Восстановить работу всех АВР и производить регулярную их проверку во всех трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

16.7. Произвести проверку отключающей способности, чувствительности и быстродействия защитных и отключающих аппаратов (автоматических выключателей, предохранителей) отходящих линий 0,4 кВ, а так же их селективности по отношению к аналогичным аппаратам защиты на вводах абонентов.

16.8. Произвести покраску и ремонт (где требуется) зданий ТП 10/0,4 кВ.

16.9. Нанести необходимую маркировку, как снаружи трансформаторных подстанций так и внутри.

16.10. Произвести полное техническое обслуживание трансформаторных подстанций и кабельных линий.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Реутов:

  - Представить в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 мая 2013 года утвержденный комплексный план  мероприятий по подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Реутов к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года.

  - Представить в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 20 сентября 2013 года реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

  - Представить в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 20 сентября 2013 года реестр паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы.

  - Представить в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 октября 2013 года реестр актов проведения пробных топок.

  - Представить в Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 1 октября 2013 года акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций.

- Руководителям организаций коммунального комплекса продолжить работу по обновлению городской базы данных ГИС ИнГЕО.

  - В срок до 1 мая 2013 года направить приказы о назначении ответственных за обновление данных в отдел жилищно-коммунального хозяйства.

  - Информационно-аналитическому отделу, совместно с управлением по архитектуре и градостроительству и отделом жилищно-коммунального хозяйства осуществлять контроль за обновлением базы данных.

  - Запретить ввод в эксплуатацию инженерных сетей информация, о которых не передана исполнителем в отдел жилищно-коммунального хозяйства.

- Комитету по управлению имуществом города Реутов (Букреев Г.В.) продолжить работы по инвентаризации объектов коммунального комплекса. Все выявленные бесхозяйные объекты в срок до 1 сентября 2013 года принять в муниципальную собственность.

- Финансовому управлению  (Картамышева   Л.И.) - обеспечить   финансирование   всех   запланированных мероприятий   в   необходимые   сроки,   утвержденные   настоящим   постановлением, в пределах, предусмотренных бюджетом. Обеспечить контроль за своевременной оплатой муниципальными учреждениями города потребленных топливно-энергетических ресурсов согласно заключенным договорам с поставщиками энергоносителей.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Реут», и разместить на официальном портале Администрации города Реутов.

- Постановление Администрации города от 26.03.2012 №167-ПА «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Копцика Ю.А.

Руководитель Администрации							Н.Н. Ковалёв

Приложение №1

к Постановлению Администрации г.Реутов

- от______________№_____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________

(наименование организации ЖКХ)

_____________________

( подпись, Инициалы, Фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Акт

общего осмотра _______________________________________________

(наименование здания, объекта, системы)

_______________________________________________________________

(наименование муниципального образования, поселения, населенного пункта)

| № п/п | Место обнаружения дефекта (конструктивные элементы, инженерные системы, с указанием помещений или наимено-вания оборудования) | Краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ) | Предложения о принятии мер по устранению выявленных дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Члены комиссии: ______________________

______________________

______________________

(подписи, Инициалы, Фамилии)

Приложение №2

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

Справочно

Условия (критерии) готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду

а). По жилищному фонду:

трещины в стенах зданий заделаны, температурные швы проконопачены на всю глубину;

кровли (крыши) отремонтированы, течи воды отсутствуют;

слуховые окна, вентиляционные короба и шахты исправны;

чердаки и подвальные помещения содержатся в чистоте и закрыты на замок, трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения утеплены, оборудованы воздушниками и спускниками;

тепловые узлы систем отопления укомплектованы расчетными соплами (шайбами), термометрами, манометрами и приборами учета, запорно-регулирующая арматура обслужена;

оконные переплеты подогнаны, остеклены, стекла уплотнены замазкой и штапиком, вторые рамы вставлены, щели проконопачены и оклеены 
бумагой;

входные двери отремонтированы, утеплены и имеют пружины для обеспечения плотного притвора;

отмостки не имеют просадок и щелей, очищены от мусора и растительности;

системы внутреннего электроснабжения, отопления, водопровода и канализации функционируют нормально (проверены на функционирование);

системы вентиляции, воздушного отопления, тепловой завесы и пожарного водопровода отремонтированы и функционируют нормально;

эксплуатационная документация ведется в соответствии с требованиями руководящих документов;

назначены и обучены лица, ответственные за эксплуатацию жилищного фонда.

б). По системам теплоснабжения:

объекты, поднадзорные Ростехнадзору подвергнуты очередному (внеочередному) техническому освидетельствованию и имеют разрешение на дальнейшую эксплуатацию, определены лица, ответственные за их безопасную эксплуатацию, произведено закрепление котельно-вспомогательного оборудования за ответственными лицами;

проведены пробные топки котлов с опробованием систем отопления на тепловой эффект, система теплоснабжения отрегулирована;

резервные котлоагрегаты и вспомогательное котельное оборудование исправны (находятся в ремонте с окончанием работ в октябре текущего года);

тепловые сети отремонтированы, промыты и выдержали гидравлические испытания, запорно-регулирующая арматура обслужена, утеплена;

тепловые сети, трубопроводы горячего водоснабжения, паро- и мазутопроводы утеплены;

имеются паспорта на оборудование и системы, исполнительные схемы и эксплуатационные инструкции;

в котельных, тепловых пунктах и на тепловых сетях отсутствуют прямые соединения тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с водопроводом и канализацией;

расчетные шайбы и сопла элеваторов опломбированы;

насосы котельных, мазутонасосных станций, тепловых пунктов, оборудование химводоподготовки, склады топлива и химических реагентов отремонтированы и находятся в рабочем состоянии (или резерве, но полностью готовы к работе);

химические лаборатории укомплектованы реагентами и химпосудой;

газоходы и борова очищены от сажи;

системы теплоснабжения укомплектованы поверенными контрольно-измерительными приборами;

автоматика безопасности отремонтирована, обслужена и функционирует нормально (проверена на функционирование). Имеются режимные карты котлов и установок химводоподготовки;

созданы нормативные запасы котельного топлива, в том числе резервного, технической соли;

на котельных исправны два независимых ввода по воде и 
электроэнергии;

схема тепловых сетей откорректирована, налажена, тепловые камеры обозначены указателями;

технологические карты действий персонала в аварийных ситуациях откорректированы и утверждены;

нормы расхода тепла, горячей воды и расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха откорректированы и утверждены;

создан неснижаемый аварийный запас технических материальных средств, определен порядок его расходования и пополнения;

рабочие посты оборудованы, укомплектованы расходными материалами, инструментом, медицинскими аптечками, защитными средствами и приспособлениями для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и сетей;

выполнены требования пожарной безопасности;

приказом по теплоснабжающей организации определен порядок  дежурства на коммунальных объектах и аварийно-диспетчерской службы, укомплектованность персоналом позволяет обеспечивать 4-х сменное дежурство на котельных и тепловых пунктах;

персонал обучен и аттестован;

оборудованы места для приема пищи и отдыха, туалеты, душевые, раздевалки;

разработаны и утверждены должностные инструкции для всех категорий специалистов;

проведены комплексные противоаварийные тренировки дежурных смен и аварийных расчетов с реальным переходом на резервные источники топливо- и энергоснабжения, а также по сливу теплоносителя из тепловой сети и внутренних систем отопления зданий;

котельные оборудованы исправной телефонной связью и аварийным освещением;

эксплуатационная документация разработана и ведется в соответствии с требованиями руководящих документов;

теплоснабжающие организации имеют лицензии (разрешения) на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;

в). По системам водоснабжения:

проведены ревизии артезианских скважин и оборудования поверхностных водозаборных сооружений;

выполнены необходимые мероприятия по обеспечению эксплуатационных дебитов скважин, произведены замеры статического и динамического уровней, проверка сопротивления изоляции электродвигателей погружных насосов, оборудование и запорно-регулирующая арматура обслужены, павильоны утеплены, закрыты на замки, охранная сигнализация исправна, территории санитарных зон ограждены и обозначены указателями;

оборудование насосных станций первого и последующих  подъемов, водоочистных сооружений исправно и обслужено;

резервное насосное оборудование исправно, подготовлено к работе;

резервуары для хранения воды очищены от осадка и продезинфицированы;

водопроводные колодцы на местности обозначены указателями;

объекты, поднадзорные Ростехнадзору, подвергнуты очередному (внеочередному) техническому освидетельствованию и имеют разрешение на дельнейшую эксплуатацию;

системы водоснабжения укомплектованы контрольно-измерительными приборами, поверенными в  контрольно-измерительных лабораториях;

организациями водоканализационного хозяйства заключены договора водопользования поверхностными водными объектами, либо имеются решения федерального органа управления государственным фондом недр для добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

проведен полный анализ воды, качество воды  соответствует требованиям СанПиН 2.14.1074-01;

технологические карты по действиям персонала в аварийных ситуациях откорректированы;

нормы расхода воды утверждены;

создан неснижаемый аварийный запас технических материальных средств, определен порядок его расходования и пополнения;

рабочие посты оборудованы, укомплектованы расходными материалами, инструментом, медицинскими аптечками, защитными средствами и приспособлениями для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и сетей;

выполнены требования пожарной безопасности;

приказом определена организация дежурства на коммунальных объектах, назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию объектов, поднадзорных Ростехнадзору, оборудование закреплено за ответственными лицами;

эксплуатационный персонал обучен и аттестован;

оборудованы места для приема пищи и отдыха, туалеты, душевые, раздевалки;

разработаны и утверждены должностные инструкции;

проведены комплексные противоаварийные тренировки персонала дежурных смен с реальным переходом на резервные источники 
энергоснабжения;

созданы нормативные запасы химических реагентов;

колодцы систем водоснабжения и люки пожарных водоемов утеплены;

система водоснабжения функционирует нормально и обеспечивает потребности в воде;

эксплуатационная документация разработана и ведется в соответствии с требованиями руководящих документов.

г). По системам водоотведения:

канализационная сеть прочищена, колодцы отремонтированы и обозначены на местности указателями;

оборудование и запорно-регулирующая арматура канализационных 
насосных станций отремонтированы и обслужены;

водоснабжающими организациями заключены договора водопользования поверхностными водными объектами для сброса очищенных сточных вод;

очистные сооружения (первичные отстойники, биофильтры, хлораторные, вторичные отстойники и др.) отремонтированы и обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод;

созданы нормативные запасы средств обеззараживания;

контрольно-измерительные приборы поверены;

рабочие посты оборудованы, укомплектованы расходными материалами, инструментом, медицинскими аптечками, защитными средствами и приспособлениями для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и сетей;

выполнены требования пожарной безопасности;

приказом определен порядок организации дежурства на коммунальных объектах, оборудование закреплено за ответственными лицами;

персонал обучен и аттестован;

система канализации в целом функционирует нормально;

эксплуатационная документация разработана и ведется в соответствии с требованиями руководящих документов.

д). По системам электроснабжения:

откорректирован план электроснабжения потребителей электроэнергией в аварийных ситуациях, а также порядок взаимодействия с энергоснабжающими организациями и сторонними потребителями;

электроустановки укомплектованы исправными и поверенными электрозащитными средствами;

восстановлены осветительные сети, осветительная арматура отремонтирована;

проведена ревизия (годовое техническое обслуживание) распределительных устройств и трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи;

выполнен ремонт (годовое техническое обслуживание) электродвигателей, электрооборудования, электрических сетей и сетей заземления;

выполнен ремонт (годовое техническое обслуживание, поверка) контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов, систем управления и сигнализации;

очищены и смазаны все шарнирные соединения и подшипники 
регуляторов напряжения, выключателей, разъединителей, заземлителей и их приводов сезонными смазками;

уровень масла в маслонаполненных аппаратах соответствует температурным отметкам;

отремонтированы уплотнения крышек и дверок регуляторов напряжения, приводов выключателей, распределительных шкафов и ящиков;

отремонтированы (включены) обогревательные устройства в шкафах приводов регуляторов напряжения трансформаторов, масляных выключателей, переключателей и счетчиков электрической энергии;

сопротивление растеканию тока защитного заземления ТП, РУ (ОРУ) соответствует нормативным значениям;

проведена ревизия (годовое техническое обслуживание) штатных, автономных источников электроснабжения;

созданы нормативные запасы топлива для штатных, автономных источников электроснабжения в объеме, обеспечивающем их непрерывную восьмичасовую работу или имеющихся емкостей.

Приложение №3

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

Сроки выполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунальной энергетики 
к отопительному периоду

а). Объекты жилищного фонда и социальной сферы:

- приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток – до 15 сентября;

- ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей – до 1 сентября;

- ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов – 
до 1 сентября;

- очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях – до 1 сентября;

- ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями – до 1 сентября;

- очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов – 
до 1 сентября;

- ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- испытания и наладка тепловых узлов – до 15 сентября;

- укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения - до 15 сентября;

- остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров, или их заменителей – до 15 сентября;

- опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов – до 15 сентября.

б). Котельные установки:

- техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов пара и горячей воды с составлением актов – до 20 августа;

- экспертное техническое диагностирование котлов, экономайзеров, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов пара и горячей воды, выслуживших нормативные сроки службы, а также с истекшими сроками разрешений на дальнейшую эксплуатацию – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт котлов, экономайзеров, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры – до 15 августа;

- обслуживание и ремонт оборудования солевого хозяйства – до 15 июля;

- ликвидация проливов мазута, ремонт мазутоловушек – до 15 июня;

- чистка и ремонт резервуаров хранения жидкого топлива и оборудования топливного хозяйства  – до 15 июля;

- чистка и ремонт газоходов – до 1 августа;

- обслуживание, ремонт и наладка оборудования химводоподготовки, досыпка реагентов – до 1 августа;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) котлов, экономайзеров,– 
до 15 августа;

- ремонт строительных конструкций зданий, павильонов (камер переключения) – до 1 сентября;

- укомплектование котельно-вспомогательного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 10 сентября;

- ремонт и наладка автоматики безопасности и регулирования, режимная наладка котлов – до 1 сентября;

- укомплектование химических лабораторий посудой и реактивами, оборудования ХВО и котлов – пробоотборниками для организации химического контроля в полном объеме – до 1 сентября;

- создание при котельных нормативных запасов топлива и химреагентов – 
до 15 сентября. В том числе:

- твердого топлива – не менее 45-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- жидкого топлива - по наличию складов, но не менее 30-ти суточного запаса по зимним нормам расхода;

- технической соли – в объеме шестимесячного запаса по зимним нормам расхода;

- восстановление 2-х независимых вводов по воде и электроэнергии – 
до 15 сентября.

в). Тепловые сети и тепловые пункты:

- гидравлические испытания тепловых сетей до узлов ввода давлением равным 1,25 рабочего с составлением актов – до 1 сентября;

- гидропневматические промывки тепловых сетей – до 1 сентября;

- шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб, испытания на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, разработка эксплуатационных режимов и наладка тепловых сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловых (элеваторных) узлах - до 1 сентября;

- ремонт (ревизия) трубопроводов, тепловых камер и колодцев, а также запорно-регулирующей арматуры – до 1 сентября;

- восстановление утеплительного слоя трубопроводов до проектных значений, ремонт покровного слоя тепловой изоляции, ремонт и утепление лотков, камер переключения и колодцев, утепление запорно-регулирующей арматуры – до 15 сентября;

- техническое освидетельствование теплообменников индивидуальных, групповых и центральных тепловых пунктов с проверкой на прочность и гидравлическую плотность – до 1 июля;

- обслуживание и ремонт оборудования, запорно-регулирующей арматуры, емкостных водонагревателей и баков-аккумуляторов горячего водоснабжения, а также наладка систем автоматического регулирования – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, установленных в тепловых пунктах - до 1 сентября.

г). Системы водоснабжения и водоотведения:

- создание нормативных запасов реагентов в объеме трехмесячной потребности – до 15 сентября;

- восстановление ограждения санитарных зон водозаборных сооружений –  до 15 мая;

- полный анализ воды для хозяйственно-питьевых нужд – до 1 июня, 
до 15 сентября;

- промывка (прочистка, эрлифт, раскальматация и др.) артезианских скважин в целях восстановления их проектной производительности – до 15 июня;

- чистка и хлорирование резервуаров запаса воды на водозаборных узлах, с оформлением актов – до 15 июня;

- прочистка канализационных сетей, откачка и хлорирование септиков, очистка отстойников и иловых площадок – до 1 августа;

- укомплектование насосного оборудования поверенными контрольно-измерительными приборами – до 1 сентября;

- ремонт оборудования артезианских скважин, насосных станций водоснабжения и водоотведения, очистных станций (сооружений) водоснабжения, канализационных очистных сооружений – до 1 сентября;

- ремонт водопроводных и канализационных сетей, колодцев и камер, дюкерных переходов, ревизия запорно-регулирующей арматуры, обслуживание пожарных гидрантов – до 1 сентября;

- проверка сопротивления изоляции электродвигателей артезианских скважин, замеры дебита, статического и динамического уровней, с составлением актов – до 1 сентября;

- утепление павильонов и технологических сооружений артезианских скважин, колодцев и люков резервуаров систем водоснабжения и пожарных водоемов – до 15 сентября.

д). Системы электроснабжения:

- осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией – до 1 мая;

- скрытие и проверка заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20% от общего количества); замена пораженных коррозией элементов (при уменьшении площади их поперечного сечения более чем на 25%) – до 1 мая;

- восстановление осветительных сетей и осветительной арматуры – 
до 15 июля;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) распределительных устройств и трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи – до 1 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание) электродвигателей, электрооборудования, электрических сетей и сетей заземления – до 15 августа;

- ремонт (годовое техническое обслуживание, поверка) контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроприводов, систем управления и сигнализации – до 1 сентября;

- ревизия (годовое техническое обслуживание) штатных, автономных источников электроснабжения – до 1 сентября;

- создание нормативных запасов топлива для штатных, автономных источников электроснабжения в объеме, обеспечивающем их непрерывную восьмичасовую работу, или имеющихся емкостей – до 15 сентября.

е). Системы газоснабжения:

- устранение дефектов газопроводов, восстановление окраски, ремонт колодцев и кюверов, запорной арматуры и компенсаторов, проверка герметичности соединений, конденсатосборников и гидрозатворов, устранение неплотностей – до 1 августа;

- проверка и наладка предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности – до 1 августа;

- обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов и приборов учета расхода газа - до 15 августа;

- обслуживание и ремонт зданий и помещений газораспределительных пунктов, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры - до 1 сентября;

- обследование, обслуживание, ремонт и техническое освидетельствование резервуаров и головок резервуарных установок – до 1 августа.

Приложение №4

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

__________________________________

(Наименование должности руководителя

тепловырабатывающего предприятия)

_______________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20   года

Акт

по результатам проведения пробной топки на системах теплоснабжения

___________________________________________________________________

(наименование котельной, тепловых сетей и объектов жилищного фонда, адрес)

__________________________________________________________________

(наименование поселения)

Пробная топка проведена с _______по_______ , с опробованием систем

(даты проведения)

отопления жилищного фонда,  эксплуатируемого __________________________________________________________________

(наименование эксплуатирующей организации)

в количестве ______строений.

Данные о давлении и температуре воды в теплосети при проведении пробной топки _________________________________________________________________

Выявленные дефекты  в работе системы теплоснабжения  отопления и меры по устранению:

1. Котельная_________________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.Тепловые сети и теплопункты_________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Жилищный фонд

| № п/п | Адрес дома, наименование помещений | Перечень выявленных дефектов | Отв. за устранение | Сроки устранения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Члены комиссии:

1. Представители тепловырабатывающих и теплоснабжающих организаций:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Представители жилищных организаций

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Реестр

актов проведения пробных топок теплоснабжающими организациями

городского округа Реутов Московской области в 20 __ году.

| № п/п | Наименование муниципальных районов, округов | Наименование городских и сельских поселений, входящих в них | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование объектов | Даты провед. пробных топок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Г.о. Реутов |  |  |  |

Заместитель Руководителя Администрации					Ю.А. Копцик

«___» ____________ 20__ года

Приложение №5

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

СОСТАВ

городской выездной комиссии по проверке и приемке готовности жилищного фонда, объектов водоканализационного, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

| Председатель городской комиссии | - заместитель Руководителя Администрации города Реутов Ю.А. Копцик. |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя городской комиссии | - начальник отдела ЖКХ Администрации города Реутов Д.Ю. Чинихин; |
| Секретарь городской комиссии | - эксперт отдела ЖКХ Администрации города Реутов С.Ю. Кудряшова. |
| Члены городской комиссии: |  |
|  | - директор ООО «Реутовская теплосеть» М.В. Красноцветов; |
|  | - Начальник управления образования Администрации г. Реутов В.Л. Розанов - начальник Реутовского сетевого района ЗАО «ЭЛЭКС» А.Н. Акимов; |
|  | - Представитель территориального отдела Роспотребнадзора (по согласованию); |
|  | - директор ООО «Реутовский водоканал» А.В. Смышляев; |
|  | - представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК; - представитель МУП «Озеленение и благоустройство»; |
|  | -представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию); |
|  | -представитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию); |
|  | -представитель Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Центральному Федеральному округу (по согласованию); |
|  | -представитель Государственного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию). |

Приложение №6

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

СОСТАВ

городского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов

к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

| Начальник штаба | - Руководитель Администрации города Реутов Н.Н. Ковалев. |
| --- | --- |
| Заместитель начальника штаба | -заместитель Руководителя Администрации города Реутов В.М. Покамин. |
| Заместитель начальника штаба | -заместитель Руководителя Администрации города Реутов Ю.А. Копцик. |
| Секретарь штаба | -эксперт отдела ЖКХ Администрации города Реутов С.Ю. Кудряшова. |
| Члены штаба: |  |
| С.К. Викулова | - заместитель Руководителя Администрации города Реутов |
| Д.Ю. Чинихин | - начальник отдела ЖКХ Администрации города Реутов; |
| О.А. Даниленко | -генеральный директора ООО «УК «Жилсервис»; |
| М.В. Красноцветов | -директор ООО «Реутовская теплосеть»; |
| В.В. Шура | - генеральный директор ООО «КТТ-Реут» |
| Д.Б. Глабай | - директор МУП «Реутовский водоканал»; |
| В.В. Супрун | -директор МУП «Озеленение и благоустройство»; |
| И.А. Милохин | -директор МУП «Сервисный центр городского хозяйства»; |
| А.Н. Акимов | -начальник Реутовского района ЗАО «ЭЛЭКС»; |
| Н.И. Коровина | -начальник Реутовского филиала ГУП «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»; |
| В.Л. Розанов | - начальник управления образования Администрации г. Реутов; |
| К.Ю. Лакунин Б.М. Хохлов | - главный врач МУ «Центральная городская больница г. Реуов»; -заместитель генерального директора ОАО «ВПК «НПО машиностроения»; |
| А.Н. Аничкин | -начальник Реутовского участка ЗАО «Подъем-1»; |
| Г.Ф. Радаева | -генеральный директор ООО «УК «Центрстрой»; |
| Л.В. Журавская | -директор ООО РСФ «Промстрой»; |
| Е.Е. Александров (по согласованию) | -заместитель начальника территориального отдела №11 территориального управления №2 старший государственный административно-технический инспектор Московской области. |

Приложение №7

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации г. Реутов

Н.Н. Ковалев_________________________

«___» __________  20 ___ года

Акт

проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Реутов Московской области

к отопительному периоду 20 __ - 20 __ г.г.

Комиссия  назначенная Постановлением Администрации города Реутов от_________№__________ «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Реутов к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года»

с _____________ по ____________

В составе: председателя:

заместитель  Руководителя Администрации города Реутов  Ю.А. Копцик

членов комиссии:

начальник отдела ЖКХ Администрации города Реутов Д.Ю. Чинихин

генеральный директор  ООО «Реутовская теплосеть» М.В. Красноцветов

начальник Реутовского сетевого района ЗАО «ЭЛЭКС» А.Н. Акимов

директор ООО «Реутовский водоканал» А.В. Смышляев

представитель  МУП «Озеленение и благоустройство»;

произвела проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 20 __ - 20 __ г.г.

В результате проверки установлено:

| № п/п | Наименование объектов | Всего по учету (шт.) | Подготовлено (шт.) | Наличие паспортов готовности (шт.) | Сроки устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовность объектов муниципальных образований |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | Общежития |  |  |  |  |
|  | Готовность к зиме % | 100 % |  |  |  |
| Готовность объектов ведомственного фонда |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | Общежития |  |  |  |  |
|  | Готовность к отопительному периоду % | 100 % |  |  |  |
| Готовность фонда ЖСК, ТСЖ |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |
|  | Общежития |  |  |  |  |
|  | Готовность к отопительному периоду % | 100 % |  |  |  |
|  | Готовность коммунальных объектов |  |  |  |  |
|  | Котельные |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  |
|  | Водозаборы |  |  |  |  |
|  | Артезианские скважины |  |  |  |  |
|  | Насосные станции водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения водозабора |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети |  |  |  |  |
|  | Канализационные станции |  |  |  |  |
|  | Очистные комплексы |  |  |  |  |
|  | Сети канализации |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения |  |  |  |  |
|  | Газораспределительные пункты |  |  |  |  |
|  | Сети газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Наличие аварийного запаса |  |  |  |  |
|  | Готовность к отопительному периоду % | 100 % |  |  |  |
| Готовность объектов социальной сферы и сферы обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
|  | Больницы |  |  |  |  |
|  | Поликлиники |  |  |  |  |
|  | Учебные |  |  |  |  |
|  | Культурно-бытовые |  |  |  |  |
|  | Спортивные |  |  |  |  |
|  | Торгово-бытовые |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые |  |  |  |  |
|  | Готовность к отопительному периоду % | 100 % |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
|  | Общий % готовности к отопительному периоду | 100 % |  |  |  |

Выводы и предложения комиссии

__________________________________________________________________

Председатель комиссии:

_________________________________________                 _________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                        (подпись)

Члены комиссии:

_________________________________________                 ______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                           (подпись)

___________________________________________                 ______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                           (подпись)

___________________________________________                 ______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                            (подпись)

«___» ________ 20    года

Приложение №8

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Руководителя Администрации г. Реутов Ю.А. Копцик ________________ «_____»_______________201___г.

- ПАСПОРТ

готовности жилого дома № ______ ул. ___________________________________

- Год постройки___________ этажность_________подъездов____________наличие подвала________

цокольного этажа_________кол-во квартир________лифтов_______теплоснабжение____________

газоснабжение_________энергоснабжение____________системы ППА и дымоудаления_________

| № п/п | Конструктивные элементы | Оценка технического состояния, замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля (металл, мягкая, шиферная) |  |
| 2 | Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия; пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков, санитарное состояние |  |
| 3 | Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельных швов, водосточных труб и покрытий оголовков, парапетов; утепление оконных проемов (остекление); утепление дверных проемов (в т.ч. установка пружин, доводчиков); ограждение опасных зон и др. |  |
| 4 | Состояние техподполья и подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов, дренажных и водоотводящих устройств, гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженерных коммуникаций; санитарное состояние и др. |  |
| 5 | Состояние покрытий дворовых территорий, в т.ч. отмосток, приямков; обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных приямков |  |
| 6 | Внутридомовая система отопления (дата приемки по акту) |  |
| 7 | Внутридомовая система горячего водоснабжения (дата приемки по акту) |  |
| 8 | Водопроводно-канализационная система (техническое состояние) |  |
| 9 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию) |  |
| 10 | Лифты (исправность, сохранность, связь с ОДС) |  |
| 11 | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта) |  |
| 12 | Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта) |  |
|  | Придомовая территория |  |
| 1 | Состояние зеленых насаждений |  |
| 2 | Состояние детских/спортивных площадок, малых архитектурных форм и т.д. |  |

- РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: жилой дом считать подготовленным к эксплуатации в зимних условиях.

с общей оценкой _________________________

- Обслуживающая организация __________________________________________________

- Представитель общественности __________________________________________________

Представители специализированных организаций _________________________________

Представитель  МУП «Озеленение и благоустройство»______________________________

Приложение №9

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

ГРАФИК

остановки котельных города Реутов на

профилактический ремонт в 2013 году

| Котельная | Начало ремонта | Окончание ремонта | Запуск котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №1 ул. Новогиреевская, 3 | 14.08.13. | 27.08.13. | 28.08.13. |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №2 ул. Победы, 14-а | 17.07.13. | 30.07.13. | 31.07.13. |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №4 ул. Кирова 4-а | 31.07.13. | 13.08.13. | 14.08.13. |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №5 пр. Юбилейный д. 5-а | 10.07.13. | 23.07.13. | 24.07.13. |
| ООО «Реутовская теплосеть» Котельная №6 ул. Победы, 13 | 22.05.13. | 04.06.13. | 05.06.13. |
| Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз» ул. Головашкина, 2 | 01.07.13. | 14.07.13. | 15.07.13. |
| Котельная БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» ул. Челомея д.6 | 13.05.13. | 26.05.13. | 27.05.13. |
| Котельная ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» ул. Гагарина, 33 | 17.05.13. | 30.05.13. | 31.05.13. |

Приложение №10

к Постановлению Администрации г.Реутов

от______________№_____

Акт

готовности электро, теплоснабжающей организации

к работе в отопительный период 20 __ - 20 __ г.г.

г. Реутов                                						       «___» _______ 20 __ года

Комиссия, назначенная (приказом, постановлением, распоряжением)

__________________________________________________________________

(наименование организации, издавшей приказ, постановление, распоряжение)

от «___» ___________ 20 __ г. № ___, на основании "Рекомендаций об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в зимний период"

с ___________ по ___________ произвела проверку ______________________

__________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия или подразделения организации)

_____________________________________________________________________________и установила _________________________________

(указывается выполнение или невыполнение условий

_________________________________________________________________

готовности к работе в зимнем периоде)

Выводы: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Председатель комиссии

______________________________________   __________   _______________

(должность)                                       (подпись)             (фамилия, и.о.)

Заместитель председателя комиссии

______________________________________   __________   _______________

(должность)                                       (подпись)             (фамилия, и.о.)

Члены комиссии:

______________________________________   __________   _______________

(должность)                                       (подпись)             (фамилия, и.о.)

Представитель Ростехнадзора:

______________________________________   __________   _______________

(должность)                                       (подпись)             (фамилия, и.о.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

______________________________________   __________   _______________

(должность)                                       (подпись)             (фамилия, и.о.)

Паспорт

готовности электро, теплоснабжающей организации

к работе в отопительный период

ПАСПОРТ готовности работы в отопительный период 20 __ - 20 __ г.г. Выдан ____________________________________________________________ (полное наименование организации) _____________________________________________________________________________ на основании акта проверки готовности от «___» _________ 20 __ г. № _____ ____________________________________ ________ _________________ (должность руководителя организации, которая (подпись) (Ф.И.О.) назначила комиссию) м.п.

Примечание: паспорт готовности заверяется мастичной печатью организации, назначившей комиссию