## Лист1
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Здравоохранение | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 1000 | 360 | Выполнено на 36% | 360
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 1000 | 360 | Выполнено на 36% | 360
|  | Мероприятие 2.1. | Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 460 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Обеспечение мер поддержки молодым специалистам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | 540 | 360 | Выполнено на 66,7% | 360
|  | Мероприятие 2.5. | Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1000 | 360 | Выполнено на 36% | 360
2 | Культура | Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | 11623.71 | 8031.37 | Выполнено на 69,1% | 8031.37
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 11509.61 | 7953.67 | Выполнено на 69,1% | 7953.67
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | 11509.61 | 7953.67 | Выполнено на 69,1% | 7953.67
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области | 114.1 | 77.7 | Выполнено на 68,1% | 77.7
|  | Мероприятие 3.4. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях | 114.1 | 77.7 | Выполнено на 68,1% | 77.7
|  | Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела | 35219.88 | 24406.5 | Выполнено на 69,3% | 24406.5
|  | Основное мероприятие 1. | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 34783.88 | 24134.5 | Выполнено на 69,3% | 24134.5
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 32873.6 | 23093.43 | Выполнено на 70,2% | 23093.43
|  | Мероприятие 1.2. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 200.21 | 106.59 | Выполнено на 53,2% | 106.59
|  | Мероприятие 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 657.6 | 657.59 | Выполнено на 100% | 657.59
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 1052.47 | 276.89 | Выполнено на 26,3% | 276.89
|  | Основное мероприятие 2. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 436 | 272 | Выполнено на 62,4% | 272
|  | Мероприятие 2.3. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках | 436 | 272 | Выполнено на 62,4% | 272
|  | Подпрограмма 4 | Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 122063.65 | 79618.47 | Выполнено на 65,2% | 79618.47
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 117326 | 78359.32 | Выполнено на 66,8% | 78359.32
|  | Мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 73242.79 | 52781.3 | Выполнено на 72,1% | 52781.3
|  | Мероприятие 4.2. | Мероприятия в сфере культуры | 44083.21 | 25578.02 | Выполнено на 58% | 25578.02
|  | Основное мероприятие 5. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 756.2 | 518.4 | Выполнено на 68,5% | 518.4
|  | Мероприятие 5.6. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | 756.2 | 518.4 | Выполнено на 68,5% | 518.4
|  | Основное мероприятие 7. | Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 3981.45 | 740.75 | Выполнено на 18,6% | 740.75
|  | Мероприятие 7.1. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 3981.45 | 740.75 | Выполнено на 18,6% | 740.75
|  | Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 300 | 300 | Выполнено на 100% | 300
|  | Основное мероприятие 1. | Создание доступной среды | 300 | 300 | Выполнено на 100% | 300
|  | Мероприятие 1.1. | Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 300 | 300 | Выполнено на 100% | 300
|  | Подпрограмма 6 | Развитие образования в сфере культуры | 91822.86 | 61836.44 | Выполнено на 67,3% | 61836.44
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 86228.15 | 61144.46 | Выполнено на 70,9% | 61144.46
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 86228.15 | 61144.46 | Выполнено на 70,9% | 61144.46
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды | 419.16 | 306.43 | Выполнено на 73,1% | 306.43
|  | Мероприятие 4.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | 419.16 | 306.43 | Выполнено на 73,1% | 306.43
|  | Основное мероприятие A1. | Культурная среда | 5175.55 | 385.55 | Выполнено на 7,4% | 385.55
|  | Мероприятие A1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) | 5175.55 | 385.55 | Выполнено на 7,4% | 385.55
|  | Мероприятие A1.2. | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 7918.7 | 5496.06 | Выполнено на 69,41% | 5496.06
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 7918.7 | 5496.06 | Выполнено на 69,41% | 5496.06
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 7918.7 | 5496.06 | Выполнено на 69,41% | 5496.06
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 268948.8 | 179688.84 | Выполнено на 66,8% | 179688.84
3 | Образование | Подпрограмма 1 | Общее образование | 2252826.3155 | 1412839.211 | Выполнено на 62,7% | 1412839.211
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2100002.0039 | 1328054.953 | Выполнено на 63,2% | 1328054.953
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1619840 | 1027559.413 | Выполнено на 63,4% | 1027559.413
|  | Мероприятие 1.8. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 38730 | 29277.686 | Выполнено на 75,6% | 29277.686
|  | Мероприятие 1.10. | Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 35580 | 21750.337 | Выполнено на 61,1% | 21750.337
|  | Мероприятие 1.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 158054.8757 | 97445.57 | Выполнено на 61,6% | 97445.57
|  | Мероприятие 1.12. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 22951.17 | 15562.4 | Выполнено на 67,8% | 15562.4
|  | Мероприятие 1.13. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 38101.144 | 24338.64 | Выполнено на 63,9% | 24338.64
|  | Мероприятие 1.14. | Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15. | Мероприятия в сфере образования | 29205.192 | 16266.946 | Выполнено на 55,7% | 16266.946
|  | Мероприятие 1.16. | Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.17. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 126806.3142 | 75790.951 | Выполнено на 59,8% | 75790.951
|  | Мероприятие 1.18. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 5997.468 | 3829.41 | Выполнено на 63,8% | 3829.41
|  | Мероприятие 1.19. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 24435.84 | 16233.6 | Выполнено на 66,4% | 16233.6
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 102344.4716 | 50474.448 | Выполнено на 49,3% | 50474.448
|  | Мероприятие 2.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 65571.4716 | 31624.33 | Выполнено на 48,2% | 31624.33
|  | Мероприятие 2.10. | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 36083 | 18258.37 | Выполнено на 50,6% | 18258.37
|  | Мероприятие 2.14. | Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 690 | 591.748 | Выполнено на 85,8% | 591.748
|  | Основное мероприятие 3. | Повышение степени пожарной безопасности | 12947.44 | 6787.76 | Выполнено на 52,4% | 6787.76
|  | Мероприятие 3.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 12947.44 | 6787.76 | Выполнено на 52,4% | 6787.76
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 9. | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 4248.4 | 3186.3 | Выполнено на 75% | 3186.3
|  | Мероприятие EВ.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4248.4 | 3186.3 | Выполнено на 75% | 3186.3
|  | Основное мероприятие P2. | Содействие занятости | 33284 | 24335.75 | Выполнено на 73,1% | 24335.75
|  | Мероприятие P2.1. | Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 33284 | 24335.75 | Выполнено на 73,1% | 24335.75
|  | Мероприятие P2.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 105579.8647 | 48713.41 | Выполнено на 46,1% | 48713.41
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 103083.61 | 47942.13 | Выполнено на 46,5% | 47942.13
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 96616.49 | 43666.85 | Выполнено на 45,2% | 43666.85
|  | Мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 230 | 122.9 | Выполнено на 53,4% | 122.9
|  | Мероприятие 2.3. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | 6237.12 | 4152.38 | Выполнено на 66,6% | 4152.38
|  | Мероприятие 2.4. | Мероприятия в сфере дополнительного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1200 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1200 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Повышение степени пожарной безопасности | 854.4 | 329.59 | Выполнено на 38,6% | 329.59
|  | Мероприятие 5.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования | 854.4 | 329.59 | Выполнено на 38,6% | 329.59
|  | Основное мероприятие E2. | Успех каждого ребенка | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 441.8547 | 441.69 | Выполнено на 99% | 441.69
|  | Мероприятие EВ.1. | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 441.8547 | 441.69 | Выполнено на 99% | 441.69
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 31933.99 | 21916.84 | Выполнено на 68,6% | 21916.84
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 31933.99 | 21916.84 | Выполнено на 68,6% | 21916.84
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования | 18301.54 | 12958.18 | Выполнено на 70,8% | 12958.18
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.) | 13632.45 | 8958.66 | Выполнено на 65,7% | 8958.66
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2390340.1702 | 1483469.461 | Выполнено на 62% | 1483469.461
4 | Социальная защита населения | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка граждан | 12495 | 7907.6548 | Выполнено на 63,3% | 7907.6548
|  | Основное мероприятие 9. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области | 4395 | 2679.503 | Выполнено на 61% | 2679.503
|  | Мероприятие 9.1. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 4395 | 2679.503 | Выполнено на 61% | 2679.503
|  | Мероприятие 9.1.1. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение индивидуальных диагностических средств для детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом | 1000 | 367.628 | Выполнено на 36,8% | 367.628
|  | Мероприятие 9.1.2. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение современных лекарственных средств, для лечения больных злокачественными новообразованиями | 2000 | 1993.875 | Выполнено на 99,7% | 1993.875
|  | Мероприятие 9.1.3. | Оказание материальной помощи и компенсаций жителям города Реутов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с заболеванием, и на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) | 1000 | 210 | Выполнено на 21% | 210
|  | Мероприятие 9.1.4. | Выплата на обучающегося, предоставляемая многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации, расположенной не в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования | 395 | 108 | Выполнено на 27,3% | 108
|  | Основное мероприятие 15. | Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 8100 | 5228.1518 | Выполнено на 64,5% | 5228.1518
|  | Мероприятие 15.3. | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 8100 | 5228.1518 | Выполнено на 64,5% | 5228.1518
|  | Основное мероприятие 20. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 23920.61 | 23901.15 | Выполнено на 99% | 23901.15
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 23920.61 | 23901.15 | Выполнено на 99% | 23901.15
|  | Мероприятие 3.1. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 23920.61 | 23901.15 | Выполнено на 99% | 23901.15
|  | Мероприятие 3.3. | Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Профилактика производственного травматизма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 4650 | 2845.354 | Выполнено на 61,2% | 2845.354
|  | Основное мероприятие 3. | Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 4650 | 2845.354 | Выполнено на 61,2% | 2845.354
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 4650 | 2845.354 | Выполнено на 61,2% | 2845.354
|  | Подпрограмма 6 | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие негосударственного сектора социального обслуживания | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 41165.61 | 34654.1588 | Выполнено на 84,2% | 34654.1588
5 | Спорт | Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | 59787.87 | 37995.7 | Выполнено на 63,6% | 37995.7
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 39213.79 | 23413.96 | Выполнено на 59,7% | 23413.96
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 7800.33 | 5342.82 | Выполнено на 68,5% | 5342.82
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 6330 | 427.85 | Выполнено на 6,7% | 427.85
|  | Мероприятие 1.4. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 25083.46 | 17643.29 | Выполнено на 70,3% | 17643.29
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 574.08 | 313.68 | Выполнено на 54,6% | 313.68
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 574.08 | 313.68 | Выполнено на 54,6% | 313.68
|  | Основное мероприятие 4. | Развитие видов спорта | 20000 | 14268.06 | Выполнено на 71,3% | 14268.06
|  | Мероприятие 4.2. | Развитие вратарского мастерства по футболу | 20000 | 14268.06 | Выполнено на 71,3% | 14268.06
|  | Подпрограмма 2 | Подготовка спортивного резерва | 100418.3 | 70216.58 | Выполнено на 69,9% | 70216.58
|  | Основное мероприятие 1. | Подготовка спортивных сборных команд | 100418.3 | 70216.58 | Выполнено на 69,9% | 70216.58
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 88170.85 | 60528.28 | Выполнено на 68,6% | 60528.28
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва | 12247.45 | 9688.3 | Выполнено на 79,1% | 9688.3
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 5846.27 | 4132.77 | Выполнено на 70,7% | 4132.77
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 5846.27 | 4132.77 | Выполнено на 70,7% | 4132.77
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 5846.27 | 4132.77 | Выполнено на 70,7% | 4132.77
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 166052.44 | 112345.05 | Выполнено на 67,6% | 112345.05
6 | Развитие сельского хозяйства | Подпрограмма 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | 49.84 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 49.84 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 49.84 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | 692 | 323.29 | Выполнено на 46,7% | 323.29
|  | Основное мероприятие 1. | Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия | 692 | 323.29 | Выполнено на 46,7% | 323.29
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 692 | 323.29 | Выполнено на 46,7% | 323.29
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 741.84 | 373.12 | Выполнено на 50,3% | 373.12
7 | Экология и окружающая среда | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | 148.31 | 146.31 | Выполнено на 98,6% | 146.31
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение обследований состояния окружающей среды | 98.31 | 98.31 | Выполнено на 100% | 98.31
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 98.31 | 98.31 | Выполнено на 100% | 98.31
|  | Мероприятие 1.3.1. | Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах и принятию мер по устранению негативных последствий и восстановлению поврежденных участков земли находящихся в собственности муниципального образования). | 62.41 | 62.41 | Выполнено на 100% | 62.41
|  | Мероприятие 1.3.2. | Профилактические мероприятия по содержанию мест массового пребывания людей. | 35.9 | 35.9 | Выполнено на 100% | 35.9
|  | Основное мероприятие 3. | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 50 | 48 | Выполнено на 96% | 48
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение выставок, семинаров | 50 | 48 | Выполнено на 96% | 48
|  | Подпрограмма 5 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 400 | 204 | Выполнено на 51% | 204
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 400 | 204 | Выполнено на 51% | 204
|  | Мероприятие 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 400 | 204 | Выполнено на 51% | 204
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 548.31 | 350.31 | Выполнено на 63,9% | 350.31
8 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений | 35108.48 | 18766.38 | Выполнено на 53,5% | 18766.38
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей | 14818.26 | 8181.7 | Выполнено на 55,2% | 8181.7
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 106 | 28.99 | Выполнено на 27,3% | 28.99
|  | Мероприятие 1.3. | Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 14712.26 | 8152.71 | Выполнено на 55,4% | 8152.71
|  | Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 716.73 | 28.8 | Выполнено на 4% | 28.8
|  | Мероприятие 2.1. | Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Материальное стимулирование народных дружинников | 671.73 | 28.8 | Выполнено на 4,3% | 28.8
|  | Мероприятие 2.3. | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 45 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 68 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 10 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 38 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 20 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 17327.77 | 9704.19 | Выполнено на 56% | 9704.19
|  | Мероприятие 4.1. | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.3. | Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | 17327.77 | 9704.19 | Выполнено на 56% | 9704.19
|  | Мероприятие 4.4. | Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 651.9 | 159 | Выполнено на 24,4% | 159
|  | Мероприятие 5.1. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 356.9 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.2. | Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 183 | 159 | Выполнено на 86,9% | 159
|  | Мероприятие 5.3. | Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 54 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.4. | Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 13 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.5. | Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 45 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Развитие похоронного дела | 1525.82 | 692.69 | Выполнено на 45,4% | 692.69
|  | Мероприятие 7.2. | Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 1027 | 598.66 | Выполнено на 58,3% | 598.66
|  | Мероприятие 7.3. | Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 197.42 | 94.03 | Выполнено на 47,6% | 94.03
|  | Мероприятие 7.6. | Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 301.4 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | 34010.61 | 587.1 | Выполнено на 1,7% | 587.1
|  | Основное мероприятие 1. | Эксплуатация Системы-112 на территории муниципального образования | 954.14 | 200.63 | Выполнено на 21% | 200.63
|  | Мероприятие 1.1. | Содержание и эксплуатация Системы-112 | 275.9 | 200.63 | Выполнено на 72,7% | 200.63
|  | Мероприятие 1.3. | Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | 678.24 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 32441.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 32441.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 615.27 | 386.47 | Выполнено на 62,8% | 386.47
|  | Мероприятие 3.1. | Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 249.6 | 38.8 | Выполнено на 15,5% | 38.8
|  | Мероприятие 3.2. | Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 47.67 | 47.67 | Выполнено на 100% | 47.67
|  | Мероприятие 3.3. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 18 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 300 | 300 | Выполнено на 100% | 300
|  | Основное мероприятие 5. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 4225.57 | 2514.25 | Выполнено на 59,5% | 2514.25
|  | Основное мероприятие 1. | Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2833.32 | 1288 | Выполнено на 45,5% | 1288
|  | Мероприятие 1.1. | Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | 1993.32 | 1288 | Выполнено на 64,6% | 1288
|  | Мероприятие 1.2. | Развитие и модернизация МАСЦО | 840 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 148 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 148 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1244.25 | 1226.25 | Выполнено на 98,5% | 1226.25
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 1226.25 | 1226.25 | Выполнено на 100% | 1226.25
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Создание и содержание курсов гражданской обороны | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 18 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.5. | Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2226.48 | 1296.39 | Выполнено на 58,2% | 1296.39
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2226.48 | 1296.39 | Выполнено на 58,2% | 1296.39
|  | Мероприятие 1.1. | Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 93.95 | 17.88 | Выполнено на 19% | 17.88
|  | Мероприятие 1.3. | Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 81.27 | 81.2 | Выполнено на 99,9% | 81.2
|  | Мероприятие 1.5. | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 1072.7 | 682.47 | Выполнено на 63,6% | 682.47
|  | Мероприятие 1.6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 18 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 526.16 | 350.77 | Выполнено на 66,7% | 350.77
|  | Мероприятие 1.10. | Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 434.4 | 164.07 | Выполнено на 37,8% | 164.07
|  | Мероприятие 1.12. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.13. | Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 18.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 18.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 18.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 32392.33 | 23257.57 | Выполнено на 71,8% | 23257.57
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 32392.33 | 23257.57 | Выполнено на 71,8% | 23257.57
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области" | 32392.33 | 23257.57 | Выполнено на 71,8% | 23257.57
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 107981.67 | 46421.69 | Выполнено на 43% | 46421.69
9 | Жилище | Подпрограмма 1 | Создание условий для жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для развития жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 10969.68 | 10969.45 | Выполнено на 100% | 10969.45
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 10969.68 | 10969.45 | Выполнено на 100% | 10969.45
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10969.68 | 10969.45 | Выполнено на 100% | 10969.45
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 73358 | 51723.43 | Выполнено на 70,5% | 51723.43
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 73358 | 51723.43 | Выполнено на 70,5% | 51723.43
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 73358 | 51723.43 | Выполнено на 70,5% | 51723.43
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 100% | 13527.95
|  | Основное мероприятие 1. | Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 100% | 13527.95
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 100% | 13527.95
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 97856.68 | 76220.83 | Выполнено на 77,9% | 76220.83
10 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | Подпрограмма 1 | Чистая вода | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | 20000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 20000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 20000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5385.34 | 3762.6 | Выполнено на 69,9% | 3762.6
|  | Основное мероприятие 2. | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 5385.34 | 3762.6 | Выполнено на 69,9% | 3762.6
|  | Мероприятие 2.1. | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 5385.34 | 3762.6 | Выполнено на 69,9% | 3762.6
|  | Подпрограмма 8 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 515 | 165.88 | Выполнено на 32,2% | 165.88
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 515 | 165.88 | Выполнено на 32,2% | 165.88
|  | Мероприятие 2.5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 515 | 165.88 | Выполнено на 32,2% | 165.88
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 25900.34 | 3928.48 | Выполнено на 15,2% | 3928.48
11 | Предпринимательство | Подпрограмма 1 | Инвестиции | 120498.8 | 92284.9342 | Выполнено на 76,6% | 92284.9342
|  | Основное мероприятие 2. | Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 120498.8 | 92284.9342 | Выполнено на 76,6% | 92284.9342
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 120498.8 | 92284.9342 | Выполнено на 76,6% | 92284.9342
|  | Мероприятие 3.1.1. | Капитальный ремонт помещения детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 34803.85 | 14989.4202 | Выполнено на 43,1% | 14989.4202
|  | Мероприятие 3.1.2. | Оснащение детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 49510.82 | 47938.5059 | Выполнено на 96,8% | 47938.5059
|  | Мероприятие 3.1.3. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 10855.27 | 10855.1857 | Выполнено на 100% | 10855.1857
|  | Мероприятие 3.1.4. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 25328.86 | 18501.8224 | Выполнено на 73% | 18501.8224
|  | Мероприятие 3.1.5. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.6. | Оснащение профильных информационно- технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.7. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.8. | Оснащение профильных естественно-научных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.9. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Лесная, д. 12 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.10. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Г.И.Котовского, д.13 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 8. | Стимулирование инвестиционной деятельности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие конкуренции | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 6000 | 5984.37 | Выполнено на 99,7% | 5984.37
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 6000 | 5984.37 | Выполнено на 99,7% | 5984.37
|  | Мероприятие 2.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 6000 | 5984.37 | Выполнено на 99,7% | 5984.37
|  | Мероприятие 2.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 53. | Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 126498.8 | 98269.3042 | Выполнено на 77,7% | 98269.3042
12 | Управление имуществом и муниципальными финансами | Подпрограмма 1 | Эффективное управление имущественным комплексом | 61894.84 | 42620.5774 | Выполнено на 68,9% | 42620.5774
|  | Основное мероприятие 2. | Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ | 34170.73 | 23544.0686 | Выполнено на 68,9% | 23544.0686
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 3469.48 | 2139.3308 | Выполнено на 61,7% | 2139.3308
|  | Мероприятие 2.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 30000 | 21073.7378 | Выполнено на 70,2% | 21073.7378
|  | Мероприятие 2.3. | Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 701.25 | 331 | Выполнено на 47,2% | 331
|  | Основное мероприятие 3. | Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | 1031 | 685.8717 | Выполнено на 66,5% | 685.8717
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 1031 | 685.8717 | Выполнено на 66,5% | 685.8717
|  | Основное мероприятие 4. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 26693.11 | 18390.637 | Выполнено на 68,9% | 18390.637
|  | Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 26693.11 | 18390.637 | Выполнено на 68,9% | 18390.637
|  | Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом | 27.9 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | 27.9 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 27.9 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Снижение уровня задолженности по налоговым платежам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 550873.48 | 382050.1945 | Выполнено на 69,4% | 382050.1945
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 550773.48 | 382033.1945 | Выполнено на 69,4% | 382033.1945
|  | Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 4817.28 | 3281.4818 | Выполнено на 68,1% | 3281.4818
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 336645.04 | 232512.4365 | Выполнено на 69,1% | 232512.4365
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 31655.42 | 21068.7804 | Выполнено на 66,6% | 21068.7804
|  | Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 78678.42 | 57046.1099 | Выполнено на 72,5% | 57046.1099
|  | Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 53026.96 | 36234.8671 | Выполнено на 68,3% | 36234.8671
|  | Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 662 | 327.445 | Выполнено на 49,5% | 327.445
|  | Мероприятие 1.16. | Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом | 27338.7 | 18579.8161 | Выполнено на 68% | 18579.8161
|  | Мероприятие 1.17. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 16449.66 | 11482.2578 | Выполнено на 69,8% | 11482.2578
|  | Мероприятие 1.19. | Субсидии из бюджета городского округа Московской области бюджетам других городских округов Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1500 | 1500 | Выполнено на 100% | 1500
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 100 | 17 | Выполнено на 17% | 17
|  | Мероприятие 3.1. | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 100 | 17 | Выполнено на 17% | 17
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 612796.22 | 424670.7719 | Выполнено на 69,3% | 424670.7719
13 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективностиместного самоуправления и реализации молодежной политики | Подпрограмма 1 | Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | 59284.39 | 36614.17 | Выполнено на 61,8% | 36614.17
|  | Основное мероприятие 1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 54563.73 | 34088.89 | Выполнено на 62,5% | 34088.89
|  | Основное мероприятие 7. | Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 4720.66 | 2525.28 | Выполнено на 53,5% | 2525.28
|  | Подпрограмма 2 | Мир и согласие. Новые возможности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Эффективное местное самоуправление | 9102.72 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Практики инициативного бюджетирования | 9102.72 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 9102.72 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Молодежь Подмосковья | 4190 | 3851.44 | Выполнено на 91,9% | 3851.44
|  | Основное мероприятие 1. | Вовлечение молодежи в общественную жизнь | 700 | 569.65 | Выполнено на 81,4% | 569.65
|  | Мероприятие 1.1. | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 700 | 569.65 | Выполнено на 81,4% | 569.65
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ | 3490 | 3281.79 | Выполнено на 94% | 3281.79
|  | Мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 3490 | 3281.79 | Выполнено на 94% | 3281.79
|  | Подпрограмма 5 | Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 8135.085 | 5119.46 | Выполнено на 62,9% | 5119.46
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление первичного воинского учета | 8134.68 | 5119.46 | Выполнено на 62,9% | 5119.46
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 8134.68 | 5119.46 | Выполнено на 62,9% | 5119.46
|  | Основное мероприятие 4. | Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.405 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.405 | 0 | Выполнено на 0% | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 80712.195 | 45585.07 | Выполнено на 56,5% | 45585.07
14 | Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса | Подпрограмма 1 | Пассажирский транспорт общего пользования | 360585.61 | 279676.953 | Выполнено на 77,6% | 279676.953
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 360585.61 | 279676.953 | Выполнено на 77,6% | 279676.953
|  | Мероприятие 5.2. | Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 360469.38 | 279583.974 | Выполнено на 77,6% | 279583.974
|  | Мероприятие 5.3. | Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | 116.23 | 92.979 | Выполнено на 80% | 92.979
|  | Подпрограмма 2 | Дороги Подмосковья | 184110.03 | 134728.784 | Выполнено на 73,2% | 134728.784
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 184110.03 | 134728.784 | Выполнено на 73,2% | 134728.784
|  | Мероприятие 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 111514 | 89041.294 | Выполнено на 79,8% | 89041.294
|  | Мероприятие 4.3. | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 5233.52 | 408.68 | Выполнено на 7,8% | 408.68
|  | Мероприятие 4.8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 63439.2 | 44103.69 | Выполнено на 69,5% | 44103.69
|  | Мероприятие 4.9. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 3923.31 | 1175.12 | Выполнено на 30% | 1175.12
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 122336.72 | 89861.008 | Выполнено на 73,5% | 89861.008
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 122336.72 | 89861.008 | Выполнено на 73,5% | 89861.008
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 122336.72 | 89861.008 | Выполнено на 73,5% | 89861.008
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 667032.36 | 504266.745 | Выполнено на 75,6% | 504266.745
15 | Цифровое муниципальное образование | Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 799 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 799 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 799 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 28396.1923 | 8860.4167 | Выполнено на 31,2% | 8860.4167
|  | Основное мероприятие 1. | Информационная инфраструктура | 14662.817 | 2081.6058 | Выполнено на 14,2% | 2081.6058
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 638.627 | 342.0138 | Выполнено на 53,6% | 342.0138
|  | Мероприятие 1.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 14024.19 | 1739.592 | Выполнено на 12,4% | 1739.592
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Информационная безопасность | 1350 | 391.792 | Выполнено на 29% | 391.792
|  | Мероприятие 2.1. | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 1350 | 391.792 | Выполнено на 29% | 391.792
|  | Основное мероприятие 3. | Цифровое государственное управление | 2553 | 966.7067 | Выполнено на 37,9% | 966.7067
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение программными продуктами | 950 | 302.4 | Выполнено на 31,8% | 302.4
|  | Мероприятие 3.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 1603 | 664.3067 | Выполнено на 41,4% | 664.3067
|  | Основное мероприятие E4. | Цифровая образовательная среда | 9830.3752 | 5420.3122 | Выполнено на 55,1% | 5420.3122
|  | Мероприятие E4.4. | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 9830.3752 | 5420.3122 | Выполнено на 55,1% | 5420.3122
|  | Мероприятие E4.5. | Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 70345.94 | 49561.2704 | Выполнено на 70,5% | 49561.2704
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 70345.94 | 49561.2704 | Выполнено на 70,5% | 49561.2704
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 64845.94 | 45818.196 | Выполнено на 70,7% | 45818.196
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 5500 | 3743.0744 | Выполнено на 68,1% | 3743.0744
|  | Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела | 2620 | 1705.99 | Выполнено на 65,1% | 1705.99
|  | Основное мероприятие 1. | Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2620 | 1705.99 | Выполнено на 65,1% | 1705.99
|  | Мероприятие 2.1. | Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2620 | 1705.99 | Выполнено на 65,1% | 1705.99
|  | Мероприятие 2.2. | Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 102161.1322 | 60127.6771 | Выполнено на 58,9% | 60127.6771
16 | Архитектура и градостроительство | Подпрограмма 1 | Разработка Генерального плана развития городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Основное мероприятие 2. | Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Мероприятие 3.1. | Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Реализация политики пространственного развития городского округа | 498 | 310.44 | Выполнено на 62,3% | 310.44
|  | Основное мероприятие 4. | Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований | 498 | 310.44 | Выполнено на 62,3% | 310.44
|  | Мероприятие 4.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | 498 | 310.44 | Выполнено на 62,3% | 310.44
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 613 | 425.44 | Выполнено на 69,4% | 425.44
17 | Формирование современной комфортной городской среды | Подпрограмма 1 | Комфортная городская среда | 357908.76 | 156783.69 | Выполнено на 43,8% | 156783.69
|  | Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 236908.74 | 53789.04 | Выполнено на 22,7% | 53789.04
|  | Мероприятие 1.3. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 8810.74 | 8810.72 | Выполнено на 100% | 8810.72
|  | Мероприятие 1.4. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 176.97 | 121.12 | Выполнено на 68,4% | 121.12
|  | Мероприятие 1.9. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 157053.76 | 332.12 | Выполнено на 0,2% | 332.12
|  | Мероприятие 1.20. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 51464.66 | 25122.47 | Выполнено на 48,8% | 25122.47
|  | Мероприятие 1.21. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 19401.73 | 19401.73 | Выполнено на 100% | 19401.73
|  | Мероприятие 1.22. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 0.88 | 0.88 | Выполнено на 100% | 0.88
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 121000.02 | 102994.65 | Выполнено на 85,1% | 102994.65
|  | Мероприятие F2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 72832.3 | 69994.65 | Выполнено на 96,1% | 69994.65
|  | Мероприятие F2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 48167.72 | 33000 | Выполнено на 68,5% | 33000
|  | Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | 319370.0901 | 200812.7074 | Выполнено на 62,9% | 200812.7074
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 271543.1201 | 179600.5807 | Выполнено на 66,1% | 179600.5807
|  | Мероприятие 1.1. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 30510.44 | 16407.7 | Выполнено на 53,8% | 16407.7
|  | Мероприятие 1.2. | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2896.66 | 2606.7473 | Выполнено на 90% | 2606.7473
|  | Мероприятие 1.3. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 1403 | 361.5906 | Выполнено на 25,8% | 361.5906
|  | Мероприятие 1.4. | Приобретение коммунальной техники | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.15. | Содержание дворовых территорий | 53046.469 | 28188.033 | Выполнено на 53,1% | 28188.033
|  | Мероприятие 1.16. | Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 39468.16 | 27303.2344 | Выполнено на 69,2% | 27303.2344
|  | Мероприятие 1.17. | Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 8782.3035 | 5232.8818 | Выполнено на 59,6% | 5232.8818
|  | Мероприятие 1.18. | Содержание парков культуры и отдыха | 65195.39 | 43299.8173 | Выполнено на 66,4% | 43299.8173
|  | Мероприятие 1.20. | Замена и модернизация детских игровых площадок | 36937.0561 | 36137.0562 | Выполнено на 97,8% | 36137.0562
|  | Мероприятие 1.21. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 29383.3414 | 16143.22 | Выполнено на 54,9% | 16143.22
|  | Мероприятие 1.22. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 3920.3 | 3920.3 | Выполнено на 100% | 3920.3
|  | Основное мероприятие 3. | Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 47826.97 | 21212.1267 | Выполнено на 44,3% | 21212.1267
|  | Мероприятие F2.1. | Ремонт дворовых территорий | 47826.97 | 21212.1267 | Выполнено на 44,3% | 21212.1267
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 677278.8501 | 357596.3974 | Выполнено на 52,8% | 357596.3974
18 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма 3 | Строительство (реконструкция) объектов образования | 989624.1034 | 190906.885 | Выполнено на 19,3% | 190906.885
|  | Основное мероприятие 1. | Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 135.8834 | 122.625 | Выполнено на 90,2% | 122.625
|  | Мероприятие 2.9. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | 135.8834 | 122.625 | Выполнено на 90,2% | 122.625
|  | Основное мероприятие E1. | Современная школа | 989488.22 | 190784.26 | Выполнено на 19,3% | 190784.26
|  | Мероприятие E1.4. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 989488.22 | 190784.26 | Выполнено на 19,3% | 190784.26
|  | Подпрограмма 5 | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 715528.1 | 529528.09 | Выполнено на 74% | 529528.09
|  | Основное мероприятие 51. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 706000 | 520000 | Выполнено на 73,6% | 520000
|  | Мероприятие 51.52 | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 706000 | 520000 | Выполнено на 73,6% | 520000
|  | Основное мероприятие P5. | Спорт – норма жизни | 9528.1 | 9528.09 | Выполнено на 100% | 9528.09
|  | Мероприятие P5.1. | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 9528.1 | 9528.09 | Выполнено на 100% | 9528.09
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1705152.2034 | 720434.975 | Выполнено на 42,3% | 720434.975