## Лист1
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2024 ГОДА
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Здравоохранение | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 1959.77 | 700 | Выполнено на 35,7% | 700
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 1959.77 | 700 | Выполнено на 35,7% | 700
|  | Мероприятие 2.1. | Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 1000 | 540 | Выполнено на 54% | 540
|  | Мероприятие 2.2. | Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 459.77 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Обеспечение мер поддержки молодым специалистам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | 500 | 160 | Выполнено на 32% | 160
|  | Мероприятие 2.5. | Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 1959.77 | 700 | Выполнено на 35,7% | 700
2 | Культура и туризм | Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | 11233.11 | 8816.48 | Выполнено на 78,5% | 8816.48
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 11123.91 | 8743.68 | Выполнено на 78,6% | 8743.68
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | 11123.91 | 8743.68 | Выполнено на 78,6% | 8743.68
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области | 109.2 | 72.8 | Выполнено на 66,7% | 72.8
|  | Мероприятие 3.4. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях | 109.2 | 72.8 | Выполнено на 66,7% | 72.8
|  | Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела | 34104.36 | 26269.64 | Выполнено на 77% | 26269.64
|  | Основное мероприятие 1. | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 33670.36 | 26028.31 | Выполнено на 77,3% | 26028.31
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 32758.83 | 25193.13 | Выполнено на 76,9% | 25193.13
|  | Мероприятие 1.2. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 293 | 216.65 | Выполнено на 73,9% | 216.65
|  | Мероприятие 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 618.53 | 618.53 | Выполнено на 100% | 618.53
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 434 | 241.33 | Выполнено на 55,6% | 241.33
|  | Мероприятие 2.3. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках | 434 | 241.33 | Выполнено на 55,6% | 241.33
|  | Подпрограмма 4 | Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 123012.2365 | 89202.13 | Выполнено на 72,5% | 89202.13
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 120273.5265 | 87543.61 | Выполнено на 72,8% | 87543.61
|  | Мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 78341.7565 | 54600.57 | Выполнено на 69,7% | 54600.57
|  | Мероприятие 4.2. | Мероприятия в сфере культуры | 41931.77 | 32943.04 | Выполнено на 78,6% | 32943.04
|  | Основное мероприятие 5. | Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 841.7 | 604.63 | Выполнено на 71,8% | 604.63
|  | Мероприятие 5.6. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | 841.7 | 604.63 | Выполнено на 71,8% | 604.63
|  | Основное мероприятие 7. | Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 1897.01 | 1053.89 | Выполнено на 55,6% | 1053.89
|  | Мероприятие 7.1. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.2. | Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры | 1897.01 | 1053.89 | Выполнено на 55,6% | 1053.89
|  | Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание доступной среды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Развитие образования в сфере культуры | 99835.746 | 70117.47 | Выполнено на 70,2% | 70117.47
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 94637.436 | 66999.35 | Выполнено на 70,8% | 66999.35
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 94637.436 | 66999.35 | Выполнено на 70,8% | 66999.35
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды | 343.6 | 222.4 | Выполнено на 64,7% | 222.4
|  | Мероприятие 4.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | 343.6 | 222.4 | Выполнено на 64,7% | 222.4
|  | Основное мероприятие 5. | Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | 4854.71 | 2895.72 | Выполнено на 59,6% | 2895.72
|  | Мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры | 4854.71 | 2895.72 | Выполнено на 59,6% | 2895.72
|  | Основное мероприятие A1. | Культурная среда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 17516.83 | 10610.17 | Выполнено на 60,6% | 10610.17
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 17516.83 | 10610.17 | Выполнено на 60,6% | 10610.17
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 17516.83 | 10610.17 | Выполнено на 60,6% | 10610.17
|  |  | Итого по муниципальной программе | 285702.2825 | 205015.89 | Выполнено на 71,8% | 205015.89
3 | Образование | Подпрограмма 1 | Общее образование | 2315440.971 | 1496528.7861 | Выполнено на 64,6% | 1496528.7861
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2146875.731 | 1406397.194 | Выполнено на 65,5% | 1406397.194
|  | Мероприятие 1.7. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1666334.4 | 1113354.93 | Выполнено на 66,8% | 1113354.93
|  | Мероприятие 1.8. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 44789 | 32765.548 | Выполнено на 73,2% | 32765.548
|  | Мероприятие 1.10. | Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 37814 | 20568.48 | Выполнено на 54,4% | 20568.48
|  | Мероприятие 1.11. | Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам | 4050 | 400 | Выполнено на 9,9% | 400
|  | Мероприятие 1.17. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.18. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.19. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.21. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 302400.81 | 177018.51 | Выполнено на 58,5% | 177018.51
|  | Мероприятие 1.22. | Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 13378.541 | 8458.1 | Выполнено на 63,2% | 8458.1
|  | Мероприятие 1.23. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 65432.86 | 42688.71 | Выполнено на 65,2% | 42688.71
|  | Мероприятие 1.24. | Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.25. | Мероприятия в сфере образования | 12376.12 | 11142.916 | Выполнено на 90% | 11142.916
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 104753.66 | 48974.5 | Выполнено на 46,7% | 48974.5
|  | Мероприятие 2.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 69773.66 | 30133.82 | Выполнено на 43,2% | 30133.82
|  | Мероприятие 2.10. | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 32516 | 17930.54 | Выполнено на 55,1% | 17930.54
|  | Мероприятие 2.14. | Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 2464 | 910.14 | Выполнено на 36,9% | 910.14
|  | Основное мероприятие 3. | Повышение степени пожарной безопасности | 10376.58 | 5195.1221 | Выполнено на 50% | 5195.1221
|  | Мероприятие 3.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 10376.58 | 5195.1221 | Выполнено на 50% | 5195.1221
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 6548 | 4945.69 | Выполнено на 75,5% | 4945.69
|  | Мероприятие 4.3. | Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | 6548 | 4945.69 | Выполнено на 75,5% | 4945.69
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 4188 | 3141 | Выполнено на 75% | 3141
|  | Мероприятие EВ.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4188 | 3141 | Выполнено на 75% | 3141
|  | Основное мероприятие P2. | Содействие занятости | 42699 | 27875.28 | Выполнено на 65,3% | 27875.28
|  | Мероприятие P2.1. | Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 42699 | 27875.28 | Выполнено на 65,3% | 27875.28
|  | Подпрограмма 2 | Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 100168.16 | 57721.4 | Выполнено на 57,6% | 57721.4
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 79932.21 | 56814.42 | Выполнено на 71,1% | 56814.42
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 73522.7 | 52545.95 | Выполнено на 71,5% | 52545.95
|  | Мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 155.3 | 99 | Выполнено на 63,7% | 99
|  | Мероприятие 2.3. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | 6254.21 | 4169.47 | Выполнено на 66,7% | 4169.47
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 18332.18 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 4.2. | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 18332.18 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Повышение степени пожарной безопасности | 817.56 | 386.58 | Выполнено на 47,3% | 386.58
|  | Мероприятие 5.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования | 817.56 | 386.58 | Выполнено на 47,3% | 386.58
|  | Основное мероприятие E2. | Успех каждого ребенка | 1086.21 | 520.4 | Выполнено на 47,9% | 520.4
|  | Мероприятие E2.2. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1086.21 | 520.4 | Выполнено на 47,9% | 520.4
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 35034.34 | 23962.37 | Выполнено на 68,4% | 23962.37
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 35034.34 | 23962.37 | Выполнено на 68,4% | 23962.37
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования | 20621.67 | 14980.04 | Выполнено на 72,6% | 14980.04
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.) | 14412.67 | 8982.33 | Выполнено на 62,3% | 8982.33
|  |  | Итого по муниципальной программе | 2450643.471 | 1578212.5561 | Выполнено на 64,4% | 1578212.5561
4 | Социальная защита населения | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка граждан | 12805.63 | 6034.27 | Выполнено на 47,1% | 6034.27
|  | Основное мероприятие 9. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области | 3935.23 | 1110.58 | Выполнено на 28,2% | 1110.58
|  | Мероприятие 9.1. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 3935.23 | 1110.58 | Выполнено на 28,2% | 1110.58
|  | Мероприятие 9.1.1. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение индивидуальных диагностических средств для детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом | 540.23 | 14.2 | Выполнено на 2,6% | 14.2
|  | Мероприятие 9.1.2. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение современных лекарственных средств, для лечения больных злокачественными новообразованиями | 2000 | 847.14 | Выполнено на 42,4% | 847.14
|  | Мероприятие 9.1.3. | Оказание материальной помощи и компенсаций жителям города Реутов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с заболеванием, и на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) | 1000 | 132.24 | Выполнено на 13,2% | 132.24
|  | Мероприятие 9.1.4. | Выплата на обучающегося, предоставляемая многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации, расположенной не в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования | 395 | 117 | Выполнено на 29,6% | 117
|  | Основное мероприятие 15. | Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 8870.4 | 4923.69 | Выполнено на 55,5% | 4923.69
|  | Мероприятие 15.3. | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 8870.4 | 4923.69 | Выполнено на 55,5% | 4923.69
|  | Основное мероприятие 20. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 28611.6 | 28486 | Выполнено на 99,6% | 28486
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 28611.6 | 28486 | Выполнено на 99,6% | 28486
|  | Мероприятие 3.1. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 28611.6 | 28486 | Выполнено на 99,6% | 28486
|  | Мероприятие 3.3. | Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Профилактика производственного травматизма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 6377 | 3881.01 | Выполнено на 60,8% | 3881.01
|  | Основное мероприятие 3. | Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 6377 | 3881.01 | Выполнено на 60,8% | 3881.01
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 6377 | 3881.01 | Выполнено на 60,8% | 3881.01
|  | Подпрограмма 6 | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие негосударственного сектора социального обслуживания | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 47894.23 | 38401.28 | Выполнено на 80,2% | 38401.28
5 | Спорт | Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | 48305.61 | 35430.3133 | Выполнено на 73,3% | 35430.3133
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 27066.63 | 20597.6433 | Выполнено на 76,1% | 20597.6433
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 8682.31 | 5643.6069 | Выполнено на 65% | 5643.6069
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 18384.32 | 14954.0364 | Выполнено на 81,3% | 14954.0364
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 1238.98 | 859.85 | Выполнено на 69,4% | 859.85
|  | Мероприятие 3.3. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, включая благоустройство территорий, прилегающих к обустраиваемым плоскостным спортивным сооружениям, в том числе снос расположенных на таких земельных участках объектов капитального строительства, находящихся в аварийном состоянии, и (или) признанных непригодными для эксплуатации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 1238.98 | 859.85 | Выполнено на 69,4% | 859.85
|  | Основное мероприятие 4. | Развитие видов спорта | 20000 | 13972.82 | Выполнено на 69,9% | 13972.82
|  | Мероприятие 4.2. | Развитие вратарского мастерства по футболу | 20000 | 13972.82 | Выполнено на 69,9% | 13972.82
|  | Подпрограмма 2 | Подготовка спортивного резерва | 122659.79 | 84548.69 | Выполнено на 68,9% | 84548.69
|  | Основное мероприятие 1. | Подготовка спортивных сборных команд | 122659.79 | 84548.69 | Выполнено на 68,9% | 84548.69
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 101125.69 | 74465.72 | Выполнено на 73,6% | 74465.72
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва | 21534.1 | 10082.97 | Выполнено на 46,8% | 10082.97
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 170965.4 | 119979.0033 | Выполнено на 70,2% | 119979.0033
6 | Развитие сельского хозяйства | Подпрограмма 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | 91.0312 | 91.0312 | Выполнено на 100% | 91.0312
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 91.0312 | 91.0312 | Выполнено на 100% | 91.0312
|  | Мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 91.0312 | 91.0312 | Выполнено на 100% | 91.0312
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | 887 | 443.3661 | Выполнено на 50% | 443.3661
|  | Основное мероприятие 1. | Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия | 887 | 443.3661 | Выполнено на 50% | 443.3661
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев | 887 | 443.3661 | Выполнено на 50% | 443.3661
|  |  | Итого по муниципальной программе | 978.0312 | 534.3973 | Выполнено на 54,6% | 534.3973
7 | Экология и окружающая среда | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | 177.75 | 177.75 | Выполнено на 100% | 177.75
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение обследований состояния окружающей среды | 139.83 | 139.83 | Выполнено на 100% | 139.83
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 139.83 | 139.83 | Выполнено на 100% | 139.83
|  | Мероприятие 1.3.1. | Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах и принятию мер по устранению негативных последствий и восстановлению поврежденных участков земли находящихся в собственности муниципального образования). | 71.83 | 71.83 | Выполнено на 100% | 71.83
|  | Мероприятие 1.3.2. | Профилактические мероприятия по содержанию мест массового пребывания людей. | 68 | 68 | Выполнено на 100% | 68
|  | Основное мероприятие 3. | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 37.92 | 37.92 | Выполнено на 100% | 37.92
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение выставок, семинаров | 37.92 | 37.92 | Выполнено на 100% | 37.92
|  | Подпрограмма 5 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 1031.218 | 897.401 | Выполнено на 87% | 897.401
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 1031.218 | 897.401 | Выполнено на 87% | 897.401
|  | Мероприятие 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 1031.218 | 897.401 | Выполнено на 87% | 897.401
|  |  | Итого по муниципальной программе | 1208.968 | 1075.151 | Выполнено на 88,9% | 1075.151
8 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений | 63498.396 | 27213.568 | Выполнено на 42,9% | 27213.568
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей | 34398.59 | 21164.167 | Выполнено на 61,5% | 21164.167
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 12030 | 8015.172 | Выполнено на 66,6% | 8015.172
|  | Мероприятие 1.2. | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 73.75 | 16.249 | Выполнено на 22% | 16.249
|  | Мероприятие 1.3. | Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 22294.84 | 13132.746 | Выполнено на 58,9% | 13132.746
|  | Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 1069.65 | 859 | Выполнено на 80,3% | 859
|  | Мероприятие 2.1. | Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Материальное стимулирование народных дружинников | 923.65 | 827.2 | Выполнено на 89,6% | 827.2
|  | Мероприятие 2.3. | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 52 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 94 | 31.8 | Выполнено на 33,8% | 31.8
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 68 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 10 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 38 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 20 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 26559.74 | 4516.709 | Выполнено на 17% | 4516.709
|  | Мероприятие 4.1. | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.3. | Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | 26559.74 | 4516.709 | Выполнено на 17% | 4516.709
|  | Мероприятие 4.4. | Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 295 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.2. | Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 183 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.3. | Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 54 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.4. | Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 13 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.5. | Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 45 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Развитие похоронного дела | 1107.416 | 673.692 | Выполнено на 60,8% | 673.692
|  | Мероприятие 7.2. | Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 910 | 600.187 | Выполнено на 65,9% | 600.187
|  | Мероприятие 7.3. | Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 197.416 | 73.505 | Выполнено на 37,2% | 73.505
|  | Мероприятие 7.6. | Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 34634.94 | 890.043 | Выполнено на 2,6% | 890.043
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие и эксплуатация Системы-112 | 984.14 | 690.043 | Выполнено на 70,1% | 690.043
|  | Мероприятие 1.1. | Развитие Системы-112 | 140.9 | 83.043 | Выполнено на 58,9% | 83.043
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание и эксплуатация Системы-112 | 843.24 | 607 | Выполнено на 72% | 607
|  | Основное мероприятие 2. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 33441.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 33441.2 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 209.6 | 200 | Выполнено на 95,4% | 200
|  | Мероприятие 3.1. | Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 9.6 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 60 | 60 | Выполнено на 100% | 60
|  | Мероприятие 3.3. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 140 | 140 | Выполнено на 100% | 140
|  | Основное мероприятие 5. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 4568.15 | 4140.47 | Выполнено на 90,6% | 4140.47
|  | Основное мероприятие 1. | Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 3483.45 | 3055.77 | Выполнено на 87,7% | 3055.77
|  | Мероприятие 1.1. | Поддержание в постоянной готовности МСОН | 1425.6 | 997.92 | Выполнено на 70% | 997.92
|  | Мероприятие 1.2. | Развитие и модернизация МСОН | 2057.85 | 2057.85 | Выполнено на 100% | 2057.85
|  | Основное мероприятие 2. | Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1084.7 | 1084.7 | Выполнено на 100% | 1084.7
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 1084.7 | 1084.7 | Выполнено на 100% | 1084.7
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Создание и содержание курсов гражданской обороны | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.5. | Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 1876.61 | 714.381 | Выполнено на 38,1% | 714.381
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 1876.61 | 714.381 | Выполнено на 38,1% | 714.381
|  | Мероприятие 1.1. | Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 94.37 | 14.712 | Выполнено на 15,6% | 14.712
|  | Мероприятие 1.3. | Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 1661.84 | 699.669 | Выполнено на 42,1% | 699.669
|  | Мероприятие 1.6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 10 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 20 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.10. | Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 90.4 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.12. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.13. | Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 57.76 | 57.76 | Выполнено на 100% | 57.76
|  | Основное мероприятие 1. | Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 57.76 | 57.76 | Выполнено на 100% | 57.76
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 57.76 | 57.76 | Выполнено на 100% | 57.76
|  | Мероприятие 1.2. | Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 34561.87 | 24005.8075 | Выполнено на 69,5% | 24005.8075
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 34561.87 | 24005.8075 | Выполнено на 69,5% | 24005.8075
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области" | 34561.87 | 24005.8075 | Выполнено на 69,5% | 24005.8075
|  |  | Итого по муниципальной программе | 139197.726 | 57022.0295 | Выполнено на 41% | 57022.0295
9 | Жилище | Подпрограмма 1 | Создание условий для жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для развития жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 42144 | 30618.892 | Выполнено на 72,7% | 30618.892
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 42144 | 30618.892 | Выполнено на 72,7% | 30618.892
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11965 | 7984.72 | Выполнено на 66,7% | 7984.72
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 30179 | 22634.172 | Выполнено на 75% | 22634.172
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и членов их семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 42144 | 30618.892 | Выполнено на 72,7% | 30618.892
10 | Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходам | Подпрограмма 1 | Чистая вода | 28451.67 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 28451.67 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 28451.67 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 3 | Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | 425987.78 | 144705.85 | Выполнено на 34% | 144705.85
|  | Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 87490.11 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 87490.11 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 335847.67 | 144705.85 | Выполнено на 43,1% | 144705.85
|  | Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.6. | Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 304635.7 | 144705.85 | Выполнено на 47,5% | 144705.85
|  | Мероприятие 2.8. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 31211.97 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.9. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.10. | Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2650 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.3. | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2650 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 8 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 454439.45 | 144705.85 | Выполнено на 31,8% | 144705.85
11 | Предпринимательство | Подпрограмма 1 | Инвестиции | 38381.8 | 36998.0967 | Выполнено на 96,4% | 36998.0967
|  | Основное мероприятие 2. | Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 38381.8 | 36998.0967 | Выполнено на 96,4% | 36998.0967
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 38381.8 | 36998.0967 | Выполнено на 96,4% | 36998.0967
|  | Мероприятие 3.1.1. | Капитальный ремонт помещения детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.2. | Оснащение детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.3. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.4. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.5. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 11514.56 | 11511.9349 | Выполнено на 99,9% | 11511.9349
|  | Мероприятие 3.1.6. | Оснащение профильных информационно- технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 26867.24 | 25486.1618 | Выполнено на 94,9% | 25486.1618
|  | Мероприятие 3.1.7. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.8. | Оснащение профильных естественно-научных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.9. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Лесная, д. 12 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.10. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Г.И.Котовского, д.13 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 8. | Стимулирование инвестиционной деятельности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие конкуренции | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 6000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 6000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 6000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.5. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 53. | Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 44381.8 | 36998.0967 | Выполнено на 83,4% | 36998.0967
12 | Управление имуществом и муниципальными финансами | Подпрограмма 1 | Эффективное управление имущественным комплексом | 67802.72 | 45166.6027 | Выполнено на 66,6% | 45166.6027
|  | Основное мероприятие 2. | Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | 35439.52 | 22616.9504 | Выполнено на 63,8% | 22616.9504
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 4677.02 | 1347.9604 | Выполнено на 28,8% | 1347.9604
|  | Мероприятие 2.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 30300 | 21268.99 | Выполнено на 70,2% | 21268.99
|  | Мероприятие 2.3. | Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 462.5 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений | 1904 | 1076.4109 | Выполнено на 56,5% | 1076.4109
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений | 1904 | 1076.4109 | Выполнено на 56,5% | 1076.4109
|  | Основное мероприятие 4. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 30459.2 | 21473.2413 | Выполнено на 70,5% | 21473.2413
|  | Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 30459.2 | 21473.2413 | Выполнено на 70,5% | 21473.2413
|  | Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом | 3000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | 3000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 3000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Снижение уровня задолженности по налоговым платежам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 513924.4673 | 340682.1935 | Выполнено на 66,3% | 340682.1935
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 513524.4673 | 340587.1935 | Выполнено на 66,3% | 340587.1935
|  | Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 5311.49 | 2816.9166 | Выполнено на 53% | 2816.9166
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 267907.4073 | 175034.7318 | Выполнено на 65,3% | 175034.7318
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 37342.66 | 26559.703 | Выполнено на 71,1% | 26559.703
|  | Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 84569.07 | 57379.847 | Выполнено на 67,8% | 57379.847
|  | Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 66047.4 | 45926.8072 | Выполнено на 69,5% | 45926.8072
|  | Мероприятие 1.8. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 528.1 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Взносы в уставной капитал муниципальных предприятий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 872.48 | 865.061 | Выполнено на 99,1% | 865.061
|  | Мероприятие 1.16. | Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом | 31019.55 | 21281.6875 | Выполнено на 68,6% | 21281.6875
|  | Мероприятие 1.17. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 17926.31 | 10722.4395 | Выполнено на 59,8% | 10722.4395
|  | Мероприятие 1.19. | Субсидии из бюджета городского округа Московской области бюджетам других городских округов Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 2000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 400 | 95 | Выполнено на 23,7% | 95
|  | Мероприятие 3.1. | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 400 | 95 | Выполнено на 23,7% | 95
|  |  | Итого по муниципальной программе | 584727.1873 | 385848.7962 | Выполнено на 66% | 385848.7962
13 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики | Подпрограмма 1 | Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | 61991.017 | 39537.063 | Выполнено на 63,8% | 39537.063
|  | Основное мероприятие 1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 56404.202 | 35547.4352 | Выполнено на 63% | 35547.4352
|  | Мероприятие 1.1. | Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, смс информирования | 270 | 150 | Выполнено на 55,6% | 150
|  | Мероприятие 1.2. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях) | 1323 | 181 | Выполнено на 13,7% | 181
|  | Мероприятие 1.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 44178.72 | 28295.4235 | Выполнено на 64% | 28295.4235
|  | Мероприятие 1.4. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 8030.082 | 4958.6182 | Выполнено на 61,7% | 4958.6182
|  | Мероприятие 1.7. | Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 2602.4 | 1962.3935 | Выполнено на 75,4% | 1962.3935
|  | Основное мероприятие 7. | Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 5586.815 | 3989.6278 | Выполнено на 71,4% | 3989.6278
|  | Мероприятие 7.1. | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 600 | 338.7546 | Выполнено на 56,5% | 338.7546
|  | Мероприятие 7.2. | Проведение мероприятий, которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" | 4597.895 | 3401.2731 | Выполнено на 74% | 3401.2731
|  | Мероприятие 7.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 388.92 | 249.6 | Выполнено на 64,2% | 249.6
|  | Подпрограмма 2 | Мир и согласие. Новые возможности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Эффективное местное самоуправление | 8631.33 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Практики инициативного бюджетирования | 8631.33 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 8631.33 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 4 | Молодежь Подмосковья | 4033.5 | 3745.56 | Выполнено на 92,9% | 3745.56
|  | Основное мероприятие 1. | Вовлечение молодежи в общественную жизнь | 543.5 | 543.5 | Выполнено на 100% | 543.5
|  | Мероприятие 1.1. | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 543.5 | 543.5 | Выполнено на 100% | 543.5
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ | 3490 | 3202.06 | Выполнено на 91,7% | 3202.06
|  | Мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 3490 | 3202.06 | Выполнено на 91,7% | 3202.06
|  | Подпрограмма 5 | Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 8588.884 | 5113.562 | Выполнено на 59,5% | 5113.562
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление первичного воинского учета | 8588.51 | 5113.188 | Выполнено на 59,5% | 5113.188
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 8588.51 | 5113.188 | Выполнено на 59,5% | 5113.188
|  | Основное мероприятие 4. | Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.374 | 0.374 | Выполнено на 100% | 0.374
|  | Мероприятие 4.1. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.374 | 0.374 | Выполнено на 100% | 0.374
|  |  | Итого по муниципальной программе | 83244.731 | 48396.185 | Выполнено на 58,1% | 48396.185
14 | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса | Подпрограмма 1 | Пассажирский транспорт общего пользования | 47220.04 | 47220.04 | Выполнено на 100% | 47220.04
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах | 47220.04 | 47220.04 | Выполнено на 100% | 47220.04
|  | Мероприятие 5.2. | Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 47220.04 | 47220.04 | Выполнено на 100% | 47220.04
|  | Мероприятие 5.3. | Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Дороги Подмосковья | 119500.91 | 84299.7041 | Выполнено на 70,5% | 84299.7041
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 7307.34 | 3116.2571 | Выполнено на 42,6% | 3116.2571
|  | Мероприятие 2.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 7307.34 | 3116.2571 | Выполнено на 42,6% | 3116.2571
|  | Основное мероприятие 4. | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 112193.57 | 81183.4471 | Выполнено на 72,4% | 81183.4471
|  | Мероприятие 4.1. | Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 71362.48 | 55967.8741 | Выполнено на 78,4% | 55967.8741
|  | Мероприятие 4.3. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2391.11 | 2391.11 | Выполнено на 100% | 2391.11
|  | Мероприятие 4.8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 36552.11 | 21997.513 | Выполнено на 60,2% | 21997.513
|  | Мероприятие 4.9. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 1887.87 | 826.95 | Выполнено на 43,8% | 826.95
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 80486.22 | 57624.4209 | Выполнено на 71,6% | 57624.4209
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 80486.22 | 57624.4209 | Выполнено на 71,6% | 57624.4209
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 80486.22 | 57624.4209 | Выполнено на 71,6% | 57624.4209
|  |  | Итого по муниципальной программе | 247207.17 | 189144.165 | Выполнено на 76,5% | 189144.165
15 | Цифровое муниципальное образование | Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 914 | 228.304 | Выполнено на 25% | 228.304
|  | Основное мероприятие 1. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 914 | 228.304 | Выполнено на 25% | 228.304
|  | Мероприятие 2.1. | Мероприятие в рамках ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления госудрственных и муниципальных услуг | 845 | 228.304 | Выполнено на 27% | 228.304
|  | Мероприятие 2.5. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 69 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 11387.8167 | 6773.3172 | Выполнено на 59,5% | 6773.3172
|  | Основное мероприятие 1. | Информационная инфраструктура | 6317.9167 | 4502.8657 | Выполнено на 71,3% | 4502.8657
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 1736.0167 | 1004.3692 | Выполнено на 57,9% | 1004.3692
|  | Мероприятие 1.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 4581.9 | 3498.4965 | Выполнено на 76,4% | 3498.4965
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Информационная безопасность | 1350 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, средств автоматизации деятельности по защите информации, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 1350 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Цифровое государственное управление | 3719.9 | 2270.4515 | Выполнено на 61% | 2270.4515
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение программными продуктами | 1252.4 | 302.4 | Выполнено на 24% | 302.4
|  | Мероприятие 3.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2467.5 | 1968.0515 | Выполнено на 79,8% | 1968.0515
|  | Основное мероприятие E4. | Цифровая образовательная среда | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 79563.03 | 52418.8842 | Выполнено на 65,9% | 52418.8842
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 79563.03 | 52418.8842 | Выполнено на 65,9% | 52418.8842
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 74214.81 | 49106.6178 | Выполнено на 66,2% | 49106.6178
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 5348.22 | 3312.2664 | Выполнено на 61,9% | 3312.2664
|  | Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 91864.8467 | 59420.5053 | Выполнено на 64,7% | 59420.5053
16 | Архитектура и градостроительство | Подпрограмма 1 | Разработка Генерального плана развития городского округа | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 100 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Реализация политики пространственного развития городского округа | 70 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области, документами территориального планирования муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 70 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа | 70 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 170 | 0 | Выполнено на 0% | 0
17 | Формирование современной комфортной городской среды | Подпрограмма 1 | Комфортная городская среда | 2767.77 | 89.6722 | Выполнено на 3,2% | 89.6722
|  | Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2767.77 | 89.6722 | Выполнено на 3,2% | 89.6722
|  | Мероприятие 1.3. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 1632.77 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.20. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 1100 | 89.6722 | Выполнено на 8,1% | 89.6722
|  | Мероприятие 1.21. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.22. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 35 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | 415219.0653 | 215830.2535 | Выполнено на 52% | 215830.2535
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 389144.3753 | 204104.7153 | Выполнено на 52,4% | 204104.7153
|  | Мероприятие 1.1. | Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 10235.71 | 10235.71 | Выполнено на 100% | 10235.71
|  | Мероприятие 1.2. | Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2417.27 | 1939.7957 | Выполнено на 80,2% | 1939.7957
|  | Мероприятие 1.3. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 1463 | 925.4659 | Выполнено на 63,3% | 925.4659
|  | Мероприятие 1.4. | Приобретение коммунальной техники | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Устройство и модернизация контейнерных площадок | 6014.2335 | 3474 | Выполнено на 57,8% | 3474
|  | Мероприятие 1.15. | Содержание дворовых территорий | 144908.2836 | 91694.7338 | Выполнено на 63,3% | 91694.7338
|  | Мероприятие 1.16. | Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 14412.3339 | 11224.879 | Выполнено на 77,9% | 11224.879
|  | Мероприятие 1.17. | Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 592.333 | 592.333 | Выполнено на 100% | 592.333
|  | Мероприятие 1.18. | Содержание парков культуры и отдыха | 43675.7337 | 28047.6198 | Выполнено на 64,2% | 28047.6198
|  | Мероприятие 1.19. | Содержание внутриквартальных проездов | 1440 | 1440 | Выполнено на 100% | 1440
|  | Мероприятие 1.20. | Замена и модернизация детских игровых площадок | 32092.7 | 1546.327 | Выполнено на 4,8% | 1546.327
|  | Мероприятие 1.21. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 29816.314 | 16165.1108 | Выполнено на 54,2% | 16165.1108
|  | Мероприятие 1.22. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 257.9765 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.23. | Установка шкафов управления наружным освещением | 1089.3 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.27. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 6605.4142 | 5198 | Выполнено на 78,7% | 5198
|  | Мероприятие 1.28. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 41.0132 | 26.2685 | Выполнено на 64% | 26.2685
|  | Мероприятие 1.29. | Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 65216.5197 | 17963.8253 | Выполнено на 27,5% | 17963.8253
|  | Мероприятие 1.30. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 28866.24 | 13630.6464 | Выполнено на 47,2% | 13630.6464
|  | Основное мероприятие 3. | Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 10000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.1. | Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 10000 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 16074.69 | 11725.5382 | Выполнено на 72,9% | 11725.5382
|  | Мероприятие F2.1. | Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 16074.69 | 11725.5382 | Выполнено на 72,9% | 11725.5382
|  |  | Итого по муниципальной программе | 417986.8353 | 215919.9257 | Выполнено на 51,7% | 215919.9257
18 | Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма 3 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | 2315102.4909 | 795146.9213 | Выполнено на 34,3% | 795146.9213
|  | Основное мероприятие 1. | Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 129.2709 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 2.9. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | 129.2709 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 6. | Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 243493.01 | 238423.054 | Выполнено на 97,9% | 238423.054
|  | Мероприятие 6.1. | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 227006.74 | 226765.6409 | Выполнено на 99,9% | 226765.6409
|  | Мероприятие 6.2. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 16486.27 | 11657.4131 | Выполнено на 70,7% | 11657.4131
|  | Основное мероприятие E1. | Современная школа | 2071480.21 | 556723.8673 | Выполнено на 26,9% | 556723.8673
|  | Мероприятие E1.4. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2071480.21 | 556723.8673 | Выполнено на 26,9% | 556723.8673
|  | Подпрограмма 5 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 500000 | 350000 | Выполнено на 70% | 350000
|  | Основное мероприятие 51. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 500000 | 350000 | Выполнено на 70% | 350000
|  | Мероприятие 51.52. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 500000 | 350000 | Выполнено на 70% | 350000
|  | Основное мероприятие P5. | Спорт – норма жизни | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  |  | Итого по муниципальной программе | 2815102.4909 | 1145146.9213 | Выполнено на 40,7% | 1145146.9213