## Лист1
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕУТОВ ЗА 2023 ГОД
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Здравоохранение | Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | 830 | 830 | выполнено на 100% | 830
|  | Основное мероприятие 2. | Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | 830 | 830 | выполнено на 100% | 830
|  | Мероприятие 2.1. | Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях | 290 | 290 | выполнено на 100% | 290
|  | Мероприятие 2.2. | Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.3. | Обеспечение мер поддержки молодым специалистам | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Выплата компенсации за аренду жилья врачам и среднему медицинскому персоналу | 540 | 540 | выполнено на 100% | 540
|  | Мероприятие 2.5. | Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных медицинских работников | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 830 | 830 | Выполнено на 100% | 830
2 | Культура | Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | 11697.19 | 11697.19 | Выполнение 100% | 11697.19
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 11583.09 | 11583.09 | Выполнение 100% | 11583.09
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи | 11105.45 | 11105.45 | Выполнение 100% | 11105.45
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 477.64 | 477.64 | Выполнение 100% | 477.64
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области | 114.1 | 114.1 | Выполнение 100% | 114.1
|  | Мероприятие 3.4. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях | 114.1 | 114.1 | Выполнение 100% | 114.1
|  | Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного дела | 35331.62 | 35331.61 | Выполнение 99,99% | 35331.61
|  | Основное мероприятие 1. | Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 34919.62 | 34919.61 | Выполнение 100% | 34919.61
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 32773.37 | 32773.37 | Выполнение 100% | 32773.37
|  | Мероприятие 1.2. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 106.59 | 106.59 | Выполнение 100% | 106.59
|  | Мероприятие 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 657.6 | 657.59 | Выполнение 99,99% | 657.59
|  | Мероприятие 1.4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 1382.06 | 1382.06 | Выполнение 100% | 1382.06
|  | Основное мероприятие 2. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 412 | 412 | Выполнение 100% | 412
|  | Мероприятие 2.3. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках | 412 | 412 | Выполнение 100% | 412
|  | Подпрограмма 4 | Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 122350.81 | 122350.79 | Выполнение 99.99% | 122350.79
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 116548.31 | 116548.29 | Выполнение 99,99% | 116548.29
|  | Мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 73242.05 | 73242.05 | Выполнение 100% | 73242.05
|  | Мероприятие 4.2. | Мероприятия в сфере культуры | 43306.26 | 43306.24 | Выполнение 99% | 43306.24
|  | Основное мероприятие 5. | Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 756.2 | 756.2 | Выполнение 100% | 756.2
|  | Мероприятие 5.6. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | 756.2 | 756.2 | Выполнение 100% | 756.2
|  | Основное мероприятие 7. | Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 5046.3 | 5046.3 | Выполнение 100% | 5046.3
|  | Мероприятие 7.1. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 5046.3 | 5046.3 | Выполнение 100% | 5046.3
|  | Подпрограмма 5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 300 | 300 | Выполнение 100% | 300
|  | Основное мероприятие 1. | Создание доступной среды | 300 | 300 | Выполнение 100% | 300
|  | Мероприятие 1.1. | Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 300 | 300 | Выполнение 100% | 300
|  | Подпрограмма 6 | Развитие образования в сфере культуры | 91774.38 | 91771.39 | Выполнение 99,88% | 91771.39
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 86189.82 | 86189.82 | Выполнение 100% | 86189.82
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 86189.82 | 86189.82 | Выполнение 100% | 86189.82
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды | 409.01 | 406.02 | Выполнение 100% | 406.02
|  | Мероприятие 4.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | 409.01 | 406.02 | Выполнение 99,27% | 406.02
|  | Основное мероприятие A1. | Культурная среда | 5175.55 | 5175.55 | Выполнение 100% | 5175.55
|  | Мероприятие A1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) | 5175.55 | 5175.55 | Выполнение 100% | 5175.55
|  | Мероприятие A1.2. | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 8102.71 | 8089.38 | Выполнение 99,83% | 8089.38
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 8102.71 | 8089.38 | Выполнение 99,83% | 8089.38
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 8102.71 | 8089.38 | Выполнение 99,83% | 8089.38
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 269556.71 | 269540.36 | Выполнено на 99,9% | 269540.36
3 | Образование | Подпрограмма 1 | Общее образование | 2205193.1946 | 2170471.182 | Выполнено на 98,4 % | 2170471.182
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций | 2054046.6636 | 2020936.385 | Выполнено на 98,4 % | 2020936.385
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 1577203 | 1563647.25 | Выполнено на 99,1 % | 1563647.25
|  | Мероприятие 1.8. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 43252 | 42878.04 | Выполнено на 99,1 % | 42878.04
|  | Мероприятие 1.10. | Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 32086 | 28592.28 | Выполнено на 88,1% | 28592.28
|  | Мероприятие 1.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 163242.63 | 156105.032 | Выполнено на 95,6 % | 156105.032
|  | Мероприятие 1.12. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций | 23014.8122 | 22241.784 | Выполнено на 96,6 % | 22241.784
|  | Мероприятие 1.13. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций | 36626.664 | 36487.824 | Выполнено на 96,6 % | 36487.824
|  | Мероприятие 1.14. | Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций | 300 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Мероприятие 1.15. | Мероприятия в сфере образования | 23826.5961 | 22810.267 | Выполнено на 95,7 % | 22810.267
|  | Мероприятие 1.16. | Оснащение и лицензирование медицинских кабинетов образовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.17. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные организации | 123779.2953 | 118324.613 | Выполнено на 95,6 % | 118324.613
|  | Мероприятие 1.18. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования | 6279.826 | 6054.255 | Выполнено на 96,4 % | 6054.255
|  | Мероприятие 1.19. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования | 24435.84 | 23795.04 | Выполнено на 97,3 % | 23795.04
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 96692.31 | 95414.05 | Выполнено на 98,7% | 95414.05
|  | Мероприятие 2.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 61223.31 | 60923.61 | Выполнено на 99,5 % | 60923.61
|  | Мероприятие 2.10. | Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях | 34319 | 33340.44 | Выполнено на 97,1 % | 33340.44
|  | Мероприятие 2.14. | Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | 1150 | 1150 | Выполнено на 100 % | 1150
|  | Основное мероприятие 3. | Повышение степени пожарной безопасности | 11334.821 | 11001.347 | Выполнено на 97 % | 11001.347
|  | Мероприятие 3.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 11334.821 | 11001.347 | Выполнено на 97 % | 11001.347
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.1. | Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 7.3. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 9. | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 9.1. | Создание в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 4248.4 | 4248.4 | Выполнено на 100 % | 4248.4
|  | Мероприятие EВ.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 4248.4 | 4248.4 | Выполнено на 100 % | 4248.4
|  | Основное мероприятие P2. | Содействие занятости | 38871 | 38871 | Выполнено на 100 % | 38871
|  | Мероприятие P2.1. | Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 8979 | 8979 | Выполнено на 100 % | 8979
|  | Мероприятие P2.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 29892 | 29892 | Выполнено на 100 % | 29892
|  | Подпрограмма 2 | Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | 81360.3568 | 79623.241 | Выполнено на 97,8 % | 79623.241
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 80177.4268 | 78443.194 | Выполнено на 97,8 % | 78443.194
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования | 73712.2668 | 71986.434 | Выполнено на 97,6 % | 71986.434
|  | Мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования | 228.04 | 219.64 | Выполнено на 96,3 % | 219.64
|  | Мероприятие 2.3. | Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования | 6237.12 | 6237.12 | Выполнено на 100 % | 6237.12
|  | Мероприятие 2.4. | Мероприятия в сфере дополнительного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.1. | Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Повышение степени пожарной безопасности | 741.08 | 738.357 | Выполнено на 99,6% | 738.357
|  | Мероприятие 5.1. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования | 741.08 | 738.357 | Выполнено на 99,6% | 738.357
|  | Основное мероприятие EВ. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 441.85 | 441.69 | Выполнено на 99,6% | 441.69
|  | Мероприятие EВ.1. | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 441.85 | 441.69 | Выполнено на 99,6% | 441.69
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечивающая подпрограмма | 33503.6717 | 33248.225 | Выполнено на 99,2 % | 33248.225
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 33503.6717 | 33248.225 | Выполнено на 99,2 % | 33248.225
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере образования | 18471.2217 | 18435.262 | Выполнено на 99,8 % | 18435.262
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты и др.) | 15032.45 | 14812.963 | Выполнено на 98,5 % | 14812.963
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2320057.2232 | 2283342.648 | Выполнено на 98,4 % | 2283342.648
4 | Социальная защита населения | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка граждан | 9953.85 | 9953.85 | выполнено на 100% | 9953.85
|  | Основное мероприятие 9. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан и почетных граждан Московской области | 2971.51 | 2971.51 | выполнено на 100% | 2971.51
|  | Мероприятие 9.1. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2971.51 | 2971.51 | выполнено на 100% | 2971.51
|  | Мероприятие 9.1.1. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение индивидуальных диагностических средств для детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом | 367.63 | 367.63 | выполнено на 100% | 367.63
|  | Мероприятие 9.1.2. | Оказание материальной помощи и компенсаций на приобретение современных лекарственных средств, для лечения больных злокачественными новообразованиями | 1993.88 | 1993.88 | выполнено на 100% | 1993.88
|  | Мероприятие 9.1.3. | Оказание материальной помощи и компенсаций жителям города Реутов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с заболеванием, и на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС) | 364 | 364 | выполнено на 100% | 364
|  | Мероприятие 9.1.4. | Выплата на обучающегося, предоставляемая многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации или муниципальной образовательной организации, расположенной не в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования | 246 | 246 | выполнено на 100% | 246
|  | Основное мероприятие 15. | Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 6982.34 | 6982.34 | выполнено на 100% | 6982.34
|  | Мероприятие 15.3. | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 6982.34 | 6982.34 | выполнено на 100% | 6982.34
|  | Основное мероприятие 20. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 20.3. | Открытие клуба "Активное долголетие" | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 23920.61 | 23920.61 | выполнено на 100% | 23920.61
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 23920.61 | 23920.61 | выполнено на 100% | 23920.61
|  | Мероприятие 3.1. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 23920.61 | 23920.61 | выполнено на 100% | 23920.61
|  | Мероприятие 3.3. | Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Профилактика производственного травматизма | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 4650 | 4548.19 | выполнено на 97,81% | 4548.19
|  | Основное мероприятие 3. | Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 4650 | 4548.19 | выполнено на 97,81% | 4548.19
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 4650 | 4548.19 | выполнено на 97,81% | 4548.19
|  | Подпрограмма 6 | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие негосударственного сектора социального обслуживания | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.8. | Предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 38524.46 | 38422.65 | Выполнено на 99,7% | 38422.65
5 | Спорт | Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | 58599.07 | 58572.04 | Выполнение 99,9% | 58572.04
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 38049.69 | 38024.16 | Выполнение 99,9% | 38024.16
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 7961.77 | 7936.24 | Выполнение 99,7% | 7936.24
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 6076.35 | 6076.35 | Выполнение 100 % | 6076.35
|  | Мероприятие 1.4. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 24011.57 | 24011.58 | Выполнение 100 % | 24011.58
|  | Основное мероприятие 3. | Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 549.38 | 547.88 | Выполнение 99,7% | 547.88
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | 549.38 | 547.38 | Выполнение 99,6% | 547.38
|  | Основное мероприятие 4. | Развитие видов спорта | 20000 | 20000 | Выполнение 100 % | 20000
|  | Мероприятие 4.2. | Развитие вратарского мастерства по футболу | 20000 | 20000 | Выполнение 100 % | 20000
|  | Подпрограмма 2 | Подготовка спортивного резерва | 103209.3 | 103209.3 | Выполнение 100% | 103209.3
|  | Основное мероприятие 1. | Подготовка спортивных сборных команд | 100651.3 | 100651.3 | Выполнение 100% | 100651.3
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 88563.85 | 88563.85 | Выполнение 100% | 88563.85
|  | Мероприятие 1.2. | Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва | 12087.45 | 12087.45 | Выполнение 100% | 12087.45
|  | Основное мероприятие 4. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников учреждений физической культуры и спорта | 2558 | 2558 | Выполнение 100% | 2558
|  | Мероприятие 4.3. | Сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта | 2558 | 2558 | Выполнение 100% | 2558
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 5965.38 | 5965.38 | Выполнение 100% | 5965.38
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 5965.38 | 5965.38 | Выполнение 100% | 5965.38
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 5965.38 | 5965.38 | Выполнение 100% | 5965.38
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 167773.75 | 167746.72 | Выполнено на 99,9% | 167746.72
6 | Развитие сельского хозяйства | Подпрограмма 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | 49.83 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 49.83 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 49.83 | 49.83 | Выполнено на 100% | 49.83
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | 692 | 651.58 | Выполнено на 94,1% | 651.58
|  | Основное мероприятие 1. | Сохранение ветеринарно-санитарного благополучия | 692 | 651.58 | Выполнено на 94,1% | 651.58
|  | Мероприятие 1.1. | «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» | 692 | 651.58 | Выполнено на 94,1% | 651.58
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 741.83 | 701.41 | Выполнено на 94,5% | 701.41
7 | Экология и окружающая среда | Подпрограмма 1 | Охрана окружающей среды | 146.31 | 146.31 | Выполнено на 100% | 146.31
|  | Основное мероприятие 1. | Проведение обследований состояния окружающей среды | 98.31 | 98.31 | Выполнено на 100% | 98.31
|  | Мероприятие 1.3. | Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 98.31 | 98.31 | Выполнено на 100% | 98.31
|  | Мероприятие 1.3.1. | Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах и принятию мер по устранению негативных последствий и восстановлению поврежденных участков земли находящихся в собственности муниципального образования). | 62.41 | 62.41 | Выполнено на 100% | 62.41
|  | Мероприятие 1.3.2. | Профилактические мероприятия по содержанию мест массового пребывания людей. | 35.9 | 35.9 | Выполнено на 100% | 35.9
|  | Основное мероприятие 3. | Вовлечение населения в экологические мероприятия | 48 | 48 | Выполнено на 100% | 48
|  | Мероприятие 3.1. | Проведение выставок, семинаров | 48 | 48 | Выполнено на 100% | 48
|  | Подпрограмма 5 | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | 400 | 400 | Выполнено на 100% | 400
|  | Основное мероприятие 1. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 400 | 400 | Выполнено на 100% | 400
|  | Мероприятие 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 400 | 400 | Выполнено на 100% | 400
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 546.31 | 546.31 | Выполнено на 100% | 546.31
8 | Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Подпрограмма 1 | Профилактика преступлений и иных правонарушений | 31274.45 | 30892.15 | Выполнено на 98,7% | 30892.15
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей | 13959.28 | 13778.7 | Выполнено на 98,7% | 13778.7
|  | Мероприятие 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 101.92 | 101.92 | Выполнено на 100% | 101.92
|  | Мероприятие 1.3. | Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 13857.36 | 13676.78 | Выполнено на 98,7% | 13676.78
|  | Основное мероприятие 2. | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 255.3 | 255.3 | Выполнено на 100% | 255.3
|  | Мероприятие 2.1. | Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Материальное стимулирование народных дружинников | 165.6 | 165.6 | Выполнено на 100% | 165.6
|  | Мероприятие 2.3. | Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 89.7 | 89.7 | Выполнено на 100% | 89.7
|  | Мероприятие 2.4. | Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 30 | 10 | Выполнено на 33,33% | 10
|  | Мероприятие 3.1. | Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 10 | 10 | Выполнено на 100% | 10
|  | Мероприятие 3.3. | Организация и проведение "круглых столов" с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 20 | 0 | Выполнено на 0% | 0
|  | Основное мероприятие 4. | Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 15721.53 | 15718.99 | Выполнено на 99,98% | 15718.99
|  | Мероприятие 4.1. | Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 4.3. | Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы "Безопасный регион" | 15721.53 | 15718.99 | Выполнено на 99,98% | 15718.99
|  | Мероприятие 4.4. | Обеспечение интеграции в систему "Безопасный регион" видеокамер внешних систем видеонаблюдения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 159 | 159 | Выполнено на 100% | 159
|  | Мероприятие 5.1. | Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.2. | Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 159 | 159 | Выполнено на 100% | 159
|  | Мероприятие 5.3. | Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.4. | Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.5. | Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 7. | Развитие похоронного дела | 1149.34 | 970.16 | Выполнено на 84,41% | 970.16
|  | Мероприятие 7.2. | Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 1027 | 847.82 | Выполнено на 82,55% | 847.82
|  | Мероприятие 7.3. | Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 122.34 | 122.34 | Выполнено на 100% | 122.34
|  | Мероприятие 7.6. | Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области | 1362.73 | 1362.73 | Выполнено на 100% | 1362.73
|  | Основное мероприятие 1. | Эксплуатация Системы-112 на территории муниципального образования | 876.72 | 876.72 | Выполнено на 100% | 876.72
|  | Мероприятие 1.1. | Содержание и эксплуатация Системы-112 | 242.32 | 242.32 | Выполнено на 100% | 242.32
|  | Мероприятие 1.3. | Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | 634.4 | 634.4 | Выполнено на 100% | 634.4
|  | Основное мероприятие 2. | Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Реализация мероприятий по подготовке населения и специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 486.01 | 486.01 | Выполнено на 100% | 486.01
|  | Мероприятие 3.1. | Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 128.8 | 128.8 | Выполнено на 100% | 128.8
|  | Мероприятие 3.2. | Создание и обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 47.67 | 47.67 | Выполнено на 100% | 47.67
|  | Мероприятие 3.3. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 9.54 | 9.54 | Выполнено на 100% | 9.54
|  | Мероприятие 3.4. | Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 300 | 300 | Выполнено на 100% | 300
|  | Основное мероприятие 5. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Создание, содержание системно-аппаратного комплекса "Безопасный город" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 3520.62 | 3520.62 | Выполнено на 100% | 3520.62
|  | Основное мероприятие 1. | Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2163.32 | 2163.32 | Выполнено на 100% | 2163.32
|  | Мероприятие 1.1. | Поддержание в постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО) | 1993.32 | 1993.32 | Выполнено на 100% | 1993.32
|  | Мероприятие 1.2. | Развитие и модернизация МАСЦО | 170 | 170 | Выполнено на 100% | 170
|  | Основное мероприятие 2. | Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 121.51 | 121.51 | Выполнено на 100% | 121.51
|  | Мероприятие 2.1. | Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств в целях гражданской обороны | 121.51 | 121.51 | Выполнено на 100% | 121.51
|  | Основное мероприятие 3. | Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1235.79 | 1235.79 | Выполнено на 100% | 1235.79
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 1226.25 | 1226.25 | Выполнено на 100% | 1226.25
|  | Мероприятие 3.2. | Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Создание и содержание курсов гражданской обороны | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.4. | Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 9.54 | 9.54 | Выполнено на 100% | 9.54
|  | Мероприятие 3.5. | Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2068.26 | 2005.23 | Выполнено на 96,95% | 2005.23
|  | Основное мероприятие 1. | Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2068.26 | 2005.23 | Выполнено на 96,95% | 2005.23
|  | Мероприятие 1.1. | Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 93.95 | 30.99 | Выполнено на 32,98% | 30.99
|  | Мероприятие 1.3. | Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 81.27 | 81.2 | Выполнено на 99,9% | 81.2
|  | Мероприятие 1.5. | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 1020.71 | 1020.71 | Выполнено на 100% | 1020.71
|  | Мероприятие 1.6. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.7. | Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 9.54 | 9.54 | Выполнено на 100% | 9.54
|  | Мероприятие 1.8. | Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 526.16 | 526.16 | Выполнено на 100% | 526.16
|  | Мероприятие 1.10. | Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 336.63 | 336.63 | Выполнено на 100% | 336.63
|  | Мероприятие 1.12. | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию и эксплуатации объектов противопожарной службы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.13. | Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 9.65 | 9.65 | Выполнено на 100% | 9.65
|  | Основное мероприятие 1. | Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Московской области | 9.65 | 9.65 | Выполнено на 100% | 9.65
|  | Мероприятие 1.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 9.65 | 9.65 | Выполнено на 100% | 9.65
|  | Мероприятие 1.2. | Создание безопасных мест отдыха для населения на водных объектах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 32373.53 | 32307.9 | Выполнено на 99,7% | 32307.9
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 32373.53 | 32307.9 | Выполнено на 99,7% | 32307.9
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области" | 32373.53 | 32307.9 | Выполнено на 99,7% | 32307.9
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 70609.24 | 70098.28 | Выполнено на 99,2% | 70098.28
9 | Жилище | Подпрограмма 1 | Создание условий для жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для развития жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.3. | Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей | 10969.68 | 10969.46 | Выполнено на 99,99% | 10969.46
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 10969.68 | 10969.46 | Выполнено на 99,99% | 10969.46
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10969.68 | 10969.46 | Выполнено на 99,99% | 10969.46
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 69168.74 | 68574.92 | Выполнено на 99,14% | 68574.92
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 69168.74 | 68574.92 | Выполнено на 99,14% | 68574.92
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 69168.74 | 68574.92 | Выполнено на 99,14% | 68574.92
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 7 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 99,9% | 13527.95
|  | Основное мероприятие 1. | Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 99,9% | 13527.95
|  | Мероприятие 1.1. | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 13529 | 13527.95 | Выполнено на 99,9% | 13527.95
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 93667.42 | 93072.33 | Выполнено на 99,3% | 93072.33
10 | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности | Подпрограмма 1 | Чистая вода | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 5.1. | Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4771.9342 | 4771.9342 | выполнено на 100% | 4771.9342
|  | Основное мероприятие 2. | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 4771.9342 | 4771.9342 | выполнено на 100% | 4771.9342
|  | Мероприятие 2.1. | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.2. | Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 4771.9342 | 4771.9342 | Выполнено на100% | 4771.9342
|  | Подпрограмма 8 | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 515 | 494.57 | Финансирование не предусмотрено | 494.57
|  | Основное мероприятие 1. | Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 515 | 494.57 | Финансирование не предусмотрено | 494.57
|  | Мероприятие 2.5. | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 515 | 494.57 | Финансирование не предусмотрено | 494.57
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 5286.9342 | 5266.5042 | Выполнено на 99,1% | 5266.5042
11 | Предпринимательство | Подпрограмма 1 | Инвестиции | 120809.1 | 120796.2943 | Выполнено на 100% | 120796.2943
|  | Основное мероприятие 2. | Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации | 120809.1 | 120796.2943 | Выполнено на 100% | 120796.2943
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 120809.1 | 120796.2943 | Выполнено на 100% | 120796.2943
|  | Мероприятие 3.1.1. | Капитальный ремонт помещения детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 35114.15 | 35114.1088 | Выполнено на 100% | 35114.1088
|  | Мероприятие 3.1.2. | Оснащение детского технопарка «Изобретариум» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» в целях создания стартап-студии для развития студенческого технопредпринимательства по адресу: Московская область, город Реутов, Юбилейный проспект, д. 36 | 49510.82 | 49506.7659 | Выполнено на 100% | 49506.7659
|  | Мероприятие 3.1.3. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 10855.27 | 10855.1857 | Выполнено на 100% | 10855.1857
|  | Мероприятие 3.1.4. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д. 27 | 25328.86 | 25320.2339 | Выполнено на 100% | 25320.2339
|  | Мероприятие 3.1.5. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.6. | Оснащение профильных информационно- технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Советская, д.6А | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.7. | Текущий ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.8. | Оснащение профильных естественно-научных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д.32 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.9. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Лесная, д. 12 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.1.10. | Оснащение профильных технологических классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Г.И.Котовского, д.13 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 5. | Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 8. | Стимулирование инвестиционной деятельности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие конкуренции | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 5984.368 | 5984.368 | Выполнено на 100% | 5984.368
|  | Основное мероприятие 2. | Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5984.368 | 5984.368 | Выполнено на 100% | 5984.368
|  | Мероприятие 2.1. | Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 5984.368 | 5984.368 | Выполнено на 100% | 5984.368
|  | Мероприятие 2.3. | Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 2.4. | Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 52. | Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 53. | Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 126793.468 | 126780.6623 | Выполнено на 100% | 126780.6623
12 | Управление имуществом и муниципальными финансами | Подпрограмма 1 | Эффективное управление имущественным комплексом | 66541.43 | 66533.72 | Выполнено на 100% | 66533.72
|  | Основное мероприятие 2. | Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ | 38655 | 38655 | Выполнено на 100% | 38655
|  | Мероприятие 2.1. | Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 7421.89 | 7421.89 | Выполнено на 100% | 7421.89
|  | Мероприятие 2.2. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 30902.11 | 30902.11 | Выполнено на 100% | 30902.11
|  | Мероприятие 2.3. | Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 331 | 331 | Выполнено на 100% | 331
|  | Основное мероприятие 3. | Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | 1031 | 1031 | Выполнено на 100% | 1031
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 1031 | 1031 | Выполнено на 100% | 1031
|  | Основное мероприятие 4. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 26855.43 | 26847.72 | Выполнено на 100% | 26847.72
|  | Мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 26855.43 | 26847.72 | Выполнено на 100% | 26847.72
|  | Подпрограмма 3 | Управление муниципальным долгом | 27.9 | 27.9 | Выполнено на 100% | 27.9
|  | Основное мероприятие 1. | Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | 27.9 | 27.9 | Выполнено на 100% | 27.9
|  | Мероприятие 1.1. | Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 27.9 | 27.9 | Выполнено на 100% | 27.9
|  | Мероприятие 1.2. | Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 4 | Управление муниципальными финансами | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 50. | Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 51. | Снижение уровня задолженности по налоговым платежам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 539450.48 | 533177.16 | Выполнено на 98,8% | 533177.16
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 539433.48 | 533160.16 | Выполнено на 98,8% | 533160.16
|  | Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 5072.69 | 5072.69 | Выполнено на 100% | 5072.69
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 318877.22 | 313962.73 | Выполнено на 98,4% | 313962.73
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 32989.59 | 32729.09 | Выполнено на 99,2% | 32729.09
|  | Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 83240.2 | 83221.82 | Выполнено на 100% | 83221.82
|  | Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 52972.83 | 51927.71 | Выполнено на 98% | 51927.71
|  | Мероприятие 1.8. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.9. | Взносы в уставной капитал муниципальных предприятий | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 645.44 | 645.44 | Выполнено на 100% | 645.44
|  | Мероприятие 1.16. | Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом | 27551.65 | 27523.6 | Выполнено на 99,9% | 27523.6
|  | Мероприятие 1.17. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 16449.66 | 16442.88 | Выполнено на 99,9% | 16442.88
|  | Мероприятие 1.19. | Субсидии из бюджета городского округа Московской области бюджетам других городских округов Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1634.2 | 1634.2 | Выполнено на 100% | 1634.2
|  | Основное мероприятие 3. | Мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 17 | 17 | Выполнено на 100% | 17
|  | Мероприятие 3.1. | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | 17 | 17 | Выполнено на 100% | 17
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 606019.81 | 599738.78 | Выполнено на 99% | 599738.78
13 | Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективностиместного самоуправления и реализации молодежной политики | Подпрограмма 1 | Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды | 66218.72 | 66123.38 | Выполнено на 99,8% | 66123.38
|  | Основное мероприятие 1. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | 54701.49 | 54701.49 | Выполнено на 100% | 54701.49
|  | Мероприятие 1.1. | Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области посредством социальных сетей, мессенджеров, e-mail-рассылок, SMS-информирования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных муниципального образования | 1325 | 1325 | Выполнено на 100% | 1325
|  | Мероприятие 1.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач | 44266.65 | 44266.65 | Выполнено на 100% | 44266.65
|  | Мероприятие 1.4. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.5. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ | 6907.53 | 6907.53 | Выполнено на 100% | 6907.53
|  | Мероприятие 1.6. | Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории муниципального образования | 720 | 720 | Выполнено на 100% | 720
|  | Мероприятие 1.7. | Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности | 1482.31 | 1482.31 | Выполнено на 100% | 1482.31
|  | Основное мероприятие 7. | Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | 11517.23 | 11421.89 | Выполнено на 99,2% | 11421.89
|  | Мероприятие 7.1. | Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций | 650.31 | 649.94 | Выполнено на 99,9% | 649.94
|  | Мероприятие 7.2. | Проведение мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области" | 10524.72 | 10437.36 | Выполнено на 99,2% | 10437.36
|  | Мероприятие 7.3. | Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации | 342.2 | 334.59 | Выполнено на 97,8% | 334.59
|  | Подпрограмма 2 | Мир и согласие. Новые возможности | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Эффективное местное самоуправление | 9102.72 | 8547.16 | Выполнено на 93,9% | 8547.16
|  | Основное мероприятие 2. | Практики инициативного бюджетирования | 9102.72 | 8547.16 | Выполнено на 93,9% | 8547.16
|  | Мероприятие 2.1. | Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования | 9102.72 | 8547.16 | Выполнено на 93,9% | 8547.16
|  | Подпрограмма 4 | Молодежь Подмосковья | 3851.69 | 3851.44 | Выполнено на 100% | 3851.44
|  | Основное мероприятие 1. | Вовлечение молодежи в общественную жизнь | 569.9 | 569.65 | Выполнено на 99,9% | 569.65
|  | Мероприятие 1.1. | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | 569.9 | 569.65 | Выполнено на 99,9% | 569.65
|  | Основное мероприятие 2. | Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ | 3281.79 | 3281.79 | Выполнено на 100% | 3281.79
|  | Мероприятие 2.2. | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | 3281.79 | 3281.79 | Выполнено на 100% | 3281.79
|  | Подпрограмма 5 | Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 6 | Обеспечивающая подпрограмма | 8135.085 | 8135.085 | Выполнено на 100% | 8135.085
|  | Основное мероприятие 3. | Осуществление первичного воинского учета | 8134.68 | 8134.68 | Выполнено на 100% | 8134.68
|  | Мероприятие 3.1. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 8134.68 | 8134.68 | Выполнено на 100% | 8134.68
|  | Основное мероприятие 4. | Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.405 | 0.405 | Выполнено на 100% | 0.405
|  | Мероприятие 4.1. | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0.405 | 0.405 | Выполнено на 100% | 0.405
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 87308.215 | 86657.065 | Выполнено на 99,2% | 86657.065
14 | Развитие и функционирование дорожно - транспортного комплекса | Подпрограмма 1 | Пассажирский транспорт общего пользования | 360585.61 | 293792.36 | Выполнено на 81,5% | 293792.36
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | 360585.61 | 293792.36 | Выполнено на 81,5% | 293792.36
|  | Мероприятие 5.2. | Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 360469.39 | 293676.14 | Выполнено на 81,5% | 293676.14
|  | Мероприятие 5.3. | Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | 116.22 | 116.22 | Выполнено на 100% | 116.22
|  | Подпрограмма 2 | Дороги Подмосковья | 165264.7 | 165263.996 | Выполнено на 100% | 165263.996
|  | Основное мероприятие 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 1623.19 | 1623.19 | Выполнено на 100% | 1623.19
|  | Мероприятие 2.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 1623.19 | 1623.19 | Выполнено на 100% | 1623.19
|  | Основное мероприятие 4. | Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 163641.51 | 163640.806 | Выполнено на 100% | 163640.806
|  | Мероприятие 4.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 89042 | 89041.296 | Выполнено на 100% | 89041.296
|  | Мероприятие 4.3. | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 5158.84 | 5158.84 | Выполнено на 100% | 5158.84
|  | Мероприятие 4.8. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 65095.06 | 65095.06 | Выполнено на 100% | 65095.06
|  | Мероприятие 4.9. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 4345.61 | 4345.61 | Выполнено на 100% | 4345.61
|  | Подпрограмма 5 | Обеспечивающая подпрограмма | 118342.81 | 117770.56 | Выполнено на 99,5% | 117770.56
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 118342.81 | 117770.56 | Выполнено на 99,5% | 117770.56
|  | Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 118342.81 | 117770.56 | Выполнено на 99,5% | 117770.56
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 644193.12 | 576826.916 | Выполнено на 89,5% | 576826.916
15 | Цифровое муниципальное образование | Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4102 | 4102 | Выполнено на 100% | 4102
|  | Основное мероприятие 1. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4102 | 4102 | Выполнено на 100% | 4102
|  | Мероприятие 1.1. | Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 4102 | 4102 | Выполнено на 100% | 4102
|  | Основное мероприятие 2. | Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 17635.2675 | 17485.2495 | Выполнено на 99,1% | 17485.2495
|  | Основное мероприятие 1. | Информационная инфраструктура | 6606.3995 | 6456.3834 | Выполнено на 97,7% | 6456.3834
|  | Мероприятие 1.1. | Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 638.6275 | 488.6114 | Выполнено на 76,5% | 488.6114
|  | Мероприятие 1.3. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.4. | Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 5967.772 | 5967.772 | Выполнено на 100% | 5967.772
|  | Мероприятие 1.5. | Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Информационная безопасность | 447.712 | 447.712 | Выполнено на 100% | 447.712
|  | Мероприятие 2.1. | Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 447.712 | 447.712 | Выполнено на 100% | 447.712
|  | Основное мероприятие 3. | Цифровое государственное управление | 1564.9588 | 1564.9588 | Выполнено на 100% | 1564.9588
|  | Мероприятие 3.1. | Обеспечение программными продуктами | 662.3988 | 662.3988 | Выполнено на 100% | 662.3988
|  | Мероприятие 3.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 3.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 902.56 | 902.56 | Выполнено на 100% | 902.56
|  | Основное мероприятие E4. | Цифровая образовательная среда | 9016.1972 | 9016.1953 | Выполнено на 100% | 9016.1953
|  | Мероприятие E4.4. | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 9016.1972 | 9016.1953 | Выполнено на 100% | 9016.1953
|  | Мероприятие E4.5. | Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 3 | Обеспечивающая подпрограмма | 70171.9999 | 70115.6429 | Выполнено на 99,9% | 70115.6429
|  | Основное мероприятие 1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 70171.9999 | 70115.6429 | Выполнено на 99,9% | 70115.6429
|  | Мероприятие 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 64845.94 | 64789.583 | Выполнено на 99,9% | 64789.583
|  | Мероприятие 1.2. | Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 5326.0599 | 5326.0599 | Выполнено на 100% | 5326.0599
|  | Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела | 2620 | 2620 | Выполнено на 100% | 2620
|  | Основное мероприятие 1. | Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2620 | 2620 | Выполнено на 100% | 2620
|  | Мероприятие 2.1. | Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2620 | 2620 | Выполнено на 100% | 2620
|  | Мероприятие 2.2. | Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных муниципальным архивам | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 94529.2674 | 94322.8924 | Выполнено на 99,8% | 94322.8924
16 | Архитектура и градостроительство | Подпрограмма 1 | Разработка Генерального плана развития городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Основное мероприятие 2. | Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Мероприятие 3.1. | Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 115 | 115 | Выполнено на 100% | 115
|  | Мероприятие 3.2. | Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) городского округа | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Подпрограмма 2 | Реализация политики пространственного развития городского округа | 498 | 474.31 | Выполнено на 95,2% | 474.31
|  | Основное мероприятие 4. | Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований | 498 | 474.31 | Выполнено на 95,2% | 474.31
|  | Мероприятие 4.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме | 498 | 474.31 | Выполнено на 95,2% | 474.31
|  | Основное мероприятие 5. | Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 613 | 589.31 | Выполнено на 96,1% | 589.31
17 | Формирование современной комфортной городской среды | Подпрограмма 1 | Комфортная городская среда | 343021.1374 | 270961.5735 | Выполнено на 79% | 270961.5735
|  | Основное мероприятие 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 222021.1174 | 152788.353 | Выполнено на 68,8% | 152788.353
|  | Мероприятие 1.3. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 8810.74 | 8810.725 | Выполнено на 100% | 8810.725
|  | Мероприятие 1.4. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 121.14 | 121.1184 | Выполнено на 100% | 121.1184
|  | Мероприятие 1.9. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 156868.3062 | 87635.5877 | Выполнено на 55,9% | 87635.5877
|  | Мероприятие 1.12. | Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области | 23322.04 | 23322.0308 | Выполнено на 100% | 23322.0308
|  | Мероприятие 1.20. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 32898.0112 | 32898.0112 | Выполнено на 100% | 32898.0112
|  | Мероприятие 1.21. | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.22. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 0.88 | 0.88 | Выполнено на 100% | 0.88
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 121000.02 | 118173.2205 | Выполнено на 97,7% | 118173.2205
|  | Мероприятие F2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 56573.77 | 56573.7676 | Выполнено на 100% | 56573.7676
|  | Мероприятие F2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 64426.25 | 61599.4529 | Выполнено на 95,6% | 61599.4529
|  | Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | 317174.193 | 312574.9638 | Выполнено на 98,5% | 312574.9638
|  | Основное мероприятие 1. | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 262343.083 | 257888.536 | Выполнено на 98,3% | 257888.536
|  | Мероприятие 1.1. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 32189.8058 | 32189.8058 | Выполнено на 100% | 32189.8058
|  | Мероприятие 1.2. | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2606.9 | 2606.7473 | Выполнено на 100% | 2606.7473
|  | Мероприятие 1.3. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 1403 | 689.656 | Выполнено на 49,2% | 689.656
|  | Мероприятие 1.4. | Приобретение коммунальной техники | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Мероприятие 1.15. | Содержание дворовых территорий | 47586.9815 | 47496.7346 | Выполнено на 99,8% | 47496.7346
|  | Мероприятие 1.16. | Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 39748.0327 | 39748.0327 | Выполнено на 100% | 39748.0327
|  | Мероприятие 1.17. | Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 7991.8968 | 7991.8962 | Выполнено на 100% | 7991.8962
|  | Мероприятие 1.18. | Содержание парков культуры и отдыха | 65195.39 | 64273.1272 | Выполнено на 98,6% | 64273.1272
|  | Мероприятие 1.20. | Замена и модернизация детских игровых площадок | 36878.0562 | 36878.0562 | Выполнено на 100% | 36878.0562
|  | Мероприятие 1.21. | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 28743.02 | 26014.48 | Выполнено на 90,5% | 26014.48
|  | Мероприятие 1.22. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 3. | Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие F2. | Формирование комфортной городской среды | 54831.11 | 54686.4278 | Выполнено на 99,7% | 54686.4278
|  | Мероприятие F2.1. | Ремонт дворовых территорий | 54831.11 | 54686.4278 | Выполнено на 99,7% | 54686.4278
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 660195.3305 | 583536.5373 | Выполнено на 88,4% | 332561.0264
18 | Строительство объектов социальной инфраструктуры | Подпрограмма 3 | Строительство (реконструкция) объектов образования | 539760.008 | 539760.008 | Выполнено на 100% | 539760.008
|  | Основное мероприятие 1. | Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено | 0
|  | Основное мероприятие 2. | Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 271.787 | 271.787 | Выполнено на 100% | 271.787
|  | Мероприятие 2.9. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета | 271.787 | 271.787 | Выполнено на 100% | 271.787
|  | Основное мероприятие E1. | Современная школа | 539488.221 | 539488.221 | Выполнено на 100% | 539488.221
|  | Мероприятие E1.4. | Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 539488.221 | 539488.221 | Выполнено на 100% | 539488.221
|  | Подпрограмма 5 | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 715528.1 | 529528.093 | Выполнено на 74% | 529528.093
|  | Основное мероприятие 51. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 706000 | 520000 | Выполнено на 73,7% | 520000
|  | Мероприятие 51.52. | Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 706000 | 520000 | Выполнено на 73,7% | 520000
|  | Основное мероприятие P5. | Спорт – норма жизни | 9528.1 | 9528.093 | Выполнено на 100% | 9528.093
|  | Мероприятие P5.1. | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 9528.1 | 9528.093 | Выполнено на 100% | 9528.093
Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1255288.108 | 1069288.101 | Выполнено на 85,2% | 1069288.101