|  |
| --- |
|  |
| **Обосновывающие материалы**  **Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)** |
| **Глава 8**  Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
|  |
| 46764.ОМ СТС.025.008.001 |

**Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год)**

**СОСТАВ РАБОТЫ**

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов  Утверждаемая часть | 46764.УЧ‑СТС.025.000.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения  городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год) | 46764.ОМ‑СТС.025.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 46764.ОМ‑СТС.025.001.001 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.002.001 |
| Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.003.001 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 46764.ОМ СТС.025.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.005.001 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 46764.ОМ СТС.025.006.001 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 46764.ОМ СТС.025.007.001 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 46764.ОМ СТС.025.008.001 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.009.001 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 46764.ОМ СТС.025.010.001 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.011.001 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 46764.ОМ СТС.025.012.001 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа Реутов | 46764.ОМ СТС.025.013.001 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 46764.ОМ СТС.025.014.001 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 46764.ОМ СТС.025.015.001 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.016.001 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.017.001 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения | 46764.ОМ СТС.025.018.001 |
| Приложение А к обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения городского округа Реутов Московской области на период 2024-2044 годов (актуализация на 2026 год) | 46764.ОМ СТС.025.019.001 |

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 8](#_Toc213963346)

[2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа 9](#_Toc213963347)

[3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 11](#_Toc213963348)

[4 Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 12](#_Toc213963349)

[5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 13](#_Toc213963350)

[6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 20](#_Toc213963351)

[7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 21](#_Toc213963352)

[8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 56](#_Toc213963353)

[9 Сводные финансовые затраты по строительству реконструкции 57](#_Toc213963354)

[10 Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) 61](#_Toc213963355)

[11 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них 62](#_Toc213963356)

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

[Таблица 1 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теплопотребления 9](#_Toc213963357)

[Таблица 2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности 14](#_Toc213963358)

[Таблица 3 – Предложение по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 20](#_Toc213963359)

[Таблица 4 – Предложения по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 22](#_Toc213963360)

[Таблица 5 – Финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП (тыс. руб.) 58](#_Toc213963361)

[Таблица 6 – Выплненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ЕТО-1 ООО «РСК» 62](#_Toc213963362)

**ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АИТ | – | автономный источник теплоснабжения |
| БЦ | – | бизнес-центр |
| ГБУ | – | государственное бюджетное учреждение |
| ГБУСО | – | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания |
| ГВС | – | газовоздушная смесь |
| ГОУ | – | установок очистки газа (газоочистная установка) |
| ГТЭС | – | газотурбинная электростанция |
| ГУП | – | государственное унитарное предприятие |
| Г. | – | город |
| Г. о. | – | Городской округ |
| ДВОС | – | декларация воздействия на окружающую среду |
| ЕТО | – | единая теплоснабжающая организация |
| ЖК | – | жилой комплекс |
| ЖСК | – | жилищно-строительный кооператив |
| ЗАО | – | Западный административный округ |
| ЗВ | – | загрязняющее (вредное) вещество |
| ИЗАВ | – | источники загрязнения атмосферного воздуха |
| ИНН | – | идентификационный номер налогоплательщика |
| ИП | – | индивидуальный предприниматель |
| ИТП | – | индивидуальный тепловой пункт |
| КПД | – | коэффициент полезного действия |
| КТС | – | квартальная тепловая электростанция |
| КЭР | – | комплексное экологическое разрешение |
| МК | – | малая котельная |
| МУП | – | муниципальное унитарное предприятие |
| НПО | – | научно-производственное объединение |
| НДТ | – | наилучшие доступные технологии |
| ОАО | – | открытое акционерное общество |
| ОБУВ | – | ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| Объект НВОС | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ОНВ | – | объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду |
| ООО | – | общество с ограниченной ответственностью |
| ПАО | – | публичное акционерное общество |
| ПГУ | – | парогазотурбинная установка |
| ПДКм.р. | – | предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПДКс.год | – | среднегодовая предельно допустимых концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
| ПДКс.с | – | среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест |
| ПК | – | производственная котельная |
| Проект НДВ  (проект ПДВ) | – | проект нормативов допустимых выбросов  (проект нормативов предельно-допустимых выбросов) |
| Проект СЗЗ | – | проект санитарно-защитной зоны |
| ПЭК | – | программа производственного экологического контроля |
| РАН | – | Российская академия наук |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| РД | – | рабочая документация |
| РТС | – | районная тепловая станция |
| СЦТ | – | система централизованного теплоснабжения |
| ТРЦ | – | торгово-развлекательный центр |
| ТЭП | – | технико-экономические показатели |
| ТЭР | – | топливно-энергетические ресурсы |
| ТЭС | – | тепловая электростанция |
| ТЭЦ | – | тепловая электроцентраль |
| ФГБОУ | – | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение |
| ФГБУ | – | Федеральное государственное бюджетное учреждение. |
| ФГКУ | – | Федеральные государственные казенные учреждения |
| ФГУП | – | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФЗ | – | федеральный закон |
| ЦКБ | – | центральная клиническая больница |
| ЦТП | – | центральный тепловой пункт |
| ЭПБ | – | экспертиза промышленной безопасности |

1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятиями разрабатываемой схемы теплоснабжения предусмотрено реконструкция / строительство тепловых сетей:

* Строительство в 2024-2027 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 2 по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 14-А и котельной № 4 по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, д. 4-А (от ТК 4-37 котельной № 4 до ТК 2-25 котельной № 2), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №2 и №4, а также для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.
* Реконструкция в 2023-2024 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 1 по адресу: г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3 и котельной № 5 по адресу: г. Реутов, Юбилейный пр-кт д. 5-А (от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-4 до ЦТП-11), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №1 и №5, а также и для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

1. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа

Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в связи с новым строительством объектов жилого фонда, социальной и производственной сферы. Перспективные тепловые нагрузки представлены в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

В таблице Таблица 1 приведены сведения по строительству тепловых сетей для обеспечения приростов тепловых нагрузок.

Таблица – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теплопотребления

| **Наименование источника** | **Мероприятия** | **Год реализации** | **Затраты, тыс. руб. с НДС** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| Котельная № 1 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента: СНС - 1 этап - 1 очередь (Комсомольская, 15 пристройка к Школе № 4 на 750 мест) 2D=100 мм, L=130 п.м | 2027 | 2 651,84 |
| Котельная № 1 | Строительство участка тепловой сети (закольцовка) от котельной ЦТП №5 до ТК 1-51 (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | 117 460,65 |
| Котельная № 1 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективного абонента: СНС - 1 этап - 1 очередь (Комсомольская, 17 пристройка к д/с № 3 на 180 мест) 2D=100 мм, L=145 п.м | 2026 | 2 833,17 |
| Котельная № 2 | Строительство тепловых сетей для переключения ЦТП 2,4 и МКД ул. Ленина 35,37 котельной №4 (2D=250 мм, L=507 п.м., 2D=70 мм, L=46 п.м.) | 2028-2029 | 73 900,44 |
| Котельная № 2 | Строительство тепловой сети для присоединения перспективного абонента СНС - 2 этап (ДОУ № 2) 2D=100 мм, L=50 п.м | 2027 | 1 395,86 |
| Котельная № 4 | Строительство тепловой сети от ТК4-10 нового трубопровода 2D=150 с установкой запорной арматуры в проектируемом ТК0 протяженностью 110 м.п. | 2026-2027 | 11 065,50 |
| Котельная № 5 | Строительство тепловых сетей для подключения пристройки к Лицею на 250 мест 2D=100 мм; L=113 п.м | 2026 | 7 126,60 |
| Котельная № 5 | Строительство тепловых сетей для пристройки к к д/с № 4 на 140 мест на ул. Котовского, 10-10 А 2D=100 мм; L=91 п.м | 2026 | 2 249,81 |
| Котельная № 7 | Строительство тепловых сетей для новых абонентов СНС - 2 этап (корп. 6,7) и СНС - 3 этап (корп. 8-20) | 2027 | 150 358,86 |
| Котельная № 7 | Строительство тепловых сетей для переключения ЦТП 5, 6 котельной №2 (2D= 300 мм, L=236 п.м., 2D =250 мм L=137 п.м., 2D=150 мм L=505 п.м.) | 2026-2027 | 67 326,49 |
| Котельные №2; №4 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-37 до ТК 2-25 (Закольцовка котельных № 2 и № 4) (в т.ч. ПИР), L=665 м | 2025-2027 | 211 463,34 |
| Котельная №5 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективы: СНС – 1 этап – 1 очередь (корп. 1,2) | 2026-2027 | 8131,70 |
| Котельная №5 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективы: СНС – 1 этап – 1 очередь (корп. 3,4,5) | 2026-2027 | 0,00 |

1. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

* Строительство в 2024-2027 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 2 по адресу: г. Реутов, ул. Победы, д. 14-А и котельной № 4 по адресу: г. Реутов, ул. Кирова, д. 4-А (от ТК 4-37 котельной № 4 до ТК 2-25 котельной № 2), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №2 и №4, а также для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.
* Реконструкция в 2023-2024 г.г. тепловой сети – закольцовки котельной № 1 по адресу: г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3 и котельной № 5 по адресу: г. Реутов, Юбилейный пр-кт д. 5-А (от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-4 до ЦТП-11), обеспечивающей перераспределение тепловой нагрузки между котельными №1 и №5, а также и для увеличения надёжности теплоснабжения. Реализация мероприятия запланирована на 2026-2027 годы.

1. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На протяжении действия схемы теплоснабжения г. о. Реутов не планируется перевод котельных в пиковый режим работы.

1. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности, живучести.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

* + установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
  + местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
  + достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
  + необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
  + очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

По результатам анализа физического износа тепловых сетей, фактической повреждаемости тепловых сетей разработаны предложения по реконструкции существующих тепловых сетей.

Стратегия развития тепловых сетей на 2024-2044 гг., направленная на обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения, заключается в следующем:

- полная модернизация всех тепловых сетей с высоким износом (более 60%) и участвующих в производственном процессе, в течение 15 лет;

- поддержание тепловых сетей в исправном техническом состоянии за счет выполнения ежегодной реконструкции в количестве 1,5% от общего количества.

Таблица – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности

| **Наименование источника** | **Мероприятия** | **Год реализации** | **Источник финансирования** | **Затраты, тыс. руб. с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 до ЦТП №5 котельной №1 и от котельной №1 до ТК 4-5 котельной №1 (в т.ч. ПИР), L=1090 м | 2025-2026 | Бюджетные средства | 191938,10 |
| Котельная № 1 | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК 1-51 котельной №1 до ТК 5-39 котельной №5 (в т.ч. ПИР), L=163 м | 2026-2027 | Бюджетные средства | 37422,00 |
| Котельная № 1 | Реконструкция тепловой сети (магистраль) бесканальная ППУ от ТК 1-16 до здания ул. Новогиреевская, д. 10, 2D=100 мм, L=43 п.м. | 2027 | Собственные средства ТСО | 2470,43 |
| Котельная № 1 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей котельной №5 от ТК 5-10А и ТК 3-11 до МКД микрорайона 9А (в т.ч. ПИР), L=1430 м | 2026-2027 | Бюджетные средства | 109450,40 |
| Котельная № 1 | Выполнение СМР по кап. ремонту разводящей тепловой сети ЦО, ГВС от ЦТП № 5 котельной № 1 до жилых домов ул. Дзержинского, 4к.2, 4к.3, 3к.2, 2к.4, ул. Комсомольская, 3, 3-А, 5-А 2D=100-150 мм, L=946,3 п.м. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 35441,02 |
| Котельная № 1 | Переключение нагрузки 1 Этап СНС корпуса (1-5) с котельной №5 в размере 8,9 Гкал/ч | 2026 | - | 0,00 |
| Котельная № 2 | Переключение нагрузки с котельной №4 в размере 12,11 Гкал/ч | 2026 | - | 0,00 |
| Котельная № 4 | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ЦТП 2 до ЦТП 4 (в т.ч. ПИР), L=310 п.м. | 2025 | Бюджетные средства | 26448,24 |
| Котельная № 4 | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул. Комсомольская д. 28 (в т.ч. ПИР), L=210 п.м. | 2025 | Бюджетные средства | 58618,31 |
| Котельная № 4 | Переключение с котельной №6 (после реконструкции котельной №6) нагрузки в размере 2,5 Гкал/ч | 2026 | - | 0,00 |
| Котельная № 5 | Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС) канальная ППУ от жилого дома № 1 по Юбилейному пр-ту до жилого дома № 2 по ул. Молодежная, включая транзит по зданию, 2D=150 мм, 2D=125 мм, 2D=100 мм, L=63 п.м. | 2029-2030 | Собственные средства ТСО | 8776,66 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной № 5 (в т.ч. ПИР) | 2025 | Бюджетные средства | 32067,28 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 3-1 котельной №5 до ЦТП №5 (в т.ч. ПИР), L=345 м | 2025 | Бюджетные средства | 33423,60 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-4 до ЦТП 9 котельной № 5 (в т.ч. ПИР), L=233 м | 2025 | Бюджетные средства | 22573,04 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-13 до ЦТП №7 котельной № 5 (в т.ч. ПИР), L=273 м | 2025 | Бюджетные средства | 26448,24 |
| Котельная № 5 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-8 до ТК 3-1 (в т.ч. ПИР), в том числе: реконструкция участков L= 2039 м., изменение температурного графика котельной (115/70°С) | 2025-2027 | Бюджетные средства | 484340,58 |
| Котельная № 7 | Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС.) от ЦТП №1 котельная №7 до ж.д. №5 по ул. Головашкина Отопление: 2D=100 мм, L=30 п.м. ГВС: D пр.=100 мм, L=30 п.м | 2029-2030 | Собственные средства ТСО | 2042,40 |
| Котельная № 7 | Реконструкция тепловой сети (разводящая ЦО, ГВС.) канальная/бесканальная ППУ от ЦТП № 4 котельной № 7 до ул. Некрасова д. 16, 20, 22; Отопление: 2D=150 мм, L=450 п.м.; ГВС: 2D=150 мм, L=450 п.м | 2030-2031 | Собственные средства ТСО | 54388,28 |
| Котельная № 7 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 (в т.ч. ПИР), L=725м | 2025 | Бюджетные средства | 164942,45 |
| Котельная № 7 | Переключение нагрузки от котельной №2 (после реконструкции котельной №7) в размере 12,63 Гкал/ч | 2026 | - | 0,00 |
| Котельная № 7 | Перевод нагрузок мкр. 6а с котельной №2 (после реконструкции котельной №7) в размере 18,07 Гкал/ч | 2025-2027 | - | 0,00 |
| Котельная БМК-140 | Выполнение СМР по капитальному ремонту разводящей тепловой сети ЦО и ГВС ЦТП № 3 котельной БМК от ТК 3-15к до Носовихинское ш., д. 14 2D=125мм, L=5п.м. | 3031-2032 | Собственные средства ТСО | 499,26 |
| Котельные № 1; № 5 | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка котельных № 1 и № 5) от ТК 5-1А до ТК 5-14 и от ТК 5-14 до ЦТП 11 (в т.ч. ПИР) | 2026-2027 | Бюджетные средства | 61356,60 |
| Котельная «Газовая» ФКУ «ЦОБХР МВД России» | Снос ветхого жилья, снятие тепловых нагрузок жилищного фонда | 2025-2027 | - | 0,00 |
| - | Перекладка участков тепловой сети с истекшим эксплуатационнымо ресурсом | 2027-2044 | Собственные средства ТСО | 547761,61 |
| Котельная № 1 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 Новогиреевская ул., д. 3 котельной 1, до тепловых вводов потребителей ул. Ленина д.4. (в т.ч. ПИР), протяженностью 446 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-200 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 31286,90 |
| Котельная № 1 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП №3 ул. Новогиреевская, д. 3 котельной 1 до тепловых вводов потребителей ул. Новая, д. 6А. (в т.ч. ПИР), протяженностью 358 м (в двухтрубном исполнении), диаметр 200 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 25113,70 |
| Котельная № 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 5 пр-кт Мира, д. 51А котельной №2 до тепловых вводов потребителей пр-кт Мира, д. 51, д. 57. (в т.ч. ПИР), протяженностью 215 м (в двух трубном исполнении), диаметром 100 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 15082,25 |
| Котельная № 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 5 пр-кт Мира, д. 51-А котельной 2 до тепловых вводов потребителей ул. Советская, д. 25, пр-кт Мира, д.53, д.55. (в т.ч. ПИР), протяженностью 438,4 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 30753,76 |
| Котельная № 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 2 пр-кт Мира, д. 11-А котельной 2 до тепловых вводов потребителей пр-кт Мира, д.21, ул. Гагарина, д. 8, д. 14, д. 12, д.10, д.6. (в т.ч. ПИР), протяженностью 990 м (в двух трубном исполнении), диаметром 100-200 мм | 2027-2028 | Бюджетные средства | 69448,50 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 7 Юбилейный пр-т, д.12 А котельной 5, до тепловых вводов потребителей Юбилейный пр-кт, д. 10, Южная ул., д.10. (в т.ч. ПИР), протяженностью 844 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм | 2027-2028 | Бюджетные средства | 59206,60 |
| Котельная № 5 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 1 Юбилейный пр-т, д.11 А котельной 5 до тепловых вводов потребителей ул. Октября д.4а (МДОУ ЦРР д/с №17), Юбилейный пр-т, д.11, ул. Октября, д.6, Юбилейный пр-кт, д. 9,13,15а (МОУ "СОШ №6"). (в т.ч. ПИР), протяженностью 439,8 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 30851,97 |
| Котельная № 7 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 ул. Победы, д. 30А котельной №7 до тепловых вводов потребителей ул. Некрасова, д. 12, д.6, д.2; до тепловых вводов потребителей ул. Победы д.30, д.22, д.22 к.2, д.22 к.3. (в т.ч. ПИР), протяженностью 1772,8 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-125 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 124361,92 |
| Котельная № 7 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП № 2 Садовый пр-д, д. 5-А котельной 7 до тепловых вводов потребителей ул. Некрасова, д. 14, Садовый пр-д, д.1, 3, 6, 7 (Городская детская поликлиника), ул. Победы, вл.28 (лабораторный корпус), Садовый пр-д, д. 4, 5, ул. Некрасова, д. 8 (МДОУ ЦРР д/с №14), ул. Победы, д. 28. (в т.ч. ПИР), протяженностью 2157,8 м (в двух трубном исполнении) , диаметром 100-200 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 151369,67 |
| Котельная БМК-140 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 4 Юбилейный пр-т, д.38 А котельной БМК140, до тепловых вводов потребителей Носовихинское ш, д. 14, Носовихинское ш., д.16. (в т.ч. ПИР), 711 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 100-150 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 49876,65 |
| Котельная БМК-140 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от ЦТП 3 ул. Котовского, д.11А котельной БМК140, до тепловых вводов потребителей Юбилейный пр-т, д.32/1, д.34. (в т.ч. ПИР), протяженностью 613,6 м (в двухтрубном исполнении), диаметром 150-200 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 43044,04 |
| Котельная № 2 | Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения по адресу: Московская область, г.о. Реутов от Гагарина, д. 36 до тепловых вводов потребителей ул. Советская, д. 30. (в т.ч. ПИР), протяженностью 2513 м (в двухтрубном исполнении) диаметром 100-200 мм. | 2027-2028 | Бюджетные средства | 176286,95 |

1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов приведены ниже в таблице ниже.

Таблица 3 – Предложение по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Мероприятия** | **Год реализации** | **Источник финансирования** | **Затраты, тыс. руб. с НДС** |
| Котельная № 1 | Реконструкция участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности от ТК у МКД ул. Ленина, д. № 15 до ЦТП № 7 котельной № 1 (в т.ч. ПИР), L=700 м | 2026-2027 | Бюджетные средства | 124 740,00 |
| Котельная № 2 | Реконструкция тепловых сетей отопления 2D=100, 125 мм, на 2D=300 L=102 п.м, вынос сетей из пятна застройки МКД Гагарина 23-А, L=796,81 п.м. | 2028 | Плата за тех. присоединение | 20 063,54 |

1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на новые. В качестве материалов для реконструкции теплосети предлагается использовать металлические трубы.

Перед заменой участков тепловых сетей рекомендуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль), для уточнения необходимости замены.

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

В таблице Таблица 4 приведены участки тепловых сетей, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, с рекомендацией к перекладке.

Таблица 4 – Предложения по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| **№ п/п** | **Источник теплоснабжения** | **Номер участка** | **Наименование участка** | **Протяженность участка (двухтр.), п.м.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| 1 | Котельная №1 | 1-12 | т.выхода из канала (смена диаметра) - вход в здание ул. Войтовича, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №1 | 1-22 | ТК 1-7 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №1 | 1-25 | ТК 1-8 (ок. ул. Ленина, д. 8а) - здание ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №1 | 1-40 | ТК 1-7 - т.выхода на поверхность h-2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №1 | 1-43 | ТК 1-10 (ок. ул. Ленина, д. 12) - т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №1 | 1-44 | т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 - ИТП ул. Новая, д.14 к.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №1 | 1-45 | т.врезки ул. Новая, д. 14 к.3 - ИТП ул. Новая, д.14 к.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №1 | 1-46 | ИТП ул. Новая, д.4 к.1 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная №1 | 1-49 | ТК 1-11 (ок. ул. Ленина, д. 14) - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №1 | 1-50 | ТК 1-12 (ок. ул. Ленина, д. 16) - здание ул. Ленина, д. 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №1 | 1-52 | Котельная 1 - ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №1 | 1-54 | ТК 1-13 (ок. ул. Калинина, д. 22) - т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная №1 | 1-55 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - здание ул. Комсомольская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная №1 | 1-56 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 4 - т.врезки на ЦТП 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №1 | 1-57 | т.врезки на ЦТП 2 - ЦТП 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №1 | 1-58 | т.врезки на ЦТП 2 - ЦТП 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №1 | 1-59 | ЦТП 3 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная №1 | 1-60 | т.входа в канал - ТК 1-14 (ок. ул. Войтовича, д. 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная №1 | 1-73 | ТК 1-17 (ок. ул. Войтовича, д. 7) - вход в здание ул. Новая, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная №1 | 1-74 | вход в здание ул. Новая, д. 6а - т.врезки на ЦТП 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная №1 | 1-75 | т.врезки на ЦТП 4 - ЦТП 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №1 | 1-76 | т.врезки на ЦТП 4 - выход из здания ул. Новая, д. 6а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная №1 | 1-84 | ТК 1-22 (ок. ул. Калинина, д. 24) - т.врезки на ул. Калинина, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная №1 | 1-85 | т.врезки на ул. Калинина, д. 26 - ИТП ул. Калинина, д. 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная №1 | 1-86 | т.врезки на ул. Калинина, д. 26 - ИТП ул. Комсомольская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная №1 | 1-109 | т.смены изоляции - ТК 1-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная №1 | 1-111 | ТК 1-30 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная №1 | 1-112 | т.смены диаметра - здание ул. Комсомольская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная №1 | 1-113 | ТК 1-30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная №1 | 1-114 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 11 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная №1 | 1-129 | т.смены диаметра - т.входа в здание Дзержинского 2 к.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная №1 | 1-130 | т.входа в здание Дзержинского 2 к.2 - здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная №1 | 1-131 | здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм) - здание ул. Дзержинского, д. 1а (Росарм) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная №1 | 1-141 | т.выхода из канала - ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная №1 | 1-142 | ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - здание ул. Новая, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная №1 | 1-143 | ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ИТП ул. Новая, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная №1 | 1-144 | ТК 6-15 (ок. ул. Новая, д. 15) - ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная №1 | 1-145 | ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - здание ул. Новая, вл. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная №1 | 1-146 | ТК 6-16 (ок. ул. Новая, д. 19) - ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная №1 | 1-147 | ТК 6-17 (ок. ул. Новая, д. 19б) - здание ул. Новая, д.19б (ВНС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная №1 | 1-154 | ЦТП 3 - здание мех.мастерской котельной 1 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная №1 | 1-1-9 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 21 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Котельная №1 | 1-1-9 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 21 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 21 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Котельная №1 | 1-1-13 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Котельная №1 | 1-1-13 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 25 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 25 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Котельная №1 | 1-1-20 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 9 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Котельная №1 | 1-1-21 | выход из здания ул. Комсомольская, д. 9 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Котельная №1 | 1-2-1 | ЦТП 2 - ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Котельная №1 | 1-2-2 | ТК 1-34 (ок. ул. Комсомольская, д. 4) - вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Котельная №1 | 1-2-3 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 4 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 4 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Котельная №1 | 1-2-7 | ЦТП 2 - т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Котельная №1 | 1-2-7 | ЦТП 2 - т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Котельная №1 | 1-2-8 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Котельная №1 | 1-2-8 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 1 - здание ул. Комсомольская, д. 1 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Котельная №1 | 1-2-10 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 4 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Котельная №1 | 1-2-10 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 4 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 4 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Котельная №1 | 1-2-12 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Котельная №1 | 1-2-12 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Котельная №1 | 1-2-14 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 2 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Котельная №1 | 1-2-14 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 2 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Котельная №1 | 1-3-5 | вход в здание ул. Калинина, д. 14 - выход из здания ул. Калинина, д. 14 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Котельная №1 | 1-3-5 | вход в здание ул. Калинина, д. 14 - выход из здания ул. Калинина, д. 14 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Котельная №1 | 1-3-7 | выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 12 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Котельная №1 | 1-3-7 | выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 12 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Котельная №1 | 1-3-6 | выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Котельная №1 | 1-3-6 | выход из здания ул. Калинина, д. 14 - вход в здание ул. Калинина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Котельная №1 | 1-3-8 | вход в здание ул. Калинина, д. 10 - выход из здания ул. Калинина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Котельная №1 | 1-3-8 | вход в здание ул. Калинина, д. 10 - выход из здания ул. Калинина, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Котельная №1 | 1-3-9 | выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Котельная №1 | 1-3-9 | выход из здания ул. Калинина, д. 10 - вход в здание ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Котельная №1 | 1-3-10 | вход в здание ул. Ленина, д. 4 - выход из здания ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Котельная №1 | 1-3-10 | вход в здание ул. Ленина, д. 4 - выход из здания ул. Ленина, д. 4 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Котельная №1 | 1-3-12 | вход в здание ул. Ленина, д. 2 - т.врезки ул. Ленина, 2а | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Котельная №1 | 1-3-12 | вход в здание ул. Ленина, д. 2 - т.врезки ул. Ленина, 2а | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Котельная №1 | 1-3-13 | т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 1 из здания ул. Ленина, д.2 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Котельная №1 | 1-3-13 | т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 1 из здания ул. Ленина, д.2 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Котельная №1 | 1-3-14 | т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Котельная №1 | 1-3-14 | т.врезки ул. Ленина, 2а - выход 2 из здания ул. Ленина, д.2 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Котельная №1 | 1-3-16 | вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 - выход из здания ул. Ашхабадская, д. 1 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Котельная №1 | 1-3-16 | вход в здание ул. Ашхабадская, д. 1 - выход из здания ул. Ашхабадская, д. 1 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Котельная №1 | 1-3-18 | выход из здания ул. Ашхабадская, д. 1 - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 2 (ресторан) - ТК б/н | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Котельная №1 | 1-3-21 | т. выхода на поверхность - вход в здание ул. Ашхабадская, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Котельная №1 | 1-3-22 | вход в здание ул. Ашхабадская, д. 2а - выход из здания ул. Ашхабадская, д. 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Котельная №1 | 1-3-23 | выход из здания ул. Ашхабадская, д. 2а - здание ул. Ашхабадская, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Котельная №1 | 1-3-24 | выход из здания ул. Ашхабадская, д. 2а - здание ул. Железнодорожная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Котельная №1 | 1-3-27 | ТК 1-40 - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Котельная №1 | 1-3-27 | ТК 1-40 - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Котельная №1 | 1-3-28 | выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.неврологического отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Котельная №1 | 1-3-28 | выход из здания ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, инфекционное отд) - ТК 1-43 (ок.неврологического отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Котельная №1 | 1-3-29 | ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Котельная №1 | 1-3-29 | ТК 1-43 (ок.паталогического отд) - здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, неврологическое отд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Котельная №1 | 1-3-30 | ТК 1-43 (ок.неврологического отд) - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Котельная №1 | 1-3-30 | ТК 1-43 (ок.неврологического отд) - вход в здание ул. Ленина, д. 2а (ЦГБ, роддом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Котельная №1 | 1-5-2 | ЦТП 5 - ТК 1-35 (ок. ЦТП 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Котельная №1 | 1-5-2 | ЦТП 5 - ТК 1-35 (ок. ЦТП 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Котельная №1 | 1-5-7 | ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Котельная №1 | 1-5-7 | ТК 1-36 (ок. ул. Дзержинского, 3-2) - вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Котельная №1 | 1-5-8 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Котельная №1 | 1-5-8 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Котельная №1 | 1-5-9 | выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Котельная №1 | 1-5-9 | выход из здания ул. Дзержинского, д. 3 к.2 - вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Котельная №1 | 1-5-10 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.врезки ул. Комсомольская, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Котельная №1 | 1-5-10 | вход в здание ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.врезки ул. Комсомольская, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Котельная №1 | 1-5-13 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 19 - выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Котельная №1 | 1-5-13 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 19 - выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Котельная №1 | 1-5-14 | выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Котельная №1 | 1-5-14 | выход 2 из здания ул. Дзержинского, д. 2 к.4 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Котельная №1 | 1-5-15 | т.смены диаметра - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Котельная №1 | 1-5-15 | т.смены диаметра - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Котельная №1 | 1-5-16 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Котельная №1 | 1-5-16 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 3 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Котельная №1 | 1-5-17 | выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Котельная №1 | 1-5-17 | выход из здания ул. Комсомольская, д. 3 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Котельная №1 | 1-5-18 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Котельная №1 | 1-5-18 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 3а - выход из здания ул. Комсомольская, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Котельная №1 | 1-7-2 | т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Котельная №1 | 1-7-2 | т.входа в канал (2 конт) - ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Котельная №1 | 1-7-4 | ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Котельная №1 | 1-7-4 | ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - здание ул. Ашхабадская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Котельная №1 | 1-7-6 | ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Котельная №1 | 1-7-6 | ТК 6-10 (ок. ул. Ашхабадская, д. 25) - ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Котельная №1 | 1-7-7 | ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) - ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Котельная №1 | 1-7-7 | ТК 6-11 (ок. ул. Ашхабадская, д. 27) - ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Котельная №1 | 1-7-8 | ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) - здание ул. Ашхабадская, д. 19б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Котельная №1 | 1-7-8 | ТК 6-12 (ок. ул. Ашхабадская, 19б) - здание ул. Ашхабадская, д. 19б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Котельная №1 | 1-134 | т.врезки в сущ.теплотрассу на ШРМ - здание ул. Новая, д. 16 (ШРМ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
| 127 | Котельная №2 | 2-1 | стена кот. 2 - ЦТП 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Котельная №2 | 2-2 | котельная 2 - выход из гаража | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Котельная №2 | 2-5 | вход в здание ул. Победы, д. 12 - выход из здания ул. Победы, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Котельная №2 | 2-6 | выход из здания ул. Победы, д. 12 - вход в здание ул. Гагарина, д. 5а | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Котельная №2 | 2-7 | вход в здание ул. Гагарина, д. 5а - выход из здания ул. Гагарина, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Котельная №2 | 2-8 | выход из здания ул. Гагарина, д. 5а - т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Котельная №2 | 2-9 | т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Котельная №2 | 2-10 | т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Котельная №2 | 2-14 | вход в здание ул. Победы д.10/1 - выход из здания ул. Победы, 10/1 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Котельная №2 | 2-16 | стена ЦТП-1 - т.выхода на поверхность | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Котельная №2 | 2-17 | т.выхода на поверхность - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Котельная №2 | 2-18 | т.входа в канал - ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Котельная №2 | 2-19 | ТК 2-3 (ок.ул. Советская, д. 4) - здание ул. Победы 18 а (м-н Вишенка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Котельная №2 | 2-30 | т. выхода из непроходного канала - т.врезки на ТК 2-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Котельная №2 | 2-31 | т.врезки на ул. Советская, д.6 - ТК 2-5 (ок. ул. Советская, д. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Котельная №2 | 2-32 | ТК 2-5 (ок. ул. Советская, д. 6) - здание ул. Советская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Котельная №2 | 2-33 | т.врезки на ул. Советская, д.6 - т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Котельная №2 | 2-34 | т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2) - ИТП здание ул. Советская, д. 6а (школа 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Котельная №2 | 2-35 | т.врезки на ул. Советская, д.6а (ТК 2-2)- т.врезки на ул. Советская, д.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Котельная №2 | 2-36 | т.врезки на ул. Советская, д.8 - ТК 2-6 (ок. ул. Советская, д. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Котельная №2 | 2-37 | ТК 2-6 (ок. ул. Советская, д. 8) - здание ул. Советская, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | Котельная №2 | 2-38 | т.врезки на ул. Советская, д.8 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Котельная №2 | 2-40 | ТК 2-7 - ТК 2-8 (ок. ул. Советская, д. 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Котельная №2 | 2-41 | ТК 2-8 (ок. ул. Советская, д. 16) - ИТП ул. Советская, д. 16 а (д/с 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Котельная №2 | 2-43 | вход в здание ул. Гагарина, д. 17а - т. врези на ЦТП 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Котельная №2 | 2-45 | т. врези на ЦТП 2 - выход 2 из здания ул. Гагарина, д. 17а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Котельная №2 | 2-46 | выход 2 из здания ул. Гагарина, д. 17а - ЦТП 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Котельная №2 | 2-48 | т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 - здание ул. Гагарина, д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Котельная №2 | 2-49 | т.врезки на ул. Гагарина, д. 15 -т.врезки на ул. Гагарина, д. 17 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Котельная №2 | 2-50 | ТК 2-9 (ок. ул. Гагарина, д. 15) - здание ул. Гагарина, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Котельная №2 | 2-64 | выход из здания ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 20 а до врезки на отопление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Котельная №2 | 2-70 | т.выхода на поверхность - ЦТП 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Котельная №2 | 2-1-1 | ЦТП 1 - ул. Победы, 16а Энергоавтоматика | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Котельная №2 | 2-1-2 | ЦТП 1 - т. смены диаметра | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | Котельная №2 | 2-1-2 | ЦТП 1 - т. смены диаметра | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Котельная №2 | 2-1-3 | т. смены диаметра - т.смены прокладки | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Котельная №2 | 2-1-3 | т. смены диаметра - т.смены прокладки | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Котельная №2 | 2-1-6 | ЦТП 1 - стена кот. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Котельная №2 | 2-1-7 | стена кот. 2 - вход в гараж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Котельная №2 | 2-1-8 | вход в гараж - выход из гаража | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Котельная №2 | 2-1-12 | вход в здание ул. Победы, д. 12 - выход из здание ул. Победы, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Котельная №2 | 2-1-13 | выход из здание ул. Победы, д. 12 - вход в здание ул. Гагарина, д. 5а | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | Котельная №2 | 2-1-14 | вход в здание ул. Гагарина, д. 5а - выход из здание ул. Гагарина, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Котельная №2 | 2-1-15 | выход из здание ул. Гагарина, д. 5а - т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | Котельная №2 | 2-1-16 | т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | Котельная №2 | 2-1-17 | т. врезки на здание ул. Гагарина, д. 5 - здание ул. Гагарина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | Котельная №2 | 2-1-21 | вход в здание ул. Победы д.10 /1- выход из здания ул. Победы, 10/1 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Котельная №2 | 2-2-1 | ЦТП 2 - здание ул. Гагарина, д. 17а | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Котельная №2 | 2-2-1 | ЦТП 2 - здание ул. Гагарина, д. 17а | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Котельная №2 | 2-2-6 | вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 - выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | Котельная №2 | 2-2-6 | вход в здание ул. Гагарина, д. 21/25 - выход из здания ул. Гагарина, д. 21/25 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | Котельная №2 | 2-2-8 | ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - вход в здание пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Котельная №2 | 2-2-8 | ТК 2-12 (ок. ул. Гагарина, д. 19) - вход в здание пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Котельная №2 | 2-2-9 | вход в здание пр. Мира, д. 31 - эл. узел пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | Котельная №2 | 2-2-9 | вход в здание пр. Мира, д. 31 - эл. узел пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Котельная №2 | 2-2-10 | эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 1 из здания пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | Котельная №2 | 2-2-11 | выход 1 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 29 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | Котельная №2 | 2-2-12 | эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Котельная №2 | 2-2-12 | эл. узел пр. Мира, д. 31 - выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | Котельная №2 | 2-2-13 | выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 31 а (Казачество) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Котельная №2 | 2-2-13 | выход 2 из здания пр. Мира, д. 31 - здание пр. Мира, д. 31 а (Казачество) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Котельная №2 | 2-2-14 | ЦТП 2 - ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | Котельная №2 | 2-2-14 | ЦТП 2 - ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Котельная №2 | 2-136 | ТК 2-15 (ок. ул. Гагарина, д. 17 б) - ИТП ул. Гагарина, д. 17 б (Гимназия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Котельная №2 | 2-2-24 | т.входа в здание ул. Советская, д. 24 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Котельная №2 | 2-2-24 | т.входа в здание ул. Советская, д. 24 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | Котельная №2 | 2-2-25 | т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 - т.входа в здание ул. Советская, д. 22 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Котельная №2 | 2-2-25 | т.выхода из здания ул. Советская, д. 24 - т.входа в здание ул. Советская, д. 22 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Котельная №2 | 2-2-26 | т.входа в здание ул. Советская, д. 22 - т.врезки на отопление ул. Советская, д. 22 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | Котельная №2 | 2-2-27 | т.входа в здание ул. Советская, д. 22 - т.выхода из здания ул. Советская, д. 22 | 46,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Котельная №2 | 2-2-29 | т.входа в здание ул. Советская, д. 20 а - здание ул. Советская, д. 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Котельная №2 | 2-3-4 | вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Котельная №2 | 2-3-4 | вход в здание ул. Советская, д. 33 - выход из здания ул. Советская, д. 31 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Котельная №2 | 2-3-11 | вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Котельная №2 | 2-3-11 | вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Котельная №2 | 2-3-12 | вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 - здание пр. Мира, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Котельная №2 | 2-3-12 | вых. 1 из здания пр. Мира, д. 47 - здание пр. Мира, д. 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Котельная №2 | 2-3-13 | вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Котельная №2 | 2-3-13 | вход в здание пр. Мира, д. 47 - вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Котельная №2 | 2-3-14 | вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Котельная №2 | 2-3-14 | вых. 2 из здания пр. Мира, д. 47 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | Котельная №2 | 2-3-16 | т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Котельная №2 | 2-3-16 | т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Котельная №2 | 2-5-2 | вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Котельная №2 | 2-5-2 | вход в здание пр. Мира, д. 57 - выход из здания пр. Мира, д. 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Котельная №2 | 2-5-4 | ЦТП 5 - т.врезки на пр. Мира, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Котельная №2 | 2-5-4 | ЦТП 5 - т.врезки на пр. Мира, д. 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Котельная №2 | 2-5-6 | т.врезки на пр. Мира, 53 - т.врезки на пр. Мира, 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Котельная №2 | 2-5-6 | т.врезки на пр. Мира, 53 - т.врезки на пр. Мира, 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Котельная №2 | 2-5-7 | т.врезки на пр. Мира, 55 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Котельная №2 | 2-5-7 | т.врезки на пр. Мира, 55 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Котельная №2 | 2-5-8 | т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Котельная №2 | 2-5-8 | т.входа в канал - здание пр. Мира, д. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Котельная №2 | 2-5-9 | т.врезки на пр. Мира, 55 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Котельная №2 | 2-5-9 | т.врезки на пр. Мира, 55 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Котельная №2 | 2-5-10 | т.смены диаметра - т.врезки на ТК 1 (Фаскон) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Котельная №2 | 2-5-10 | т.смены диаметра - т.врезки на ТК 1 (Фаскон) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Котельная №2 | 2-5-11 | т.врезки на ТК 1 (Фаскон) - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Котельная №2 | 2-5-11 | т.врезки на ТК 1 (Фаскон) - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | Котельная №2 | 2-5-12 | т.входа в канал - здание ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | Котельная №2 | 2-5-12 | т.входа в канал - здание ул. Советская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Котельная №2 | 2-6-2 | вход в здание ул. Советская, д. 15 - выход из здания ул. Советская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Котельная №2 | 2-6-2 | вход в здание ул. Советская, д. 15 - выход из здания ул. Советская, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Котельная №2 | 2-6-4 | вход в здание ул. Советская, д. 9 - выход из здания ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Котельная №2 | 2-6-4 | вход в здание ул. Советская, д. 9 - выход из здания ул. Советская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Котельная №2 | 2-6-5 | выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Котельная №2 | 2-6-5 | выход из здания ул. Советская, д. 9 - здание ул. Советская, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Котельная №2 | 2-6-8 | ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | Котельная №2 | 2-6-8 | ТК 2-20 (ок. ул. Советская, д. 18) - вход в здание ул. Советская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Котельная №2 | 2-6-9 | вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Котельная №2 | 2-6-9 | вход в здание ул. Советская, д. 18 - т.смены изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Котельная №2 | 2-6-10 | т.смены изоляции - выход из здания ул. Советская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Котельная №2 | 2-6-10 | т.смены изоляции - выход из здания ул. Советская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Котельная №2 | 2-6-11 | выход из здания ул. Советская, д. 18 - т.врезки ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Котельная №2 | 2-6-11 | выход из здания ул. Советская, д. 18 - т.врезки ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Котельная №2 | 2-6-12 | т.врезки ул. Советская, д. 20 - здание ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Котельная №2 | 2-6-13 | т.врезки ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Котельная №2 | 2-6-13 | т.врезки ул. Советская, д. 20 - вход в здание ул. Советская, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Котельная №2 | 2-6-14 | вход в здание ул. Советская, д. 12 - выход из здания ул. Советская, д. 12 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Котельная №2 | 2-6-14 | вход в здание ул. Советская, д. 12 - выход из здания ул. Советская, д. 12 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Котельная №2 | 2-6-16 | ЦТП 6 - здание ул. Советская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Котельная №2 | 2-6-16 | ЦТП 6 - здание ул. Советская, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Котельная №2 | 2-6-19 | вход в здание ул. Советская, д. 17 - выход из здания ул. Советская, д. 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Котельная №2 | 2-6-19 | вход в здание ул. Советская, д. 17 - выход из здания ул. Советская, д. 17 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Котельная №2 | 2-6-20 | выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Котельная №2 | 2-6-20 | выход из здания ул. Советская, д. 17 - вход в здание ул. Советская, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Котельная №2 | 2-6-21 | вход в здание ул. Советская, д. 19 - выход из здания ул. Советская, д. 19 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Котельная №2 | 2-6-21 | вход в здание ул. Советская, д. 19 - выход из здания ул. Советская, д. 19 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Котельная №2 | 2-6-22 | выход из здания ул. Советская, д. 19 - вход в здание ул. Советская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Котельная №2 | 2-6-22 | выход из здания ул. Советская, д. 19 - вход в здание ул. Советская, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Котельная №2 | 2-6-23 | вход в здание ул. Советская, д. 21 - выход из здания ул. Советская, д. 21 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Котельная №2 | 2-6-23 | вход в здание ул. Советская, д. 21 - выход из здания ул. Советская, д. 21 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Котельная №2 | 2-60 | ТК 2-23 (на Советская, 63) - ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д.20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
| 260 | Котельная №2 | 2-61 | ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д.20) - вход в здание ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| 261 | Котельная №2 | 2-62 | вход в здание ул. Советская, д. 20 - эл. узел ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 262 | Котельная №2 | 2-63 | эл. узел ул. Советская, д. 20 - выход из здания ул. Советская, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 263 | Котельная №2 | 2-65 | ТК 2-18 (ок. ул. Советская, д.20) - ТК 2-19 (ок. ул. Советская, д.18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 264 | Котельная №2 | 2-68 | ТК 2-22 (ок. ул. Советская, д. 13)- ЦТП 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
| 265 | Котельная №2 | 8-21 | ТК 6-26 (ок. ЦТП 2) - ЦТП 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
| 266 | Котельная №4 | 4-27 | вход в здание ул. Лесная, д. 7 - выход из здания ул. Лесная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Котельная №4 | 4-53 | ТК 4-9 - т.перехода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Котельная №4 | 4-54 | т.перехода - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Котельная №4 | 4-55 | т.смены диаметра - ТК 4-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Котельная №4 | 4-2-6 | выход из здания ул. Победы, 17 - вход в здание ул. Победы, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Котельная №4 | 4-2-6 | выход из здания ул. Победы, 17 - вход в здание ул. Победы, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Котельная №4 | 4-2-7 | вход в здание ул. Победы, 15 - т.врезки ГВС на Победы, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Котельная №4 | 4-2-7 | вход в здание ул. Победы, 15 - т.врезки ГВС на Победы, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Котельная №4 | 4-2-8 | т.врезки ГВС на Победы, 15 - здание ул. Победы, д. 15 (магазин) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Котельная №4 | 4-2-8 | т.врезки ГВС на Победы, 15 - здание ул. Победы, д. 15 (магазин) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Котельная №4 | 4-2-12 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Котельная №4 | 4-2-12 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Строителей, д. 1 | 0,00 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Котельная №4 | 4-2-13 | вход в здание ул. Строителей, д. 1 - т.врезки на ул. Победы, 19б | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Котельная №4 | 4-2-13 | вход в здание ул. Строителей, д. 1 - т.врезки на ул. Победы, 19б | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Котельная №4 | 4-2-14 | т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 2 из здания ул. Строителей, д. 1 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Котельная №4 | 4-2-14 | т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 2 из здания ул. Строителей, д. 1 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Котельная №4 | 4-2-20 | т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 1 из здания ул. Строителей, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Котельная №4 | 4-2-20 | т.врезки на ул. Победы, 19б - выход 1 из здания ул. Строителей, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Котельная №4 | 4-3-2 | вход в здание ул. Лесная, д. 6 - выход из здания ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Котельная №4 | 4-3-2 | вход в здание ул. Лесная, д. 6 - выход из здания ул. Лесная, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Котельная №4 | 4-3-3 | выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Котельная №4 | 4-3-3 | выход из здания ул. Лесная, д. 6 - т.врезки на ул. Лесная, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Котельная №4 | 4-3-4 | т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Котельная №4 | 4-3-4 | т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - ТК 4-16 (ок. ул. Лесная, д. 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Котельная №4 | 4-3-6 | т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - т.смены изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Котельная №4 | 4-3-6 | т.врезки на ул. Лесная, д. 8 - т.смены изоляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Котельная №4 | 4-4-3 | вход в здание ул. Лесная, д. 10 - т.смены диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Котельная №4 | 4-4-4 | т.смены диаметра - выход 1 из здания ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Котельная №4 | 4-4-5 | вход в здание ул. Лесная, д. 10 - т.врезки на ТК 4-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Котельная №4 | 4-4-6 | т.врезки на ТК 4-4 - выход 2 из здания ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Котельная №4 | 4-4-7 | т.врезки на ТК 4-4 - выход 1 из здания ул. Лесная, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | Котельная №4 | 4-4-11 | вход в здание ул. Лесная, д. 9 - выход из здания ул. Лесная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | Котельная №4 | 4-4-13 | вход в здание ул. Лесная, д. 7 - выход из здания ул. Лесная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Котельная №4 | 4-23 | ТК 4-3 (ок. ул. Ленина, д. 5) - здание ул. Лесная, д. 25 (з-д РТИ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Котельная №4 | 4-4-18 | ТК 4-3 (ок. ул. Лесная, д. 5) - здание ул. Ленина, д. 25, с. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Котельная №4 | 4-23/1 | здание ул. Лесная, д. 25, с. 1 - ТК 4-3-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Котельная №4 | 4-4-18/1 | здание ул. Лесная, д. 25, с. 1 - ТК 4-3-а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Котельная №4 | 4-23/2 | ТК 4-3-а - ТК 4-3-б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Котельная №4 | 4-4-18/2 | ТК 4-3-а - ТК 4-3-б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Котельная №4 | 4-23/3 | ТК 4-3-б - завод средств протезирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Котельная №4 | 4-4-18/3 | ТК 4-3-б - завод средств протезирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Котельная №4 | 4-23/4 | ТК 4-3-б - здание ул. Ленина, д. 25 (ГУП "РЭЗ СП") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Котельная №4 | 4-4-18/4 | ТК 4-3-б - здание ул. Ленина, д. 25 (ГУП "РЭЗ СП") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Котельная №4 | 4-23/5 | ангар (ок. ул. Ленина, д. 25, с.1) - т.врезки здания ул. Ленина, д.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Котельная №4 | 4-4-18/5 | ангар (ок. ул. Ленина, д. 25, с.1) - т.врезки здания ул. Ленина, д.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Котельная №4 | 4-23/6 | т.врезки здания ул. Ленина, д.25 - вход в здания ул. Ленина, д.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Котельная №4 | 4-4-18/6 | т.врезки здания ул. Ленина, д.25 - вход в здания ул. Ленина, д.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Котельная №4 | 4-4-25 | выход из здания ул. Строителей, д. 13 - здание ул. Строителей, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Котельная №4 | 4-4-25 | выход из здания ул. Строителей, д. 13 - здание ул. Строителей, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Котельная №4 | 4-56 | ТК 4-12 - т.врезки Комсомольская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 |
| 316 | Котельная №4 | 4-57 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 317 | Котельная №4 | 4-58 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 318 | Котельная №4 | 4-59 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 - ЦТП 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
| 319 | Котельная №4 | 4-1-1 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 - ЦТП 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 320 | Котельная №4 | 4-1-2 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 321 | Котельная №4 | 4-1-3 | т.врезки ул. Комсомольская, д. 30 - вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 322 | Котельная №4 | 4-1-4 | вход в здание ул. Комсомольская, д. 30 - выход из здания ул. Комсомольская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 |
| 323 | Котельная №5 | 5-2 | т.выхода на поверхность - смотровая ТК 5-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Котельная №5 | 5-3 | ТК 5-11 - ТК 5-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Котельная №5 | 5-4 | ТК 5-14 - ЦТП 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | Котельная №5 | 5-6 | т.смены изоляции и выхода на поверхность - ЦТП 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | Котельная №5 | 5-8 | ТК 5-2 - ЦТП 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Котельная №5 | 5-9 | ТК 5-2 - ЦТП 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Котельная №5 | 5-11 | ТК 5-3 - ЦТП 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Котельная №5 | 5-15 | ТК 5-5 - ЦТП 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Котельная №5 | 5-23 | ТК 5-35 - Юбилейный пр-т., д.29, (АТС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Котельная №5 | 5-25 | т.опуска в землю - т.выхода на поверхность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Котельная №5 | 5-26 | т.выхода на поверхность - т.опуска в землю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Котельная №5 | 5-27 | т.опуска в землю - здание Храма (ИТП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,60 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Котельная №5 | 5-33 | ТК 5-1а - т.выхода на поверхность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Котельная №5 | 5-37 | ТК 5-37 (ок. ул. Котовского, д. 9) - вход в здание ул. Котовского, д. 13 (школа № 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Котельная №5 | 5-38 | вход в здание ул. Котовского, д. 13 (школа № 5) - т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Котельная №5 | 5-39 | т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн - ИТП ул. Котовского, д. 13 школа № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | Котельная №5 | 5-40 | т.врезки на ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн - ИТП ул. Котовского, д. 13 бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Котельная №5 | 5-41 | ТК 5-13 - ЦТП 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Котельная №5 | 5-45 | ИТП ул. Носовихинское ш., д. 8 - выход из здания ул. Носовихинское ш, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Котельная №5 | 5-46 | выход из здания ул. Носовихинское ш, д. 8 - вход в здание ул. Носовихинское ш., д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Котельная №5 | 5-47 | вход в здание ул. Носовихинское ш., д. 7 - ИТП ул. Носовихинское ш., д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Котельная №5 | 5-51 | вход в здание ул.Носовихинское ш., д.11 - выход из здания ул.Носовихинское ш., д.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Котельная №5 | 5-52 | выход из здания ул.Носовихинское ш., д.11 - ИТП ул.Носовихинское ш., д.12 (Макдоналдс) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | Котельная №5 | 5-1-1 | ЦТП 1 - здание ул. Октября, д.4а (д/с № 17) | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | Котельная №5 | 5-1-1 | ЦТП 1 - здание ул. Октября, д.4а (д/с № 17) | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Котельная №5 | 5-1-2 | ЦТП 1 - т.выхода из канала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Котельная №5 | 5-1-2 | ЦТП 1 - т.выхода из канала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Котельная №5 | 5-1-3 | т.выхода из канала - вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Котельная №5 | 5-1-3 | т.выхода из канала - вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Котельная №5 | 5-1-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Котельная №5 | 5-1-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.9 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.9 | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Котельная №5 | 5-1-6 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Котельная №5 | 5-1-6 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 | 0,00 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Котельная №5 | 5-1-7 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 - вход в здание ул. Октября, д.6 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Котельная №5 | 5-1-7 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 - вход в здание ул. Октября, д.6 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Котельная №5 | 5-1-8 | вход в здание ул. Октября, д.6 - выход из здания ул. Октября, д.6 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Котельная №5 | 5-1-8 | вход в здание ул. Октября, д.6 - выход из здания ул. Октября, д.6 | 0,00 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Котельная №5 | 5-1-10 | подвал по Юбилейный пр-т., д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Котельная №5 | 5-1-10 | подвал по Юбилейный пр-т., д.13 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Котельная №5 | 5-1-11 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 - здание Юбилейный пр-т., д.15а (школа № 6) | 0,00 | 0,00 | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Котельная №5 | 5-1-11 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.13 - здание Юбилейный пр-т., д.15а (школа № 6) | 0,00 | 0,00 | 120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | Котельная №5 | 5-2-1 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Октября, д.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Котельная №5 | 5-2-1 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Октября, д.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Котельная №5 | 5-2-2 | вход в здание ул. Октября, д.3 - выход из здания ул. Октября, д.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | Котельная №5 | 5-2-2 | вход в здание ул. Октября, д.3 - выход из здания ул. Октября, д.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Котельная №5 | 5-2-3 | выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Котельная №5 | 5-2-3 | выход из здания ул. Октября, д.3 - вход в здание ул. Октября, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Котельная №5 | 5-2-4 | вход в здание ул. Октября, д.2 - выход из здания ул. Октября, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Котельная №5 | 5-2-4 | вход в здание ул. Октября, д.2 - выход из здания ул. Октября, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Котельная №5 | 5-2-5 | выход из здания ул. Октября, д.2 - здание ул. Молодежная, д.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Котельная №5 | 5-2-5 | выход из здания ул. Октября, д.2 - здание ул. Молодежная, д.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | Котельная №5 | 5-2-6 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Октября, д.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Котельная №5 | 5-2-6 | ЦТП 2 - вход в здание ул. Октября, д.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | Котельная №5 | 5-2-7 | вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | Котельная №5 | 5-2-7 | вход в здание ул. Октября, д.5 - выход из здания ул. Октября, д.5 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Котельная №5 | 5-2-8 | выход из здания ул. Октября, д.5 - ТК 5-38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Котельная №5 | 5-2-8 | выход из здания ул. Октября, д.5 - ТК 5-38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Котельная №5 | 5-2-9 | ТК 5-38 - вход в здание ул. Октября, д.5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Котельная №5 | 5-2-9 | ТК 5-38 - вход в здание ул. Октября, д.5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Котельная №5 | 5-3-6 | ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Котельная №5 | 5-3-6 | ЦТП 3 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Котельная №5 | 5-3-7 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Котельная №5 | 5-3-7 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.17 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Котельная №5 | 5-5-3 | ЦТП 5 - здание Котовского ул., д.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | Котельная №5 | 5-5-8 | выход из здания Котовского ул., д.6 - ТК 5-33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | Котельная №5 | 5-5-8 | выход из здания Котовского ул., д.6 - ТК 5-33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Котельная №5 | 5-5-17 | ТК 5-30 (ок. ул. Южная, д. 9) - здание ул. Южная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Котельная №5 | 5-5-17 | ТК 5-30 (ок. ул. Южная, д. 9) - здание ул. Южная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Котельная №5 | 5-5-20 | ТК 5-29 (ок. ул. Южная, д. 11) - здание ул. Южная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Котельная №5 | 5-5-20 | ТК 5-29 (ок. ул. Южная, д. 11) - здание ул. Южная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | Котельная №5 | 5-5-21 | вход в здание ул. Южная, д. 15 - выход из здания ул. Южная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Котельная №5 | 5-5-21 | вход в здание ул. Южная, д. 15 - выход из здания ул. Южная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50 | 0,00 |
| 395 | Котельная №5 | 5-5-23 | вход в здание Котовского ул., д. 4 - выход из здания Котовского ул., д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | Котельная №5 | 5-5-23 | вход в здание Котовского ул., д. 4 - выход из здания Котовского ул., д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | Котельная №5 | 5-6-1 | ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | Котельная №5 | 5-6-1 | ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 10 (д/с № 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | Котельная №5 | 5-6-2 | ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Котельная №5 | 5-6-2 | ЦТП 6 - здание ул. Котовского, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Котельная №5 | 5-7-9 | ЦТП 7 - здание ул. Южная, д. 8 (школа № 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Котельная №5 | 5-7-9 | ЦТП 7 - здание ул. Южная, д. 8 (школа № 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Котельная №5 | 5-8-1 | ЦТП 8 - ТК 5-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| 404 | Котельная №5 | 5-8-1 | ЦТП 8 - ТК 5-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 |
| 405 | Котельная №5 | 5-8-3 | ТК 5-17 - ТК 5-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 |
| 406 | Котельная №5 | 5-8-3 | ТК 5-17 - ТК 5-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 0,00 |
| 407 | Котельная №5 | 5-8-4 | ТК 5-18 - точка врезки (ок. пр-т., Юбилейный, д. 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 |
| 408 | Котельная №5 | 5-8-4 | ТК 5-18 - точка врезки (ок. пр-т., Юбилейный, д. 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 0,00 |
| 409 | Котельная №5 | 5-9-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.4 - точка врезки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 410 | Котельная №5 | 5-9-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.4 - точка врезки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 411 | Котельная №5 | 5-10-1 | ЦТП 10 - здание ул. Октября, д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 412 | Котельная №5 | 5-10-1 | ЦТП 10 - здание ул. Октября, д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| 413 | Котельная №5 | 5-10-3 | вход в здание ул. Молодежная, д.1 - выход из здания ул. Молодежная, д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Котельная №5 | 5-10-3 | вход в здание ул. Молодежная, д.1 - выход из здания ул. Молодежная, д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Котельная №5 | 5-10-4 | выход из здания ул. Молодежная, д.1 - здание ул. Молодежная ул.,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | Котельная №5 | 5-10-4 | выход из здания ул. Молодежная, д.1 - здание ул. Молодежная ул.,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | Котельная №5 | 5-11-1 | ЦТП 11 - вход в здание ул. Молодежная ул.,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | Котельная №5 | 5-11-1 | ЦТП 11 - вход в здание ул. Молодежная ул.,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | Котельная №5 | 5-11-2 | вход в здание ул. Молодежная, д.2 - выход из здания ул. Молодежная, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Котельная №5 | 5-11-2 | вход в здание ул. Молодежная, д.2 - выход из здания ул. Молодежная, д.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Котельная №5 | 5-11-3 | выход из здания Молодежная ул.,2 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Котельная №5 | 5-11-3 | выход из здания Молодежная ул.,2 - вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Котельная №5 | 5-11-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Котельная №5 | 5-11-4 | вход в здание Юбилейный пр-т., д.1 - выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Котельная №5 | 5-11-5 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 - т.смены абонента | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Котельная №5 | 5-11-5 | выход из здания Юбилейный пр-т., д.1 - т.смены абонента | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | Котельная №5 | 5-11-6 | т.смены абонента - здание Носовихинское шоссе, д. 1а (Накопительные емкости) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Котельная №5 | 5-11-6 | т.смены абонента - здание Носовихинское шоссе, д. 1а (Накопительные емкости) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Котельная №5 | 5-11-8 | ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Котельная №5 | 5-11-8 | ЦТП 11 - здание ул. Молодежная, д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Котельная №5 | 5-5-4 | ЦТП 5 - ТК 5-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 432 | Котельная №5 | 5-5-4 | ЦТП 5 - ТК 5-32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 433 | Котельная №5 | 5-5-6 | ТК 5-32 - вход в здание Котовского ул., д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| 434 | Котельная №5 | 5-5-6 | ТК 5-32 - вход в здание Котовского ул., д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| 435 | Котельная №5 | 5-5-7 | вход в здание Котовского ул., д.6 - выход из здания Котовского ул., д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 436 | Котельная №5 | 5-5-7 | вход в здание Котовского ул., д.6 - выход из здания Котовского ул., д.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 437 | Котельная №6 | 6-1-1 | Котельная 6 - вход в здание ул. Победы, д. 13 (ГУВД) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Котельная №6 | 6-1-2 | вход в здание ул. Победы, д. 13 (ГУВД) - ИТП ул. Победы, д. 13 ГУВД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | Котельная №6 | 6-1-3 | т.смены перекладки - ТК 6-1 (ок. кот.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | Котельная №6 | 6-1-3 | т.смены перекладки - ТК 6-1 (ок. кот.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Котельная №6 | 6-1-7 | Котельная 6 - ТК 6-3 (ок. кот.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | Котельная №6 | 6-1-16 | вход в здание ул. Ленина, д. 22 - здание ул. Ленина, д. 22 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | Котельная №6 | 6-1-18 | вход в здание ул. Победы, д. 20 - выход 1,2 из здания ул. Победы, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Котельная №6 | 6-1-18 | вход в здание ул. Победы, д. 20 - выход 1,2 из здания ул. Победы, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Котельная №6 | 6-1-25 | ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Котельная №6 | 6-1-25 | ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Котельная №6 | 6-1-26 | ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - здание ул. Новая, вл. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | Котельная №6 | 6-1-27 | ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Котельная №6 | 6-1-27 | ТК 6-9 (ок. ул. Победы, д. 7а) - вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Котельная №6 | 6-1-28 | вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) - выход из здания ул. Победы, д. 7а (д/с 37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Котельная №6 | 6-1-28 | вход в здание ул. Победы, д. 7а (д/с 37) - выход из здания ул. Победы, д. 7а (д/с 37) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Котельная №6 | 6-1-8 | ТК 6-3 (ок. кот.6) - вход в здание ул. Победы, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 |
| 453 | Котельная №6 | 6-1-8 | ТК 6-3 (ок. кот.6) - вход в здание ул. Победы, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 |
| 454 | Котельная №6 | 6-1-9 | вход в здание ул. Победы, д. 11 - здание ул. Победы, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 455 | Котельная №6 | 6-1-9 | вход в здание ул. Победы, д. 11 - здание ул. Победы, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 456 | Котельная №6 | 6-1-10 | ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 457 | Котельная №6 | 6-1-10 | ТК 6-3 (ок. кот.6) - ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 458 | Котельная №6 | 6-1-11 | ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| 459 | Котельная №6 | 6-1-11 | ликвид. ТК 6-4 (ок. ул. Победы, д. 11) - вход в здание ул. Победы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| 460 | Котельная №6 | 6-1-12 | вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 461 | Котельная №6 | 6-1-12 | вход в здание ул. Победы, д. 9 - выход из здания ул. Победы, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 462 | Котельная №6 | 6-1-14 | т.смены диаметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 463 | Котельная №6 | 6-1-14 | т.смены диаметра - ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 464 | Котельная №6 | 6-1-15 | ТК 6-5 (ок. ул. Победы, д. 9) - вход в здание ул. Ленина, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 465 | Котельная №7 | 7-1 | кот 7 - ТК 7-1 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | Котельная №7 | 7-21 | ТК 7-8 (ок. ул. Головашкина, д. 10) - т.выхода на поверхность | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | Котельная №7 | 7-22 | т.выхода на поверхность - ЦТП 2 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | Котельная №7 | 7-23 | ЦТП 2 - т. врезки в магистраль | 0,00 | 309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | Котельная №7 | 7-24 | т. врезки в магистраль - ЦТП 3 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Котельная №7 | 7-2-3 | ЦТП 2 - т.врезки Садовый пр-зд, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 0,00 |
| 471 | Котельная №7 | 7-2-3 | ЦТП 2 - т.врезки Садовый пр-зд, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 0,00 |
| 472 | Котельная №7 | 7-2-18 | ЦТП 2 - ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 473 | Котельная №7 | 7-2-18 | ЦТП 2 - ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 474 | Котельная №7 | 7-2-19 | ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 475 | Котельная №7 | 7-2-19 | ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 476 | Котельная №7 | 7-2-20 | ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 477 | Котельная №7 | 7-2-20 | ТК 7-20 (ок. Садовый пр-зд, д. 5) - здание Садовый пр-зд, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 478 | Котельная №7 | 7-2-25 | ЦТП 2 - здание ул. Победы, д. 28 ст. 2 (воен.суд) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,75 | 0,00 |
| 479 | Котельная №7 | 7-4-1 | ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | Котельная №7 | 7-4-1 | ЦТП 4 - здание ул. Головашкина, д. 7 (д/с 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Котельная БМК-140 | 3-6 | ЦТП 7 - ТК 3-11 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | Котельная БМК-140 | 3-42 | ЦТП 7 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | Котельная БМК-140 | 3-43 | вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56 - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
| 484 | Котельная БМК-140 | 3-45 | ТК 3-3 (ок. Юбилейный пр-кт, д. 56) - ТК 3-20 (смотровая) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | Котельная БМК-140 | 3-1-1 | ЦТП 1 - вход в здание Носовихинское ш., д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 486 | Котельная БМК-140 | 3-1-1 | ЦТП 1 - вход в здание Носовихинское ш., д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 487 | Котельная БМК-140 | 3-1-2 | вход в здание Носовихинское ш., д. 17 - выход из здания Носовихинское ш., д. 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | Котельная БМК-140 | 3-3-3 | вход в здание ул. Котовского, д. 9 - выход из здания ул. Котовского, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 489 | Котельная БМК-140 | 3-3-3 | вход в здание ул. Котовского, д. 9 - выход из здания ул. Котовского, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 490 | Котельная БМК-140 | 3-3-6 | вход в здание ул. Котовского, д. 5 - выход 1,2 из здания ул. Котовского, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Котельная БМК-140 | 3-3-6 | вход в здание ул. Котовского, д. 5 - выход 1,2 из здания ул. Котовского, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | Котельная БМК-140 | 3-4-1 | ЦТП 4 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | Котельная БМК-140 | 3-4-1 | ЦТП 4 - т.входа в канал | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | Котельная БМК-140 | 3-4-5 | ТК 3-19 - здание Носовихинское ш., д. 16-Б | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | Котельная БМК-140 | 3-4-5 | ТК 3-19 - здание Носовихинское ш., д. 16-Б | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | Котельная БМК-140 | 3-4-6 | ТК 3-19 - вход в здание ул. Котовского, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | Котельная БМК-140 | 3-4-6 | ТК 3-19 - вход в здание ул. Котовского, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | Котельная БМК-140 | 3-4-7 | вход в здание ул. Котовского, д. 11 - выход из здания ул. Котовского, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Котельная БМК-140 | 3-4-7 | вход в здание ул. Котовского, д. 11 - выход из здания ул. Котовского, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Котельная БМК-140 | 3-4-9 | выход на поверхность - ТК 3-15а | 0,00 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | Котельная БМК-140 | 3-4-9 | выход на поверхность - ТК 3-15а | 0,00 | 0,00 | 145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | Котельная БМК-140 | 3-4-10 | ТК 3-15а - ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | Котельная БМК-140 | 3-4-10 | ТК 3-15а - ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Котельная БМК-140 | 3-4-11 | ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) - здание Носовихинское ш., д. 14 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | Котельная БМК-140 | 3-4-11 | ТК 3-15 (ок. Носовихинское ш., д. 14) - здание Носовихинское ш., д. 14 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | Котельная БМК-140 | 3-5-1 | ЦТП 5 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | Котельная БМК-140 | 3-5-1 | ЦТП 5 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | Котельная БМК-140 | 3-5-2 | вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | Котельная БМК-140 | 3-5-2 | вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Котельная БМК-140 | 3-5-3 | выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Котельная БМК-140 | 3-5-3 | выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (произв.мастерская) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Котельная БМК-140 | 3-5-4 | вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Котельная БМК-140 | 3-5-4 | вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Котельная БМК-140 | 3-5-5 | выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (учебн.корпус) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Котельная БМК-140 | 3-5-5 | выход из здания Юбилейный пр-кт, д. 58 (ПТУ № 90) - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (учебн.корпус) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | Котельная БМК-140 | 3-5-6 | ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | Котельная БМК-140 | 3-5-6 | ЦТП 5 - ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | Котельная БМК-140 | 3-5-8 | ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | Котельная БМК-140 | 3-5-8 | ТК 3-16 (ок. ул. Челомея, д. 10) - здание Юбилейный пр-кт, д. 58 (общежитие ПТУ № 90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | Котельная БМК-140 | 3-7-1 | ЦТП 7 - вход в здание Юбилейный пр-кт, д. 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Котельная БМК-140 | 3-7-2 | ЦТП 7 - т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Котельная БМК-140 | 3-7-2 | ЦТП 7 - т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | Котельная БМК-140 | 3-7-3 | т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | Котельная БМК-140 | 3-7-3 | т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | Котельная БМК-140 | 3-7-4 | т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | Котельная БМК-140 | 3-7-4 | т.врезки Юбилейный пр-кт, д. 44 - здание Юбилейный пр-кт, д. 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Котельная №2 | 8-1-40 | ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Котельная №2 | 8-1-40 | ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | Котельная №2 | 8-1-40 | ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Котельная №2 | 8-1-40 | ТК 6-42 (ок. ул. Гагарина, д. 27) - ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Котельная №2 | 8-1-41 | ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) - вход в здание Мира пр-кт, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Котельная №2 | 8-1-41 | ТК 6-43 (ок. Мира пр-кт, д. 42) - вход в здание Мира пр-кт, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | Котельная №2 | 8-1-42 | вход в здание Мира пр-кт, д. 12 - выход из здания Мира пр-кт, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | Котельная №2 | 8-1-43 | выход из здания Мира пр-кт, д. 12 - вход в здание Мира пр-кт, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Котельная №2 | 8-1-44 | вход в здание Мира пр-кт, д. 37 - выход из здания Мира пр-кт, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | Котельная №2 | 8-1-46 | ТК 6-44 (ок. Мира пр., д. 37) - т.врезки Мира пр-кт, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Котельная №2 | 8-1-47 | т.врезки Мира пр-кт, д. 39 - здание Мира пр-кт, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Котельная №2 | 8-1-48 | т.врезки Мира пр-кт, д. 39 - ТК 6-45 (ок. Мира пр-кт, д. 39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | Котельная №2 | 8-1-49 | ТК 6-45 (ок. Мира пр-кт, д. 39) - здание ул. Советская, д. 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Котельная №2 | 8-1-50 | ТК 6-45 (ок. Мира пр-кт, д. 39) - здание ул. Советская, д. 39А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | Котельная №2 | 8-2-9 | выход 1 из здания Мира пр-кт, д. 9 - вход в здание ул. Гагарина, д. 2а (АТС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Котельная №2 | 8-2-9 | выход 1 из здания Мира пр-кт, д. 9 - вход в здание ул. Гагарина, д. 2а (АТС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Котельная №2 | 8-2-19 | вход в здание Мира пр-кт, д. 5 - выход из здания Мира пр-кт, д. 5 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Котельная №2 | 8-2-19 | вход в здание Мира пр-кт, д. 5 - выход из здания Мира пр-кт, д. 5 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | Котельная №2 | 8-2-21 | вход в здание Мира пр-кт, д. 3 - выход из здания Мира пр-кт, д. 3 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | Котельная №2 | 8-2-21 | вход в здание Мира пр-кт, д. 3 - выход из здания Мира пр-кт, д. 3 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Котельная №2 | 8-2-49 | ТК 6-60 - ТК 6-25 (ок. Мира пр-кт, д. 4) | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Котельная №2 | 8-2-51 | ТК 6-25 (ок. Мира пр-кт, д. 4) - здание Мира пр-кт, д. 4 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Котельная №2 | 8-4-2 | ЦТП 4 - здание ул. Победы, д. 4 (спорт.школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 |
| 550 | Котельная №2 | 8-4-2 | ЦТП 4 - здание ул. Победы, д. 4 (спорт.школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 |

1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусмотрены.

1. Сводные финансовые затраты по строительству реконструкции

В таблице ниже представлены сводные финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП и насосных станций.

Таблица 5 – Финансовые затраты по строительству реконструкции тепловых сетей, ЦТП (тыс. руб.)

| **Наименование показателя** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. о. Реутов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Группа проектов 02. «Тепловые сети и сооружения на них»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 532 | 735277 | 295859 | 866763 | 1232764 | 79486 | 25769 | 77783 | 25511 | 31077 | 22321 | 30647 | 26877 | 23283 | 30361 | 29742 | 29413 | 27470 | 31563 | 29466 | 30951 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 106 | 147055 | 59172 | 173353 | 246553 | 15897 | 5154 | 15557 | 5102 | 6215 | 4464 | 6129 | 5375 | 4657 | 6072 | 5948 | 5883 | 5494 | 6313 | 5893 | 6190 |
| Всего стоимость группы проектов | 638 | 882332 | 355031 | 1040116 | 1479316 | 95383 | 30923 | 93339 | 30613 | 37293 | 26785 | 36776 | 32253 | 27940 | 36434 | 35691 | 35296 | 32964 | 37875 | 35360 | 37141 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | 882332 | 1237363 | 2277479 | 3756796 | 3852179 | 3883102 | 3976441 | 4007054 | 4044346 | 4071131 | 4107907 | 4140160 | 4168099 | 4204533 | 4240224 | 4275520 | 4308484 | 4346359 | 4381719 | 4418860 |
| **Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 26433 | 123954 | 327890 | 3079 | 58505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 5287 | 24791 | 65578 | 616 | 11701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 31720 | 148745 | 393467 | 3695 | 70205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | - | 31720 | 180465 | 573932 | 577627 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 | 647833 |
| **Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 532 | 675791 | 161607 | 253001 | 678808 | 13936 | 25769 | 77783 | 25511 | 31077 | 22321 | 30647 | 26877 | 23283 | 30361 | 29742 | 29413 | 27470 | 31563 | 29466 | 30951 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 106 | 135158 | 32321 | 50600 | 135762 | 2787 | 5154 | 15557 | 5102 | 6215 | 4464 | 6129 | 5375 | 4657 | 6072 | 5948 | 5883 | 5494 | 6313 | 5893 | 6190 |
| Всего стоимость проекта | 638 | 810949 | 193929 | 303601 | 814570 | 16724 | 30923 | 93339 | 30613 | 37293 | 26785 | 36776 | 32253 | 27940 | 36434 | 35691 | 35296 | 32964 | 37875 | 35360 | 37141 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 810949 | 1004878 | 1308479 | 2123049 | 2139772 | 2170695 | 2264035 | 2294647 | 2331940 | 2358724 | 2395501 | 2427753 | 2455693 | 2492127 | 2527818 | 2563114 | 2596078 | 2633953 | 2669312 | 2706453 |
| **Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 5198 | 98753 | 16720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 1040 | 19751 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 6237 | 118503 | 20064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 0 | 6237 | 124740 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 | 144804 |
| **Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 33053 | 5100 | 187120 | 534157 | 7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 6611 | 1020 | 37424 | 106831 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 39664 | 6120 | 224544 | 640988 | 8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | - | 39664 | 45784 | 270328 | 911316 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 | 919770 |

1. Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети)

Участки тепловых сетей с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети не выявлены. При последующих актуализациях и изменении гидравлических режимов пункт может быть дополнен.

1. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В рамках разработки схемы теплоснабжения г. о. Реутов на период до 2044 года были сформированы предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в соответствии с актуальными программами теплоснабжающих организаций.

Сведения о выполненных мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей представлены в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Выплненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ЕТО-1 ООО «РСК»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника** | **Мероприятия** | **Год реализации** | **Затраты на реализацию, тыс. руб. с НДС** |
| 1 | Котельная № 2 | Реконструкция участков тепловых сетей от ТК 2-30 до ЦТП 2,3,5 котельной № 2 (в т.ч. ПИР), 2D=400, L=1371м | 2024 | 258 826,26 |
| 2 | Котельная № 2 | Реконструкция участков тепловых сетей от ТК 2-25 до ЦТП 1 котельной № 2 (в т.ч. ПИР), 2D=400, L=825м | 2024 | 163 358,21 |
| 3 | Котельная БМК-140 | Замена двух сетевых насосов для подключения Школы в мкр.10А на 1100 мест и д/с на 250 мест | 2023-2024 | 44 714,57 |
| 4 | Котельная № 1 | Реконструкция ЦТП № 5 котельной № 1 с заменой кожухотрубных водоводяных подогревателей ЦО на пластинчатые. Замена насосов отопления, с установкой частотно регулируемого привода | 2024 | 7 080,0 |